OBČINA BOVEC

Trg golobarskih žrtev 8

5230 Bovec

Številka: 4303-03/2020-2

Datum:  28.07.2020

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

REKONSTRUKCIJA PODPORNEGA ZIDU NA CESTI LEPENA (LC 018021, st. od 2363 do 2428)

VSEBINA:

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Obrazec ponudbeni predračun - rekapitulacija

- vzorec gradbene pogodbe

- Obrazec izjava o pogojih razpisa

- Obrazec – izjava o izpolnjevanju osnovnih sposobnosti

- Obrazec – Izjava gospodarski subjekt

- Obrazec menična izjava za resnost ponudbe

- Obrazec izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku in  vzorca finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku

- Obrazec – referenčno potrdilo

- Obrazec izjava o privolitvi uporabe posebnih gradbenih uzanc

- Obrazec podatki o odgovornem vodju del

- Obrazec podatki o podizvajalcih in izjava podizvajalca

POVABILO PONUDNIKOM K ODDAJI PONUDBE

- SPLOŠNI DEL

- NAROČNIK

To naročilo izvaja OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec (v nadaljevanju: naročnik).

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka:  4303-03/2020

Predmet: REKONSTRUKCIJA PODPORNEGA ZIDU NA CESTI LEPENA

Naročilo se izvaja v skladu z izvedbenim  projektom za izvedbo- PZI S8-1-02/20, ki ga je v februarju 2020 izdelal STIG8 projektiranje in nadzor Igor Stergar s.p. iz Kobarida.

Dela se morajo izvesti do 28.10.2020. Pričetek del se uskladi z investitorjem oz. v skladu s sklenjeno pogodbo. Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Bovec za leto 2020 na proračunski postavki 0455040.

Upoštevati bo potrebno vsa izdana soglasja in terminske omejitve del na reki Soči.

Podrobnejša vsebina naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.

Investicija bo sofinancirana iz sredstev 11. člena Zakona o TNP v letu 2020 in 2021.

- NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

| Rok za sprejem vprašanj na PJN | 10.08.2020 do 10:00 |
| --- | --- |
| Rok za podajo odgovorov na PJN | 14.08.2020 do 10:00 |
| Rok za prejem garancije za resnost ponudbe na naslov naročnika | 18.08.2020 do 10:00 |
| Rok za oddajo ponudb | 18.08.2020 do 10:00 |

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najpozneje do 18. 8. 2020 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19868

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18. 8. 2020 in se bo začelo ob 10.15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

- DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu JN ali na spletni strani naročnika: https://obcina.bovec.si/seznam-javnih-narocil/objavljeno/

- OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 10.08.2020 do 10.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku.

- Ponudbeni predračun (»povzetek predračuna – rekapitulacija), ki mora biti veljaven do 28. 10. 2020,

- izpolnjen Vzorec gradbene pogodbe,

- izpolnjena Izjava o izpolnjevanju pogojev razpisa,

- izpolnjena Izjava o izpolnjevanju osnovnih sposobnosti, ki jo izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi, tudi podizvajalci in tudi gospodarski subjekti, na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik,

- menica za resnost ponudbe

- (Naročnik bo ob prejemu zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe upošteval zgolj zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe. Preostalo ponudbo je potrebno oddati elektronsko, preko sistema e-JN.),

- izpolnjena Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja - pri skupni ponudbi jo predloži katerikoli partner, in sicer menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV za odpravo napak v garancijskem roku, s podpisanima in žigosanima vzorcema,

- referenčno potrdilo, potrjeno s strani investitorja, da je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila izvajal primerljiva dela na opornih zidovih cest ali primerljivih opornih zidovih (za primerljive se štejejo betonski zidovi, obloženi s kamnom), in sicer mora biti priloženo najmanj eno referenčno potrdilo za najmanj eno izvedeno tovrstno delo vrednosti najmanj 40.000,00 EUR brez DDV,

- izpolnjena Izjava o privolitvi uporabe posebnih gradbenih uzanc,

- kalkulacijski elementi ponudnika, pri čemer morajo biti le-ti primerljivi s cenami, navedenimi v ponudbi,

- okvirni terminski in finančni plan izvedbe del. Terminski plan je okviren, točen terminski plan izvedbe del se bo dogovoril ob podpisu gradbene pogodbe in bo sestavni del gradbene pogodbe,

- podatki o odgovornem vodju del,

- spisek delavcev, delovodij in kooperantov, predvidenih za delo na objektu (samo kvalifikacije),

- podatki o podizvajalcih, vključenih v ponudbo z navedbo, kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec, pri čemer je potrebno navesti vrsto posla, ki ga prevzema, vrednost ter količino prevzetega posla,

- izpolnjena izjava podizvajalca,

- izjava o načinu zagotavljanja kontrole in kvalitete vgrajenih materialov, ki jo ponudnik oblikuje sam.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila v roku osmih dni od prejema poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

8.a Obrazec »PREDRAČUN« in »POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora vsebovati:

- ceno vseh potrebnih elementov, to je materiala, dela, montaže, prevoza, vse predpisane dajatve ter vse delovne opcije;

- v ponudbeni ceni  morajo biti zajeti tudi stroški:
- organizacije, ureditve in oznake gradbišča, 
- pomožnih del,
- infrastrukturnih priključkov,

- preiskave materialov, atestov, pridobitve dokazil in izjav za izvedbo tehničnega  pregled

- zavarovanja gradbišča,

- čiščenja objekta med deli in po končanih delih,

- vse ostalo, kar je zajeto v samih popisih del;

- faktor manipulacije za obrtniška in instalacijska dela je maks. 3%;

- faznost del mora biti upoštevana v enotni ceni;

- v enotni ceni morajo biti upoštevani stroški zagotovitve zemljišča, na katerem bodo postavljeni gradbiščni prostori, deponije gradbenega materiala ter drugi pomožni prostori.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«.

8.b Garancija za resnost ponudbe

Menico za resnost ponudbe pri skupni ponudbi predloži katerikoli partner (OPOZORILO – Ponudnik, ki nastopa samostojno ali s podizvajalci, ali vodilni ponudnik v skupnem nastopu, mora na naslov naročnika do roka za oddajo ponudb v zaprti ovojnici dostaviti zgolj garancijo za resnost ponudbe).

Menična izjava, izpolnjena skladno z navodili, v višini 2.950,00 € kateri mora biti priložena tudi originalna menica, mora prispeti na naslov naročnika do 18. 8. 2020 do 10:00. Če garancija za resnost ponudbe ne bo prispela do roka za predložitev ponudb v elektronskem sistemu e-JN, bo ponudba takšnega ponudnika zavrnjena.

Naročnik bo ob prejemu zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe upošteval zgolj zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe. Preostalo ponudbo je potrebno oddati elektronsko, preko sistema e-JN.

8.c Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora v primeru dodelitve javnega naročila naročniku predložili bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z vsebino, da sme naročnik v primeru neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe izpolniti menično glavnico v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV brez poprejšnjega obvestila in s poljubno dospelostjo ter tako izpolnjeno menico brez protesta uveljaviti in z veljavnostjo 90 dni po primopredaji izvršenih in zaključenih del s primopredajnim zapisnikom.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- izvajalec po svoji krivdi v roku 15 dni od veljavne sklenitve te pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom, oziroma jih ob morebitni prekinitvi na pisni poziv naročnika v roku 5 dni ne nadaljuje,

- izvajalec po svoji krivdi v roku ne izpolni pogojev za veljavnost te pogodbe,

- izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 20 dni,

- izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik,

- izvajalec izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem,

- so podani pogoji iz 90. člena ZJN-3, kršitve zakonodaje o integriteti in preprečevanju korupcije ali zahteve drugih predpisov, ki so podlaga za odločitev ustanovitelja ter nadzornega sveta naročnika o odstopu od pogodbe.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

8.d Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Po zakonskih določilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake, ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak.

Izvajalec mora pred prejetjem “Potrdila o izvedbi” za posamezni projekt predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v obliki bančne garancije v višini 5 % vrednosti del z DDV, za katera bo izdano potrdilo o izvedbi del.

Garancijski rok začne teči z dnem izdaje potrdila o prevzemu del. Rok trajanja garancije mora biti za 60 dni daljši kot je garancijski rok določen s pogodbo. Izvajalec lahko naročniku prvotno predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje najmanj 5 let, ob upoštevanju, da mora najmanj 30 dni pred iztekom tega roka naročniku predložiti novo finančno zavarovanje oz. podaljšanje obstoječega finančnega zavarovanja do končnega roka, skladno s pogodbo. V kolikor izvajalec del najmanj 30 dni pred iztekom prvotnega finančnega zavarovanja tega ne podaljša oz. ne dostavi drugega ustreznega finančnega zavarovanja z ustrezno veljavnostjo skladno s pogodbo, se prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku unovči. Rok trajanja finančnih zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku mora biti za 60 dni daljši kot je garancijski rok, določen s pogodbo.

- JEZIK PONUDBE

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi slovenski prevodi. V kolikor bo katerikoli dokument predložen v tujem jeziku brez slovenskega prevoda, se šteje, kot da ga ponudnik ni predložil.

- OMEJITEV PONUDB

Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, in sicer samostojno ali z morebitnimi sopogodbeniki ali podizvajalci. V primeru skupne ponudbe je potrebno predložiti podpisan sporazum ali drug ustrezen akt o skupnem nastopanju in prevzemu odgovornosti za pogodbene obveznosti, iz katerega bo razvidno, kdo je poslovodeči partner, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih partnerjev ter delež in vrsto storitev/del, ki jih opravlja posamezni partner.

Razpisana dela je potrebno nuditi po sistemu enotne fiksne in nespremenljive cene v skladu z 28. členom posebnih gradbenih uzanc.

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

- POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost, za kar mora biti ponudbi priložen sklep o varovanju poslovne skrivnosti oziroma pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in ki jih kot takšne opredeljuje veljavna zakonodaja s tega področja. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost. Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

- STROŠKI, POVEZANI S PONUDBO

Naročnik si pridržuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila v skladu z določili 90. člena ZJN-3. Naročnik ponudnikom ne priznava nobenih stroškov v zvezi z izdelavo ponudbe.

- ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Naročnik najkasneje v roku, določenem z zakonom, sprejme odločitev o oddaji javnega naročila in nato ponudnike preko portala javnih naročil obvesti o svoji odločitvi.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z ZJN-3, odstopi od sklenitve gradbene pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila.

- REVIZIJA POSTOPKA

Vsak ponudnik, ki bo sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, sme zahtevati revizijo postopka javnega razpisa, če meni, da postopek ni bil izveden v skladu z določili ZJN-3.

- POGODBA

Gradbena pogodba prične veljati, ko jo podpišeta pogodbeni stranki in je s strani izvajalca ob predložitvi gradbene pogodbe naročniku predloženo tudi ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru si naročnik pridržuje pravico do razveze gradbene pogodbe.

Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu gradbene pogodbe najkasneje v 3. dneh po prejemu
poziva naročnika, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa gradbene pogodbe
odstopa.

Naročniku je z zakonom prepovedano skleniti gradbeno pogodbo s ponudnikom, ki je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011), že sklenjene gradbene pogodbe s takšnim ponudnikom pa so nične. Pred sklenitvijo gradbene pogodbe v vrednosti nad 10.000,00 EUR (brez DDV) mora izbrani ponudnik, skladno z določili šestega odstavka 91. člena ZJN-3 in šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, na naročnikov poziv v 8-ih dneh od prejema poziva posredovati izjavo s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije dolžan le-tej predložiti. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost gradbene pogodbe.

- KRITERIJI ZA IZBOR, IZLOČITEV, PREVZEM IN IZVAJANJE DEL

- IZLOČITVENI FAKTORJI

Ob analizi ponudbe:
     - ponudba ne ustreza razpisu,
     - cena ni določljiva,

- ponudnik ne izpolnjuje pogojev referenc,

- ponudnik nima kadrov v skladu z Gradbenim zakonom,
     - ponudnik ni registriran za dela, ki jih ponuja.

Naročnik pred oddajo javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila oziroma manjkajoče listine o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Popravki formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z zakonom (5.–7. odstavek 89. člena ZJN-3).

Ponudbo se izključi, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe.

Ponudbo se izključi, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije.

Ponudbo se lahko izključi kot nedopustno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila ali katerikoli drugi dokument, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz pete točke prvega odstavka ali prve točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

- MERILA ZA DODELITEV NAROČILA

Najnižja ponudbena cena brez DDV.

- PREVZEM IN IZVAJANJE DEL

- Izvajalec mora prevzeta dela izvajati v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in normativi, zakoni, posebnimi gradbenimi uzancami, tehničnimi zahtevami naročnika in običaji solidnega izvajalca. Vsa dela mora izvajalec izvesti s strokovno usposobljenimi delavci. Izvajalec odgovarja in garantira za svoja dela kot tudi za dela svojih podizvajalcev.

- Izvajalec mora zagotoviti zemljišča, na katerem bodo postavljeni gradbiščni prostori, deponije gradbenega materiala ter drugi pomožni prostori.

- Obračun se bo vršil po mesečnih situacijah, sorazmerno z napredovanjem del ter potrjenim terminskim planom. Izvajalec mora dostaviti mesečne situacije do 5. dne v mesecu za dela, opravljena v minulem mesecu. Plačila bodo izvedena 30. dan po prejemu situacije, ta rok začne teči naslednji dan po prejemu e-računa, in sicer za del, potrjen s strani nadzornika.

- Izvajalec se obvezuje, da bo za naročnika po njegovem posebnem naročilu izvršil tudi nepredvidena in poznejša dela. Navedena dela bo izvajalec izvršil po fiksnih enotnih cenah za mersko enoto iz ponudbe. V primerih iz 95. člena ZJN-3 se lahko gradbena pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja, vendar kakršnokoli zvišanje pogodbene vrednosti del ne sme presegati 30% vrednosti prvotne gradbene pogodbe o izvedbi javnega naročila.

- Izvajalec mora zagotoviti rok izvajanja del v skladu s terminskim planom. Če zamuja z deli, ima naročnik pravico zadržati pri plačilu mesečne situacije 10% kumulativne vrednosti potrjenih situacij, dokler ponudnik ne uskladi izvajanje del s terminskim planom.

- Izvajalec je dolžan vsa izvedena dela zaščititi pred vremenskimi vplivi in poškodbami. Izvajalec je dolžan skrbeti za varnostne razmere na gradbišču, stroje, materiale in vse sodelujoče pri gradnji.

- Izvajalec mora sproti in ob koncu delovnega časa očistiti prostor, kjer dela. Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti morebitno nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču (po potrebi v zabojnikih) tako, da ne onesnažuje okolja in da s tem zmanjšuje negativne vplive na okolje ter zagotavlja ohranjanje naravnih virov. Ob tehničnem pregledu mora biti vsa površina, namenjena gradnji in manipulaciji, urejena, gradbišče odstranjeno in počiščeno. Ne prizna se režija za čiščenje.

- Izvajalec je dolžan v 5. dneh po zaključku del naročnika obvestiti o zaključku del in mu dostaviti vso dokumentacijo. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne bo dostavil celotne dokumentacije, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

POVZETEK PREDRAČUNA – »REKAPITULACIJA«

PREDMET RAZPISA:

Rekonstrukcija podpornega zidu na cesti Lepena

PONUDNIK:

Matična številka: _______________________________________________________________

Davčna številka:

Št. telefona/telefaksa:

Št. TRR:

E-mail: _______________________________________________________________________

PONUDBENA CENA (brez DDV) ZNAŠA:	_____________________ EUR

POPUST %: 	_____________________  %

PONUDBENA CENA (brez DDV) S POPUSTOM ZNAŠA:	 _____________________ EUR

DDV znaša:		______________________ EUR

PONUDBENA CENA (z DDV) S POPUSTOM ZNAŠA: 		______________________ EUR

- Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo javnega naročila.

- Ponudba velja za celotno naročilo.

- Ponudba velja do 18. 11. 2020.

Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu eJN v razdelek »Predračun« v .pdf obliki.

Št.:							         Ponudnik (firma):

Datum:								/podpis/

/žig/

VZOREC GRADBENE POGODBE

GRADBENA POGODBA št. ____________

POGODBENE STRANKE:

NAROČNIK:        	OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, ki jo zastopa župan Valter Mlekuž

Matična številka: 5881498

Davčna številka: SI 36828866

Številka TRR: SI56 01206-0100015128, odprt pri Banki Slovenije

in

IZVAJALEC:	____________________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________________________________

Matična številka: ____________________

Davčna številka: ____________________

Številka TRR: _______________________odprt pri banki ______________

- UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je naročnik skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15  in 14/18 – v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti za ___ (v nadaljevanju: javno naročilo),

- je bilo javno naročilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne _____________, pod oznako objave _______________________,

- je naročnik na podlagi javnega naročila, prejetih ponudb in na podlagi merila, določenega v razpisni dokumentaciji, z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila št. ________________ z dne ______________ izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila ___,

- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Bovec, proračunska postavka ___ in Načrtu razvojnih programov ___.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Naročnik s to pogodbo oddaja, izvajalec pa prevzema ___, na podlagi razpisne dokumentacije in ponudbe izvajalca št.________________ z dne __________.

3. člen

Dela iz 1. člena te pogodbe se bodo izvajala na podlagi:

- razpisne dokumentacije naročnika št. ___,

- projektne dokumentacije __,

- terminskega plana izvajanja del, ki ga potrdi naročnik,

- drugih določb te pogodbe.

III. POGODBENA VREDNOST DEL

4. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe in so predmet te pogodbe, izvedel za vrednost, ki jo je navedel v Obrazcu št. 1 – Ponudba, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe z dne ___.

Naročnik se s tem obveže, da bo izvajalcu vsa izvedena dela, ki so predmet te pogodbe in so potrjena s strani nadzornega organa, plačal v rokih in na način, ki ga predpisuje ta pogodba, in sicer:

pogodbena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV)	=_____________________ EUR

davek na dodano vrednost (DDV) – 22 % 			=_____________________ EUR

pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV)	=_____________________ EUR

(z besedo ________________________________ EUR ______/100).

Pogodbena cena na enoto, dogovorjena s to pogodbo, je fiksna ves čas izvedbe pogodbenih del do uspešne primopredaje pogodbenih del. V pogodbenih cenah na enoto posameznih del so vključeni vsi stroški za popolno izvršitev s pogodbo prevzetih del.

Za kakršna koli dodatno naročena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji na normativnih osnovah in cenah za delo in material, ki so priloga ponudbi izvajalca z dne ___. Ponudbi za dodatna in nepredvidena dela mora priložiti tudi kalkulativne izračune, na podlagi katerih je bila formirana cena na enoto. Dodatna dela, ki niso določena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti brez predhodnega soglasja naročnika in sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, ob upoštevanju določb 22. člena te pogodbe.

IV. POGODBENI ROK DOVRŠITVE DEL

5. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z deli v treh dneh po podpisu pogodbe in zapisniški uvedbi v delo oz. takoj, ko bodo začetek del dopuščale vremenske razmere in po predhodnem odgovoru z naročnikom ter soglasjem naročnikovega gradbenega nadzora.

Pogodbene stranke sporazumno in soglasno določajo, da se morajo dela dokončati do 28. 10. 2020.

V roku 8 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, ki ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe.

Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih, naštetih v 42. členu posebnih gradbenih uzanc. Izvajalec je dolžan pisno zahtevo za podaljšanje roka predložiti naročniku skupaj z ukrepi za odpravo zamud takoj, ko izve za vzrok podaljšanja, sicer podaljšanja roka ne more več zahtevati. Za morebitno podaljšanje roka se pogodbeni stranki dogovorita pisno z aneksom k tej pogodbi.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

6. člen

Naročnik se obvezuje:

- uvesti izvajalca v delo takoj po podpisu pogodbe,

- sodelovati z izvajalcem del s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno;

- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;

- prevzeti izvršena dela skladno s 24. členom te pogodbe.

Pri vseh navedenih obveznostih sodeluje oziroma nadomešča naročnika gradbeni nadzor.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec se obvezuje:

- izvajati prevzeta dela v skladu s potrjeno vsebino ponudbe in pogoji iz razpisne dokumentacije,

- zagotoviti lastne in skupne ukrepe varstva pri delu in z njim seznaniti naročnika in podizvajalce,

- za vsak predlog spremembe in odstopanja popisa del pridobiti pisno soglasje naročnika,

- zagotoviti zemljišča, na katerem bodo postavljeni gradbiščni prostori, deponije gradbenega materiala ter drugi pomožni prostori,

- voditi vso z zakoni, predpisi in navodili predpisano dokumentacijo,

- voditi dnevnik o izvajanju del in knjigo obračunskih izmer ažurno ves čas izvajanja del,

- sodelovati na vseh sklicanih sestankih, v komisiji primopredaje, obračuna in pri vseh drugih sestankih, vezanih na objekte do izteka garancijskega roka,

- za primopredajo izvedenih del in druge komisije pripraviti vso dokumentacijo, kot to določa Gradbeni zakon in pridobiti vse certifikate in potrdila za pridobitev uporabnega dovoljenja,

- na poziv naročnika v roku 8 dni od prejema poziva naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe,

- da v času gradnje vse do zaključka izvedbe del ne bo spremenil vodje gradbišča.

8. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bodo za izvajalca izvajali dela še naslednji podizvajalci:

Podizvajalec št. 1:

- naziv: ______________________________

- naslov: _____________________________

- matična številka: ______________________

- ID za DDV: __________________________

- transakcijski račun ____________________  pri __________________________

- ki ga zastopa: ____________________________

- vrsta del _________________________________

- predmet del: ______________________________

- količina del: ______________________________

- vrednost del: _____________________________

- rok izvedbe: ______________________________

(opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev)

9. člen

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega člena in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v 5. dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 oziroma druge lastne izjave skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10. dneh od prejema predloga.

10. člen

(se uporablja, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo)

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem za njihova opravljena dela.

Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

11. člen

(se uporablja, če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila)

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

12. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izročil naročniku ob podpisu pogodbe jamstvo v obliki nepreklicnega finančnega zavarovanja v višini 10% od pogodbene vrednosti del z DDV kot menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Veljavnost menice bo daljša od roka izvedbe razpisanih del, in sicer za 90 dni po datumu primopredaje izvedenih del s primopredajnim zapisnikom. V primeru podaljšanja pogodbenega roka bo izvajalec za enak rok podaljšal nepreklicno finančno zavarovanje.

VII. OBRAČUN IN PLAČILO IZVEDENIH DEL

13. člen

Opravljena dela bo izvajalec obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo.

Situacije bodo izdelane na podlagi dejansko izvršenih količin, izračunanih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih s strani nadzornika.

Izvajalec bo dostavljal mesečne situacije, potrjene s strani nadzora, do 5. dne v tekočem mesecu za dela, opravljena v minulem mesecu, in sicer v dveh izvodih po pošti in enem izvodu na elektronski obliki, končno situacijo pa prav tako do 5. dne v tekočem mesecu po izpolnitvi obveznosti izvajalca po tej pogodbi, in sicer dva izvoda po pošti, en izvod pa v elektronski obliki, pri čemer se za datum dostave šteje datum izstavitvi e-računa.

Pri izstavljanju situacij se mora izvajalec obvezno sklicevati na številko pogodbe. Kvalitetni prevzem in dokončni obračun pogodbenih del bosta pogodbeni stranki opravili najpozneje v 15. dneh po primopredaji in predložitvi pisne izjave izvajalca, da so  vse ugotovljene napake odpravljene.

14. člen

Situacije pregleduje in potrjuje s strani naročnika imenovan nadzornik. Naročnik nesporni del potrjene situacije plača 30. dan po prejemu e-računa, ali pa jo argumentirano zavrne. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-računa. Kot dan plačila se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo banki, ki zanj opravlja plačilni promet.

V primeru zamude plačila ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti situacije do dneva plačila.

15. člen

Izvajalec mora zagotoviti rok izvajanja del skladno s terminskim planom. Če zamuja z deli, ima naročnik pravico zadržati pri izplačilu mesečne situacije 10% kumulativne vrednosti z vključenim DDV potrjenih situacij, dokler izvajalec ne uskladi izvajanja del s terminskim planom.

VIII. POGODBENA KAZEN IN ODSTOP OD POGODBE

16. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne dokonča pravočasno del, ki so premet te pogodbe, ima naročnik pravico zahtevati pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (pet promilov) od celotne pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ 10 % (deset odstotkov) od celotne pogodbene vrednosti.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

Plačilo pogodbene kazni ne vpliva na morebitne druge odškodninske zahtevke naročnika.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Za plačilo pogodbene kazni ali nastale škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- izvajalec po svoji krivdi v roku 15 dni od veljavne sklenitve te pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom, oziroma jih ob morebitni prekinitvi na pisni poziv naročnika v roku 5 dni ne nadaljuje,

- izvajalec po svoji krivdi v roku ne izpolni pogojev za veljavnost te pogodbe,

- izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 20 dni,

- izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in jene more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku,ki mo ga določi naročnik,

- izvajalec izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem,

- so podani pogoji iz 90. člena ZJN-3, kršitve zakonodaje o integriteti in preprečevanju korupcije ali zahteve drugih predpisov, ki so podlaga za odločitev ustanovitelja ter nadzornega sveta naročnika o odstopu od pogodbe.

Ne glede na to, katera stranka pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela takoj zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

Ne glede na to, katera stranka pogodbo razdira, je izvajalec dolžan na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

IX. GARANCIJA

17. člen

Garancijska doba za  kakovost izvedenih del je 5 let od primopredaje oz. prevzema objekta.

Rok trajanja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti za 60 dni daljši kot je garancijski rok, določen s pogodbo.

- člen

Izvajalec bo po primopredajnem pregledu oziroma prevzemu del naročniku izročil garancijo banke za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti pogodbenih del z DDV, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Naročnik  zadrži plačilo  končne situacije v višini 5% vrednosti izvedenih del z DDV, dokler izvajalec ne  izpolni vseh naslednjih pogojev:

- odpravi napake, ugotovljene na primopredajnem pregledu,

- dostavi izjavo o zanesljivosti objekta in

- dostavi ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Napake, ugotovljene na primopredajnem pregledu, so odpravljene, ko naročnik prejme od izvajalca s strani nadzora potrjeno izjavo o odpravi napak.

- člen

Pomanjkljivosti ali napake, ugotovljene v garancijski dobi, je na naročnikov poziv izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti na način in v rokih opredeljenih v tej pogodbi.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan najkasneje v roku 8 (osem) delovnih dni od naročnikovega pisnega obvestila pristopiti k odpravi napak in odstraniti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi oziroma po krivdi njegovih podizvajalcev zaradi slabe izdelave ali uporabe neustreznega materiala. Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v objektivno določenem roku, lahko naročnik naroči odstranitev teh pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na račun izvajalca del po tej pogodbi. O navedenem dejstvu naročnik pisno obvesti izvajalca del.

Naročnik je pooblaščen unovčiti garancijo za stroške, ki jih je imel v zvezi z odpravo napak, ki so se pojavile v garancijskem roku in jih na njegov poziv izvajalec ni pravočasno odpravil v določenem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka ali če zatrjevanja odpravljenih napak pred iztekom tega roka ni mogoče z gotovostjo preizkusiti, je izvajalec dolžan pravočasno ustrezno podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

Naročnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje izvedenih del, o čemer bo voden tudi zapisnik, ki ga podpišejo predstavniki obeh strank.

X. POOBLAŠČENI ZASTOPNIKI

21. člen

Pogodbeni stranki imenujeta svoje zastopnike z namenom, da bi sproti reševali nerešene probleme in tako omogočili nemoten potek del po tej pogodbi.

1. Pooblaščeni zastopnik naročnika je:		Cecilija Avsenik in Klavdij Berginc

2. Pooblaščen zastopnik nadzora je:		________________________________

2. Pooblaščeni zastopnik izvajalca je:		________________________________

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati pooblaščene zastopnike.

Odgovorni nadzornik je pooblaščen, da v imenu naročnika opravljajo nadzor, tekoče kontrolira, potrjuje gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, tekoče spremlja izvajanje del in opozarja izvajalca na morebitne pomanjkljivosti, napake ali odstopanja od predvidenih pogodbenih del, daje pojasnila in navodila izvajalcu.

Odgovorni vodja del izvajalca odgovarja za izvajanje del v skladu s pogodbo ter je pooblaščen, da v imenu izvajalca sprejema odločitve o izvršitvi morebitnih nujnih nepredvidenih del.

XI. NEPREDVIDENA IN POZNEJŠA DELA

22. člen

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvršiti skladno z razpisno dokumentacijo in pravili stroke. Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le po pisnem nalogu ali s pisnim soglasjem naročnika.

Izvajalec se obvezuje, da bo na zahtevo naročnika izvršil tudi vsa nepredvidena dela, ki bodo predmet naročila s strani naročnika in za katere se sklene dodatek k pogodbi že med samo izvedbo del oz. tudi kasneje, v kolikor bo pogojen s časovno determinanto, in sicer takoj, ko so dela ugotovljena in ovrednotena, v skupni vrednosti do 30 (trideset) % osnovne pogodbene cene brez izvedbe novega postopka, skladno z drugim odstavkom 95. člena ZJN-3.

Cene za nepredvidena dela, ki niso zajeta v predračunu oz. tej pogodbi, se bodo oblikovala na podlagi kalkulativnih osnov iz ponudbe, vključno z upoštevanjem morebitnega popusta na vsa dela v osnovni ponudbi. V kolikor te niso vsebovane v ponudbi, bosta pogodbeni stranki ceno za ta dela določili naknadno z novimi kalkulativnimi osnovami in glede tega sklenili dodatek k tej pogodbi.

Prav tako lahko naročnik za nepredvidena dela poišče konkurenčne ponudbe na trgu in od izvajalca zahteva, da dela izvede po konkurenčnih cenah in opravljenih pogajanjih.

Dela, upoštevana v tem členu, so lahko le tista, ki niso bila dogovorjena v ponudbi in niso v obsegu dogovorjenih del in uspešno opravljenega primopredajnega pregleda izvedenih del in odprave pomanjkljivosti, kakor to izhaja iz te pogodbe.

Če nastopijo nepredvidena dela za zagotovitev stabilnosti objekta, ali za preprečitev nadaljnje možne škode, jih lahko opravi izvajalec brez predhodne potrditve naročnika, vendar s potrditvijo naročnikovega gradbenega nadzora.

XII. VIŠJA SILA

23. člen

Za višjo silo se smatra vse, kar prizna pristojno sodišče za višjo silo. Izvajalec pismeno obvesti naročnika o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v roku 1 dan od nastanka in 2 dni od prenehanja višje sile. K pismenemu obvestilu mora predložiti verodostojne dokaze o nastanku vplivnosti na izvajanje del in trajanju višje sile s strani pooblaščene institucije Republike Slovenije.

XIII. PRIMOPREDAJA DEL

24. člen

Izvajalec mora takoj oz. najmanj v 5-ih dneh po dovršitvi pogodbenih del pismeno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela izvršena in oddati naročniku izpolnjene tabele s prilogami atestov, certifikatov, meritev, navodil, garancijskih dokumentov in drugih dokumentov, potrebnih za obratovanje zgrajenega objekta. Po zaključku pogodbenih del se opravi primopredaja s kvalitativnim pregledom, katerega se je dolžan udeležiti tudi izvajalec del. Kompletno odpravljene napake po ugotovitvah na kvalitativnem pregledu ob primopredaji so osnova za izdelavo primopredajnega zapisnika in zapisnika o končnem obračunu opravljenih del.

XIV. REŠEVANJE SPOROV

25. člen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta vsak spor, ki bo nastal v zvezi s to pogodbo, reševali sporazumno. Če spora ne bosta uspeli rešiti, bosta spor prepustili sodišču, pristojnemu po sedežu naročnika.

XV. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Izvajalec se mora pred začetkom izvajanja del zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki bi nastala naročniku v zvezi izvajanjem njegovih del. Ob uvedbi v delo je izvajalec dolžan predložiti kopijo police o sklenitvi zavarovanja.

Prav tako izvajalec na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter Uredbe
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih organizira izvajanje varnega dela na gradbišču, ki je predmet pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo izročil naročniku v 5-ih dneh po podpisu pogodbe z vsakim posameznim podizvajalcem kopijo podpisanega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih z vsakim podizvajalcem.

27. člen

Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta pogodbeni stranki in je predloženo finančno zavarovanje (menica z menično izjavo) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

28. člen

Pogodba je sestavljena v 4-ih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.

Številka:			Številka:

Datum:   			Datum:

NAROČNIK:					IZVAJALEC:

OBČINA BOVEC			_____________________

župan:                                                                                         		pooblaščena oseba:

Valter Mlekuž								_____________________

IZJAVA O POGOJIH RAZPISA

PREDMET RAZPISA:

Rekonstrukcija podpornega zidu na cesti Lepena

PONUDNIK: _______________________________________________________________

po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu _________________________________.

i z j a v l j a m ,

- da sem seznanjen z vsebino razpisne dokumentacije,

- da se strinjam s pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe,

- da so vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, enake originalom,

- da so vsi podatki, ki smo jih navedli v svoji ponudbi, resnični in odražajo aktualno stanje,

- da v času od izdaje zahtevanih dokumentov do dneva predložitve ponudbe ni prišlo do sprememb v zvezi s podatki na teh dokumentih.

Št.:							         Ponudnik (firma):

Datum:								/podpis/

/žig/

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH SPOSOBNOSTI

PREDMET RAZPISA:

Rekonstrukcija podpornega zidu na cesti Lepena

PONUDNIK: ____________________________________________________________________

po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu ______________________________________

i z j a v l j a m,

pod kazensko in materialno odgovornostjo,

- da našemu podjetju oziroma osebi, ki je članica našega upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v našem podjetju, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012, 54/2015) in ki jih opredeljuje 1. odstavek 75. člena ZJN-3;

- da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma znaša vrednost morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave manj kot 50 EUR (2. odstavek 75. člena ZJN-3);

- da imamo na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave (2. odstavek 75. člena ZJN-3);

- da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (4. odstavek 75. člena ZJN-3);

- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno sodbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim  časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno (4. odstavek 75. člena ZJN-3);

- da nad našim podjetjem ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma postopek likvidacije kot to določa točka b) 6. odstavka 75. člena ZJN-3;

- da se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju naše ključne obveznosti, naročnik ni predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe in tudi nikoli ni uveljavljal odškodnine oziroma izvajal drugih primerljivih sankcij (točka f) 6. odstavka 75. člena ZJN-3),

- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v kateri imamo sedež.

Naročniku dovoljujemo, da o dejstvih iz te izjave lahko pridobi podatke iz javnih evidenc. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Opomba:

Obrazec podpišejo in žigosajo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi, tudi podizvajalci in tudi gospodarski subjekti, na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik.

Št.:							         Ponudnik (firma):

Datum:								/podpis/

/žig/

Član upravnega/ član vodstvenega/ član nadzornega organa gospodarskega subjekta ___________________________________________, roj._______________ v kraju  __________________________, EMŠO _________________________, stanujoč _____________________________.

i z j a v l j a m,

da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, navedena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3.

Naročniku dovoljujem, da o dejstvih iz te izjave lahko pridobi podatke iz javnih evidenc.

Opomba:

Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor, in sicer vseh gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi, tudi podizvajalcev, ki nastopajo v ponudbi in tudi gospodarskih subjektov, na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik.

Datum:

/podpis/

Za zavarovanje resnosti ponudbe javnega naročila ________________________________________

_________________________________________________________________________________ izroča ponudnik ___________________________________________________________________  1 (eno) bianco menico v višini 2.950,00 €, ki je podpisana s strani zakonitega zastopnika za podpisovanje – izdajo menic:

_______________________________________                                 _____________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)				           (podpis)

naročniku: _____________________________________________________________________.

Naročnika pooblaščamo, da unovči menico v primeru:

- umika ali spremembe ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- zavrnitve sklenitve pogodbe oziroma sklenitve pogodbe v nasprotju z določbami navodil ponudnikom ali

- nepredložitve menice skupaj z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Menica je izpolnjena s klavzulo »BREZ PROTESTA« in plačljiva na prvi poziv.

Menica se lahko uporabi do vključno 18. 11. 2020.

Menica je unovčljiva pri banki _________________________________________, ki vodi transakcijski račun številka ________________________________________________________.

Priloga: bianco menica

Št.:							         Ponudnik (firma):

Datum:								/podpis/

/žig/

IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA

IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

PREDMET RAZPISA:

Rekonstrukcija podpornega zidu na cesti Lepena

PONUDNIK: ____________________________________________________________________

po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu ______________________________________

i z j a v l j a m ,

- da bomo v primeru dodelitve javnega naročila naročniku predložili bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z vsebino, da sme naročnik v primeru neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe izpolniti menično glavnico v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV brez poprejšnjega obvestila in s poljubno dospelostjo ter tako izpolnjeno menico brez protesta uveljaviti in z veljavnostjo 90 dni po primopredaji izvršenih in zaključenih del s primopredajnim zapisnikom,

- da bomo v primeru dodelitve javnega naročila pred plačilom zadnje situacije naročniku izročili finančno zavarovanje (garancijo banke/zavarovalnice) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od pogodbene vrednosti del z DDV in z veljavnostjo 60 dni po poteku garancijskega roka za kakovost izvedenih del, določenega v gradbeni pogodbi.

Vsebina obeh finančnih zavarovanj ne bo odstopala od vsebine, podane v vzorcu v nadaljevanju.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo služilo tudi za poplačilo potrjenih obveznosti do podizvajalcev.

V primeru unovčenja finančnega zavarovanja mora izdajatelj zavarovanja naročniku takoj izročiti novo finančno zavarovanje.

Št.:							         Ponudnik (firma):

Datum:								/podpis/

/žig/

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za prevzeto javno naročilo ______________________________________________________________________________ izroča izvajalec _________________________________________________________________  (eno) bianco menico v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, to je ___________________________ EUR, ki je podpisana s strani zakonitega zastopnika za podpisovanje – izdajo menic:

_______________________________________                                        _____________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)				           (podpis)

naročniku: _____________________________________________________________________.

Naročnika pooblaščamo, da izpolni vse sestavne dele menice, ki niso izpolnjene, in tako izpolnjeno menico brez poprejšnjega obvestila in s poljubno dospelostjo unovči v primeru:

- če se bo izkazalo, da obveznosti do naročnika niso izpolnjene skladno s pogodbo ali zahtevami iz razpisne dokumentacije, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- če bo naročnik gradbeno pogodbo razdrl zaradi kršitev s strani izvajalca,

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Menica pokriva tudi morebitno plačilo terjatev, ki naročniku nastanejo iz naslova njegovih odškodninskih zahtevkov po tej menični izjavi.

Menica je izpolnjena s klavzulo »BREZ PROTESTA« in plačljiva na prvi poziv.

Menica je unovčljiva do vključno _____________________.

Menica je unovčljiva pri banki _________________________________________, ki vodi transakcijski račun številka ________________________________________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drugi račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice. Obenem izvajalec pooblašča katerokoli drugo osebo, ki vodi račun izdajatelja menice, da izplača menično vsoto v breme računa, ki ga vodi.

Priloga: menica

Št.:							         Ponudnik (firma):

Datum:								/podpis/

/žig/

# VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke/zavarovalnice:……………………………………………….

Kraj in datum:………………………………………………….

Upravičenec:……………………………………………….

Garancija št. …...............

V skladu s pogodbo ....................................... (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ............................................................in ………............................................ (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo) ................................................. (predmet pogodbe) v vrednosti .............................. EUR, je prodajalec (izvajalec) dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15. dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek ............................... EUR, če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. .........../….........

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 60 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ................................. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka/Zavarovalnica

(Žig in podpis)

PODATKI O REFERENČNEM DELU PONUDNIKA

Naziv in naslov naročnika:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Kontaktna oseba: _________________________________

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je _______________________________________ kot izvajalec gradbenih del uspešno opravil dela na projektu:

| Naziv projekta: |  |
| --- | --- |
| Čas izvedbe projekta: (od mesec/leto – do mesec/leto) |  |
| Kraj izvedbe projekta: |  |
| Vrednost projekta (brez DDV): | EUR |
| Dolžina opornega zidu ceste oz. primerljivega opornega zidu (betonskega zidu, obloženega s kamnom): |  |
| Lokacija opornega zidu ceste oz. primerljivega opornega zidu (betonskega zidu, obloženega s kamnom): |  |

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Kraj in datum_______________________________

Podpis: ____________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje

v imenu investitorja)

Žig:

IZJAVA O PRIVOLITVI UPORABE POSEBNIH GRADBENIH UZANC

PREDMET RAZPISA:

Rekonstrukcija podpornega zidu na cesti Lepena

PONUDNIK: _______________________________________________________________

po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu _________________________________

i z j a v l j a m,

da se strinjamo z uporabo posebnih gradbenih uzanc.

Št.:							         Ponudnik (firma):

Datum:								/podpis/

/žig/

PODATKI O ODGOVORNEM VODJU DEL

Funkcija: __________________________________________________

(vodja projekta, odgovorni vodja del, vodja gradbišča,…)

Ime: ______________________________________________________

Priimek: ___________________________________________________

Datum rojstva: ______________________________________________

Državljanstvo: ______________________________________________

Izobrazba: _________________________________________________

(univerzitetna, visoka, srednja,…)

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu: št. _____________ z dne _____________

Vpisan v imenik Inženirske zbornice Republike Slovenije:

(vpis se zahteva za vodjo projekta ali odgovornega vodjo del)

Identifikacijska številka: _______________________________________________

Referenčni projekt za navedeno funkcijo:

| Naziv projekta | Vrednost projekta | Leto izvedbe | Opis del |
| --- | --- | --- | --- |

Št.:							         Ponudnik (firma):

Datum:								/podpis/

/žig/

PODATKI O PODIZVAJALCIH

| Firma/ime |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodbe |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska številka za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-pošta |  |

Prevzeta dela:

| Opis del (navede se delovna področja iz specifikacije naročila - popis del) |  |
| --- | --- |
| Vrednost del (EUR) |  |
| Vrednost del izražena v % ponudbene cene |  |

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem, pri čemer ponudnik navede le tista dela in njihovo vrednost, ki jih prevzema v ponudbi podizvajalec.

Št.:							         Ponudnik (firma):

Datum:								/podpis/

/žig/

IZJAVA PODIZVAJALCA

PREDMET RAZPISA:

Rekonstrukcija podpornega zidu na cesti Lepena

PODIZVAJALEC:___________________________________________________________

po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu _________________________________

i z j a v l j a m,

- da skladno z določili 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in hkrati soglašamo, da nam naročnik neposredno poravna našo terjatev do ponudnika oziroma glavnega izvajalca.

- da skladno z določili 94. člena ZJN-3 ne zahtevamo neposrednega plačila.

Št.:							         Ponudnik (firma):

Datum:								/podpis/

/žig/

Podizvajalec obkroži eno od možnosti (a ali b). Izpolnjeno izjavo mora predložiti vsak podizvajalec, ki nastopa v ponudbi.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)