DOLB Bovec d.o.o.

Bovec; 15.09.2017

POROČILO

Izvedenih aktivnosti v času od 9.8.2017 do 15.9.2017

- Seznanitev / proučitev dokumentacije  "Javni razpis (JR) za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljene vire energije za obdobje 2017 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2017), v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020".

- Pregled stanja na pripravi dokumentacije za javno naročanje ponudnikov izvedbe investicije DOLB Bovec.

- Odločitev14.8.2017 , da postopke in pravno vsebino obeh razpisov izvede Altusconsulting, tehnični del pa PROIŽENIRING. Usklajevanje pa vodi Silvo Hrovat ( na sestanku prisotni ga. Pajek, Davor Gašperšič, Silvo Hrovat ).

- Vodenje usklajevanj priprave tehnične dokumentacije s PROINŽENIRIGOM, pridobivanje podpisov služnosti. 18.8.2017 organiziran sestanek s potencialnimi odjemalci.

- Izdelava Predpogodbe med DOLB Bovec d.o.o. in odjemalci. Pošiljanje Predpogodb odjemalcem v podpis.

- 30.8.2017 sestanek v odvetniški pisarni Altusconsulting, prisotni še Aleš Šaver projektant PROINŽENIRINGA in Silvo Hrovat. Dogovorili smo se:

- Javni razpis za javno naročanje se objavi na portalu 5.9.2017, razpis traja do 22.9.2013

- PGD in gradbeno dovoljenje se na upravni enoti pridobi do 20.9.2017

- Do 15.9.2017 je bilo izvedeno:

- 5.9.2017 je bil objavljen razpis javnega naročila ponudnikov izvedbe investicije DOLB Bovec.

- Podpisane  Pogodbe vseh služnosti za investicijo DOLB in  notarsko overjeni.

- Podpisane Predpogodbe odjemalcev: MAHLE, Kovi, objekta Mercator s stanovanji, Apartmaji Skok, Čopi Franc, Gostilna Sovdat in Braz Mitja.

- 9.9.2017 sta prišla na ogled trase toplovoda in prostor za kotlarno   dva potencialna ponudnika.

- Pripravljena / oddana vsa dokumentacija investicije DOLB Bovec za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Tolmin.

- Prispele fakture:

- Altusconsulting 2 x 857,66 EUR

- Žig DOLB Bovec d.o.o.             23,50 EUR

v.d. direktor

Silvo Hrovat