Občina Bovec

Trg golobarskih žrtev 8, 5230 BOVEC

Matična številka: 5881498000

ki jo zastopa župan Valter Mlekuž

(v nadaljevanju: Občina Bovec)

in

Občina Kobarid

Trg svobode 2, 5222 KOBARID

Matična številka: 5881463000

ki jo zastopa župan Robert Kavčič

(v nadaljevanju: Občina Kobarid)

ter

Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.

Erjavčeva ulica 22, 5000 NOVA GORICA,

Matična številka: 5229839000

ki ga zastopa predsednik uprave Uroš Blažica

(v nadaljevanju: Elektro Primorska)

sklenejo naslednji

SPORAZUM

o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s projektom

izgradnje kablovoda 2 x 20 kV RTP Kobarid – RP Bovecin

ureditve kolesarske poti od Kobarida do Bovca

- Uvodne ugotovitve

Stranke uvodoma ugotavljajo:

- Elektro Primorska načrtuje oziroma nameravado konca leta 2020 zgraditi dvojno kabelsko povezavo med Kobaridom in Bovcem, zaradi izboljšanja kakovosti napajanja z električno energijo v zgornjem Posočju.

- Občina Bovec in Občina Kobarid izražata interes po ureditvi kolesarske poti po trasi načrtovane kabelske povezave.

- Elektro Primorska za izgradnjo kablovoda izdela projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja vključno z umestitvijo trase kablovoda v prostor (priloga 1), opravi vsa pripravljalna dela in izvede samo gradnjo.

- Elektro Primorska je že izdelala idejno zasnovo številka PD.T16.035.

- Zaradi povezanosti in celovitosti projekta izgradnje kablovoda 2 x 20 kV RTP Kobarid – RP Bovec in kolesarske poti v Občini Kobarid in Občini Bovecje smiselno in potrebno aktivnosti izvajati usklajeno in enovito.

- Občinski svet Občine Bovec je na ---- seji dne --- 2017 soglašal s predlogom predmetnega sporazuma.

- Občinski svet Občine Kobarid je na --- seji dne ---- 2017 soglašal s predlogom predmetnega sporazuma.

- Podpisnice sporazuma so pri izvajanju zavezane postopkom javnega naročanja.

- Podpisnice sporazuma imajo interes, da se za izvedbo potrebnih del, sklene ta sporazum, v katerem se opredelijo obveznosti in roki, v katerih bodo izpolnjene zaveze opredeljene v tem sporazumu.

- Predmet sporazuma

S tem sporazumom stranke podpisnice opredelijo način sodelovanja pri projektu izgradnje kablovoda 2 x 20 kV RTP Kobarid – RP Bovec in kolesarske poti na trasi med Kobaridom in Bovcem.

- Obveznosti Občine Bovec

Občina Bovec se obvezuje, da bo na svojem območju, na področju skupne trase kablovoda in kolesarske poti,za potrebe razširitve obstoječe občinske ceste in izgradnjo kablovoda od lastnikov tangiranih zemljišč (priloga 2) kupila potreben del zemljišč oziroma zagotovila, v korist Elektra Primorska služnostno pravico izgradnje kablovoda po projektu iz prve točke tega sporazuma, ki dovoljuje dostop, hojo in vožnjo za izvedbo zakoličenja trase, izvedbo pripravljalnih del, gradbenih del in vgradnjo elektroenergetskih naprav ter služnostno pravico obratovanja, vzdrževanja, nadzora,dostopa in obnove kablovoda iz prve točke tega dogovora na trasi kablovoda, ki je razvidna iz grafične priloge v širini 0,5 m na vsako stran od osi kablovoda, za čas obratovanja kablovoda. Zagotoviti služnostno pravico v korist Elektro Primorska pomeni, da Občina Bovec krije tudi nadomestila za ustanovljene služnosti.

- Obveznosti Občine Kobarid

Občina Kobarid se obvezuje, da bo na svojem območju, na področju skupne trase kablovoda in kolesarske poti, za potrebe razširitve obstoječe občinske ceste in izgradnjo kablovoda aktivno sodelovala pri odkupu tangiarnih zemljišč oziroma pri sklepanju služnostnih pogodb z lastniki tangiranih zemljišč (priloga 3) v korist Elektra Primorska za pravico izgradnje kablovoda po projektu iz prve točke tega sporazuma, ki dovoljuje dostop, hojo in vožnjo za izvedbo zakoličenja trase, izvedbo pripravljalnih del, gradbenih del in vgradnjo elektroenergetskih naprav ter služnostno pravico obratovanja, vzdrževanja, nadzora, dostopa in obnove kablovoda iz prve točke tega dogovora na trasi kablovoda, ki je razvidna iz grafične priloge v širini 0,5 m na vsako stran od osi kablovoda, za čas obratovanja kablovoda.

- Obveznosti Elektra Primorska

Elektro Primorska se obvezuje, da bo po končanih delih na trasiizvedenega kablovoda od Otone do Loga Čezsoškegaizvedla nasutje, izravnavo in utrjevanje tampona v debelini 20 cm v širini 3 m za potrebe izvajanje pregledov in vzdrževanja kablovoda.

- Načrt izvajanja aktivnosti

Občina Bovec zagotovi služnosti v korist Elektra Primorska na skupni trasi kablovoda in kolesarske poti na območja Občine Bovec do konca leta 2018. Zagotoviti služnostno pravico v korist Elektro Primorska pomeni, da Občina Bovec krije tudi morebitna nadomestila za ustanovljene služnosti.

Občina Kobarid zagotovi služnosti v korist ElektraPrimorskana skupni trasi kablovoda in kolesarske poti na območju Občine Kobarid do konca leta 2019. Zagotoviti služnostno pravico v korist Elektro Primorska pomeni, da Občina Kobarid krije tudi morebitna nadomestila za ustanovljene služnosti.

Elektro Primorska načrtuje, da bo gradnjo kabelske povezave in ceste za posluževanje izvajanje pregledov in vzdrževanja kablovoda zaključila do konca leta 2020.V kolikor služnosti ne bodo sklenjene v dogovorjenem času ima Elektro Primorska pravico, da si izbere drugo traso.

- Vodenje projekta in predstavnikipodpisnic sporazuma

Podpisnice sporazuma imenujejo naslednje osebe za koordinacijo in medsebojno sodelovanja pri projektu izvedbe kablovoda 2 x 20 kV RTP Kobarid – RP Bovec in ureditve kolesarske poti od Kobarida do Bovca:

- Občina Bovec: ime in priimek, naziv delovnega mesta, e-naslov in gsm;

- Občina Kobarid: ime in priimek, naziv delovnega mesta, e-naslov in gsm;

- Elektro Primorska:ime in priimek, naziv delovnega mesta, e-naslov in gsm:

Podpisnice sporazuma se zavezujejo medsebojno obveščati o spremembi imenovanih oseb, najkasneje v roku treh delovnih dni po spremembi.

- Protikorupcijska klavzula

V primeru, da je pri sklenitvi ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun ene od  podpisnic sporazuma, predstavniku ali posredniku druge podpisnice, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev ali za sklenitev tega sporazuma pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz tega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je drugi podpisnici povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, posredniku ali zastopniku podpisnic sporazuma, je ta sporazum ničen.

- Končne določbe

Podpisnice sporazuma imajo finančne obveznosti iz tega sporazuma vključene v svoje razvojne in letne poslovne načrte.

Podpisnice sporazuma bodo vse morebitne spore urejale sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišče v Novi Gorici.

Vse spremembe in dopolnitve tega sporazuma bodo podpisnice sporazuma sklenile v pisni obliki.

Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa vsehzakonitih zastopnikov strank sporazuma. Sporazum je sestavljen v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka podpisnica sporazuma en izvod.

Št.

Bovec, _____________

Občina Bovec

Župan Valter Mlekuž

Št.

Kobarid, ____________

Občina Kobarid

Župan Robert Kavčič

Št.

Nova Gorica, ___________

Elektro Primorska, d. d.

Predsednik uprave Uroš Blažica

Prilog 1: Trasa kablovoda 2 x 20 kV RTP Kobarid – RP Bovec

Priloga 2: Seznam parcel in lastnikov zemljišč na območju Občine Bovec

Priloga 3: Seznam parcel in lastnikov zemljišč na območju Občine Kobarid