DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

ZA PRENOVO OSNOVNE ŠOLE TOMA BREJCA IN DOZIDAVO TELOVADNICE K OŠ TOMA BREJCA V KAMNIKU

Investitor:

OBČINA KAMNIK

Oddelek za družbene dejavnosti,

Glavni trg 24

1240 Kamnik

Odgovorna oseba investitorja:

Anton Tone Smolnikar, župan

Kamnik, marec 2010

KAZALO

1.	OPREDELITEV ODGOVORNIH OSEB	5

1.1.	Opredelitev investitorja in odgovornih oseb	5

1.2.	Opredelitev izdelovalcev investicijske dokumentacije in projektanta	5

1.3.	Opredelitev osnovnih podatkov končnega uporabnika – Osnovna šola Toma Brejca	6

2.	OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU	6

2.1.	Investitor in poslanstvo	7

3.	ANALIZA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO	8

3.1.	Splošno o projektu	8

3.2.	Razlogi za investicijski projekt	9

3.3.	Program prostorov upoštevajoč projektno nalogo	10

3.4.	Demografska situacija v občini Kamnik	12

3.5.	Opis obstoječega stanja	15

4.	OPREDELITEV PREDMETA IN CILJEV INVESTICIJE, SKLADNOST S STRATEGIJAMI	16

4.1.	Predmet investicije	16

4.2.	Cilji investicije	17

4.3.	Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami	18

5.	OPIS VARIANT	19

5.1.	Varianta brez investicije	19

5.2.	Varianta z investicijo	20

5.3.	Predlog izbora variante	20

6.	OCENA MOŽNOSTI IZVEDBE PROJEKTA V ENI IZMED OBLIK JAVNO – ZASEBNEGA PARTNERSTVA	20

7.	TEHNIČNI OPIS INVESTICIJE	20

7.1.	Tehnični opis	20

7.1.1	Pridobivanje urbanistične zasnove	21

7.1.2	Projektna dokumentacija	21

7.1.3	Prostorski in urbanistični pogoji	22

7.1.4	Zasnova projekta	23

7.1.5	Namembnost in opis prostorov	25

7.1.6	Konstrukcijska zasnova	27

7.1.8	Dvigala	28

7.1.9	Notranja oprema	29

7.1.10	Instalacije in komunalna ureditev	29

7.1.11	Požarno varstvo	30

7.1.12	Prometna ureditev	30

7.1.13	Zunanja ureditev	30

7.1.14	Krajinska ureditev	30

7.1.15	Telovadnica	31

7.1.16	Zaklonišče	32

8.	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV	32

8.1.	Vrsta investicije	32

8.2.	Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah – celoten projekt – ureditev območja UN K 9 - ŠOLE	32

8.3.	Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah – faza II	33

8.4.	Upravičeni stroški investicije	35

8.5.	Določitev potrebne investicijske dokumentacije	35

8.6.	Določitev potrebnih upravnih dovoljenj za poseg v prostor	35

9.	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	35

9.1.	Strokovne podlage za pripravo DIIP	35

9.2.	Navedba in opis lokacije	35

9.2.1	Makrolokacija	35

9.3.	Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s terminskim načrtom izvedbe investicije	40

9.3.1	Terminski načrt izvedbe	40

9.3.2	Varianta brez investicije	40

9.3.3	Varianta z investicijo	40

9.4.	Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti	41

10.	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE INVESTICIJSKE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S TERMINSKIM NAČRTOM	42

11.	ANALIZA VARIANT Z OCENO STROŠKOV IN FINANČNIH KORISTI	43

11.1.	Finančna analiza stroškov in koristi – varianta brez investicije	43

11.2.	Finančna analiza stroškov in koristi – varianta z investicijo	43

11.2.1	Projekcija prihodkov	43

11.2.2	Projekcija odhodkov	43

11.2.3	Projekcija poslovnega izida	44

11.2.4	Ocena izkaza finančnega toka	44

12.	ANALIZA VARIANT SPLOŠNE DRUŽBENE KORISTI TER IZRAČUN EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NALOŽBE	46

12.1.	Ekonomska analiza stroškov in koristi – varianta brez investicije	46

12.2.	Ekonomska analiza stroškov in koristi – varianta z investicijo	46

12.2.1	Projekcija prihodkov	46

12.2.2	Projekcija odhodkov	47

12.2.3	Projekcija poslovnega izida	47

12.2.4	Ocena izkaza ekonomskega toka	48

13.	ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE	49

13.1.	Obstoječe stanje okolice	50

13.2.	Pričakovani vplivi, ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času gradnje ter, ko bo objekt v uporabi	50

13.3.	Posamezni pričakovani vplivi nameravane gradnje na okolico	50

13.4.	Ukrepi za zmanjšanje vplivov oziroma za varstvo naravnega okolja	51

13.4.1	Varstvo zraka	51

13.4.2	Varstvo voda in tal	52

13.4.3	Varstvo pred hrupom	52

13.4.4	Ohranjanje narave	52

13.4.5	Varovanje kulturne dediščine	52

13.4.6	Ukrepi za preprečevanje oziroma zmanjšanje pričakovanih vplivov	52

14.	ANALIZA ZAPOSLENIH	53

15.	VODENJE PROJEKTA	54

16.	NAČRT FINANCIRANJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA (CELOTEN PROJEKT IN FAZA II)	54

16.1.	Okvirna finančna konstrukcija – celoten projekt ureditve območja UN K 9 – ŠOLE	54

16.2.	Okvirna finančna konstrukcija – faza II OŠ Tomo Brejc	55

16.2.1.	Varianta brez investicije	55

16.2.2.	Varianta z investicijo – Dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejc	55

17.	FINANČNI IN EKONOMSKI KAZALNIKI	56

17.1.	Kazalniki finančne upravičenosti naložbe	57

17.1.1.	Varianta brez investicije	57

17.1.2.	Varianta z investicijo – Dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejc	57

17.2.	Kazalniki ekonomske upravičenosti naložbe	58

17.2.1.	Varianta brez investicije	58

17.2.2.	Varianta z investicijo – Dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejc	58

18.	ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN ANALIZA TVEGANJA (FINANČNI KAZALNIKI)	60

18.1.	Varianta brez investicije	60

18.2.	Varianta z investicijo – Dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejc	60

19.	SKLEPNA OCENA UPRAVIČENOSTI NALOŽBE	61

20.	PRILOGE	62

# OPREDELITEV ODGOVORNIH OSEB

## Opredelitev investitorja in odgovornih oseb

| PODATKI O INVESTITORJU |  |
| --- | --- |
| Naziv: | Občina Kamnik |
| Naslov: | Glavni trg 24, Kamnik |
| Odgovorna oseba za izvedbo investicije: | Anton Tone Smolnikar, župan |
| Telefon: | 01 831 81 00 |
| Telefax: | 01 831 81 45 |
| E-mail: | obcina@kamnik.si |
| Davčna številka: | SI 28232801 |
| Matična številka: | 5874483 |
| TRR: | 01243-0100002257 |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije: | Liljana Juhart Mastikosa, vodja oddelka za družbene dejavnosti liljana.juhart@kamnik.si |
| Telefon oddelka za družbene dejavnosti: | 01 831 81 00 |
| Skrbnik pogodbe o izdelavi DIIP na strani naročnika: | Liljana Juhart Mastikosa, vodja oddelka za družbene dejavnosti liljana.juhart@kamnik.si |

## Opredelitev izdelovalcev investicijske dokumentacije in projektanta

| PODATKI O IZDELOVALCIH DIIP |  |
| --- | --- |
| Naziv: | LG Inženiring d.d., |
| Naslov: | Letališka 27, Ljubljana |
| Odgovorna oseba: | Igor Starič, univ.dipl.inž.grad. |
| Skrbnik pogodbe za pripravo investicijske dokumentacije na strani izdelovalca: | Igor Starič, univ.dipl.inž.grad. |
| Telefon: | 08 200 28 00 |
| Telefax: | 08 200 28 01 |
| E-mail: | igor.staric@lgi.si |
| Sodelavci na projektu s strani izdelovalca: | Igor Starič, univ.dipl.inž.grad. Marica Štamcar, univ.dipl.ekon. Tina Škoda, univ.dipl.ekon. Andrej Krupenko, univ.dipl.inž.grad. |
| PODATKI O PRIPRAVLJALJCU PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA |  |
| Naziv: | Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o. |
| Naslov: | Rimska cesta 3, 1000 Ljubljana |
| Odgovorna oseba: | Robert Potokar, univ.dipl.inž.arh. |
| Telefon: | 01 422 47 40 |
| Telefax: | 01 422 47 44 |
| E-mail: | biro@ravnikar-potokar.si |

## Opredelitev osnovnih podatkov končnega uporabnika – Osnovna šola Toma Brejca

| PODATKI O UPORABNIKU |  |
| --- | --- |
| Naziv: | Osnovna šola Toma Brejca |
| Naslov: | Šutna 39, 1241 Kamnik |
| Odgovorna oseba: | Mojca Rode Škrjanc |
| Telefon: | 01 830 37 80 |
| Telefax: | 01 830 37 88 |
| E-mail: | os-tb.kamnik@guest.arnes.si |
| Davčna številka: | 31285805 |
| Matična številka: | 5083044 |
| Podračun pri UJP: | 01243 - 6030654522 |

# OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU

## Investitor in poslanstvo

Občina Kamnik - Oddelek za družbene dejavnosti izvaja naloge s področja predšolske vzgoje, izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, zdravstvenega in socialnega varstva občanov, kulture, športa, javnih del in dela z mladimi.

Oddelek zagotavlja nemoteno delovanje osnovnošolskega izobraževanja, ki ji ga nalaga Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Osnovnošolsko izobraževanje v občini Kamnik izvajajo osnovne šole, glasbena šola ter Zavodi za usposabljanje invalidne mladine.

Splošni cilji osnovnošolskega izobraževanja so:

- zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,

- vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika,

- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku,

- vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika,

- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,

- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,

- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi,

- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za nadaljevanje šolanja,

- pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanjem kritične moči razsojanja,

- razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije,

- seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov,

- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,

- razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje in,

- oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja.

Javnim osnovnošolskim zavodom je lokalna skupnost dolžna po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati zlasti:

- osnovnim šolam plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena,

- glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,

- sredstva za prevoze učencev v osnovne šole v skladu z 56. členom zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih,

- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam,

- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole,

- sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodnih skupnosti,

- ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo za povzročeno škodo.

# ANALIZA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

## Splošno o projektu

Obvezna uvedba devetletnega osnovnošolskega programa je občinam,  kot ustanoviteljem javnih zavodov, naložila zahtevno nalogo – zagotovitev potrebnih in ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v eni izmeni. V ta namen je MŠŠ v začetku leta 1998 opredelilo normativne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati devetletne osnovne šole. Občina Kamnik je v zadnjih letih zagotovila potrebne pogoje v OŠ Šmartno, OŠ Marije Vere in v OŠ Stranje. OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca še ne izpolnjujeta prostorskih pogojev za izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa. Oba objekta sta potrebna adaptacije in dograditve.

V območju urejanja UN K9-ŠOLE v Kamniku danes delujejo: dve osnovni šoli, glasbena šola, knjižnica, športna dvorana in nekatere druge družbene dejavnosti. Območje dolgoročno ostaja namenjeno družbenim dejavnostim. Predhodno je utemeljeno, da sta za nadaljnjo rabo OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta zaradi neprimerne potresne varnosti, razvojnih dejstev, izvajanja programa z upoštevanjem veljavne zakonodaje neprimerni. Zaradi tega bo potrebno objekt OŠ Toma Brejca ustrezno prenoviti in dograditi z upoštevanjem pogojev OE ZVKD Kranj, objekt OŠ Frana Albrehta pa umestiti v prostor z izgradnjo nove šole. Stari objekti bodo porušeni šele po izgradnji novih.

Občina Kamnik je kot ustanovitelj osnovnošolskih zavodov dolžna zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje pedagoškega procesa, zato že več let izvaja aktivnosti za ureditev te problematike. V tem smislu je občina pristopila tudi k ureditvi neprimernega stanja osnovnih šol Toma Brejca in Frana Albrehta, ki sta v neposredni bližini. Obe osnovni šoli v urbanističnem območju UN K-9 ŠOLE namreč ne ustrezata prostorskim standardom za izvajanje devetletke.

Območje načrtovanih posegov se nahaja pred samim vstopom v staro mestno jedro Kamnika,  ki se je razvilo v srednjem veku med pobočji Starega gradu, malograjskim pobočjem in pobočjem Žal ob Kamniški Bistrici. Kamničani si želijo, da bi vsi večji posegi v prostor spoštovali zatečene prostorske vrednote kraja in da bi jih dodatno oplemenitili s sodobnimi rešitvami.

Nameravano območje urejanja je namenjeno delovanju družbenih dejavnosti in je kot tako zelo pomembno za širšo skupnost občine. V območju načrtovanih posegov danes osnovni šoli že delujeta v utesnjenih in tudi sicer manj sprejemljivih pogojih, kot jih zahteva razvoj kakovostnega šolskega programa in spremljajočih dejavnosti. Današnja šola Toma Brejca se delno adaptira in dozida, obstoječa stavba osnovne šole Frana Albrehta pa bo iz utemeljenih razlogov nadomeščena z novogradnjo. Občina načrtuje ureditev pogojev za delo dveh samostojnih zavodov, katerih funkcije se bodo, za dosego čim večje gospodarnosti, povezovale povsod, kjer je to možno, zagotovo pa pri izvajanju pouka športne vzgoje na prostem, organizaciji prometa in podobno.

Namen občine je graditi trajnostno, ter zagotoviti energetsko učinkovitost, ekološko, družbeno in ekonomsko sprejemljivost novih objektov ter s projektom kot vzorčnim primerom kandidirati za evropska in državna sredstva.

Zunanja ureditev območja mora funkcionalno dopolnjevati program v objektih in omogočati izvajanje pouka na prostem. Med obema šolama velja dogovor, da si bosta športni program v območju delili. Občina Kamnik pričakuje, da bo kakovostna zunanja ureditev prispevala k splošni podobi urejenosti Kamnika in da bo v mejah možnega na razpolago širši javnosti pod pogojem, da sočasna javna raba ne bo posegala v kakovost izvajanja šolskega programa (učnega in športnega) na prostem.

Cilj občine je, da s predvidenim posegom najustrezneje urbanistično uredi celotno območje, v katerega bodo smiselno umeščeni novi objekti in ureditve ter za katerega bodo opredeljene potrebne prometne rešitve in ukrepi za varno rabo prostora in varen dostop v šolo.

Ideja občine je, da bodo zgrajeni objekti in zunanja ureditev v času izven pouka omogočali tudi izvajanje drugih izobraževalnih, kulturnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti, ki so potrebne za občane. Na območju namerava občina omogočiti tudi izvedbo večjih prireditev kot so v Kamniku že tradicionalni dnevi narodnih noš, srednjeveški dnevi ali Kamfest. Naročnik pričakuje, da bo načrtovani šolski kompleks postal šolarjem, občanom in obiskovalcem prepoznaven in prijazen prostor, ki bo maksimalno izrabil prostorske danosti ter funkcionalno omogočil in programsko poudaril vstop v staro mestno jedro.

## Razlogi za investicijski projekt

Osnovna šola Toma Brejca je najstarejša osnovna šola v Kamniku zgrajena v letih 1939-1943, nahaja pa se v centru mesta. Šola ima v šolskem letu 2009/2010 21 oddelkov, 21 učilnic in 2 kabinete. Površina prostorov za pouk znaša 1.267 m2, ostalih prostorov 423 m2, komunikacij 769 m2 in telovadnice 237 m2, skupaj 2.696 m2. Obstoječa OŠ je glede potrebnih prostorov za izvajanje devetletke v najslabšem položaju med kamniškimi osnovnimi šolami.

Učenci OŠ Toma Brejca prihajajo iz različnih krajevnih skupnosti, in sicer:

- KS Zaprice: od Kranjske ulice do Ulice Vilka Rožiča

- KS Podgorje: naselje Podgorje

- KS Perovo: od Kajuhove ulice do Poti 27. julija

- KS Novi trg: naselje Perovo

V spodnjih tabelah se nahajajo prikazi števila učencev na OŠ Toma Brejca v preteklih letih in napovedi števila učencev v prihodnosti.

Prikaz števila učencev v obdobju 2003-2012 za 1-4 razred:

| OŠ TB šol. leto | 1.razred / 9 št.uč/odd | / 8 št.uč/odd | 2.razred / 9 št.uč/odd | / 8 št.uč/odd | 3.razred / 9 št.uč/odd | / 8 št.uč/odd | 4.razred / 9 št.uč/odd | / 8 št.uč/odd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003/2004 | 60 37/2 | 62 46/2 | - | 51 42/2 | - | 62 46/2 | - | 61 44/2 |
| 2004/2005 | 56 39/2 | - | 37/2 | 47/2 | - | 41/2 | - | 48/2 |
| 2005/2006 | 47 39/2 | - | 40/2 | - | 37/2 | 47/2 | - | 40/2 |
| 2006/2007 | 64/3 | - | 39/2 | - | 40/2 | - | 37/2 | 47/2 |
| 2007/2008 | 68/3 | - | 64/3 | - | 39/2 | - | 40/2 | - |
| 2008/2009 | 69/3 | - | 68/3 | - | 64/3 | - | 39/2 | - |
| 2009/2010 | 64/3 | - | 69/3 | - | 68/3 | - | 64/3 | - |
| 2010/2011 | 63/3 | - | 64/3 | - | 69/3 | - | 68/3 | - |
| 2011/2012 | 53/2 | - | 63/3 | - | 64/3 | - | 69/3 | - |

Prikaz števila učencev v obdobju 2003-2012 za 5-9 razred

| OŠ TB šol. leto | 5. razred /9 / 8 št.uč/odd |  | 6. razred | 7.razred / 9 št.uč/odd | / 8 št.uč/odd | 8.razred / 9 št.uč/odd | / 8 št.uč/odd | 9.razred |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003/2004 | - | 64 59/2 | - | 74 59/3 | 53/2 |  | 48/2 |  |
| 2004/2005 | - | 43/2 | - | 59/2 | - | 50/2 | 59/3 | - |
| 2005/2006 | - | 47/2 | - | 45/2 | - | 56/2 | - | 58/3 |
| 2006/2007 |  | 40/2 | - | 47/2 | - | 45/2 | - | 56/2 |
| 2007/2008 | 37/2 | 47/2 | - | 40/2 | - | 47/2 | - | 45/2 |
| 2008/2009 | 40/2 | - | 37/2 | 47/2 | - | 40/2 | - | 47/2 |
| 2009/2010 | 39/2 | - | 40/2 | 37/2 | - | 47/2 | - | 40/2 |
| 2010/2011 | 64/3 | - | 39/2 | 40/2 | - | 37/2 | - | 47/2 |
| 2011/2012 | 68/3 | - | 52/2 | 42/2 | - | 40/2 | - | 38/2 |

Odebeljene številke prikazujejo število učencev po šolskem okolišu iz baze SOKOL Ministrstva za šolstvo in šport. Tukaj je potrebno opozoriti, da so v omenjeni podatkovni bazi podatki o učencih po letnici rojstva, medtem ko šola vpisuje v isti razred otroke (osem letni program), ki so rojeni med marcem in februarjem. V devetletni šoli pa je vpis od učencev rojenih med januarjem in decembrom, tako da so te podatki nekoliko bolj točni. Poleg tega je v tem šolskem okolišu vodena Zikova ulica, ki pa se že vrsto let v vključuje v šolski okoliš OŠ Frana Albrehta.

V šoli za učence skrbi 47 zaposlenih, in sicer 12 učiteljev razrednega pouka in 15 učiteljev predmetnega pouka. V podaljšanem bivanju za učence skrbi 5 zaposlenih. Eden izmed učiteljev predmetnega pouka je hkrati tudi organizator informacijskih dejavnosti na šoli ter učitelj v podaljšanem bivanju. Ostali zaposleni so knjižničarka, socialna delavka in v upravi šole ravnateljica in pomočnica ravnateljice (ki je tudi učiteljica razrednega pouka) ter računovodja in pisarniški referent. V šoli so tudi 4 čistilke, 2 hišnika in kuhinjska pomočnica.

Šola je razdeljena na dva dela, in sicer na starejši del (šola) in telovadnico, ki je bila prizidana kasneje. Obstoječa šola je zasnovana v štirih nivojih: pritličje ter tri nadstropja in sicer je po etažah razdeljena na klet, pritličje in dva nadstropja. Tlorisna površina vsake etaže brez telovadnice znaša okoli 800 m2, površina telovadnice znaša 280 m2.

Za enoizmenski pouk takšna šola po Odredbi MŠŠ potrebuje 23 učilnic in pokrite športne površine za 2 vadbeni skupini. Na osnovi navedenega se ugotavlja, da šola ne izpolnjuje prostorskih pogojev za devetletno osnovno šolo, ker ji primanjkuje 7 učilnic, večnamenski prostor, knjižnica, druga vadbena enota, ustrezna kapaciteta sanitarij, parkirišča, dovozna pot.

Obstoječa OŠ je glede potrebnih prostorov za izvajanje devetletke v najslabšem položaju med kamniškimi osnovnimi šolami.

## Program prostorov upoštevajoč projektno nalogo

Program prostorov in neto notranje površine za izgradnjo nove 18 – oddelčne OŠ Frana Albrehta (upoštevajoč potrjeno projektno nalogo) je naslednji:

| Program oddelkov: | 1.- 5. razred |  |  | 10 oddelkov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.- 9. razred |  |  | 8 oddelkov |  |  |  |  |  |
|  | Skupaj: |  |  | 18 oddelkov |  |  |  |  |  |
| Normativ učencev: | 18 oddelkov × 28 učencev = 504 učencev |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSTORI PO NAMEMBNOSTI | Normativ |  |  |  |  |  |  m2 |  |  |
|  | razred | število |  |  |  | m2 |  |  |  |
|  |  | vel. |  | male | kab. |  |  |  |  |
| A. PROSTORI ZA POUK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. matična učilnica | 1. - 5. | 10 |  |  |  | 60 | 600 |  |  |
| 2. skupni prostor za 1.r. | 1. |  |  |  | 2 | 20 | 40 |  |  |
| 3. kabinet | 1. -5. |  |  |  | 4 | 24 | 96 |  |  |
| 4. predmetne učilnice | 6. -9. | 4 |  |  |  | 60 | 240 |  |  |
| 5. predmetne uč.-male |  |  |  | 4 |  | 40 | 160 |  |  |
| 6. kabinet-jeziki |  |  |  |  | 2 | 20 | 40 |  |  |
| 7. kabinet -ZG,ZE |  |  |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  |
| 8. učilnica - LIK |  | 1 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |
| 9. učilnica - TEH |  | 1 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 10. kabinet - LIK, TEH |  |  |  |  | 1 | 24 | 24 |  |  |
| 11. kabinet-GOSP |  |  |  |  | 1 | 36 | 36 |  |  |
| 12. učilnica-GL |  | 1 |  |  |  | 60 | 60 |  |  |
| 13. naravoslovne učilnice |  | 2 |  |  |  | 80 | 160 |  |  |
| 14. kabinet-FI,KE,BI, MAT |  |  |  |  | 3 | 24 | 72 |  |  |
| 15. knjižnica z mult.uč. | 0,43 | m2/uč. |  |  | 1 |  | 282 |  |  |
| in kot del ali ločeno strokovna knjižnica za načrtovanje pouka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. učilnice za individualni pouk ( DSP in logoped) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 9 | 27 |  |  |
| Skupaj A |  | 19 |  | 4 | 16 |  | 2017 |  |  |
| B. OSTALI PROSTORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. večnam. pr., jedilnica |  |  |  |  | 504*0,4 |  | 201 |  |  |
| 18. garderobe |  |  |  | 50% | 504*0,32 |  | 80 |  |  |
| 19. sanitarije |  |  |  |  | 504*0,20 |  | 101 |  |  |
| 20. uprava: ravnatelj |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
| pom. ravnatelja |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |
| tajništvo |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |
| računovodstvo |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |
| svetoval.del.+ razgovor |  |  |  |  | 2x | 16 | 32 |  |  |
| zbornica |  |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  |
| sanitarije |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 21. kuhinja (razdelilna) |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |
| 22. kurilnica |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 23.delavnica za hišnike |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 24. garderobe za čistilke |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 25. shramba za čistila |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 26. arhiv |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 27. Shramba za igrače |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Skupaj B |  |  |  |  |  |  | 771 |  |  |
| C. KOMUNIKACIJE |  |  |  |  |  |  | 869 |  |  |
| D. TELOVADNICA |  |  |  |  |  |  | 1.092 |  |  |
| SKUPAJ A+B+C+ D |  |  |  |  |  |  | 4749 |  |  |

## Demografska situacija v občini Kamnik

Demografska analiza občine Kamnik in šolskega okoliša OŠ Toma Brejca je prikazana v spodnjih tabelah in grafih. V popisu leta 2002 je v občini Kamnik prebivalo 26.477 ljudi, po podatkih SURS za leto 2007 pa je v občini Kamnik že 28.266 prebivalcev.

Selitveni prirast je razlika med priselitvami in odselitvami iz določenega območja. Skupni prirast prebivalstva je seštevek naravnega prirasta in selitvenega prirasta na določenem območju. V spodnji tabeli so je prikazan skupni selitveni in skupni prirast za občino Kamnik.

Skupni selitveni prirast in skupni prirast prebivalcev v občini Kamnik od 2001 do 2006

| Leto | Skupni selitveni prirast | Skupni prirast |
| --- | --- | --- |
| 2001 | 28 | 72 |
| 2002 | -3 | 74 |
| 2003 | 143 | 196 |
| 2004 | 140 | 201 |
| 2005 | 162 | 223 |
| 2006 | 241 | 357 |

Vir. www.stat.si

Skupni selitveni prirast in skupni prirast prebivalcev v občini Kamnik po letih

Vir. www.stat.si

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da se je od leta 2002 do leta 2006 prebivalstvo v občini povečalo za skoraj 1000 (977) prebivalcev, od tega se jih je v občino priselilo več kot polovica in sicer 686 ljudi. Iz grafa je razvidno tudi, da je bilo prvo večje povečanje prebivalstva v občini Kamnik v letu 2003, zadnje veliko povečanje pa leta 2006.

Ob primerjavi podatka o številu prebivalcev za leto 2007 in podatka SURS za leto 1999 (26.007 prebivalcev v občini Kamnik) ugotovimo, da se je prebivalstvo povečalo za 8,6%.

Število otrok po starostnih skupinah ob popisu 2002

|  | 0-4 let | 5-9 let | 10-14 let | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dečki | 673 | 728 | 888 | 2.289 |
| Deklice | 653 | 646 | 854 | 2.153 |
| Spol - SKUPAJ | 1.326 | 1.374 | 1.742 | 4.442 |

Ob popisu leta 2002 je bilo v Kamniku skupaj 4.442 otrok starih od 0-14 let, kar predstavlja 17% vseh prebivalcev.

Število rojstev v občini Kamnik :

| Rojeni | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupaj | 324 | 350 | 306 | 301 | 280 | 290 | 262 | 295 | 246 | 293 | 267 | 274 | 283 | 260 | 297 |
| Moški | 174 | 192 | 161 | 160 | 153 | 141 | 133 | 141 | 122 | 158 | 140 | 144 | 145 | 147 | 158 |
| Ženske | 150 | 158 | 145 | 141 | 127 | 149 | 129 | 154 | 124 | 135 | 127 | 130 | 138 | 113 | 139 |

Vir: SOKOL

Število rojstev v občini Kamnik od 1993 do 2007:

Vir: SOKOL

Večjega nihanja v številu rojstev v občini Kamnik ni opaziti, vendar pa se bo ob enakem povprečnem številu rojstev prostorska stiska v šolah nadaljevala.

V nadaljevanju sledi podrobnejša analiza s prikazom šolskega okoliša Toma Brejca, ki pokriva več krajevnih skupnosti.

Podatki o šolskem okolišu OŠ Toma Brejcanam povedo koliko otrok je bilo rojenih v okolici osnovne šole in iz tega lahko sklepamo koliko otrok jo bo v prihodnosti obiskovalo.

Rojstva v šolskem okolišu OŠ Toma Brejca:

Razmerje med 10-letnim in 15-letnim povprečjem rojstev v šolskem okolišu OŠ Toma Brejca znaša 1,0673. Po popisu SURS-a iz leta 2002 se je v občini Kamnik za narodno pripadnost, ki ni slovenska, opredelilo 1.861 ljudi. Kamnik je eno izmed mnogih mest, kamor se ljudje priseljujejo zaradi lepšega in bolj naravnega okolja, še vedno pa je dovolj blizu Ljubljane za ljudi, ki hodijo tja na delo. Iz omenjenih razlogov predvidevamo, da se bo prebivalstvo v občini Kamnik v prihodnosti še povečevalo in s tem tudi število otrok oz. bo število rojstev ostalo vsaj v enakem trendu kot do leta 2007. Kapacitete šole pa ne zadostujejo za sedanje razmere oz. število otrok, ob povečanju pa bi prišlo do še večje prostorske stiske.

## Opis obstoječega stanja

Obstoječa Osnovna šola Toma Brejca je zidana konstrukcija, ki je bila zgrajena med letom 1939 in 1943. Šola je klasično grajena, opečni obod z lesenimi stropi. Podstrešje je neizkoriščeno. Stene so opečne 55 cm (polna opeka) z izjemo sten v pritličju, ki so betonske (verjetno nearmirane) debeline 55 cm. Strop nad kletjo je armiranobetonska rebričasta plošča. Strop v ostalih nadstropjih je lesen (leseni nosilci). Ostrešje je leseno. Za potrebe prenove je bilo izdelano poročilo o preiskavah materialno – tehničnega stanja in analiza potresne odpornosti objekta. Iz potresne analize je razvidno, da je v večini slučajev nosilnost zidov prekoračena in da obstoječi konstrukcijski elementi niso sposobni prevzeti predvidenih potresnih obremenitev. Statični sanaciji objekta je potrebno posvetiti posebno pozornost.

Šola ima telovadnico površine skupaj s spremljajočimi prostori 347 m2 in zunanja asfaltirana igrišča za odbojko, košarko, rokomet in mali nogomet. Kot drugo vadbeno enoto uporablja telovadnico na Kajuhovi 12. Leta 1985 je bila urejena zunanjost stavbe s kolesarnico. Sredi osemdesetih let so preuredili kletne prostore v specialno učilnico za tehnični pouk, knjižnico, razdelilno kuhinjo in jedilnico, ki je hkrati večnamenski prostor. Osnovni elementi so še delno prvotni (okna, v veliki meri tlaki, fasada). Večja investicijsko vzdrževalna dela: delno obnovljene električne instalacije, sanitarije, razbremenjeni leseni stropi (odstranitev gramoza in nadomestitev s tervolom), zamenjava parketa v večini učilnic, zamenjana strešna kritina in delna zamenjava oken s termoizolacijskimi okni.

- Za enoizmenski pouk takšna šola po Odredbi MŠŠ potrebuje 23 učilnic in pokrite športne površine za 2 vadbeni skupini. Na osnovi navedenega se ugotavlja, da šola ne izpolnjuje prostorskih pogojev za devetletno osnovno šolo, ker ji primanjkuje 7 učilnic, večnamenski prostor, knjižnica, druga vadbena enota, ustrezna kapaciteta sanitarij, parkirišča, dovozna pot.

Parkirnih površin šola nima ustrezno urejenih.

Tudi umetnega prezračevanja prostorov v tej šoli praktično ni. Prostori so prezračevani preko okenskih odprtin.

Prikaz obstoječe OŠ Toma Brejca:

# OPREDELITEV PREDMETA IN CILJEV INVESTICIJE, SKLADNOST S STRATEGIJAMI

## 4.1.	Predmet investicije

Predvidena investicija v objekt predstavlja dograditev in adaptacijo obstoječega objekta. Investicija bo zajemala obnovo obstoječe zgradbe z zagotovitvijo raznih potrebnih dodatnih prostorov ter odstranitev telovadnice in izgradnjo nove, z dvema vadbenima enotama, ki sta združljivi.

V okviru obstoječega objekta je z načrtovanimi gradbenimi posegi potrebno zagotoviti vse potrebne prostore za izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa za okoli 480 učencev -18 oddelčno šolo (po dva oddelka istega razreda). Šola bo imela razdelilno kuhinjo z lastno pripravo malic.

V okviru zagotovitve dodatnih prostorov je potrebno načrtovati več dodatnih kabinetov za razredno in predmetno stopnjo, dve dodatni mali učilnici (40 m2), povečan kabinet za gospodinjstvo (za 10 m2) in prostor za računovodstvo. Ob knjižnici je potrebno načrtovati tudi strokovno knjižnico s petimi delovnimi mesti za načrtovanje priprav za pouk.

K obstoječi OŠ Toma Brejca v Kamniku je predvidena izgradnja novega prizidka in telovadnice. Del obstoječega objekta se poruši in naredi novi armiranobetonski prizidek, ki bo povečal kapacitete obstoječe šole.

Obstoječi objekt, ki se ohrani bo ustrezno saniran glede na obtežbo in potresne zahteve.

Predmet statične preverbe konstrukcije je predvsem:

- Sanacija obstoječega stropa in sten

- Sanacija in preverba obstoječih temeljev

- Armiranobetonski prizidek

Naslednja tabela primerjalno prikazuje površine obstoječega stanja, predvideno površino z ozirom na potrjeno projektno nalogo in površino po idejnem projektu.

|  | Površina (m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obstoječe stanje | Projektna naloga | Idejni projekt |
| OŠ Toma Brejca | 2.696 | 4.749 | 6.250 |

Opazna je bistveno večja površina šole dobljena po idejnem projektu v primerjavo s predvideno površino v projektni nalogi. Razlika nastane zaradi okoli 1.000 m2 večje telovadnice od normativno potrebne in zaradi večjega prostora klimatske strojnice. Za večjo površino telovadnice se je občina odločila iz razloga večnamenske uporabe telovadnice, ki je v bistvu predvidena kot večnamenska športna dvorana.

## 4.2.	Cilji investicije

Osnovni cilj investicije je z adaptacijo in dograditvijo pridobiti funkcionalno in oblikovno posodobitev šole, ki bo zagotavljala šolske prostore normativnih velikosti v katerih bo lahko potekalo nemoteno in kvalitetno izvajanje pouka. Novi in posodobljeni prostori z urejeno okolico bodo otrokom, učiteljem in ostalim krajanom zagotavljali tudi prijetno, funkcionalno, kvalitetno in vzdržljivo ter varno šolsko okolje. Eden od ciljev je tudi izboljšanje prometnih razmer.

V spodnji tabeli so prikazani cilji oziroma nove predvidene pridobitve prostorov OŠ Toma Brejca Kamnik. Da bi rešili problem protipotresne sanacije, pomanjkanja prostorov in uredili osnovno šolo so določili naslednje cilje.

Cilji investicije oziroma nove pridobitve prostorov:

| CILJI | Št. enot | Velikost prostora |
| --- | --- | --- |
| Učilnice za klasični razredni pouk | 19 | velik |
| Učilnice za izvajanje individualnega pouka in pouka v manjših skupinah (nivojski pouk) | 3 | manjši |
| Skupni prostor za prvi razred devetletke | 1 | velik |
| Garderobe za razredno in predmetno stopnjo | 1 | velik |
| Knjižnica |  | srednji |
| Multimedijsko učilnica |  | manjši |
| Strokovna knjižnica za učitelje | 1 | manjši |
| Večnamenski prostor - jedilnica | 1 | večji |
| Prostori za šolsko svetovalno službo | 2 | manjši |
| Kabineti za učitelje na razredni in predmetni stopnji | več | srednji |
| Poslovni prostori (tajništvo, računovodstvo, pisarna za ravnatelja in pomočnika, prostor za razqovore) | več | srednji |
| Prostor za arhiv | 1 | manjši |

Poleg omenjenih potrebnih prostorov šola potrebuje tudi novo telovadnico, saj je stara telovadnica dotrajana in premajhna.

Temeljni cilj investicije je vsem učencem in pedagogom v šoli zagotoviti čim boljše razmere. Potrebno je zagotoviti vse potrebne prostore za nemoteno izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa za okoli 480 učencev razdeljenih v 19 oddelkov. To pomeni, da je potrebno zagotoviti zadostno število ustrezno velikih in ustrezno opremljenih šolskih in potresno varnih prostorov. Poleg tistih, ki so namenjeni učnemu procesu, je potrebno zagotoviti tudi »spremljajoče« šolske prostore, kamor sodijo kabineti za učitelje, dodatne učilnice, prostor za računovodstvo, strokovno knjižnico in prostor za shranjevanje igrač.

Ureditev celotnega kompleksa dveh šol (OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta) bo potekala v treh fazah:

- I. faza: nadomestna izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo,

- II. faza: prenova osnovne šole Toma Brejca in dozidava telovadnice k OŠ Toma Brejca,

- III. faza: rušenje stare osnovne šole Frana Albrehta in ureditev zaklonišč, parkirišč in zunanjih igrišč.

Predmetni DIIP obravnava le osnovno šolo Toma Brejca.

## 4.3.	Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami

Investicija je usklajena z usmeritvami in cilji naslednjih strateških dokumentov:

- Strategija razvoja Slovenije (SRS)

V ospredju SRS je celovita blaginja državljanov. Temeljni cilji SRS so:

- v desetih letih preseči povprečno raven gospodarske razvitosti EU (merjeno z BDP na prebivalca v pariteti kupne moči) in povečati zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije;

- izboljšati kakovost življenja in blaginjo vseh posameznic in posameznikov, merjeno s kazalniki človekovega razvoja, zdravja, socialnih tveganj in družbene povezanosti;

- uveljavljati načela trajnosti kot temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja prebivalstva;

- s svojim razvojnim vzorcem, kulturno identiteto in zavzetim delovanjem v mednarodni skupnosti postati v svetu prepoznavna in ugledna država;

Investicija se ujema s SRS v peti razvojni prioriteti SRS »Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja« z vidika skladnejšega regionalnega razvoja. Izvedba investicije pomeni zagotavljanje enega izmed osnovnih infrastrukturnih pogojev za izkoriščanje potencialov in zagotavljanja razvoja območja ter skladnejšega razvoja regij.

- Skladnost s Programom reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji, Ukrepi za doseganje ciljev Lizbonske strategije so razporejeni po petih prednostnih razvojnih nalogah skladno s sprejeto Strategijo razvoja Slovenije. Investicija je skladna s peto prednostno razvojno nalogo Programa reform »Ukrepi za doseganje trajnostnega razvoja«.

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013 (OPRR).

- Investicija je usklajena z zahtevami Ministrstva za šolstvo in šport in upošteva splošno zakonodajo na področju graditve objektov, urejanja prostora, ohranjanja narave in kulturne dediščine:

- Zakon o graditvi objektov (ZGO, Ur.I. RS št. 110/02, 102/04-UPB1 in 111/05),

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur.I. RS št. 110/2002 in 8/2003),

- Zakon o ohranjanju narave (ZON, Ur.l. RS, št. 56/1999 (31/2000 - popr.), 110/2002-ZGO-1, 119/2002, 41/2004, 61/2006-ZDru-1),

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD, Ur.l. RS, št. 7/1999).

- Pri pripravi projekta je upoštevana tudi naslednja zakonodaja:

- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji ((Ur.l. RS št. 66/2004),

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006).

Projekt je skladen tudi z akti, ki obravnavajo specifično področje gradnje šol in vrtcev (v nadaljevanju »smernice ministrstva«) ter so del razpisne dokumentacije, in sicer:

- Osnovne šole - Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (razpisno gradivo MSS, 2007),

- Osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami - specifična obravnava posameznega projekta z upoštevanjem Navodil za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (razpisno gradivo MŠŠ, 2007),

- Telovadnice - Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (razpisno gradivo MŠŠ, 2007) s priporočili Direktorata za šport Ministrstva za šolstvo in šport.

Občina Kamnik je za izgradnjo OŠ Frana Albrehta in dograditev OŠ Toma Brejca ustanovila sklad, tako da ima za izgradnjo dveh šol v okviru NRP (načrta razvojnih programov občine) v proračunu zagotovljena namenska sredstva pod postavko ob 43-08-0071.

Za leto 2010 je predvidenih skoraj 1 mio €, za leto 2011 3,6 mio €, v 2012 skupaj s sredstvi državnega proračuna 8,6 mio € in v 2013 5,8 mio €. V NRP je bilo za obdobje 2008-2012 skupno predvideno preko 20 mio € za investiciji v UN K9-ŠOLE.

# OPIS VARIANT

## 5.1.	Varianta brez investicije

Pri tej varianti so stroški investicije enaki nič. Ta varianta pomeni ohranitev obstoječega stanja. Občina v tem primeru ne zagotavlja uresničitve ciljev, to je, zagotovitev ustreznih razmer za izvajanje kvalitetnega pouka 9-letke.

Ta varianta za investitorico, Občino Kamnik, torej predstavlja veliko težavo, saj pomeni nadaljevanje prostorske stiske in s tem nezadovoljstvo s šolanjem s strani učencev, zaposlenih in staršev. Po tej varianti objekt ostane tudi potresno nezaščiten in tako nevaren za vse uporabnike.

## 5.2.	Varianta z investicijo

Osnovni cilj investicije je z adaptacijo in dograditvijo pridobiti funkcionalno in oblikovno posodobitev šole, ki bo zagotavljala šolske prostore normativnih velikosti v katerih bo lahko potekalo nemoteno in kvalitetno izvajanje pouka in s tem vsem učencem in pedagogom v šoli zagotoviti čim boljše razmere. Potrebno je zagotoviti vse potrebne prostore za nemoteno izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa za okoli 480 učencev razdeljenih v 19 oddelkov. To pomeni, da je potrebno zagotoviti zadostno število ustrezno velikih in ustrezno opremljenih šolskih in »spremljajočih« prostorov, kamor sodijo kabineti za učitelje, dodatne učilnice, prostor za računovodstvo, strokovno knjižnico in prostor za shranjevanje igrač. Novi in posodobljeni prostori z urejeno okolico bodo otrokom, učiteljem in ostalim krajanom zagotavljali tudi prijetno, funkcionalno, kvalitetno in vzdržljivo ter varno šolsko okolje. Pomembna cilja sta tudi zagotovitev potresno varnih prostorov in izboljšanje prometnih razmer.

Poleg omenjenih potrebnih prostorov šola potrebuje tudi novo telovadnico, saj je stara telovadnica dotrajana in premajhna.

## 5.3.	Predlog izbora variante

Z ozirom na navedeno, je edino primerna varianta z investicijo, saj le ta zagotavlja uresničitev predvidenih ciljev.

# OCENA MOŽNOSTI IZVEDBE PROJEKTA V ENI IZMED OBLIK JAVNO – ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Na podlagi 8. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006) ter v skladu določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 60/2006) se predvideva možnosti izvedbe projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva.

Udeležbo zasebnih partnerjev je možno predvideti pri izgradnji kuhinje, koltovnice in fotovoltaike na strehi objekta ter pri uporabi telovadnice. V tem primeru bi zasebni subjekti v zameno za vložek v gradnjo pridobili izključno pravico upravljanja in trženja tistih segmentov za katere bi pridobili koncesijo in sicer za določeno daljše časovno obdobje, npr. 15 let.

Možna bi bila tudi ustanovitev skupnega podjetja v t.im. mešani lasti (delež zasebnega partnerja in delež javnega partnerja) za namene trženja investicije, oziroma katero od podoblik (npr.: dokapitalizacija družbe v lasti investitorja z zasebnim kapitalom v obliki finančnega ali stvarnega vložka ali podobno).

Variante javno – zasebnega partnerstva je smiselno detajlneje obdelati v nadaljnji investicijski dokumentaciji (PIZ, IP) kar tudi predvideva zgoraj omenjena uredba.

# TEHNIČNI OPIS INVESTICIJE

## 7.1.	Tehnični opis

### 7.1.1	Pridobivanje urbanistične zasnove

Občina Kamnik je v mesecu oktobru 2007 v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) razpisala javni, odprti, anonimni, enostopenjski urbanistično arhitekturno -projektni natečaj za območje UN K9 – ŠOLE. Natečaj je služil kot strokovna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev obravnavanega ureditvenega načrta UN K9-ŠOLE.

Namen natečaja je bilo pridobiti najustreznejšo urbanistično zasnovo območja UN K9-ŠOLE v Kamniku in hkrati idejno zasnovo za:

- nadomestno izgradnjo OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo,

- prenovo osnovne šole Toma Brejca in dozidavo telovadnice k OŠ Toma Brejca,

- zunanjo ureditev,

- ter s tem tudi izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za gradnjo.

Za izvedbo natečaja je občina Kamnik namenila 90.518,45 €, rok oddaje načrtov je bil 8. januar 2008. Na natečaj se je prijavilo 14 natečajnikov, od katerih je izpolnjevalo pogoje za ocenjevanje elaboratov skladno z razpisano natečajno nalogo in natečajnimi pogoji 12 elaboratov.

Za ureditev območja UN K9-ŠOLE sta bili izbrani dve rešitvi in njihovim izdelovalcem je bila za kvalitetne in celovite podane rešitve dodeljena enakovredna 2. nagrada.

Rešitve elaborata arhitekturnega biroja Atelje Ravnikar Potokar d.o.o. s šifro 78539 so bile sprejete za pripravo dokumentacije za dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca, rešitve elaborata biroja Atelje Hočevar d.o.o. s šifro 34983 pa za novogradnjo OŠ Frana Albrehta in za zunanjo ureditev območja - parkirišča in igrišča.

Za dokončno ureditev celotnega kompleksa dveh šol in njune okolice bodo potrebni dodelavni načrti in s tem uskladitev obeh projektantskih ekip in njunih urbanističnih in arhitekturnih rešitev.

Ureditev celotnega kompleksa dveh šol (OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta) bo potekala v treh fazah:

    - I. faza: nadomestna izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo,

    - II. faza: prenova osnovne šole Toma Brejca in dozidava telovadnice k OŠ Toma Brejca,

    - III. faza: rušenje stare osnovne šole Frana Albrehta ter ureditev parkirišč in zunanjih igrišč.

Ta DIIP obravnava samo Fazo II, to je, prenovo osnovne šole Toma Brejca in dozidavo telovadnice k osnovni šoli Toma Brejca.

### 7.1.2	Projektna dokumentacija

Za projekt prenove osnovne šole Toma Brejca in dozidavo telovadnice k OŠ Toma Brejca v Kamniku je izdelan Idejni projekt, ki ga je izdelal arhitekturni biro Ravnikar Potokar, številka projekta 05/2009, julij 2009, ki vsebuje vodilno mapo, načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt zunanje ureditve, načrt električnih inštalacij in električne opreme, načrt strojnih inštalacij in zasnovo požarne varnosti.

### 7.1.3	Prostorski in urbanistični pogoji

Predmetno območje se danes ureja z Odlokom o sprejetju ureditvenega načrta UN K 9 – Šole (Ur. l. SRS, št. 21/89). Celotno območje UN zajema šolski kompleks, poslovno trgovski del in območje stanovanjske gradnje ob Ljubljanski cesti. V širšem območju UN je po veljavnem aktu predvidena gradnja poslovnih, stanovanjskih in družbenih objektov.

Obravnavano območje ureditve se nahaja na južnem robu starega mestnega jedra. Meji na Ljubljansko cesto (na zahodu), Šolsko ulico (na severu), na reko Kamniško Bistrico (na vzhodu) in industrijsko območje (na jugu). V grafiki sedaj veljavnega UN je prikazana pretežna raba površin, ki ne bo ovira za drugačne razporeditve objektov, zato je mogoče nove objekte umestiti na zelene površine (stari objekti, ki se jih  nadomešča, se odstranijo).  Iz legende je razvidno, da je zeleno območje v urbanistični zasnovi predvideno za parkovne in rekreacijske površine - Območja športno rekreacijskih in zelenih površin, kar pomeni, da so tu že v osnovi dovoljeni športni objekti. UN določa pretežno namembnost, zato za zagotavljanje potreb šolskega programa, funkcionalnosti, najboljših tehničnih rešitev tlorisni zasnovi objektov ni potrebno slediti razmejitvam obstoječega UN.

Spremembe projektiranih zasnov novih objektov bodo umeščene v predlog novega OPPN, ki je pripravi. Izdelovalcu nove urbanistične zasnove za OPPN se predlaga, da v kompleksu UN K 9 - Šole loči zunanje površine namenjene športnim dejavnostim (možnost gradnje) od ostalih zelenih površin, kjer gradbeni posegi ne bodo omogočeni.

Pri zasnovi programa prenove in dogradnje je potrebno upoštevati pogoje OE ZVKD Kranj.

Izsek iz grafike veljavnega plana, v katerem se nahaja obravnavano območje UN K9 ŠOLE:

Zaradi predvidenih posegov, ki pričakovano ne bodo v skladu z veljavnim UN K9 - ŠOLE, je potrebno na podlagi izbrane idejne rešitve natečajnega elaborata št.: 14 – Atelje Hočevar d.o.o. (OŠ Frana Albrehta in zunanja ureditev kompleksa UN K-9 Šole) dopolnjene in usklajene z drugo izbranim natečajnim elaboratom št.: 5 – Ravnikar-Potokar arhitekturni biro d.o.o.( OŠ Toma Brejca), ter z zahtevami naročnika po ureditvi mirujočega prometa za potrebe starega mestnega jedra Kamnik (Šutna) pripraviti urbanistične dopolnitve in spremembe za kompleks UN K9 - ŠOLE. Usklajene rešitve urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in tudi drugih pogojev morajo upoštevati specifičnost izvajanja šolskega programa v UN K9 - ŠOLE. Predlog urbanistične zasnove kompleksa UN K - 9 ŠOLE za OPPN pripravi Atelje Hočevar d.o.o.

### 7.1.4	Zasnova projekta

K obstoječi OŠ Toma Brejca v Kamniku je predvidena izgradnja novega prizidka in telovadnice. Del obstoječega objekta (P+3N) se poruši in naredi novi armiranobetonski prizidek, ki bo povečal kapacitete obstoječe šole. Obstoječi objekt, ki se ohrani, bo ustrezno saniran glede na obtežbo in potresne zahteve.

Zasnova prenovljene obstoječe šole izhaja iz dejstva, da pogoji predvidevajo ohranitev obstoječe cestne fasade. Zaradi ohranitve cestne fasade je bilo odločeno, da se ohranijo tudi stranske in južna fasada, medtem ko se poruši ožji trakt s stopniščem in obstoječo telovadnico. Tako se pridobi relativno čist prizmatičen volumen, kateremu se na južni strani doda s cezuro umaknjen nov volumen šolskih prostorov. Dodani volumen se preko vmesnega povezovalnega trakta z glavnim vhodom poveže na volumen nove telovadnice, ki je zaradi zmanjšanja vertikalne pojavnosti dodatno vkopan v kletni nivo.

Na tak način ostaja arhitektura obstoječe šole v prostoru še vedno prisotna, hkrati pa s svojim novim delom dobi vse tiste potrebne dodatne prostore, ki so z modernim jezikom drugače oblikovani. Izčiščeni kubus obstoječe šole se s preureditvijo strehe in novo barvo fasade približa dejanski govorici modernistične arhitekture 30-ih let 20. stoletja, dodan kubus pa modernemu arhitekturnemu izrazu, ki išče vzor ravno v enostavnih in čistih linijah modernizma. Zato je fasada predvidena v vidnem betonu, s horizontalnimi brisoleji, ki se v območju prve triade v 1. nadstropju spremenijo v zunanji balkon.

Vmesna cezura med novim in obstoječim delom je zasnovana s silhueto Malega gradu. V vmesnem praznem volumnu so vstavljeni povezovalni mostiči, zamejeni s stekleno ograjo, da v čim večji meri prepuščajo svetlobo iz steklene strehe.

Z novo dozidavo dobi obstoječa šola več učilnic z južno svetlobo in tudi nova knjižnica je tako, v primerjavi s sedanjo, več kot zadostno osvetljena. Za preprečitev pregrevanja so predvideni zunanji fiksni brisoleji ter zunanji screen roloji.

Situacija območja ureditve UN K 9 – ŠOLE z označitvijo OŠ Toma Brejca:

Prikaz tlorisa OŠ Toma Brejca:

Prerezi:

### 7.1.5	Namembnost in opis prostorov

Obstoječa šola  je zasnovana v štirih nivojih: pritličje in tri nadstropja. Glavni vhod v obstoječo šolo je iz severne in vzhodne strani. S prenovo in dozidavo se ohrani sistem glavnih vhodov, s tem da se vzpostavi nov glavni vhod v avlo, povezovalni trakt med telovadnico in šolo. Prav tako je na novo formiran vhod za prvo triado: v nov prizidek na jugozahodni strani. Obstoječi servisni vhod pa je zaradi premaknjene lokacije kuhinje prestavljen na zahodno stran.

Obstoječi protokolarni vhod (uprava, obiskovalci) s cestne strani preko obstoječega mostička je ohranjen in obnovljen.

Površina objekta po etažah v novo rekonstruirani šoli v m2:

| klet | pritličje | 1. nadstropje | 2. nadstropje | 3. nadstropje | skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.768,84 | 1.327,10 | 1.178,69 | 939,92 | 913,43 | 6.127,98 |

Klet

Obstoječi objekt ni podkleten, novi prizidek s stopniščem na vzhodni strani in telovadnica z zakloniščem pa sta vkopani. Po novem stopnišču je predviden dostop za šolarje do telovadnice. Ob stopnišču je dvigalo, servisni prostori in arhiv. Organizacija garderob je postavljena po sistemu dostopnega umazanega hodnika in čistega hodnika pred telovadnico. V telovadnici sta dva vadbena prostora, vkopana za eno etažo. Na zgornjem nivoju v pritličju je galerija, iz katere je možen dostop na izvlečne tribune. Zunanji vhod v  telovadnico je preko zunanjih stopnic na severovzhodnem dvorišču.

Seznam prostorov s površinami v m2:

| zap. št. | prostor | površina (m2) |  | zap. št. | prostor | površina (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | shramba za čistila | 7,25 |  | 14 | umivalnica | 18,20 |
| 2 | arhiv | 30,60 |  | 15 | umivalnica | 18,20 |
| 3 | komunikacije | 287,79 |  | 16 | WC | 3,18 |
| 4 | športna dvorana | 1006,60 |  | 17 | WC | 3,18 |
| 5 | telovadno orodje | 26,46 |  | 18 | WC | 3,18 |
| 6 | kabinet ŠV | 22,29 |  | 19 | fizioterapija | 10,98 |
| 7 | kopalnica ŠV | 5,01 |  | 20 | fizioterapija | 11,09 |
| 8 | garderoba | 22,29 |  | 21 | tehnični prostor | 12,69 |
| 9 | garderoba | 22,30 |  | 22 | tehnična oprema | 12,69 |
| 10 | garderoba | 22,29 |  | 23 | tehnični prostor | 23,18 |
| 11 | garderoba | 22,29 |  | 24 | klimatska strojnica | 108,22 |
| 12 | garderoba | 22,29 |  | 25 | elektro prostor | 9,25 |
| 13 | umivalnica | 12,97 |  | 26 | elektro prostor - telekomunikacije | 9,25 |
|  |  |  |  |  | skupaj | 1768,84 |

Pritličje

Ob novem glavnem vhodu je za vetrolovom odprt prostor avle, ki je poleg komunikacijske površine namenjena razstavnemu prostoru, prireditvam (hodnik v nadstropju) in srečevanju. Na vhodno avlo je navezana garderoba za tretjo triado, ki jo je možno zapreti z drsno predelno steno in jo od avle fizično ločiti. Ob vhodu je prostor za dežurnega učenca. V nadaljevanju je komunikacijsko jedro z osebnim dvigalom in glavnim stopniščem. V obstoječem prenovljenem delu objekta je locirana jedilnica, ki se odpira na notranji prostor in na vzhodni del na zunanjo teraso. Nad teraso je predvidena pergola, ki nudi možnost dodatnega nadkritja. Terasa je zamejena z vegetacijo od vhodne ploščadi. Jedilnica je povezana na razdelilni pult v kuhinji, ki ima servisne prostore in vhod na zahodni strani objekta. V sklopu servisa je energetski prostor s kurilnico in prostor za hišnika. V novo prizidanem delu so v pritličju štiri matične učilnice s skupnim prostorom, ki se odpira na vmesno cezuro med obstoječim in novim delom. Vhod za prvo triado je ločen z avlo  v jugozahodnem kotu objekta. Učilnice prve triade imajo izhod na zunanjo leseno teraso.

| zap. št. | prostor | površina (m2) |  | zap. št. | prostor | površina (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | matična učilnica 1. r | 60,00 |  | 13 | garderoba 2. in 3. triada | 23,62 |
| 2 | matična učilnica 1. r | 60,00 |  | 14 | sanitarije | 12,57 |
| 3 | matična učilnica 2. r | 60,00 |  | 15 | sanitarije | 11,58 |
| 4 | matična učilnica 2. r | 60,00 |  | 16 | sanitarije | 9,03 |
| 5 | skupni prostor | 43,00 |  | 17 | sanitarije | 8,03 |
| 6 | kabinet 1. triada | 25,83 |  | 18 | kuhinja | 82,29 |
| 7 | vhodni prostor in nadstrešek | 50,14 |  | 29 | kurilnica - plin | 25,12 |
| 8 | večnamenski prostor | 71,44 |  | 20 | hišnik | 24,18 |
| 9 | vhodni prostor 1. triada | 24,43 |  | 21 | lopa za igrače | 13,92 |
| 10 | jedilnica | 150,92 |  | 22 | komunikacije | 285,12 |
| 11 | garderoba 1. triada | 24,04 |  | 23 | galerija | 163,34 |
| 12 | garderoba 2. in 3. triada | 38,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | skupaj | 1327,10 |

1. nadstropje

Nadstropje je povezano z obstoječim mostom na nivo ceste, od koder je predviden protokolarni vhod v šolo, preko ohranjenega vhodnega portala. Zato je v tem nadstropju locirana šolska uprava z zbornico in pisarnami. Ob vhodu pa je ohranjena spominska soba. Novi upravni prostori so pomensko umeščeni nad spodnji vhod namenjen za učence, kot neke vrste povezovalni element med šolo in telovadnico. Ob hodniku je formiran dvovišinski prostor.

Preostali prostori nadstropja so namenjeni učilnicam, v delu novega prizidka, obrnjenega na jug pa sta postavljeni še dve preostali matični učilnici prve triade. Tudi ti imata možnost dostopa na zunanjo teraso – balkon.

| zap. št. | prostor | površina (m2) |  | zap. št. | prostor | površina (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | matična učilnica 3. r | 60,00 |  | 13 | sanitarije invalidi | 4,70 |
| 2 | matična učilnica 3. r | 60,00 |  | 14 | ravnatelj | 20,42 |
| 3 | matična učilnica 4. r | 66,20 |  | 15 | pomočnik ravnatelja | 14,82 |
| 4 | matična učilnica 4. r | 59,85 |  | 16 | tajništvo | 15,69 |
| 5 | matična učilnica 5. r | 54,37 |  | 17 | računovodstvo | 20,57 |
| 6 | matična učilnica 5. r | 61,50 |  | 18 | svetovalni delavec | 16,68 |
| 7 | kabinet 1. triada | 22,57 |  | 29 | razgovor (spominska soba) | 25,67 |
| 8 | kabinet 2. triada | 22,34 |  | 20 | zbornica | 75,85 |
| 9 | kabinet 2. triada | 22,34 |  | 21 | sanitarije | 11,97 |
| 10 | kabinet dodatni | 18,58 |  | 22 | komunikacije | 343,26 |
| 11 | sanitarije | 9,03 |  | 23 | galerija | 164,25 |
| 12 | sanitarije | 8,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | skupaj | 1178,69 |

2. nadstropje

V tem nadstropju je predvidena umestitev učilnic.

| zap. št. | prostor | površina (m2) |  | zap. št. | prostor | površina (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | predmetna učilnica | 66,20 |  | 9 | naravoslovna učilnica | 80,52 |
| 2 | predmetna učilnica | 60,00 |  | 10 | naravoslovna učilnica | 80,54 |
| 3 | predmetna učilnica – mala | 55,08 |  | 11 | kabinet KE, BI | 20,52 |
| 4 | kabinetni jeziki | 23,37 |  | 12 | kabinet FI | 23,07 |
| 5 | likovna učilnica | 84,13 |  | 13 | kabinet MA | 22,18 |
| 6 | tehnična učilnica | 95,37 |  | 14 | sanitarije | 9,00 |
| 7 | kabinet TEH, LIK | 21,87 |  | 15 | sanitarije | 8,00 |
| 8 | kabinet gospodinjstvo | 37,07 |  | 16 | komunikacije | 253,00 |
|  |  |  |  |  | skupaj | 939,92 |

3. nadstropje

Posebnost tretjega nadstropja je prostor knjižnice, ki zaseda celotno površino novega prizidka. Knjižnica ima vse potrebne oddelke: multimedijsko učilnico s kabinetom, prostorom za knjižničarko, čitalnico in odprtim delom za namestitev knjig v prostem pristopu.

| zap. št. | prostor | površina (m2) |  | zap. št. | prostor | površina (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | predmetna učilnica | 66,20 |  | 10 | kabinet knjižnica | 23,07 |
| 2 | predmetna učilnica | 59,94 |  | 11 | Multimedijska učilnica | 80,05 |
| 3 | predmetna učilnica – mala | 40,77 |  | 12 | multimedijski kabinet | 23,56 |
| 4 | predmetna učilnica – mala | 41,00 |  | 13 | Individualni pouk | 18,58 |
| 5 | predmetna učilnica – mala | 55,08 |  | 14 | logoped | 15,48 |
| 6 | kabinet jeziki | 23,56 |  | 15 | sanitarije | 9,00 |
| 7 | kabinet ZG, ZE | 18,58 |  | 16 | sanitarije | 8,00 |
| 8 | glasbena učilnica | 64,49 |  | 17 | komunikacije | 224,85 |
| 9 | knjižnica | 141,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | skupaj | 913,43 |

### 7.1.6	Konstrukcijska zasnova

Obstoječi objekt OŠ Toma Brejca se delno poruši, preostali del pa se statično sanira z novimi AB ploščami. Novi prizidek je armirano betonska konstrukcija z AB ploščami, AB stebri in AB stenami. Telovadnica je armiranobetonska in delno jeklena konstrukcija. Podrobneje je zasnova opisana v nadaljevanju.

7.1.7	Uporaba materialov

Streha

Štirikapna streha nad obstoječim objektom se zaradi prenove odstrani in nadomesti s štirikapno streho z minimalnim naklonom, napušč je umaknjen za fasadni venec.

Del strehe nad vmesno cezuro je izveden kot steklena streha z minimalnim naklonom – svetlobniki, sestavljeni iz termoizolacijskih stekel in aluminijastih profilov postavljenih na primarno jekleno konstrukcijo. Termoizolacijska zasteklitev iz lepljenega stekla je vstavljena v aluminijaste barvane profile, ki so pritrjeni na nosilno jekleno podkonstrukcijo. Streha nad novim prizidkom in telovadnico je narejena po sistemu obrnjene ravne strehe s finalnim slojem prodca, oziroma je nad telovadnico prekrita s tankim vegetacisjkim slojem – ekstenzivno zeleno streho xeroflor.

Fasada

Obstoječa fasada je toplotno izolirana in zaključena s finalnim tankoslojnim ometom. Novi del je v celoti izveden v armiranobetonski konstrukciji, ki je obložena z AB prefabriciranimi ploščami, z vmesno toplotno izolacijo. Ostali deli fasad (predvsem v novem delu) so zastekljeni z okni v aluminijastih okvirjih ali deloma prekriti z aluminijasto barvano pločevino na sistemu sendvič panelov, vstavljeno v aluminijaste okvirje. Predviden koeficient prevodnosti za vse zasteklitve je k = 1.10 W/m2K. Na straneh, obremenjenih s sončnim pregrevanjem, so poleg fiksnih brisolejev na okenskih odprtinah predvideni zunanji screen roloji, s katerimi je zagotovljena zaščita pred soncem.

Stropovi

V pritličju je predviden spuščeni strop za horizontalen razvod instalacij, v nadstropju pa pod položno streho spuščenega stropa ni. V tem primeru je betonska strešna  plošča obdelana kot vidni beton, kitana in beljena. V večnamenskem prostoru, jedilnici, knjižnici in glasbeni učilnici so predvideni akustični stropovi.

Notranje stene

Nosilne stene so betonske (kitane in slikane), predelne stene so mavčno kartonske - sistema knauf ali pa so steklene. Stene na hodniku in na občutljivih mestih so zaščitene s pralno barvo. Stene v sanitarijah so obložene s keramičnimi ploščicami. Stene so barvane po barvni študiji. Stene v športni dvorani OŠ Toma Brejca so obložene z akustičnimi oblogami.

Tlaki

Tlaki v kleti so hidroizolativno (1cm) in toplotno (10 cm) zaščiteni. Na komunikacijah je predvidena talna guma iz naravnega materiala, ki daje vtis domačnosti. Guma je tudi akustična. V vhodnem delu je predvideno tlakovanje s ploščami naravnega kamna. Finalni tlak v sanitarijah in umivalnicah je nedrseča keramika. Zunanje terase so lesene, kakršen je tudi tlak na tleh zunanjega balkona v nadstropju.

Vrata

Vrata so višine 220 cm, širine 80 do 90 cm, masivna lesena (furniran mediapan) z gumijasto pripiro, lesenim podbojem in nadsvetlobo s termopan steklom. Vhodna vrata v vetrolovih in steklenih stenah so steklena v aluminijastem okvirju, zaščitena s kovinskimi profili.

Stopnice in ograje

Stopnišča so armiranobetonska in lita na licu mesta. Obložena so z nedrsečo talno gumo, s protidrsnim robom. Ograja na stopnišču je kovinska, zvarjena iz inox profilov in sidrana v betonsko konstrukcijo. Steklena ograja je iz kaljenega stekla, vpetega v inox nosilni profil.

### 7.1.8	Dvigala

Predviden je varčnejši sistem dvigal, ki ne potrebujejo klasičnih hidravličnih ali električnih strojnic. So samopogonska (monospace ali mobile) z elektro motornim pogonom, vgrajenim direktno v jašek dvigala.

### 7.1.9	Notranja oprema

Oprema v šoli

Matične učilnice so opremljene z 14 mizami z 28 sedeži, učiteljevo mizo – katedrom s stolom, šolsko tablo in omarami. Specialne učilnice so opremljene po zahtevanih standardih: kemijska in fizikalna, biologija..., kakor tudi učilnice za strokovne predmete. Temu primerno so opremljeni kabineti. Specialna učilnica je tudi multimedijska učilnica ob knjižnici. Knjižnica je opremljena s policami za knjige, omarami, sedeži z enojno mizico, delovnim pultom, mizami za branje periodike, večjo skupinsko mizo ob vhodu ter izposojnim pultom. Upravni prostori so opremljeni kot klasične pisarne: z delovno in računalniško mizo, predalnikom, stolom, omarami. Garderobe za učence so opremljene z garderobnimi omaricami za vsakega učenca, omarice imajo šifriran ključ. Sedežne klopi so pred garderobnimi omaricami ob vhodu. Za prvo triado so garderobne omarice prilagojene.

Tehnološka oprema kuhinje

Kuhinja je razdelilna in vsebuje celotno tehnološko opremo z vsemi potrebnimi elementi v manjšem obsegu.

Športna oprema v dvorani

Zajema vgrajeno športno opremo: letvenike pritrjene na južno polno steno, plezalne drogove, predelna dvižna zaves, ki deli dvorano na dva vadbena prostora. Izvlečne montažne tribune so spravljene v posebni niši, pod galerijo. Skupno je predvidenih 11 vrst s klopmi za gledalce. V dvorani je predviden tudi športni semafor na zahodni polni steni.

### 7.1.10	Instalacije in komunalna ureditev

Za celoten objekt je predviden dvocevni sistem ogrevanja (v primeru konvektorjev in tudi pohlajevanja pa štiricevni sistem), kar omogoča visok standard bivanja v objektu.

Sistem ogrevanja je deljen na več con glede na namembnost prostorov in omogoča različne urnike in intenziteto vnosa ogrevne energije po potrebi pa tudi meritve na željo investitorja.

Vsa grelna telesa so predvidena opremljena z lastno regulacijo prostorske temperature, ki omogoča lokalno nastavljanje in spremljanje (nadzor) delovanja.

Za ogrevanje oz. hlajenje je na razpolago oziroma je predvidena ogrevna oz. hladna voda, ki se za različne sisteme pripravlja v lastni kotlarni oziroma hladilni centrali in bo detajlno obdelana v sklopu energetike za strojne instalacije v fazi projekta za gradbeno dovoljene.

Da se zagotovi pravilniku, je predvidena kotlovnica z energentom biomaso-lesnimi sekanci ali peleti (peleti so cenovno dražji, vendar omogočajo boljše delovanje kotla), ki se nahaja v podkletenem delu objekta. V rezervi je predviden še en prostor v pritličju na zahtevo predstavnika investitorja, tako da je mišljen kot kasneje morebitna kotlarna na zemeljski plin.

Predvidena je interna plinska inštalacija ZP-ja (zemeljski plin) za potrebe porabnikov v kuhinji. Predvideno je, da bo objekt priključen na zunanji plinovod.

Osvetlitev prostorov je klasična s stenskimi ali stropnimi svetilkami.

### 7.1.11	Požarno varstvo

Pri pripravi projektne rešitve je bil upoštevan Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS št 71/1993 in 87/2001), poleg tega so bili predvideni prostorski in gradbeno tehnični ukrepi.

Osnovna šola »Toma Brejca« se kot novogradnja in rekonstrukcija ne uvršča med visoke objekte. Kota tal zadnje etaže ne presega 22,0 m od kote terena (okoli 14,0 m).

V delu kjer se novi objekt približuje obstoječi glasbeni šoli in stadionu ni predviden noben dodatni požarni ukrep, saj so odmiki, tudi novega objeta, ustrezni napram obstoječim zgradbam. Objekt se deli na posamezne požarne sektorje po etažah ter vertikalno v nadstropjih po krilih objekta severni in južni trakt. Meje požarnih sektorjev so tudi meje dimnih sektorjev. Učilnice in podzemne garderobe po etaži ne presegajo neto površine 3000 m2 (ni potrebno predvideti sprinkler instalacije), zato se lahko izvedejo kot enovit požarni sektor (vertikalni trakt in vsaka etaža svoj PS). Telovadnica je enovit dimni sektor. Odprtine na mejah požarnih sektorjev bodo zagotavljale požarno odpornost in dimotesnost najmanj tako, kot je zahtevana na požarni ločitvi – gradbenem elementu.

### 7.1.12	Prometna ureditev

Dostopi ostanejo iz že obstoječih ali pa predvidenih cest in dovozov. V sklopu urbanistične in krajinske ureditve se zagotovi zadostno število parkirnih mest. Peš povezave so urejene tudi na območje športnega parka.

### 7.1.13	Zunanja ureditev

Ureditev okolice osnovne šole s telovadnico temelji na ustvarjanju ambientov, ki služijo skupni šolski in javni uporabi. Nivojsko je teren oblikovan v dveh nivojih: zaščiten park ob zahodnem delu Ljubljanske ceste ter osrednji ureditveni prostor. Zasaditev potrjuje in določuje linijske povezave znotraj območja in členi ter povezuje posamezna programska območja v celoto.

### 7.1.14	Krajinska ureditev

Zaščiten park med lokalno cesto in  glavno fasado OŠ Toma Brejca se ohrani nespremenjen, le na brežini  pri uvozu z lokalne ceste se do novega glavnega vhoda šole zasadi drevored nižjega drevja. Dostop za pešce iz območja parka, ki je povezava iz lokalne ceste na glavni vhod OŠ Toma Brejca se uredi s stopniščem, prav tako je možen tudi dovoz do vhodnega dvorišča z avtomobili. Vhodno dvorišče je utrjeno z litim asfaltom v katerem se pojavijo barvne črte, ki ta prostor mehčajo in členijo. Terasa jedilnice in vhodno dvorišče se ločita z grmovnicami – prehod je možen. Dostop do 1. triade za OŠ Toma Brejca je urejen z jugozahodne strani, tako za pešce kot za avtomobilski promet.

Na južni strani vhoda OŠ Toma Brejca, kjer je vstop za 1. triado je urejeno otroško igrišče. Igrišče je delno tlakovano z gumijastim tlakom kar omogoča igro otrok v kratkem času po dežju, delno pa je zatravljeno. Igrišče je ograjeno in je kot takšno na voljo za igro drugih otrok v popoldanskem času. Ob igrišču je drevored zaščitenih brez in novo urejen drevored nizkega drevja. Iz južnega vhodnega dvorišča je speljana pot do športnega parka.

### 7.1.15	Telovadnica

Obstoječa telovadnica se poruši in nadomesti z novo, večjo, z dvema vadbenima enotama,  ki sta združljivi. Nova telovadnica je pritlična deloma vkopana armiranobetonska konstrukcija. Nosilna konstrukcija strehe nad telovadnico je jekleno paličje v rastru 5.20 m, ki je podprto z armiranobetonski slopi dimenzij 50/120 cm. Razpon nosilcev nad telovadnico je cca. 34.0 m. Streha telovadnice je zasnovana, kot ravna streha v nagibu s tankoslojno zeleno streho, ki ima majhno obtežbo.

Dostop do telovadnice za šolarje je predviden po novem stopnišču. Ob stopnišču je dvigalo, servisni prostori in arhiv. Organizacija garderob je postavljena po sistemu dostopnega umazanega hodnika in čistega hodnika pred telovadnico. Predvideno je, da garderoba telovadnice v izrednih razmerah služi kot zaklonišče. V telovadnici sta dva vadbena prostora, vkopana za eno etažo. Na zgornjem nivoju v pritličju je galerija, iz katere je možen dostop na izvlečne tribune. Galerija je obenem tudi tretja vadbena enota. Zunanji vhod v  telovadnico je preko zunanjih stopnic na severovzhodnem dvorišču.

Občina se je odločila zgraditi telovadnico, ki bo večja od normativno potrebne, zaradi možnosti večnamenske uporabe telovadnice. Telovadnica je v bistvu projektirana kot športna dvorana, ki bo zadoščala vsem pogojem za vadbo odbojke, košarke, ter za igranje tekem državne lige. Skupna površina telovadnice znaša 1.691 m2. Igralna površina športne dvorane je 969 m2.

Zaradi možnosti trženja dvorane se razmišlja o možnosti izgradnje telovadnice preko javno – zasebnega partnerstva. Razmišlja se tudi o možnosti izrabe strehe za pridobivanje električne energije s fotovoltaiko, kar bi tudi omogočilo izgradnjo telovadnico z manjšo participacijo občinskih sredstev.

Športna oprema telovadnice zajema vgrajeno športno opremo kot so letveniki pritrjeni na steno, plezalni drogovi, dvižni košarkarski koši, predelna dvižna zavesa, ki deli dvorano na dva vadbena prostora. Predvidene so izvlečne montažne tribune, ki so spravljene v posebni niši pod fiksnimi tribunami. Skupno je predvidenih 8 vrst s klopmi za 428 gledalcev. V športni dvorani je predviden športni semafor na polni steni.

Predvideni stroški izgradnje telovadnice:

|  |  | m2 | EUR/m2 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gradbena, obrtniška, instalacijska dela | 1691 | 850 | 1.437.350 |
| 2. | Oprema | 1691 | 130 | 219.830 |
| 3. | Skupna vrednost (1. – 5.) |  |  | 1.657.180 |
| 4. | Nepredvidena dela – (5 % od 4.) |  |  | 82.859 |
| 5. | Skupaj (3. + 4.) |  |  | 1.740.039 |
| 6. | Stroški nadzora – (1,5 % od 5.) |  |  | 26.100 |
| 7. | Stroški inženiringa – (2,5 % od 5.) |  |  | 43.501 |
| 8. | Projektna dokumentacija – (5 % od 5.) |  |  | 87.002 |
| 9. | skupna vrednost (6. – 8.) |  |  | 156.603 |
| 10. | skupna vrednost (9. + 10.) |  |  | 1.896.642 |
| 11. | DDV – (20 % od 10.) |  |  | 379.328 |
| 12. | SKUPAJ z DDV (10. + 11.) |  |  | 2.275.970 |

### 7.1.16	Zaklonišče

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta K 9  ŠOLE določa, da mora biti OŠ Toma Brejca načrtovana potresno varno in mora biti projektirana v skladu s predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter graditve zaklonišč.

Objekt mora biti načrtovan varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja. Ureditveno območje se nahaja v 8. coni potresne ogroženosti po MSC lestvici.

Za potrebe OŠ Toma Brejca je predvideno dvonamensko zaklonišče, ki v mirnodobnem času deluje kot garderoba za telovadnico, v primeru nevarnosti pa se preobrazi v zaklonišče za 300 ljudi velikosti. Zaklonišče ima površino 450 m2 in je predvideno za 300 oseb.

# OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

## 8.1.	Vrsta investicije

Vrsta investicije:

- Novogradnja (dograditev prizidka)

- Rekonstrukcija in tehnološka posodobitev objekta

- Izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe

## 8.2.	Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah – celoten projekt – ureditev območja UN K 9 - ŠOLE

V spodnjih tabelah podajamo ocenjeno skupno vrednost investicije za ureditev območja UN K 9 – ŠOLE po stalnih cenah julij 2009 in tekočih cenah za obdobje 2008-2014. Pri oceni investicijskih stroškov smo upoštevali projektantske ocene ter cene podobnih projektov, ki so trenutno v teku v Republiki Sloveniji. Menimo, da je sedanja situacija na gradbenem trgu za investitorje ugodna, saj so trenutne cene teh storitev nizke.

Stalne cene so prikazane iz idejnega projekta, julij 2009. Preračun na november 2009 nismo opravili, saj je stopnja inflacije v obdobju od začetka julija 2009 do konca novembra 2009 znašala  -0,1 %. V izračunu tekočih cen so upoštevane predvidene stopnje inflacije za naslednja leta (vir: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2009, september 2009). Ker ocene za leta 2012, 2013 in 2014 še niso podane, smo upoštevali enako stopnjo inflacije, kot v letu 2011.

Naslednja tabela prikazuje napovedane stopnje inflacije:

| Leto | Napoved inflacije |
| --- | --- |
| 2009 | 1,0 % |
| 2010 | 1,5 % |
| 2011 | 2,5 % |
| 2012 | 2,5 % |
| 2013 | 2,5 % |
| 2014 | 2,5 % |

Ocenjena skupna vrednost investicije Ureditev območja UN K9-Šole (v € - stalne cene julij 2009):

|  |  | do 2008 | v letu 2009 | v letu 2010 | v letu 2011 | v letu 2012 | v letu 2013 | v letu 2014 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rušitvena dela | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 2. | Gradbeno-obrtniška dela | 0 | 0 | 1.122.000 | 6.224.000 | 3.472.000 | 0 | 0 | 10.818.000 |
| 3. | Oprema | 0 | 0 | 97.500 | 552.500 | 820.000 | 0 | 0 | 1.470.000 |
| 4. | Zaklonišča | 0 | 0 | 140.400 | 945.600 | 300.000 | 0 | 0 | 1.386.000 |
| 5. | Zunanja ureditev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236.155 | 515.065 | 1.751.220 |
| 6. | Skupna vrednost (1. – 5.) | 0 | 0 | 1.359.900 | 7.922.100 | 4.892.000 | 1.236.155 | 515.065 | 15.925.220 |
| 7. | Nepredvidena dela - 5 % | 0 | 0 | 67.995 | 396.105 | 244.600 | 61.808 | 25.753 | 796.261 |
| 8. | Skupaj (6. + 7.) | 0 | 0 | 1.427.895 | 8.318.205 | 5.136.600 | 1.297.963 | 540.818 | 16.721.481 |
| 9. | Stroški nadzora - (1,5 % od 8.) | 0 | 0 | 21.418 | 124.773 | 77.049 | 19.469 | 8.112 | 250.822 |
| 10. | Stroški inženiringa - ( 2,5 % od 8.) | 0 | 0 | 35.697 | 207.955 | 128.415 | 32.449 | 13.520 | 418.037 |
| 11. | Projektna dokumentacija - (5 % od 8.) | 130.575 | 501.644 | 203.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.074 |
| 12. | Skupna vrednost (9. – 11.) | 130.575 | 501.644 | 260.970 | 332.728 | 205.464 | 51.919 | 21.633 | 1.504.933 |
| 13. | Skupna vrednost (8. + 12.) | 130.575 | 501.644 | 1.688.865 | 8.650.933 | 5.342.064 | 1.349.882 | 562.451 | 18.226.414 |
| 14. | DDV - (20 % od 13.) | 26.115 | 100.329 | 337.773 | 1.730.187 | 1.068.413 | 269.976 | 112.490 | 3.645.283 |
| 15. | SKUPAJ z DDV (13. + 14.) | 156.690 | 601.973 | 2.026.638 | 10.381.120 | 6.410.477 | 1.619.858 | 674.941 | 21.871.697 |

Investicija v Ureditev območja UN K9-Šole Kamnik je po stalnih cenah julij 2009 ocenjena na 21.871.697 € z DDV v letih 2008 - 2014. Prvotno ocenjena vrednost investicije se je nekoliko povečala zaradi tega, ker se je površina telovadnice OŠ Toma Brejca iz prvotnih 1.000 m2 povečala na okoli 2.000 m2. Do tega povečanja je prišlo zaradi velike interesa širše javnosti po večjih površinah in zaradi možnosti vključitve javno – zasebnega partnerstva na tem segmentu.

Ocenjena skupna vrednost investicije z DDV - dograditev in adaptacija Ureditev območja UN K 9 - Šole (v € - tekoče cene):

|  |  | do 2008 | v letu 2009 | v letu 2010 | v letu 2011 | v letu 2012 | v letu 2013 | v letu 2014 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rušitvena dela | 0 | 0 | 0 | 207.392 | 317.883 | 0 | 0 | 525.276 |
| 2. | Gradbeno-obrtniška dela | 0 | 0 | 1.139.068 | 6.402.549 | 3.645.088 | 0 | 0 | 11.186.706 |
| 3. | Oprema | 0 | 0 | 99.045 | 568.810 | 865.312 | 0 | 0 | 1.533.167 |
| 4. | Zaklonišča | 0 | 0 | 142.536 | 970.916 | 314.956 | 0 | 0 | 1.428.407 |
| 5. | Zunanja ureditev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337.108 | 566.947 | 1.904.055 |
| 6. | Skupna vrednost (1. – 5.) | 0 | 0 | 1.380.648 | 8.149.668 | 5.143.239 | 1.337.108 | 566.947 | 16.577.611 |
| 7. | Nepredvidena dela - 5 % | 0 | 0 | 69.032 | 407.483 | 257.162 | 66.855 | 28.347 | 828.881 |
| 8. | Skupaj (6. + 7.) | 0 | 0 | 1.449.681 | 8.557.151 | 5.400.401 | 1.403.964 | 595.294 | 17.406.491 |
| 9. | Stroški nadzora - (1,5 % od 8.) | 0 | 0 | 21.745 | 128.357 | 80.725 | 20.946 | 8.855 | 260.628 |
| 10. | Stroški inženiringa - ( 2,5 % od 8.) | 0 | 0 | 36.242 | 213.929 | 135.010 | 35.099 | 14.882 | 435.162 |
| 11. | Projektna dokumentacija - (5 % od 8.) | 130.575 | 501.878 | 205.376 | 3.347 | 0 | 0 | 0 | 841.177 |
| 12. | Skupna vrednost (9. – 11.) | 130.575 | 501.878 | 263.363 | 345.633 | 215.735 | 56.045 | 23.738 | 1.536.967 |
| 13. | Skupna vrednost (8. + 12.) | 130.575 | 501.878 | 1.713.044 | 8.902.784 | 5.616.136 | 1.460.009 | 619.032 | 18.943.459 |
| 14. | DDV - (20 % od 13.) | 26.115 | 100.376 | 342.609 | 1.780.557 | 1.123.227 | 292.002 | 123.806 | 3.788.692 |
| 15. | SKUPAJ z DDV (13. + 14.) | 156.690 | 602.254 | 2.055.653 | 10.683.341 | 6.739.363 | 1.752.010 | 742.838 | 22.732.150 |

Po tekočih cenah znašajo celotni investicijski stroški v Ureditev območja UN K9-Šole Kamnik v obdobju 2008-2014 18.943.459 € oz. skupaj z DDV 22.732.150 €.

## 8.3.	Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah – faza II

V spodnjih tabelah podajamo ocenjeno skupno vrednost investicije v prenovo OŠ Toma Brejca in dozidavo telovadnice k OŠ Toma Brejca po stalnih in tekočih cenah za obdobje 2008-2014. Pri oceni investicijskih stroškov smo smiselno upoštevali projektantske ocene in trenutne cene, ki jih investitorji dosegajo pri javnih naročilih za podobna dela.

Stalne cene so smiselno privzete iz idejnega projekta, julij 2009. Preračuna na november 2009 nismo opravili, saj je stopnja inflacije v obdobju od začetka julija 2009 do konca novembra 2009 znašala  -0,1 %. V izračunu tekočih cen so upoštevane predvidene stopnje inflacije za naslednja leta (vir: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2009, september 2009). Ker ocene za leta 2012, 2013 in 2014 še niso podane, smo upoštevali enako stopnjo inflacije, kot v letu 2011. Sledeča tabela prikazuje napovedane stopnje inflacije:

| Leto | Napoved inflacije |
| --- | --- |
| 2009 | 1,0 % |
| 2010 | 1,5 % |
| 2011 | 2,5 % |
| 2012 | 2,5 % |
| 2013 | 2,5 % |
| 2014 | 2,5 % |

Naslednja tabela prikazuje ocenjeno skupno vrednost investicije z DDV - dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejca Kamnik v stalnih cenah julij 2009 v €:

|  |  | do 2008 | v letu 2009 | v letu 2010 | v letu 2011 | v letu 2012 | v letu 2013 | v letu 2014 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rušitvena dela | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 2. | Gradbeno-obrtniška dela | 0 | 0 | 0 | 1.736.000 | 3.472.000 | 0 | 0 | 5.208.000 |
| 3. | Oprema | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.000 | 0 | 0 | 820.000 |
| 4. | Zaklonišče | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| 5. | Zunanja ureditev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.471 | 88.529 | 301.000 |
| 6. | Skupna vrednost (1. – 5.) | 0 | 0 | 0 | 2.086.000 | 4.592.000 | 212.471 | 88.529 | 6.979.000 |
| 7. | Nepredvidena dela - 5 % | 0 | 0 | 0 | 104.300 | 229.600 | 10.624 | 4.426 | 348.950 |
| 8. | Skupaj (6. + 7.) | 0 | 0 | 0 | 2.190.300 | 4.821.600 | 223.094 | 92.956 | 7.327.950 |
| 9. | Stroški nadzora - (1,5 % od 8.) | 0 | 0 | 0 | 32.855 | 72.324 | 3.346 | 1.394 | 109.919 |
| 10. | Stroški inženiringa - (2,5 % od 8.) | 0 | 0 | 0 | 54.758 | 120.540 | 5.577 | 2.324 | 183.199 |
| 11. | Projektna dokumentacija - 5 % | 36.640 | 219.839 | 109.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.398 |
| 12. | Skupna vrednost (9. – 11.) | 36.640 | 219.839 | 109.919 | 87.612 | 192.864 | 8.924 | 3.718 | 659.516 |
| 13. | Skupna vrednost (8. + 12.) | 36.640 | 219.839 | 109.919 | 2.277.912 | 5.014.464 | 232.018 | 96.674 | 7.987.466 |
| 14. | DDV - (20 % od 13.) | 7.328 | 43.968 | 21.984 | 455.582 | 1.002.893 | 46.404 | 19.335 | 1.597.493 |
| 15. | SKUPAJ z DDV (13. + 14.) | 43.968 | 263.806 | 131.903 | 2.733.494 | 6.017.357 | 278.421 | 116.009 | 9.584.959 |

Investicija v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca Kamnik je po stalnih cenah julij 2009 ocenjena na 7.987.466 € brez DDV oz. na 9.584.959 € skupaj z DDV v letih 2008 - 2014.

Ocenjena skupna vrednost investicije z DDV - dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejca Kamnik

v tekočih cenah:

|  |  | do 2008 | v letu 2009 | v letu 2010 | v letu 2011 | v letu 2012 | v letu 2013 | v letu 2014 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rušitvena dela | 0 | 0 | 0 | 207.392 | 0 | 0 | 0 | 207.392 |
| 2. | Gradbeno-obrtniška dela | 0 | 0 | 0 | 1.805.731 | 3.645.088 | 0 | 0 | 5.450.820 |
| 3. | Oprema | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.312 | 0 | 0 | 865.312 |
| 4. | Zaklonišče | 0 | 0 | 0 | 156.025 | 314.956 | 0 | 0 | 470.981 |
| 5. | Zunanja ureditev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.822 | 97.447 | 327.269 |
| 6. | Skupna vrednost (1. – 5.) | 0 | 0 | 0 | 2.169.149 | 4.825.356 | 229.822 | 97.447 | 7.321.774 |
| 7. | Nepredvidena dela - 5 % | 0 | 0 | 0 | 108.457 | 241.268 | 11.491 | 4.872 | 366.089 |
| 8. | Skupaj (6. + 7.) | 0 | 0 | 0 | 2.277.606 | 5.066.624 | 241.314 | 102.319 | 7.687.863 |
| 9. | Stroški nadzora - (1,5 % od 8.) | 0 | 0 | 0 | 34.164 | 75.718 | 3.506 | 1.461 | 114.849 |
| 10. | Stroški inženiringa - (2,5 % od 8.) | 0 | 0 | 0 | 56.940 | 126.666 | 6.033 | 2.558 | 192.197 |
| 11. | Projektna dokumentacija - 5 % | 36.640 | 219.839 | 110.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.256 |
| 12. | Skupna vrednost (9. – 11.) | 36.640 | 219.839 | 110.778 | 91.104 | 202.384 | 9.539 | 4.019 | 674.302 |
| 13. | Skupna vrednost (8. + 12.) | 36.640 | 219.839 | 110.778 | 2.368.711 | 5.269.008 | 250.852 | 106.338 | 8.362.165 |
| 14. | DDV - (20 % od 13.) | 7.328 | 43.968 | 22.156 | 473.742 | 1.053.802 | 50.170 | 21.268 | 1.672.433 |
| 15. | SKUPAJ z DDV (13. + 14.) | 43.968 | 263.806 | 132.933 | 2.842.453 | 6.322.809 | 301.023 | 127.606 | 10.034.598 |

Po tekočih cenah znašajo celotni investicijski stroški v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca Kamnik brez DDV v obdobju 2008-2014 8.362.165 € oz. 10.034.598 € skupaj z DDV.

## Upravičeni stroški investicije

Vsi stroški projekta so upravičeni, osnove za drugačno delitev niso podane.

## Določitev potrebne investicijske dokumentacije

Glede na določila Uredbe o enotni metodologiji  za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 60/2006) je za predmetno investicijo potrebno izdelati:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP

- Predinvesticijsko zasnovo PIZ

- Investicijski program INVP

## Določitev potrebnih upravnih dovoljenj za poseg v prostor

Za predmetno investicijo so potrebna naslednja upravna dovoljenja:

- Sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta

- Gradbeno dovoljenje

- Uporabno dovoljenje

Pogoje za priključitev novogradnje na obstoječo komunalno infrastrukturo določijo upravljavci posameznih omrežij v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja. V skladu z odlokom o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090 (Uradni list št. 117/03) je potrebno zagotoviti površine za gasilce ob zgradbah.

# OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## 9.1.	Strokovne podlage za pripravo DIIP

Strokovne podlage za pripravo DllP-a so bile:

- idejna zasnova,

- projektantska ocena stroškov,

- posnetek stanja,

- utemeljitev potreb za dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca v Kamniku,

- poročilo o preiskavah materialno tehničnega stanja in analizi potresne odpornosti objekta.

## 9.2.	Navedba in opis lokacije

### 9.2.1	Makrolokacija

Občina Kamnik leži na severu osrednje Slovenije na prehodu med Gorenjsko ravnjo in Celjsko kotlino in obsega velik del hribovitega in goratega območja Kamniško – Savinjskih Alp. Na severu meji občina Kamnik na občino Mozirje, na vzhodu na Žalsko in deloma Zagorsko, na jugu na Domžalsko in občino Mengeš, na jugovzhodu na občino Komenda in na zahodu na občino Cerklje. V občini je 22 krajevnih skupnosti: KS Črna, KS Duplica, KS Godič, KS Kamnik – center, KS Kamniška Bistrica, KS Mekinje, KS Motnik, KS Nevlje, KS Novi trg, KS Perovo, KS Podgorje, KS Pšajnovica, KS Sela, KS Srednja vas, KS Šmarca, KS Šmartno, KS Špitalič, KS Tuhinj, KS Tunjice, KS Volčji Potok, KS Vranja peč in KS Zaprice. V občini je 102 naselij.

Površina Občine Kamnik znaša 266 km². V občini Kamnik po zadnjih podatkih živi okoli 27 000 ljudi. Največja poselitev je na območju mesta Kamnik, Mekinj, Duplice in ob Kamniški Bistrici med Stahovico in Kamnikom. Precej manj sta poseljeni Tuhinjska dolina in dolina Črne. Povprečna gostota poseljenosti je 100,3 prebivalcev/km2.

Ob popisu prebivalstva leta 2002 je občina imela 26.477 prebivalcev, od tega 12.890 moških

in 13.587 žensk. Povprečna starost občanov je znašala 39,99 let.

V občini je v povprečju eni osebi pripadlo 26,94 m2 stanovanjskih površin, osebe pa so prebivale v skupaj 8.924 gospodinjstvih in 7.379 družinah. Med prebivalci občine Kamnik je bilo ob popisu 12.815 oseb delovno aktivnih, brezposelnih je bilo 1.302 oseb.

Pretežni del občine prekrivajo gozdovi. Gospodarsko, upravno in kulturno središče je mesto Kamnik, ki je tudi največje mesto v občini. V mestu Kamnik je tudi upravna enota Kamnik h kateri spada tudi njena sosednja občina Komenda.

Preko ozemlja občine ali v neposredni bližini so speljane najpomembnejše cestne, energetske in druge infrastrukturne povezave med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije, kar je vsekakor pomembna potencialna prednost občine.

Obstoječe infrastrukturne danosti omogočajo relativno hitro in neovirano komunikacijo in povezavo med naselji ter optimalno možen dostop do industrijskih, obrtnih in trgovinskih dejavnosti, tako da je vse manj pomembna njihova lokacija v fizičnem prostoru.

Naravne znamenitosti so zanimive in lahko dostopne. Edinstvena naravna znamenitost je dolina Kamniška Bistrica (vintgar Predoselj z Naravnim mostom, sprehajalna učna Koželjeva pot). Vzhodno od Kamniške Bistrice se dviga največja in najbolj obiskana planota - Velika planina, kamor pelje tudi nihalka. Kombinacija starinskega in pastirskega življenja ter večinoma nedotaknjenega alpskega živalskega in rastlinskega sveta daje Veliki planini v poletnih mesecih še poseben čar, pozimi pa je priljubljeno družinsko središče.

Vse bolj se kot zanimiva turistično-rekreativna destinacija uveljavljajo tudi Terme Snovik v Tuhinjski dolini. Prisotna je tudi bogata gostinska ponudba. V neposredni bližini Kamnika se nahaja Arboretum Volčji Potok. Razteza se ob potokih in livadah, ki že stoletja tvorijo zaključeno posest okoli gozdnega grebena ob vasi Volčji potok. Idealno izhodišče turistično-rekreacijskega razvoja tega področja je tudi golf igrišče z visokim nivojem ponudbe v restavracijskem delu.

V starem mestnem jedru so številni kulturno zgodovinski spomeniki iz vseh obdobij njegove pestre zgodovine.

V občini Kamnik je po zadnjih podatkih registriranih čez 700 podjetij in 800 samostojnih podjetnikov. Po dejavnostih prevladuje predelovalna dejavnost, trgovina, gostinstvo in poslovne storitve.

V občini delujejo Šolski center Rudolfa Maistra, šest osnovnih šol s podružničnimi šolami, vzgojno varstveni zavod, Zavod za usposabljanje invalidne mladine, Dom starejših občanov, Glasbena šola, Matična knjižnica Kamnik, Medobčinski muzej, Galerija Veronika, Galerija Pika,…

Občina je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07) in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev.

Prikaz lege Kamnika:

Situativni prikaz lokacije UN K- 9 ŠOLE v mestu Kamnik in prikaz lege OŠ Toma Brejca:

9.2.2	Mikrolokacija

Obravnavano območje ureditve se nahaja na južnem robu starega mestnega jedra. Meji na Ljubljansko cesto (na zahodu), Šolsko ulico (na severu), na reko Kamniško Bistrico (na vzhodu) in industrijsko območje (na jugu).

Obe osnovni šoli, tako OŠ Toma Brejca kot Frana Albrehta, sta umeščeni v območju urejanja UN K9-ŠOLE v Kamniku, kjer sedaj delujejo še glasbena šola, knjižnica, športna dvorana in nekatere druge družbene dejavnosti. Območje dolgoročno ostaja namenjeno družbenim dejavnostim in je kot tako zelo pomembno za širšo skupnost občine.

Detajlnejši slikovni prikaz lokacije:

Detajlnejši prikaz lokacije z navedbo objektov:

Situativni prikaz končnega stanja mikrolokacije:

## 9.3.	Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s terminskim načrtom izvedbe investicije

### 9.3.1	Terminski načrt izvedbe

Terminski plan izvedbe investicije je v prilogi tega DIIP.

Investicija bo potekala v obdobju 2009-2014.

### 9.3.2	Varianta brez investicije

Ni investicij in ni stroškov.

### 9.3.3	Varianta z investicijo

Varianta z investicijo pomeni uresničitev predvidenih ciljev z dograditvijo in adaptacijo OŠ Toma Brejca v Kamniku.

V spodnjih tabelah podajamo ocenjeno skupno vrednost investicije po stalnih julij 2009 in tekočih cenah za obdobje 2008-2014. Pri oceni investicijskih stroškov smo upoštevali projektantske ocene. Stalne cene so prikazane za julij 2009. Preračun na november 2009 nismo opravili, saj je stopnja inflacije v obdobju od začetka julija 2009 do konca novembra 2009 znašala -0,1 %. V izračunu tekočih cen so upoštevane predvidene stopnje inflacije za naslednja leta (vir: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2009, september 2009), in sicer:

| Leto | Napoved inflacije |
| --- | --- |
| 2009 | 1,0 % |
| 2010 | 1,5 % |
| 2011 | 2,5 % |
| 2012 | 2,5 % |
| 2013 | 2,5 % |
| 2014 | 2,5 % |

Ocenjena skupna vrednost investicije z DDV - dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejca Kamnik (v € - stalne cene julij 2009):

|  |  | do 2008 | v letu 2009 | v letu 2010 | v letu 2011 | v letu 2012 | v letu 2013 | v letu 2014 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rušitvena dela | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |  |  | 200.000 |
| 2. | Gradbeno-obrtniška dela | 0 | 0 | 0 | 1.736.000 | 3.472.000 |  |  | 5.208.000 |
| 3. | Oprema | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.000 |  |  | 820.000 |
| 4. | Zaklonišče | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 |  |  | 450.000 |
| 5. | Zunanja ureditev | 0 | 0 | 0 |  |  | 212.471 | 88.529 | 301.000 |
| 6. | Skupna vrednost (1. – 5.) | 0 | 0 | 0 | 2.086.000 | 4.592.000 | 212.471 | 88.529 | 6.979.000 |
| 7. | Nepredvidena dela - 5 % | 0 | 0 | 0 | 104.300 | 229.600 | 10.624 | 4.426 | 348.950 |
| 8. | Skupaj (6. + 7.) | 0 | 0 | 0 | 2.190.300 | 4.821.600 | 223.094 | 92.956 | 7.327.950 |
| 9. | Stroški nadzora - (1,5 % od 8.) | 0 | 0 | 0 | 32.855 | 72.324 | 3.346 | 1.394 | 109.919 |
| 10. | Stroški inženiringa - (2,5 % od 8.) | 0 | 0 | 0 | 54.758 | 120.540 | 5.577 | 2.324 | 183.199 |
| 11. | Projektna dokumentacija - 5 % | 36.640 | 219.839 | 109.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.398 |
| 12. | Skupna vrednost (9. – 11.) | 36.640 | 219.839 | 109.919 | 87.612 | 192.864 | 8.924 | 3.718 | 659.516 |
| 13. | Skupna vrednost (8. + 12.) | 36.640 | 219.839 | 109.919 | 2.277.912 | 5.014.464 | 232.018 | 96.674 | 7.987.466 |
| 14. | DDV - (20 % od 13.) | 7.328 | 43.968 | 21.984 | 455.582 | 1.002.893 | 46.404 | 19.335 | 1.597.493 |
| 15. | SKUPAJ z DDV (13. + 14.) | 43.968 | 263.806 | 131.903 | 2.733.494 | 6.017.357 | 278.421 | 116.009 | 9.584.959 |

Investicija v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca Kamnik je po stalnih cenah julij 2009 ocenjena na 7.987.466 € brez DDV oz. na skupno 9.584.959 € v letih 2008 - 2014.

Ocenjena skupna vrednost investicije z DDV - dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejca Kamnik (v € - tekoče cene):

|  |  | do 2008 | v letu 2009 | v letu 2010 | v letu 2011 | v letu 2012 | v letu 2013 | v letu 2014 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rušitvena dela | 0 | 0 | 0 | 207.392 | 0 | 0 | 0 | 207.392 |
| 2. | Gradbeno-obrtniška dela | 0 | 0 | 0 | 1.805.731 | 3.645.088 | 0 | 0 | 5.450.820 |
| 3. | Oprema | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.312 | 0 | 0 | 865.312 |
| 4. | Zaklonišče | 0 | 0 | 0 | 156.025 | 314.956 | 0 | 0 | 470.981 |
| 5. | Zunanja ureditev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.822 | 97.447 | 327.269 |
| 6. | Skupna vrednost (1. – 5.) | 0 | 0 | 0 | 2.169.149 | 4.825.356 | 229.822 | 97.447 | 7.321.774 |
| 7. | Nepredvidena dela - 5 % | 0 | 0 | 0 | 108.457 | 241.268 | 11.491 | 4.872 | 366.089 |
| 8. | Skupaj (6. + 7.) | 0 | 0 | 0 | 2.277.606 | 5.066.624 | 241.314 | 102.319 | 7.687.863 |
| 9. | Stroški nadzora - (1,5 % od 8.) | 0 | 0 | 0 | 34.164 | 75.718 | 3.506 | 1.461 | 114.849 |
| 10. | Stroški inženiringa - (2,5 % od 8.) | 0 | 0 | 0 | 56.940 | 126.666 | 6.033 | 2.558 | 192.197 |
| 11. | Projektna dokumentacija - 5 % | 36.640 | 219.839 | 110.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.256 |
| 12. | Skupna vrednost (9. – 11.) | 36.640 | 219.839 | 110.778 | 91.104 | 202.384 | 9.539 | 4.019 | 674.302 |
| 13. | Skupna vrednost (8. + 12.) | 36.640 | 219.839 | 110.778 | 2.368.711 | 5.269.008 | 250.852 | 106.338 | 8.362.165 |
| 14. | DDV - (20 % od 13.) | 7.328 | 43.968 | 22.156 | 473.742 | 1.053.802 | 50.170 | 21.268 | 1.672.433 |
| 15. | SKUPAJ z DDV (13. + 14.) | 43.968 | 263.806 | 132.933 | 2.842.453 | 6.322.809 | 301.023 | 127.606 | 10.034.598 |

Po tekočih cenah znašajo celotni upravičeni stroški investicije v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca Kamnik v obdobju 2008-2014 8.362.165 € oz. skupaj z DDV 10.034.598 €.

## Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti

OŠ Toma Brejca je po sodobnih merilih nefunkcionalna in ne ustrezna Navodilom za graditev osnovnih šol v RS. Šola ima premalo učilnic, nima kabinetov, nima zadostnih površin za športno vzgojo in za šolsko knjižnico, na število učencev pa ima premajhno kapaciteto sanitarij. OŠ Toma Brejca je glede potrebnih prostorov za izvajanje devetletke v najslabšem položaju med kamniškimi osnovnimi šolami.

Obstoječe zmogljivosti skupaj znašajo 2.661 m2. Nove zmogljivosti se bodo s prizidkom povečale za 785 m2 (na 2.017 m2), skupna površina po izgradnjii prizidka bo znašala 4.749 m2.

Obstoječa telovadnica se v vsakem primeru poruši in nadomesti z večjo, z dvema združljivima vadbenima enotama.

okviru obstoječega objekta je z načrtovanimi gradbenimi posegi potrebno zagotoviti vse potrebne prostore za izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa za cca 480 učencev -18 oddelčno šolo (po dva oddelka istega razreda). Šola bo imela razdelilno kuhinjo z lastno pripravo malic.

V okviru zagotovitve dodatnih prostorov je za gradnjo osnovnih šol potrebno načrtovati več dodatnih kabinetov za razredno in predmetno stopnjo, dve dodatni mali učilnici (40 m2), povečan kabinet za gospodinjstvo (za 10 m2) in prostor za računovodstvo. Ob knjižnici je potrebno načrtovati tudi strokovno knjižnico s petimi delovnimi mesti za načrtovanje priprave na pouk.

# UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE INVESTICIJSKE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S TERMINSKIM NAČRTOM

Po 4. členu Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006), ki določa mejne vrednosti investicijskih projektov velja, da so za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 € potrebni vsaj trije investicijski dokumenti, in sicer dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijska zasnova (PIZ) in investicijski program (IP).

V letu 2010 bo potrebno izdelati predinvesticijsko zasnovo in investicijski program (IP), ko bo izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI.

Kljub temu da imajo DIIP, Predinvesticijska zasnova in IP vsebinsko nekatere podobne elemente, pa velja, da bo imela Predinvesticijska zasnova in IP na drugi stopnji nekatere nove podatke in bolj konkretizirane aktivnosti, ko bo dejanska izvedba projekta časovno bližja. Med dokumenti se bodo ugotavljale nekatere razlike predvsem z vidika časovne distance.

Terminski plan priprave dokumentacije:

| Aktivnost | rok | opomba |
| --- | --- | --- |
| Posnetek stanja | Julij 2006 | končano |
| IDZ – idejna zasnova | Januar 2008 | končano |
| IP – idejni projekt | December 2009 | v delu |
| DIIP – dokument identifikacije investicijskega projekta | December 2009 | končano |
| OPPN – občinski podrobni prostorski načrt | pomlad 2010 | v delu |
| PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja | Maj 2010 | naročeno |
| PIZ – predinvesticijska zasnova | Junij 2010 |  |
| IP – investicijski program | November 2010 |  |
| Gradbeno dovoljenje | Avgust 2010 |  |
| PZI – projekt za izvedbo | Oktober 2010 |  |
| Razpisna dokumentacija | Januar 2011 |  |

# ANALIZA VARIANT Z OCENO STROŠKOV IN FINANČNIH KORISTI

## 11.1.	Finančna analiza stroškov in koristi – varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije se investicija ne izvede, kar pomeni, da tudi stroški in koristi ne nastanejo.

## 11.2.	Finančna analiza stroškov in koristi – varianta z investicijo

### 11.2.1	Projekcija prihodkov

Po projekcijah poslovanja z investicijo bodo celotni prihodki iz dejavnosti v letu 2012 znašali 530.706 €, saj bo šola začela z uporabo prostorov od septembra v letu 2012 dalje. V letih 2013-2045 bodo prihodki iz dejavnosti vsako leto znašali 1.592.119 €.

Predvideli smo še prihodke od oddajanja šolskih prostorov v najem in sicer:

- oddajanje večnamenskega prostora za npr. prireditve, plesno šolo

- oddajanje telovadnice športnim društvom in za organizacijo športnih tekmovanj

- oddajanje učilnic za npr. jezikovne tečaje, računalniške tečaje in podobno

Spodnja tabela prikazuje višino prihodkov od oddajanja šolskih prostorov v najem. Prihodki od oddajanja predstavljajo za OŠ Toma Brejca dodatne prihodke, ki bodo izboljševali poslovni izid šole. V letu 2012 so ravno tako kot prihodki iz dejavnosti predvideni samo za 4 mesece poslovanja.

|  | Št. prostorov | Št. mesecev oddajanja | Izkoriščenost | Cena najema v € | Prihodki na mesec v € | Prihodki na leto v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Večnamenski prostor | 1 | 10 | 40% | 1.500 | 600 | 6.000 |
| Telovadnica | 1 | 10 | 90% | 2.500 | 2.250 | 22.500 |
| Učilnice | 4 | 10 | 60% | 600 | 1.440 | 14.400 |
| Skupaj |  |  |  |  |  | 42.900 |

Projekcija celotnih prihodkov za leta 2012-2045 v €:

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihodki iz dejavnosti | 530.706 | 1.592.119 | 1.592.119 | 1.592.119 | 1.592.119 | 1.592.119 | 1.592.119 | 41.395.094 |
| Prihodki od oddajanja | 14.300 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 1.115.400 |
| Skupaj | 545.006 | 1.635.019 | 1.635.019 | 1.635.019 | 1.635.019 | 1.635.019 | 1.635.019 | 42.510.494 |

### 11.2.2	Projekcija odhodkov

V spodnjih tabeli prikazujemo projekcijo poslovnih odhodkov v letih 2012 – 2045 v €.

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stroški materiala | 76.687 | 230.061 | 230.061 | 230.061 | 230.061 | 230.061 | 230.061 | 5.981.586 |
| Stroški storitev | 32.173 | 96.520 | 96.520 | 96.520 | 96.520 | 96.520 | 96.520 | 2.509.520 |
| Stroški dela | 413.308 | 1.239.924 | 1.239.924 | 1.239.924 | 1.239.924 | 1.239.924 | 1.239.924 | 32.238.024 |
| Amortizacija | 104.989 | 314.966 | 314.966 | 314.966 | 314.966 | 314.966 | 314.966 | 8.382.759 |
| Drugi stroški | 285 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 22.256 |
| Skupaj | 627.442 | 1.882.327 | 1.882.327 | 1.882.327 | 1.882.327 | 1.882.327 | 1.882.327 | 49.134.145 |

Poslovni odhodki bodo zaradi uporabe investicije, ki bo možna šele v septembru leta 2012, manjši kot naslednja leta in bodo predvidoma znašali 627.442 €. V letih 2013-2045 poslovni odhodki vsako leto izkazujejo enako vrednost, in sicer 1.882.327 €. Največji delež v odhodkih predstavljajo stroški dela z 66 %, sledi amortizacija z 17 % deležem, ostalo so stroški materiala, stroški storitev ter drugi stroški. Leta 2012 bo amortizacija znašala 104.989 € in bo manjša, ker bo investicija v uporabi od septembra tega leta. V naslednjih letih pa do 2045 bo amortizacija letno znašala 314.966 €.

### 11.2.3	Projekcija poslovnega izida

V spodnji tabeli smo projicirali poslovni izid v letih 2012-2045. Zaradi povečane amortizacije bo predviden poslovni izid negativen.

Projekcija poslovnega izida v € za leta 2012-2045:

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihodki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodki iz dejavnosti | 530.706 | 1.592.119 | 1.592.119 | 1.592.119 | 1.592.119 | 1.592.119 | 1.592.119 | 41.395.094 |
| Prihodki iz oddajanja | 14.300 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 1.115.400 |
| Skupaj | 545.006 | 1.635.019 | 1.635.019 | 1.635.019 | 1.635.019 | 1.635.019 | 1.635.019 | 42.510.494 |
| Odhodki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stroški materiala | 76.687 | 230.061 | 230.061 | 230.061 | 230.061 | 230.061 | 230.061 | 5.981.586 |
| Stroški storitev | 32.173 | 96.520 | 96.520 | 96.520 | 96.520 | 96.520 | 96.520 | 2.509.520 |
| Stroški dela | 413.308 | 1.239.924 | 1.239.924 | 1.239.924 | 1.239.924 | 1.239.924 | 1.239.924 | 32.238.024 |
| Amortizacija | 104.989 | 314.966 | 314.966 | 314.966 | 314.966 | 314.966 | 314.966 | 8.382.759 |
| Drugi stroški | 285 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 22.256 |
| Skupaj | 627.442 | 1.882.327 | 1.882.327 | 1.882.327 | 1.882.327 | 1.882.327 | 1.882.327 | 49.134.145 |
| Poslovni izid | -82.436 | -247.308 | -247.308 | -247.308 | -247.308 | -247.308 | -247.308 | -6.623.651 |

Poslovni izid je v celotnem obdobju negativen in znaša v prvem letu -82.436 €, v obdobju od 2012 do 2026 pa znaša -247.308 € na letni ravni. Negativni poslovni izid je posledica velike amortizacije novega objekta, saj predstavlja razliko med amortizacijo novega objekta in prihodki od oddajanja prostorov v najem.

### 11.2.4	Ocena izkaza finančnega toka

Finančni tok so prihodki znižani za operativne (tekoče stroške) oz. poslovni izid povečan za stroške amortizacije.

Na podlagi določene amortizacijske stopnje za objekte v višini 3 %, smo pri izdelavi analize stroškov in koristi za ekonomsko dobo koristnosti OŠ Toma Brejca vzeli obdobje koristnosti 33 let. Upoštevali smo 7 % splošno diskontno stopnjo. Preostanek vrednosti objekta smo po 33 letih uporabe ocenili na 30 % vrednosti investicije v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca. V tekoče operativne stroške smo dodali še stroške, ki se dodatno pojavijo zaradi oddajanja šolskih prostorov v najem. Ocenili smo jih na 25 % prihodkov od oddajanja šolskih prostorov v najem.

Projekcija finančnega toka v € v obdobju 2008-2045:

| Leto | Vrednost investicije | Ostanek vrednost investicije | Prilivi | Tekoči operativni stroški | Skupaj prilivi | Skupaj odlivi | Prilivi - Odlivi | Finančna NPVf (disk. faktor 7 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4 | 7=2+5 | 8=6-7 | 9 |
| 2008 | 43.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.968 | -43.968 | -41.091 |
| 2009 | 263.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.806 | -263.806 | -230.419 |
| 2010 | 131.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.903 | -131.903 | -107.672 |
| 2011 | 2.733.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733.494 | -2.733.494 | -2.085.370 |
| 2012 | 6.017.357 | 0 | 545.006 | 534.281 | 545.006 | 6.551.638 | -6.006.632 | -4.282.645 |
| 2013 | 278.421 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.881.265 | -246.246 | -164.084 |
| 2014 | 116.009 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.718.853 | -83.834 | -52.208 |
| 2015 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 18.726 |
| 2016 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 17.501 |
| 2017 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 16.356 |
| 2018 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 15.286 |
| 2019 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 14.286 |
| 2020 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 13.351 |
| 2021 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 12.478 |
| 2022 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 11.662 |
| 2023 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 10.899 |
| 2024 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 10.186 |
| 2025 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 9.519 |
| 2026 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 8.897 |
| 2027 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 8.315 |
| 2028 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 7.771 |
| 2029 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 7.262 |
| 2030 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 6.787 |
| 2031 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 6.343 |
| 2032 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 5.928 |
| 2033 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 5.540 |
| 2034 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 5.178 |
| 2035 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 4.839 |
| 2036 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 4.523 |
| 2037 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 4.227 |
| 2038 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 3.950 |
| 2039 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 3.692 |
| 2040 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 3.450 |
| 2041 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 3.225 |
| 2042 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 3.014 |
| 2043 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 2.816 |
| 2044 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 32.175 | 2.632 |
| 2045 | 0 | 2.875.488 | 1.635.019 | 1.602.844 | 4.510.507 | 1.602.844 | 2.907.663 | 222.311 |
| SKUPAJ | 9.584.959 | 2.875.488 | 54.500.633 | 53.428.133 | 57.376.121 | 63.013.092 | -5.636.971 | -6.492.539 |

Iz zgornje tabele izhaja, da je skupni finančni tok v obdobju 2008-2014 negativen, v obdobju od 2015 pa do 2044 pa je finančni tok enak 32.175. Finančni tok je enak prihodkom od oddajanja šolskih prostorov v najem zmanjšanim za 25 %, kar so predvideni stroški, ki bodo nastali zaradi oddajanja.

V letu 2045 se finančni tok poveča zaradi neodpisane vrednosti investicije, in sicer znaša 2.907.663 €. Finančna neto sedanja vrednost NPVf je v obdobju od 2008 do 2014 negativna. V letu 2045 znaša neto sedanja vrednost 222.311 € in sicer na račun ostanka vrednosti. V vmesnem obdobju je NPVf enaka diskontirani razliki med prihodki in stroški od oddajanja v najem. Neto sedanja vrednost finančnega toka konec referenčnega obdobja je – 6.492.539 €.

# ANALIZA VARIANT SPLOŠNE DRUŽBENE KORISTI TER IZRAČUN EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NALOŽBE

Investicija v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca bo imela pozitiven vpliv na šolsko in lokalno okolje. Temeljni cilj investicije je vsem otrokom in pedagogom v šoli zagotoviti čim boljše razmere za kakovosten pouk oziroma delo.

Investicija bo otrokom in zaposlenim zagotovila vse potrebne prostore za nemoteno izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa, ki bodo ustrezno opremljeni in potresno varni. Zaradi investicije v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca bo v prihodnje manj stroškov z investicijskim vzdrževanjem, ki bi sicer gotovo nastali. Investicija bo tudi povečala energetsko učinkovitost prostorov. Na kvaliteto življenja in dela otrok in zaposlenih bo vplivala tudi uvedba lastne priprave malic, ki bo tudi zmanjšala stroške, saj malic ne bo potrebno več dostavljati iz sosednje šole. Z investicijo se bo povečala zračnost šolskih in delovnih prostorov, povečalo se bo tudi število parkirnih mest ob šoli in uredila se bo dovozna pot do šole. Sodobni prostori nove telovadnice bodo omogočali kvalitetno športno vzgojo, kar bo povečalo zdravje in zadovoljstvo otrok in zaposlenih.

Velikost nekaterih družbenih koristih se lahko ovrednoti tudi s številkami, ki so v nadaljevanju prikazane.

## 12.1.	Ekonomska analiza stroškov in koristi – varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije se investicija ne izvede, kar pomeni, da tudi stroški in koristi ne nastanejo.

## 12.2.	Ekonomska analiza stroškov in koristi – varianta z investicijo

### 12.2.1	Projekcija prihodkov

V projekcijah prihodkov prikazujemo ekonomske koristi, ki jih bodo imeli starši in občina zaradi dograditve in adaptacije OŠ Toma Brejca. Celotni prihodki bodo v leta 2012 znašali 836.673 €, od leta 2012 do 2045 pa 2.510.019 € na letni ravni.

K temu znesku največ prispevajo ekonomske koristi od povečanja števila prostorov, tako učnih kot delovnih in koristi od povečanja zdravja otrok in zaposlenih, k čemer bo največ prispevala ureditev prezračevanja učnih in delovnih prostorov ter lastna priprava malic. Preostali prihodki se nanašajo na prihranke občine zaradi manjšega investicijskega vzdrževanja šole v prihodnjih letih in povečanja energetske učinkovitosti šole, na podlagi česar se bodo zmanjšali materialni stroški, ki jih mora pokrivati občina.

Projekcija prihodkov za leta 2012-2045 v €:

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihodki iz dejavnosti | 530.706 | 1.592.119 | 1.592.119 | 1.592.119 | 1.592.119 | 1.592.119 | 1.592.119 | 41.395.094 |
| Prihodki od oddajanja | 14.300 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 1.115.400 |
| Koristi od manjšega inv. vzdrževanja | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 3.900.000 |
| Koristi od povečanja energetske učinkovitosti | 25.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 1.950.000 |
| Koristi od povečanja števila prostorov in nove telovadnice | 100.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 7.800.000 |
| Koristi od ureditve parkirišč in dovozne poti | 16.667 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.300.000 |
| Koristi od večjega zdravja otrok in zaposlenih (lastna priprava malic, večja zračnost prostorov) | 100.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 7.800.000 |
| Skupaj | 836.673 | 2.510.019 | 2.510.019 | 2.510.019 | 2.510.019 | 2.510.019 | 2.510.019 | 65.260.494 |

### 12.2.2	Projekcija odhodkov

V spodnji tabeli prikazujemo projekcijo poslovnih odhodkov v letih 2012 - 2045.

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stroški materiala | 76.687 | 230.061 | 230.061 | 230.061 | 230.061 | 230.061 | 230.061 | 5.981.586 |
| Stroški storitev | 32.173 | 96.520 | 96.520 | 96.520 | 96.520 | 96.520 | 96.520 | 2.509.520 |
| Stroški dela | 413.308 | 1.239.924 | 1.239.924 | 1.239.924 | 1.239.924 | 1.239.924 | 1.239.924 | 32.238.024 |
| Amortizacija | 104.989 | 314.966 | 314.966 | 314.966 | 314.966 | 314.966 | 314.966 | 8.382.759 |
| Drugi stroški | 285 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 22.256 |
| Skupaj | 627.442 | 1.882.327 | 1.882.327 | 1.882.327 | 1.882.327 | 1.882.327 | 1.882.327 | 49.134.145 |

Skupni odhodki v letu 2012 znašajo 627.442 €, od 2013-2045 pa so na letni ravni predvideni odhodki 1.882.327 €, ki jih v večini predstavljajo stroški dela.

### 12.2.3	Projekcija poslovnega izida

V spodnji tabeli smo projicirali poslovni izid v letih 2012-2045.

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihodki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodki iz dejavnosti | 530.706 | 1.592.119 | 1.592.119 | 1.592.119 | 1.592.119 | 1.592.119 | 1.592.119 | 41.395.094 |
| Prihodki od oddajanja | 14.300 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 1.115.400 |
| Koristi od manjšega inv. vzdrževanja | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 3.900.000 |
| Koristi od povečanja energetske učinkovitosti | 25.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 1.950.000 |
| Koristi od povečanja števila prostorov in nove telovadnice | 100.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 7.800.000 |
| Koristi od ureditve parkirišč in dovozne poti | 16.667 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.300.000 |
| Koristi od večjega zdravja otrok in zaposlenih (lastna priprava malic, večja zračnost prostorov) | 100.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 7.800.000 |
| Skupaj | 836.673 | 2.510.019 | 2.510.019 | 2.510.019 | 2.510.019 | 2.510.019 | 2.510.019 | 65.260.494 |
| Odhodki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stroški materiala | 76.687 | 230.061 | 230.061 | 230.061 | 230.061 | 230.061 | 230.061 | 5.981.586 |
| Stroški storitev | 32.173 | 96.520 | 96.520 | 96.520 | 96.520 | 96.520 | 96.520 | 2.509.520 |
| Stroški dela | 413.308 | 1.239.924 | 1.239.924 | 1.239.924 | 1.239.924 | 1.239.924 | 1.239.924 | 32.238.024 |
| Amortizacija | 104.989 | 314.966 | 314.966 | 314.966 | 314.966 | 314.966 | 314.966 | 8.382.759 |
| Drugi stroški | 285 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 22.256 |
| Skupaj | 627.442 | 1.882.327 | 1.882.327 | 1.882.327 | 1.882.327 | 1.882.327 | 1.882.327 | 49.134.145 |
| Poslovni izid | 209.231 | 627.692 | 627.692 | 627.692 | 627.692 | 627.692 | 627.692 | 16.126.349 |

Poslovni izid je v vseh proučevanih letih pozitiven. V prvem letu, ko bo investicija uporabna od septembra, bo poslovni izid v tem letu 209.231 €, v naslednjih letih in do 2045 pa bo letno znašal 627.692 €.

### 12.2.4	Ocena izkaza ekonomskega toka

V izračunu družbeno-ekonomske učinkovitosti investicije so vse vrednosti upoštevane v neto zneskih brez DDV, prispevkov, carin in drugih dajatev. Osnova za vrednotenje in ocenjevanje investicije je opredelitev vseh stroškov, ki so povezani z investicijo in analiza vseh koristi, ki jih bo prinesla investicija. Ekonomski tok so prihodki od ekonomskih koristi znižani za operativne (tekoče stroške).

Na podlagi določene amortizacijske stopnje za objekte v višini 3 %, smo pri izdelavi analize stroškov in koristi za ekonomsko dobo koristnosti OŠ Toma Brejca vzeli obdobje koristnosti 33 let. Upoštevali smo 7 % splošno diskontno stopnjo. Preostanek vrednosti objekta smo po 33 letih uporabe ocenili na 30 % vrednosti investicije v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca. V tekoče operativne stroške smo dodali še stroške, ki se dodatno pojavijo zaradi oddajanja šolskih prostorov v najem. Ocenili smo jih na 25 % prihodkov iz oddajanja šolskih prostorov.

Projekcija ekonomskega toka 2008-2045 v €:

| Leto | Vrednost investicije | Ostanek vrednost investicije | Prilivi | Tekoči operativni stroški | Skupaj prilivi | Skupaj odlivi | Prilivi - Odlivi | Ekonomska NPVe (disk. faktor 7 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4 | 7=2+5 | 8=6-7 | 9 |
| 2008 | 36.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.640 | -36.640 | -34.243 |
| 2009 | 219.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.839 | -219.839 | -192.015 |
| 2010 | 109.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.919 | -109.919 | -89.727 |
| 2011 | 2.277.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.277.912 | -2.277.912 | -1.737.808 |
| 2012 | 5.014.464 | 0 | 836.673 | 534.281 | 836.673 | 5.548.745 | -4.712.072 | -3.359.642 |
| 2013 | 232.018 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.834.862 | 675.157 | 449.886 |
| 2014 | 96.674 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.699.518 | 810.501 | 504.739 |
| 2015 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 527.984 |
| 2016 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 493.443 |
| 2017 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 461.162 |
| 2018 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 430.992 |
| 2019 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 402.797 |
| 2020 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 376.445 |
| 2021 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 351.818 |
| 2022 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 328.802 |
| 2023 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 307.292 |
| 2024 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 287.188 |
| 2025 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 268.400 |
| 2026 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 250.841 |
| 2027 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 234.431 |
| 2028 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 219.095 |
| 2029 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 204.761 |
| 2030 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 191.366 |
| 2031 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 178.846 |
| 2032 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 167.146 |
| 2033 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 156.211 |
| 2034 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 145.992 |
| 2035 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 136.441 |
| 2036 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 127.515 |
| 2037 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 119.173 |
| 2038 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 111.377 |
| 2039 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 104.090 |
| 2040 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 97.281 |
| 2041 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 90.916 |
| 2042 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 84.969 |
| 2043 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 79.410 |
| 2044 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 907.175 | 74.215 |
| 2045 | 0 | 2.396.240 | 2.510.019 | 1.602.844 | 4.906.259 | 1.602.844 | 3.303.415 | 252.569 |
| SKUPAJ | 7.987.466 | 2.396.240 | 83.667.300 | 53.428.133 | 86.063.540 | 61.415.599 | 24.647.941 | 2.804.159 |

Iz zgornje tabele izhaja, da znaša skupni ekonomski tok v letih 2015-2044 907.175 €, nato v letu 2045 naraste na 3.303.415 € na račun ostanka vrednosti investicije. Ekonomska neto sedanja vrednost NPVe investicije znaša 2.804.159 €. Ker je vrednost pozitivna pomeni, da je investicija ekonomsko upravičena.

# ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE

Investicija ne bo povzročila negativnih učinkov na okolje. V času izvajanja investicije bodo povečane ravni hrupa na območju gradnje, povečano bo tudi onesnaževanje zraka s prašnimi delci. Ni predvidenih drugih negativnih vplivov na okolje.

## 13.1.	Obstoječe stanje okolice

Trenutno na območju prevladuje hrup prometa z Ljubljanske ulice in Šolske ceste.

Na onesnaženost zraka v okolici vplivajo predvsem izpušni plini vozil s ceste na območju ter emisije snovi s kurilnih naprav objektov v zimskih mesecih.

## 13.2.	Pričakovani vplivi, ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času gradnje ter, ko bo objekt v uporabi

Pri rušitvenih delih bo upoštevana Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest Ur.l. RS 60/2006, kar bo upoštevano v projektu rušitvenih del z elaboratom ločenega odstranjevanja gradbenih, mešanih in nevarnih odpadkov.

Pričakovani vplivi na okolico so določeni glede na lastnosti nameravanega posega ob upoštevanju gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo.

Pričakovani vplivi, ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času gradnje oziroma izvajanja del ter pričakovani vplivi, ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času, ko bo objekt v uporabi oziroma obratovanju:

- vplivi v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo nepremičnin v okolici;

- vplivi v zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici;

- vplivi v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin v okolici ter varovanjem okolice;

- vplivi v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici;

- vplivi v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici;

- vplivi v zvezi z energijo in ohranjanje toplote nepremičnin v okolici

## 13.3.	Posamezni pričakovani vplivi nameravane gradnje na okolico

Vplivi , ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času gradnje:

- gradbena dela imajo posreden vpliv na onesnaženje zraka, predvsem preko izpušnih plinov gradbene mehanizacije (transportna vozila za odvoz materiala ter dovoz gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop,…).

- potencialni vir onesnaženja tal in vod predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, vendar takšen vir onesnaženja predstavlja vsako vozilo rednega prometa, tako, da je verjetnost tovrstnega onesnaženja zanemarljiva.

V času gradnje ni pričakovati vplivov na sosednje objekte.

Vplivi v zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici :

- vse konstrukcije in instalacije bodo izvedene skladno s tehničnimi predpisi in bodo zagotavljale ustrezno požarno odpornost ;

- omejeno bo širjenje požara na objekte v okolici nameravane gradnje;

- v primeru požara se ljudje evakuirajo iz objekta na prosto, omogočena bo varnost reševalnih ekip;

- požarno varstvo je zagotovljeno s hidrantnim omrežjem.

Vplivi v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin v okolici ter varstvo okolice :

- pri ustrezni ureditvi voznih manipulativnih ter parkirnih površin, ne bo neposrednega vpliva na tla na obravnavani lokaciji niti v širši okolici;

- odpadne vode iz obravnavanega objekta bodo speljane v kanalizacijo;

- z novogradnjo ne bodo povzročeni vzroki za povečanje vplivnosti vlage v terenu, ki bi lahko vplivala na dodatno navlaževanje vkopanih konstrukcij objektov v okolici;

- osenčenja sosednjih objektov ni, ker senca v nobenem delu leta in dnevu ne pade na sosednje objekte ali zemljišče.

Vplivi v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici

- z novogradnjo ne bodo povzročeni vplivi v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici.

Vplivi v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici:

- hrup, ki bo nastajal med potekom del, bo hrup zaradi izvajanja del, gradbene mehanizacije in transportnih vozil ter bo začasen;

- med uporabo objekta ocenjena raven emisije hrupa pri viru (neposredno v okolici objekta) ne bo presegala maksimalne dopustne ravni hrupa.

Z novogradnjo ne bodo povzročeni vplivi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote nepremičnin v okolici.

## Ukrepi za zmanjšanje vplivov oziroma za varstvo naravnega okolja

Za zmanjšanje vplivov oziroma za varovanje naravnega okolja so predvidena naslednja izhodišča oziroma ukrepi.

Upoštevana izhodišča za varstvo naravnega okolja:

| Izhodišče | OPOMBE |
| --- | --- |
| Učinkovitost izrabe naravnih virov | Šola bo čim več energije pridobivala z uporabo TOPLOTNE ČRPALKE. Sanitarno toplo vodo bo enota pridobivala z uporabo SSE. Namestili bodo FOTOVOLTAIČNI SISTEM za proizvodnjo električne energije. |
| Energijska učinkovitost | Z rekonstrukcijo in dograditvijo bo poskrbljeno za dobro toplotno izolacijo strehe in zunanjega ovoja stavbe, ki bo presegala minimalne energetske standarde. Vgrajena bodo okna s faktorjem toplotne prevodnosti min. 0,80 W/m2K. |
| Okoljska učinkovitost | Minimalno oddajanje emisij, ločeno zbiranje odpadkov z EKO otoki, najmanjše možne količine odpadkov. Za gradnjo se bodo uporabljali okolju prijazni materiali. |
| Trajnostna dostopnost | Objekt se bo nahajal neposredno ob glavnih prometnih povezavah. |
| Zmanjšanje vplivov na okolje | Izdelava poročil in ocen vplivov na okolje, ko se bo pokazala potreba. |

Vse stroške za odpravo negativnih vplivov na okolje v času gradnje oz. obnove objekta bo krilo izvajalsko podjetje. Investicija nima dolgoročnih negativnih vplivov na okolje iz tega razloga ne nastanejo tudi stroški za odpravo posledic negativnih vplivov na okolje.

### 13.4.1	Varstvo zraka

Za varstvo zraka pred prekomernimi emisijami iz lokalnih virov, je predvideno ogrevanje na tak način, da ne bodo presežene dovoljene vrednosti emisij v zrak. V ta namen je predvideno za ogrevanje objektov v območju priključevanje na plinovodno.

V času gradnje objektov in naprav je treba upoštevati predpise, ki urejajo emisijske norme za naprave, ki se uporabljajo med gradnjo.

### 13.4.2	Varstvo voda in tal

Tu bo spoštovan Odlok o zavarovanju podtalnice Domžalsko-Mengeškega polja na območju občine Kamnik (Ur. l. SRS, št. 24/87).

S predvidenimi posegi ne bodo poslabšane sedanje odtočne razmere meteorne vode. V meteorni odvodni sistem in v podtalje se bo spuščala le čista voda, ki bo po kvaliteti ustrezala določilom uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadlih voda iz virov onesnaženja. Na mestih izpusta bo omogočeno jemanja vzorcev vode za analizo kvalitete. Razbremenjevanje fekalne kanalizacije v meteorni odvodni sistem ni predvideno. Pri projektiranju so upoštevani podatke ARSO o nivoju stoletnih voda na obravnavanem območju, ter podatki o nivojih podtalnih voda.

### 13.4.3	Varstvo pred hrupom

Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je so zagotovljene dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju. Obravnavano območje spada ob upoštevanju namenske rabe prostora v prostorskih sestavinah planskih aktov občine v III. območje varstva pred hrupom.

### 13.4.4	Ohranjanje narave

V ureditvenem območju prostorskega akta ni naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij ali prioritetnih habitatnih tipov. Na osnovi petega odstavka 97. člena Zakona o ohranjanju narave, za obravnavane posege  ni potrebna izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja.

### 13.4.5	Varovanje kulturne dediščine

V zvezi z varovanjem kulturne dediščine je bilo pri projektiranju upoštevano naslednje:

- vrsta varovanega območja: območje varstva kulturne dediščine;

- predpis oziroma akt o zavarovanju: Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur. l. SRS, št. 42/86);

- projektni pogoje soglasodajalca ZVKD OE Kranj.

### 13.4.6	Ukrepi za preprečevanje oziroma zmanjšanje pričakovanih vplivov

- za čas gradnje se predvidi vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod se zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi bodo zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok.

- po končani gradnji se odstrani vse za potrebe gradnje postavljene provizorije, odstrani se vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine se krajinsko ustrezno uredi.

- ukrepi v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo nepremičnin v okolici niso potrebni

Ukrepi v zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici

- vse konstrukcije in instalacije bodo izvedene skladno s tehničnimi predpisi in bodo zagotavljale ustrezno požarno odpornost;

- odmiki med posameznimi objekti so dovolj veliki, da prenos požara z objekta na objekt ni možen;

- v primeru požara se ljudje evakuirajo iz objekta na prosto, omogočena bo varnost reševalnih ekip;

- požarno varstvo je zagotovljeno s hidrantnim omrežjem, ki je od obravnavanega objekta oddaljeno min 20 m.

Ukrepi v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin v okolici ter varstvo okolice:

- pri ustrezni ureditvi voznih manipulativnih ter parkirnih površin, ne bo neposrednega vpliva na tla na obravnavani lokaciji niti v širši okolici (vozne in parkirne površine se ustrezno utrdi in nagne proti odtokom opremljenimi z lovilci olj);

- odpadne vode iz obravnavanega objekta bodo speljane v kanalizacijo. Odvod  padavinske vode iz streh in zelenih površin bo ustrezno urejen, padavinske vode iz prometnih površin pa bodo speljane preko lovilcev olj v kanalizacijo;

- osenčenja sosednjih objektov ni, ker senca v nobenem delu leta in dnevu ne pade na sosednje objekte ali na sosednjo zemljišče.

Ukrepi v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici niso potrebni.

Ukrepi v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici:

- hrup, ki bo nastajal med potekom del, bo hrup zaradi izvajanja del, gradbene mehanizacije in transportnih vozil ter bo začasen;

- odprto ali prekrito gradbišče je vir hrupa, za katerega je (po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje) potrebno izvajati prve meritve in obratovalni monitoring hrupa. Zavezanec za izvedbo prvih meritev in obratovalnega monitoringa je izvajalec gradbenih del, ki je dolžan zagotoviti, da se prve meritve in obratovalni monitoring izvajajo v času največje intenzivnosti gradnje;

- meritve hrupa se opravlja v času, ko je obremenitev s hrupom največja, torej ko pri posameznem izbranem merilnem mestu poteka intenzivna gradnja;

- pooblaščeni izvajalec monitoringa v času gradnje mora po vsakih opravljenih meritvah izdelati poročilo, ki bo vsebovalo, poleg metodologije meritev in natančnega opisa merilnih mest, tudi vse rezultate meritev;

- v primeru, da se na osnovi rezultatov meritev pokažejo prekoračitve mejnih vrednosti, je potrebno ugotoviti vzroke za nastalo stanje in uvesti dodatne omilitvene ukrepe, ki lahko zajemajo ustrezno organizacijo gradbišča, čas obratovanja gradbišča, začasno protihrupno zaščito ali druge ukrepe za zmanjšanje hrupa.

Ukrepi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote nepremičnin v okolici niso potrebni

# ANALIZA ZAPOSLENIH

V letu 2007 je bilo v OŠ Toma Brejca skupaj 47 zaposlenih, kar je enako tudi trenutnemu stanju. Zaposlenih je 12 učiteljev razrednega in 15 učiteljev predmetnega pouka, ostala delovna mesta pa pripadajo upravi šole ter delavcem, ki opravljajo nujne dodatne storitve (hišniki, čistilke, kuharica). Ni predvideno, da bi se število zaposlenih v perspektivi  spreminjalo. Tako bo OŠ Toma Brejca po izvedeni prenovi ter izgradnji prizidka in telovadnice ostala pri 47 zaposlenih.

# VODENJE PROJEKTA

V točki 9 smo predstavili terminski plan priprave projektne dokumentacije.

Vodenje projekta:

| - Odgovorna oseba za vodenje projekta | Občinska uprava občine Kamnik |
| --- | --- |
| II. Zadolžitve posameznikov v občinski upravi |  |
| - Vodenje projekta | Liljana Juhart Mastikosa, vodja oddelka za družbene dejavnosti |
| - Izvajanje in koordinacija projekta | Liljana Juhart Mastikosa, vodja oddelka za družbene dejavnosti |
| - Koordinacija izvedbe gradbenih, obrtniških, instalacijskih del | Liljana Juhart Mastikosa, vodja oddelka za družbene dejavnosti |
| III. Izvajanje operacije na terenu |  |
| - Izvajanje gradbenih, obrtniških, instalacijskih del | Izvajalsko podjetje izbrano na javnem razpisu |
| - Izvajanje nadzora nad gradbenimi, obrtniškimi, instalacijskimi deli | Izvajalsko podjetje izbrano na javnem razpisu |

# NAČRT FINANCIRANJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA (CELOTEN PROJEKT IN FAZA II)

Občina Kamnik je za izgradnjo OŠ Frana Albrehta in dograditev OŠ Toma Brejca ustanovila sklad, tako da ima za izgradnjo obeh šol v okviru NRP (načrta razvojnih programov občine) v proračunu pod postavko ob 43-08-0071 zagotovljena namenska sredstva za investicijo.

## 16.1.	Okvirna finančna konstrukcija – celoten projekt ureditve območja UN K 9 – ŠOLE

Spodnja tabela prikazuje predvidena sredstva za izvedbo celotne investicije v ureditev območja UN K 9 – ŠOLE, tako sredstva iz občinskega proračuna kot sredstva iz državnega proračuna:

| Načrt financiranja v € za celoten projekt ureditve območja UN K 9 – ŠOLE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viri \ Leto | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Skupaj |
| Proračun Občine Kamnik | 361.500 | 2.055.653 | 7.944.347 | 3.143.500 | 752.000 | 743.000 | 15.000.000 |
| Državni proračun | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| Fundacija za šport | 0 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| Javno zasebno partnerstvo | 0 | 0 | 750.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| Skupaj | 361.500 | 2.055.653 | 10.694.347 | 6.693.500 | 1.752.000 | 743.000 | 22.300.000 |

Za leto 2010 je predvidenih malo več kot 2 mio €, za leto 2011 10,7 mio €, v 2012 6,7 mio €, v 2013 1,7 mio € in v 2014 743.000 €. V NRP je bilo za obdobje 2008-2014 predvideno 22,3 mio € sredstev za investiciji v obe šoli.

V naslednji tabeli prikazujemo potrebna sredstva za financiranje ureditve območja UN K 9 – ŠOLE v tekočih cenah. Investicijska vrednost ureditve celotnega kompleksa je ocenjena na 22.732.150 € v tekočih cenah.

| Potrebna sredstva za financiranje investicije v € |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tekoče cene |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postavka \ Leto | do 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Skupaj |
| skupaj izvedbena dela | 0 | 0 | 1.449.681 | 8.557.151 | 5.400.401 | 1.403.964 | 595.294 | 17.406.491 |
| ostali stroški | 130.575 | 501.878 | 263.363 | 345.633 | 215.735 | 56.045 | 23.738 | 1.536.967 |
| DDV | 26.115 | 100.376 | 342.609 | 1.780.557 | 1.123.227 | 292.002 | 123.806 | 3.788.692 |
| Skupaj | 156.690 | 602.254 | 2.055.653 | 10.683.341 | 6.739.363 | 1.752.010 | 742.838 | 22.732.150 |

V zadnji tabeli lahko iz združenih podatkov vidimo, da investitor še ni v celoti zagotovil sredstev za pokritje obeh investicij. Investitor bo manjkajoči del sredstev predvidoma zagotovil iz lastnega proračuna.

| Potrebna finančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Skupaj |
| izvedbena dela in oprema | 0 | 0 | 1.449.681 | 8.557.151 | 5.400.401 | 1.403.964 | 595.294 | 17.406.491 |
| ostali stroški | 130.575 | 501.878 | 263.363 | 345.633 | 215.735 | 56.045 | 23.738 | 1.536.967 |
| DDV | 26.115 | 100.376 | 342.609 | 1.780.557 | 1.123.227 | 292.002 | 123.806 | 3.788.692 |
| SKUPAJ | 156.690 | 602.254 | 2.055.653 | 10.683.341 | 6.739.363 | 1.752.010 | 742.838 | 22.732.150 |
| Proračun Občine Kamnik | 0 | 361.500 | 2.055.653 | 7.944.347 | 3.143.500 | 752.000 | 743.000 | 15.000.000 |
| Državni proračun | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| Fundacija za šport | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| Javno zasebno partnerstvo | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| Skupaj | 0 | 361.500 | 2.055.653 | 10.694.347 | 6.693.500 | 1.752.000 | 743.000 | 22.300.000 |
| presežki / primankljaji | -156.690 | -240.754 | 0 | 11.006 | -45.863 | -10 | 162 | -432.150 |

## 16.2.	Okvirna finančna konstrukcija – faza II OŠ Tomo Brejc

## 16.2.1.	Varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije se investicija ne izvede, kar pomeni, da ni investicijskih stroškov.

## 16.2.2.	Varianta z investicijo – Dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejc

V prvi tabeli prikazujemo potrebna sredstva za financiranje dograditve in adaptacije OŠ Toma Brejca v tekočih cenah. Investicijska vrednost v tekočih cenah je ocenjena na 10.034.598 €.

| Potrebna sredstva za financiranje investicije v € |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tekoče cene |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postavka \ Leto | do 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Skupaj |
| skupaj izvedbena dela | 0 | 0 | 0 | 2.277.606 | 5.066.624 | 241.314 | 102.319 | 7.687.863 |
| ostali stroški | 36.640 | 219.839 | 110.778 | 91.104 | 202.384 | 9.539 | 4.019 | 674.302 |
| DDV | 7.328 | 43.968 | 22.156 | 473.742 | 1.053.802 | 50.170 | 21.268 | 1.672.433 |
| Skupaj | 43.968 | 263.806 | 132.933 | 2.842.453 | 6.322.809 | 301.023 | 127.606 | 10.034.598 |

Naslednja tabela prikazuje predvidena sredstva za izvedbo investicije v fazo II Dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca. Največji del sredstev je predviden v letih 2011 in 2012, skupna vrednost predvidenih sredstev pa znaša 9.830.380 €, od tega bodo sredstva občine znašala 5.095.380 €, sredstva Ministrstva 2.250.000 €, sredstva Fundacije za šport 1,5 mio € in sredstva iz javno zasebnega partnerstva 985.000 €.

| Načrt financiranja v € |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viri \ Leto | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Skupaj |
| Proračun Občine Kamnik | 144.600 | 132.933 | 1.644.347 | 2.943.500 | 102.000 | 128.000 | 5.095.380 |
| Državni proračun | 0 | 0 | 200.000 | 1.850.000 | 200.000 | 0 | 2.250.000 |
| Fundacija za šport | 0 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| Javno zasebno partnerstvo | 0 | 0 | 0 | 985.000 | 0 | 0 | 985.000 |
| Skupaj | 144.600 | 132.933 | 2.844.347 | 6.278.500 | 302.000 | 128.000 | 9.830.380 |

V zadnji tabeli smo združili podatke o potrebnih sredstvih za izvedbo investicije v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca in zagotovljenih virih za financiranje investicije s strani občine in ministrstva. Iz skupnih podatkov vidimo, da finančni viri za 204.218 € presegajo stroške investicije.

| Potrebna finančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Skupaj |
| izvedbena dela in oprema | 0 | 0 | 0 | 2.277.606 | 5.066.624 | 241.314 | 102.319 | 7.687.863 |
| ostali stroški | 36.640 | 219.839 | 110.778 | 91.104 | 202.384 | 9.539 | 4.019 | 674.302 |
| DDV | 7.328 | 43.968 | 22.156 | 473.742 | 1.053.802 | 50.170 | 21.268 | 1.672.433 |
| SKUPAJ | 43.968 | 263.806 | 132.933 | 2.842.453 | 6.322.809 | 301.023 | 127.606 | 10.034.598 |
| Proračun Občine Kamnik | 0 | 144.600 | 132.933 | 1.644.347 | 2.943.500 | 102.000 | 128.000 | 5.095.380 |
| Državni proračun | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.850.000 | 200.000 | 0 | 2.250.000 |
| Fundacija za šport | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| Javno zasebno partnerstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.000 | 0 | 0 | 985.000 |
| Skupaj | 0 | 144.600 | 132.933 | 2.844.347 | 6.278.500 | 302.000 | 128.000 | 9.830.380 |
| presežki / primankljaji | -43.968 | -119.206 | 0 | 1.894 | -44.309 | 977 | 394 | -204.218 |

Primanjkljaj sredstev bo investitor predvidoma zagotovil iz lastnih sredstev.

# FINANČNI IN EKONOMSKI KAZALNIKI

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/2006) je potrebno izračunati naslednje kazalnike:

- Interna stopnja donosnosti

- Neto sedanja vrednost

- Doba vračanja naložbe

- Relativna neto sedanja vrednost

- Količnik relativne koristnosti

Izračun je potreben posebej za finančne kazalnike in posebej za ekonomske kazalnike.

## 17.1.	Kazalniki finančne upravičenosti naložbe

## 17.1.1.	Varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije nimamo investicijskih stroškov, zato se za to varianto ne izračunavajo kazalniki upravičenosti investicije.

## 17.1.2.	Varianta z investicijo – Dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejc

S finančnimi merili se ugotavlja upravičenost investicije s stališča investitorjev oz. upravljavcev. Osnova za izračun finančnih meril za ugotavljanje učinkovitosti investicije je finančni gotovinski tok. V finančno analizo so vse vrednosti vključene v bruto zneskih z vsemi davki.

V naslednji tabeli prikazujemo finančni gotovinsko tok naložbe, skupaj s sedanjo vrednostjo prilivov in odlivov naložbe:

| Leto | Vrednost investicije | Ostanek vrednost investicije | Prilivi | Tekoči operativni stroški | Skupaj prilivi | Skupaj odlivi | Sedanja vrednost prilivov | Sedanja vrednost odlivov | Finančna NPVf (disk. faktor 7 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4 | 7=2+5 | 8 | 9 | 10=9-8 |
| 2008 | 43.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.968 | 0 | 41.091 | -41.091 |
| 2009 | 263.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.806 | 0 | 230.419 | -230.419 |
| 2010 | 131.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.903 | 0 | 107.672 | -107.672 |
| 2011 | 2.733.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733.494 | 0 | 2.085.370 | -2.085.370 |
| 2012 | 6.017.357 | 0 | 545.006 | 534.281 | 545.006 | 6.551.638 | 388.582 | 4.671.227 | -4.282.645 |
| 2013 | 278.421 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.881.265 | 1.089.482 | 1.253.567 | -164.084 |
| 2014 | 116.009 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.718.853 | 1.018.208 | 1.070.415 | -52.208 |
| 2015 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 951.596 | 932.870 | 18.726 |
| 2016 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 889.342 | 871.841 | 17.501 |
| 2017 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 831.161 | 814.805 | 16.356 |
| 2018 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 776.786 | 761.500 | 15.286 |
| 2019 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 725.968 | 711.682 | 14.286 |
| 2020 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 678.475 | 665.123 | 13.351 |
| 2021 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 634.089 | 621.611 | 12.478 |
| 2022 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 592.606 | 580.944 | 11.662 |
| 2023 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 553.838 | 542.939 | 10.899 |
| 2024 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 517.605 | 507.419 | 10.186 |
| 2025 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 483.743 | 474.224 | 9.519 |
| 2026 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 452.096 | 443.200 | 8.897 |
| 2027 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 422.520 | 414.205 | 8.315 |
| 2028 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 394.878 | 387.108 | 7.771 |
| 2029 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 369.045 | 361.783 | 7.262 |
| 2030 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 344.902 | 338.115 | 6.787 |
| 2031 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 322.338 | 315.995 | 6.343 |
| 2032 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 301.251 | 295.323 | 5.928 |
| 2033 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 281.543 | 276.003 | 5.540 |
| 2034 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 263.124 | 257.946 | 5.178 |
| 2035 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 245.910 | 241.071 | 4.839 |
| 2036 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 229.823 | 225.300 | 4.523 |
| 2037 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 214.788 | 210.561 | 4.227 |
| 2038 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 200.736 | 196.786 | 3.950 |
| 2039 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 187.604 | 183.912 | 3.692 |
| 2040 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 175.331 | 171.880 | 3.450 |
| 2041 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 163.861 | 160.636 | 3.225 |
| 2042 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 153.141 | 150.127 | 3.014 |
| 2043 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 143.122 | 140.306 | 2.816 |
| 2044 | 0 | 0 | 1.635.019 | 1.602.844 | 1.635.019 | 1.602.844 | 133.759 | 131.127 | 2.632 |
| 2045 | 0 | 2.875.488 | 1.635.019 | 1.602.844 | 4.510.507 | 1.602.844 | 344.859 | 122.548 | 222.311 |
| SKUPAJ | 9.584.959 | 2.875.488 | 54.500.633 | 53.428.133 | 57.376.121 | 63.013.092 | 15.476.112 | 21.968.651 | -6.492.539 |

V naslednji tabeli prikazujemo kazalnike finančne upravičenosti naložbe:

| Diskontna stopnja (splošna diskontna stopnja) | disko. st. | 7,0% |
| --- | --- | --- |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije | NPVf | -6.492.539 |
| Finančna interna stopnja donosnosti investicije | IRRf | -2,9% |
| Finančna doba vračanja naložbe | V | se ne povrne |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost | RNPV | -0,30 |
| Finančni količnik relativne koristnosti | K/Sf | 0,70 |

Vsi kazalniki finančne upravičenosti naložbe nam kažejo, da projekt finančno ni upravičen. Vendar projekt po svoji naravi ne spada med tržne investicije. Koristi projekta bodo predvsem posredne družbeno ekonomske koristi, zato je potrebno izračunati še kazalnike ekonomske upravičenosti naložbe.

## 17.2.	Kazalniki ekonomske upravičenosti naložbe

## 17.2.1.	Varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije nimamo investicijskih stroškov, zato se za to varianto ne izračunavajo kazalniki upravičenosti investicije.

## 17.2.2.	Varianta z investicijo – Dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejc

Z ekonomskimi merili pri izračunu upravičenosti investicije ugotavljamo tudi učinke, ki jih investicija prinaša ne samo upravljavcev, temveč tudi drugim ekonomskim in preostalim subjektom. Ekonomska merila poleg neposrednih učinkov vključuje tudi posredne vplive družbe kot celoto. Osnova za izračun ekonomskih meril je ekonomski tok.

Pri ocenjevanju ekonomske učinkovitosti se upoštevajo vse koristi, ki jih izrazimo v denarju in nedenarne koristi, ki so lahko posredne in neposredne. Če že del koristi upravičuje naložbo, je ta gotovo upravičena.

Izračun družbeno ekonomske upravičenosti z vidika koristi uporabnikov (šolarji, starši, občina, zaposlenci v OŠ Toma Brejca, ...) upošteva koristi, ki so bile določene kot razlika med:

- stroški uporabnikov pred dograditvijo in adaptacijo OŠ Toma Brejca in

- stroški uporabnikov po dograditvi in adaptaciji OŠ Toma Brejca.

| Leto | Vrednost investicije | Ostanek vrednost investicije | Prilivi | Tekoči operativni stroški | Skupaj prilivi | Skupaj odlivi | Sedanja vrednost prilivov | Sedanja vrednost odlivov | Ekonomska NPVe (disk. faktor 7 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4 | 7=2+5 | 8 | 9 | 10=9-8 |
| 2008 | 36.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.640 | 0 | 34.243 | -34.243 |
| 2009 | 219.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.839 | 0 | 192.015 | -192.015 |
| 2010 | 109.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.919 | 0 | 89.727 | -89.727 |
| 2011 | 2.277.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.277.912 | 0 | 1.737.808 | -1.737.808 |
| 2012 | 5.014.464 | 0 | 836.673 | 534.281 | 836.673 | 5.548.745 | 596.536 | 3.956.179 | -3.359.642 |
| 2013 | 232.018 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.834.862 | 1.672.532 | 1.222.646 | 449.886 |
| 2014 | 96.674 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.699.518 | 1.563.114 | 1.058.374 | 504.739 |
| 2015 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 1.460.854 | 932.870 | 527.984 |
| 2016 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 1.365.284 | 871.841 | 493.443 |
| 2017 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 1.275.966 | 814.805 | 461.162 |
| 2018 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 1.192.492 | 761.500 | 430.992 |
| 2019 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 1.114.478 | 711.682 | 402.797 |
| 2020 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 1.041.569 | 665.123 | 376.445 |
| 2021 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 973.429 | 621.611 | 351.818 |
| 2022 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 909.746 | 580.944 | 328.802 |
| 2023 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 850.230 | 542.939 | 307.292 |
| 2024 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 794.608 | 507.419 | 287.188 |
| 2025 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 742.624 | 474.224 | 268.400 |
| 2026 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 694.041 | 443.200 | 250.841 |
| 2027 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 648.637 | 414.205 | 234.431 |
| 2028 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 606.202 | 387.108 | 219.095 |
| 2029 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 566.544 | 361.783 | 204.761 |
| 2030 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 529.481 | 338.115 | 191.366 |
| 2031 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 494.842 | 315.995 | 178.846 |
| 2032 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 462.469 | 295.323 | 167.146 |
| 2033 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 432.214 | 276.003 | 156.211 |
| 2034 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 403.938 | 257.946 | 145.992 |
| 2035 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 377.512 | 241.071 | 136.441 |
| 2036 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 352.815 | 225.300 | 127.515 |
| 2037 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 329.734 | 210.561 | 119.173 |
| 2038 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 308.163 | 196.786 | 111.377 |
| 2039 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 288.002 | 183.912 | 104.090 |
| 2040 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 269.161 | 171.880 | 97.281 |
| 2041 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 251.552 | 160.636 | 90.916 |
| 2042 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 235.096 | 150.127 | 84.969 |
| 2043 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 219.716 | 140.306 | 79.410 |
| 2044 | 0 | 0 | 2.510.019 | 1.602.844 | 2.510.019 | 1.602.844 | 205.342 | 131.127 | 74.215 |
| 2045 | 0 | 2.396.240 | 2.510.019 | 1.602.844 | 4.906.259 | 1.602.844 | 375.117 | 122.548 | 252.569 |
| SKUPAJ | 7.987.466 | 2.396.240 | 83.667.300 | 53.428.133 | 86.063.540 | 61.415.599 | 23.604.041 | 20.799.882 | 2.804.159 |

V naslednji tabeli prikazujemo kazalnike ekonomske upravičenosti naložbe:

| Diskontna stopnja (splošna diskontna stopnja) | disko. st. | 7,0 % |
| --- | --- | --- |
| Ekonomska neto sedanja vrednost investicije | NPVe | 2.804.159 |
| Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije | IRRe | 11,1% |
| Ekonomska doba vračanja naložbe | V | 10,7 |
| Ekonomska relativna neto sedanja vrednost | RNPV | 0,13 |
| Ekonomski količnik relativne koristnosti | K/Se | 1,13 |

Kazalnik ekonomska doba vračanja naložbe predstavlja tisto časovno obdobje, ki je potrebno, da se investicijski stroški povrnejo z donosi. V našem primeru je doba vračanja 10 let in 8 mesecev. Vendar kazalnik dobe vračanja naložbe ne upošteva različne časovne dinamike donosov in vlaganj in trajanja osnovnih sredstev. Zato izračunavamo kazalnik neto sedanje vrednosti investicije, ki je razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov naložbe. Interna stopnja donosnosti investicije je tista diskontna stopnja, pri kateri je NPV enaka 0 %. Na podlagi vrednosti NPVe in IRRe lahko v našem primeru zaključimo, da je investicija za dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejc družbeno-ekonomsko upravičena, ker je NPVe pri zahtevani 7 % diskontni stopnji pozitivna in ker je IRRe večja od 7 %.

Kazalnik relativne neto sedanje vrednosti meri neto donos investicije na enoto investicijskih stroškov. Ker je RNPV večja od 0 lahko investicijo sprejmemo. Količnik relativne koristnosti je razmerje med sedanjo vrednostjo vseh prilivov in sedanjo vrednostjo vseh odlivov. Ker je količnik večji od ena, lahko investicijo sprejmemo, saj so prilivi višji od odlivov investicije.

# ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN ANALIZA TVEGANJA (FINANČNI KAZALNIKI)

Z analizo občutljivosti testiramo vpliv posameznih podatkov na izračun kazalnikov upravičenosti naložbe. Najprej moramo ugotoviti tiste spremenljivke, ki so po svoji velikosti in pomembnosti ključne za celotno investicijo. Kritični parametri investicije v dograditev in adaptacijo OŠ Toma Brejca so:

- sprememba stroškov investicije

- sprememba prihodkov – prilivov OŠ Toma Brejca

- sprememba tekočih operativnih stroškov

## 18.1.	Varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije nimamo investicijskih stroškov, prihodkov in tekočih operativnih stroškov, zato se za to varianto ne ocenjuje tveganje in občutljivost investicije.

## 18.2.	Varianta z investicijo – Dograditev in adaptacija OŠ Toma Brejc

V spodnji tabeli prikazujemo spremembo finančnih kazalnikov ob spreminjaju izbranih kritičnih parametrov.

Iz rezultatov lahko zaključimo, da ostaja finančna neto sedanja vrednost investicije v skoraj vseh izračunih negativna. Zmanjšanje prilivov za 10 % povzroči zmanjšanje finančne neto sedanje vrednosti za 24 %, medtem ko hkratno zmanjšanje stroškov investicije in tekočih operativnih stroškov za 10 %, povzroči povečanje neto sedanje vrednosti za 43 %. Obratno pa hkratno povečanje stroškov investicije in tekočih operativnih stroškov za 10 %, povzroči zmanjšanje neto sedanje vrednosti za malo manj kot 45 %.

| Faktor vrednosti investicije | Faktor vseh prilivov | Faktor vseh odlivov | NPVf | IRRf | V | RNPV | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | -6.492.539 | -2,9% |  | -0,30 | 0,70 |
| 0,9 | 1 | 0,9 | -3.686.524 | 0,7% | 229,7 | -0,19 | 0,81 |
| 0,9 | 1 | 1,2 | -10.066.741 | -11,7% |  | -0,39 | 0,61 |
| 1 | 0,9 | 1 | -8.040.150 | -6,9% |  | -0,37 | 0,63 |
| 1 | 1,2 | 1 | -3.397.317 | 2,5% | 54,2 | -0,15 | 0,85 |
| 0,8 | 1,2 | 0,9 | 9.055 | 7,0% | 19,2 | 0,00 | 1,00 |
| 1,2 | 1,3 | 0,9 | -857.949 | 6,0% | 22,5 | -0,04 | 0,96 |
| 1 | 0,8 | 0,9 | -7.390.896 | -7,5% |  | -0,37 | 0,63 |
| 1 | 0,8 | 1 | -9.587.761 | -13,2% |  | -0,44 | 0,56 |
| 1,1 | 1 | 1,1 | -9.438.806 | -6,2% |  | -0,38 | 0,62 |
| 1,2 | 1 | 1 | -7.851.091 | -3,0% |  | -0,34 | 0,66 |

Iz izračunov lahko zaključimo, da se kazalci spreminjajo minimalno ob spremembi enega samega kritičnega parametra. Ob hkratni spremembi dveh kritičnih parametrov pa je občutljivost investicije že večja. Kljub temu pa projekta ne moremo opredeliti kot tveganega, saj je hkratna negativna sprememba ključnih parametrov zelo malo verjetna.

# SKLEPNA OCENA UPRAVIČENOSTI NALOŽBE

Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava prenovo osnovne šole Toma Brejca in dozidavo telovadnice k OŠ Toma Brejca v Kamniku. Po realizaciji investicije bo Osnovna šola Toma Brejca izpolnjevala vse pogoje za izvajanje devetletnega osnovnošolskega programa.

Obstoječa osnovna šola ne izpolnjuje ustreznih pogojev za ustrezno izvajanje devetletnega programa osnovne šole. Z dozidavo telovadnice in predelavo obstoječih prostorov bo omogočeno polno funkcioniranje osnovne šole.

Najpomembnejše pričakovane koristi, ki jih bo prinesla investicija so naslednje:

- omogočeno bo izvajanje pouka po devetletnem programu,

- zagotovljeni bodo osnovni pogoji za izboljšanje kakovosti pouka in športne vzgoje,

- zagotovljeni bodo pogoji za povečanje delovne učinkovitosti zaposlenih,

- omogočene bodo dodatne dejavnosti,

- izboljšane bodo prometne razmere,

- investicija prispeva k izboljšanje razvojnih možnosti področja

- investicija prispeva k izboljšanju bivanja v območju,

- investicija dodaja kvaliteto prostoru.

Pri obravnavani naložbi izračun finančne donosnosti naložbe ni zadosten, ker ne upošteva stroškov in koristi javne narave, ki se ne odražajo neposredno v denarnih tokovih naložbe. Zato smo v tem primeru pri izračunu ekonomske učinkovitosti naložbe upoštevali tudi ocenjene ekonomske koristi od povečanja števila prostorov, tako učnih kot delovnih in koristi od povečanja zdravja otrok in zaposlenih, k čemur bo največ prispevala ureditev prezračevanja učnih in delovnih prostorov, lastna priprava malic in izgradnja telovadnice. Preostali prihranki so prihranki občine zaradi manjšega investicijskega vzdrževanja šole v prihodnjih letih in povečanja energetske učinkovitosti šole, na podlagi česar se bodo zmanjšali materialni stroški, ki jih mora pokrivati občina.

Preostale koristi za okolico in prebivalce v šolskem okolišu in širše so zgolj opisni in jih ni mogoče izmeriti in ovrednotiti, pomenijo pa bistven napredek v kvaliteti šolanja in delovanja.

# PRILOGE

- Terminski plan