Center za razvoj podeželja Posavje

Cesta krških žrtev 46

8270 Krško

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Naziv investicijskega projekta:

»POSAVSKA ŠPAJZA«

Investitorji:

OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli;

OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice;

OBČINA KOSTANJEVICA OB KRKI,  Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki

OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško;

OBČINA RADAČE, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče

OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

Odgovorna oseba investitorja:

FRANJO DEBELAK, župan, Občina Bistrica ob Sotli;

IVAN MOLAN,  župan, Občina Brežice;

Mojmir Pustoslemšek, župan, Občina Kostanjevica ob Krki;

ANA SOMRAK, podžupanja, Občina Krško;

RAFAELA PINTARIČ, podžupanja, Občina Radeče;

SREČKO OCVIRK, župan, Občina Sevnica.

Skrbnik dokumenta identifikacije investicijskega projekta:

Nataša Šterban Bezjak, v.d. direktorice Center za razvoj podeželja Posavje

Izdelovalec:

Center za razvoj podeželja Posavje

Datum izdelave dokumenta:	  februar 2012

KAZALO

1. INVESTITORJI IN STROKOVNI SODELAVCI PO SKLOPIH	3

1.1 Opredelitev investitorjev	3

1.2 Strokovni delavci	7

1.3 Spisek strokovnih podlag	9

2. UVODNO POJASNILO K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	9

3. ANALIZA SEDANJEGA STANJA	10

3.1 Lega tržnic v prostoru	11

3.2 Opis namena tržnic	12

3.3 Obstoječe stanje tržnic	13

4. OPREDELITEV NAMENA IN CILJEV PROJEKTA	13

5. USKLAJENOST PROJEKTA Z NACIONALNIMI IN DRUGIMI STRATEŠKIMI PROGRAMI	15

6. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT INVESTICIJE	16

7. PREDMET INVESTICIJE S PREDVIDENO FINANČNO KONSTRUKCIJO	16

7.1 Ocena stroškov investicije	17

7.2 Predhodna in spremljajoča tehnična dokumentacija	33

7.3 Navedba in opis lokacije	33

7.4 Upravičenost investicije	33

7.4.1 Analiza občutljivosti in tveganja	34

7.4.2 Finančna analiza	35

7.4.3 Finančna donosnost investicije	35

7.4.4 Ekonomska analiza	38

7.4.5 Struktura financiranja:	39

7.4.7 Varstvo okolja	44

7.5 Terminski plan investicije	44

1. INVESTITORJI IN STROKOVNI SODELAVCI PO SKLOPIH

1.1 Opredelitev investitorjev

| INVESTITOR |  |
| --- | --- |
| Naziv | ##### OBČINA BISTRICA OB SOTLI |
| Naslov | Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli |
| Odgovorna oseba | Franja Debelak, župan |
| Telefon | 07/ 800 15 00 |
| Telefax | 07/ 800 15 15 |
| E-mail | obcina@bistricaobsotli.si |
| Davčna številka | 22562605 |
| TRR | 01349-0100004241 |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov | Ana Bercko, direktorica občinske uprave – področje okolje in prostor |
| Telefon | 07/ 800 15 13 |
| Telefax | 07/ 800 15 15 |
| E-mail | ana.bercko@bistricaobsotli.si |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije | Ana Bercko, direktorica občinske uprave – področje okolje in prostor |
| Telefon | 07/ 800 15 13 |
| Telefax | 07/ 800 15 15 |
| E-mail | ana.bercko@bistricaobsotli.si |

| LASTNIŠTVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime lastnika | Občina Bistrica ob Sotli |  |
| Naslov | Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli |  |
| Vpis v zemljiško knjigo v katastrski občini: Kunšperk |  | št. parcele: 977/2 |

| INVESTITOR |  |
| --- | --- |
| Naziv | OBČINA BREŽICE |
| Naslov | Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice |
| Odgovorna oseba | Ivan Molan, župan |
| Telefon | 07/ 620 55 00 |
| Telefax | 07/ 499 00 52 |
| E-mail | obcina.brezice@brezice.si |
| Davčna številka | 34944749 |
| TRR | 01209-0100008385 |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov | Alenka Laznik, vodja oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve |
| Telefon | 07/ 620 55 50 |
| Telefax | 07/ 49-90-052 |
| E-mail | alenka.laznik@brezice.si |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije | Matjaž Mižigoj |
| Telefon | 07/ 620 55 56 |
| Telefax | 07/ 49-90-052 |
| E-mail | matjaz.mizigoj@brezice.si |

| LASTNIŠTVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime lastnika | Občina Brežice |  |
| Naslov | Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice |  |
| Vpis v zemljiško knjigo v katastrski občini: 1300-Brežice |  | št. parcel: 437 in 438 |

| INVESTITOR |  |
| --- | --- |
| Naziv | ##### OBČINA KOSTANJEVICA OB KRKI |
| Naslov | Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki |
| Odgovorna oseba | Mojmir Pustoslemšek, župan |
| Telefon | 07/ 49 87 275 |
| Telefax | 07/ 49 86 275 |
| E-mail | obcina@kostanjevica.si |
| Davčna številka | 71838449 |
| TRR | 01397-0100019737 |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov | Judita Lajkovič, direktorica občinske uprave |
| Telefon | 07/ 20 50 617 |
| Telefax | 07/ 49 86 275 |
| E-mail | judita.lajkovic@kostanjevica.si |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije | Anita Kranjc, višja svetovalka za družbene in gospodarske dejavnosti |
| Telefon | 07/ 20 50 619 |
| Telefax | 07/ 49 86 275 |
| E-mail | anita.krajnc@kostanjevica.si |

| LASTNIŠTVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime lastnika | Občina Kostanjevica ob Krki |  |
| Naslov | Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki |  |
| Vpis v zemljiško knjigo v katastrski občini: 1331 - Kostanjevica |  | št. parcele: 7641 |

| INVESTITOR |  |
| --- | --- |
| Naziv | ##### OBČINA KRŠKO |
| Naslov | Cesta krških žrtev , 8270 Krško |
| Odgovorna oseba | Ana Somrak, podžupanja |
| Telefon | 07/ 498 11 00 |
| Telefax | 07/ 492 22 21 |
| E-mail | obcina.krsko@krsko.si |
| Davčna številka | 18845673 |
| TRR | 01254-0100008120 |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov | Janko Avsec - vodja oddelka za gospodarske dejavnosti |
| Telefon | 07/ 498 13 50 |
| Telefax | 07/ 492 22 21 |
| E-mail | janko.avsec@krsko.si |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije | Miloš Kukovičič, svetovalka za poslovne prostore |
| Telefon | 07/ 498 13 09 |
| Telefax | 07/ 492 22 21 |
| E-mail | milos.kukovicic@krsko.si |

| LASTNIŠTVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime lastnika | Občina Krško |  |
| Naslov | Cesta krških žrtev , 8270 Krško |  |
| Vpis v zemljiško knjigo v katastrski občini: 1316 – Stara vas |  | št. parcele: 198 |

| INVESTITOR |  |
| --- | --- |
| Naziv | OBČINA RADEČE |
| Naslov | Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče |
| Odgovorna oseba | Rafaela Pintarič, podžupanja |
| Telefon | 03/ 56 80 800 |
| Telefax | 03/ 56 80 823 |
| E-mail | info@radece.si |
| Davčna številka | 50643720 |
| TRR | 01299-0100003393 |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov | Brigita Stopar - direktorica občinske uprave |
| Telefon | 03/ 56 80 810 |
| Telefax | 03/ 56 80 823 |
| E-mail | tajnik@radece.si |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije | mag. Matjaž Šušteršič - višji svetovalec za projektno delo in investicije |
| Telefon | 03/ 56 80 816 |
| Telefax | 03/ 56 80 823 |
| E-mail | gospodarstvo@radece.si |

| LASTNIŠTVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime lastnika | Občina Radeče |  |
| Naslov | Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče |  |
| Vpis v zemljiško knjigo v katastrski občini: 1862 - Radeče |  | št. parcele: 8 |

| INVESTITOR |  |
| --- | --- |
| Naziv | OBČINA SEVNICA |
| Naslov | Glavni trg 19a, 8290 Sevnica |
| Odgovorna oseba | Srečko Ocvirk, župan |
| Telefon | 07/81 61 213 |
| Telefax | 07/81 61 210 |
| E-mail | srecko.ocvirk@obcina-sevnica.si |
| Davčna številka | 99767392 |
| TRR | 01310-0100008286 |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov | Zvone Košmerl - direktor občinske uprave |
| Telefon | 07/81 61 212 |
| Telefax | 07/81 61 210 |
| E-mail | zvone.kosmerl@obcina-sevnica.si |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije | Vlasta Kuzmički - vodja oddelka za gospodarske dejavnosti |
| Telefon | 07/81 61 233 |
| Telefax | 07/81 61 210 |
| E-mail | vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si |

| LASTNIŠTVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime lastnika | Občina Sevnica |  |
| Naslov | Glavni trg 19a, 8290 Sevnica |  |
| Vpis v zemljiško knjigo v katastrski občini: 1379-Sevnica |  | št. parcele: 493/14 |

1.2 Strokovni delavci

Odgovornost za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega programa posameznega projekta prevzema vsak investitor posebej za svoj del skupnega projekta – POSAVSKA ŠPAJZA. Župani in ostale odgovorne osebe predstavljajo glavno odgovorno osebo, vodje oddelkov, zadolženi za projekt, pa organizacijske ekipe, ki operativno pripravljajo in vodijo posamezne dele v skupnem projektu ter vso potrebno dokumentacijo in organizirajo vse potrebne postopke za izvedbo projekta.

Občine kot investitor s strokovnimi skupinami vodijo postopke izdelave investicijske dokumentacije (za DIIP), postopke za pripravo druge potrebne investicijske dokumentacije, postopke za izbiro izvajalca gradbenih in ostalih del. Njihova naloga bo tudi ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj, ocenjevanje doseženih rezultatov, razreševanje problemov ipd. Usklajevanja in vsa dela bodo potekala na sestankih, na katerih bodo sodelovali vsi člani strokovne ekipe ter izvajalci posameznih del, ki bodo v tisti fazi predstavljali zunanjega sogovornika.

V spodnjih tabelah posredujemo odgovorne in strokovne osebe, ki bodo vodile posamezne projekte znotraj skupnega projekta »Posavska špajza«.

| Naziv: | Občina Bistrica ob Sotli |
| --- | --- |
| Odgovorna oseba – župan: | Franjo Debelak |
| Strokovne osebe – za pripravo in nadzor nad pripravo dokumentacije | Ana Bercko - direktorica občinske uprave – področje okolje in prostor |

| Naziv: | Občina Brežice |
| --- | --- |
| Odgovorna oseba – župan: | Ivan Molan |
| Strokovne osebe – za pripravo in nadzor nad pripravo dokumentacije | Alenka Laznik - vodja oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Matjaž Mižigoj – strokovna pomoč |

| Naziv: | Občina Kostanjevica ob Krki |
| --- | --- |
| Odgovorna oseba – župan: | Mojmir Pustoslemšek |
| Strokovne osebe – za pripravo in nadzor nad pripravo dokumentacije | Judita Lajkovič - direktorica občinske uprave Anita Kranjc - višja svetovalka za družbene in gospodarske dejavnosti |

| Naziv: | Občina Krško |
| --- | --- |
| Odgovorna oseba – podžupanja: | Ana Somrak |
| Strokovne osebe – za pripravo in nadzor nad pripravo dokumentacije | Janko Avsec - vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Miloš Kukovičič - svetovalec za poslovne prostore |

| Naziv: | Občina Radeče |
| --- | --- |
| Odgovorna oseba – podžupanja: | Rafaela Pintarič |
| Strokovne osebe – za pripravo in nadzor nad pripravo dokumentacije | Brigita Stopar - direktorica občinske uprave mag. Matjaž Šušteršič - višji svetovalec za projektno delo in investicije |

| Naziv: | Občina Sevnica |
| --- | --- |
| Odgovorna oseba – župan: | Srečko Ocvirk |
| Strokovne osebe – za pripravo in nadzor nad pripravo dokumentacije | Zvone Košmerl - direktor občinske uprave Vlasta Kuzmički - vodja oddelka za gospodarske dejavnosti |

Podpisi odgovornih oseb:

Franjo Debelak

Ivan Molan:

Mojmir Pustoslemšek:

Ana Somrak:

Rafaela Pintarič:

Srečko Ocvirk:

1.3 Spisek strokovnih podlag

Za izvedbo investicije so posamezne občine izvedle znotraj samostojnih projektov naslednje aktivnosti.

Občina Bistrica ob Sotli:

- umestitev projekta v načrt razvojnih programov

Občina Brežice:

- Idejno zasnovo ureditve tržnice

- Popis investicijsko vzdrževalnih del

- Dokument identifikacije investicijskega projekta

Občina Kostanjevica ob Krki:

- popis investicijsko vzdrževalnih del

Občina Krško:

- Idejna zasnova ureditve tržnice

- Dokument identifikacije investicijskega projekta

Občina Radeče:

- umestitev projekta v načrt razvojnih programov

Občina Sevnica:

- predračun za ureditev prostorov

- ponudbe za dva prireditvena odra

- cenik za prireditvene stojnice

2. UVODNO POJASNILO K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Navedene občine so pristopila k reševanju problematike dotrajanosti tržnic in pomanjkanja kapacitet za neposredno prodajo lokalnih in regionalni produktov, okoliških kmetij ter promocijo rokodelcev, rokodelskih društev in drugih nevladnih organizacij iz Posavja.

Občine načrtujejo za financiranje investicij pridobitev sredstev iz javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni program« v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«  v višini do 85 % upravičenih stroškov ter iz občinskih proračunov dotičnih občin.

Cilj projekta je vzpostavitev javne infrastrukture v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, izboljšanje tržne organiziranosti podeželskega prebivalstva ter povečanje turistične privlačnosti območja Posavja.

3. ANALIZA SEDANJEGA STANJA

Posavsko razvojno regijo sestavlja šest občin: Brežice, Krško, Sevnica, pred nedavnim novo nastala občina Kostanjevica na Krki ter dve novi občini, ki sta se priključili iz savinjske statistične regije v posavsko razvojno regijo.

Razvojna regija Posavje leži v jugovzhodnem delu Slovenije ob spodnjem toku reke Save in meji na sosednjo Hrvaško. Z dvema novima občinama, ki sta se priključili statistični regiji Posavje, se je povečala tudi površina in obseg celotne razvojne regije. Po površini spada kljub dvema novima občinama še vedno med najmanjše regije v Sloveniji, saj meri le 968,1 km2 in pokriva 4,77% površine Slovenije. Sosednji regiji sta Savinjska na severu, ki je dva in pol-krat večja, in regija Jugovzhodna Slovenija na zahodu, ki je od Posavja trikrat večja. Leta 2003 je po dostopnih statističnih podatkih v regiji živelo 70.262 prebivalcev, kar je bilo le 3,5% vsega prebivalstva Slovenije.

Z novima dvema občinama pa se je to število povečalo na 76050 prebivalcev in sedaj predstavlja 3,8% vsega prebivalstva Slovenije. Prebivalstvo je z obema novima občinama razporejeno v skupno 443 naseljih.

Zaradi majhnega teritorialnega obsega in skromnega števila prebivalstva ima regija šibko gravitacijsko zaledje, zato se v regiji ni uspelo razviti večje regionalno središče, ampak si danes to funkcijo delita občinski središči Krško in Brežice. V primerjavi s sosednjimi regijami »neobstoj« uradnega regionalnega središča pomeni za Posavje šibko točko, to pa dodatno povečuje še velikost urbanih središč, ki so v regiji precej majhna in se med mesta oz. urbana naselja lahko uvrščajo le tri občinska središča: Krško, Brežice in Sevnica ter iz nove občine mesto Radeče. Med naselja z mestnim značajem pa se uvrščajo še: Senovo, Leskovec pri Krškem in Brestanica ter Bistrica ob Sotli. Posavje večinoma tvori sedaj še bolj očitno podeželsko območje, ki zajema ves hribovit in gričevnat svet, kjer so naselja razprostrta na vrhu položnih slemen, kopastih vrhov in po položnih policah. Razen večjih zgostitvenih jeder na Krško-Brežiškem polju in v Radečah, podeželsko območje zajema tudi večji del novih dveh občin, še posebej v občini  Bistrica ob Sotli, kjer so se oblikovale gručaste in obcestne vasi.

Posavsko regijo zaznamuje nadpovprečno visok delež kmečkega prebivalstva. To je še posebej očitno v občini Bistrica ob Sotli, kjer se večina prebivalcev te občine ukvarja s kmetijstvo in spremljevalnimi dejavnostmi. Razlogi za takšno stanje so predvsem v odsotnosti industrije ter slabi gospodarski ter spremljajoi infrastrukturi. V statistični regiji Posavje so leta 2000, ko je bil izveden popis kmetijskih gospodarstev, vsa zemljišča v uporabi (gozd, kmetijska zemljišča in nerodovitna zemljišča) predstavljala kar 55% površja. Od teh površin je bilo kar 30% kmetijskih zemljišč  v uporabi (njive in vrtovi, sadovnjaki, vinogradi ter travniki in pašniki). Nižinski in uravnani območji Krškega in Brežiškega polja z rodovitno rjavo prstjo nudita ugodne pogoje poljedelstvu, pobočja Krškega in Bizeljskega gričevja na prisojnih pobočjih poraščajo sadovnjaki in vinogradi, prav tako v občini Bistrica ob Sotli, kjer je skoraj 20% delovno aktivnega prebivalstva zaposlenega v kmetijstvu, na osojnih in višjih gričevnatih predelih, v hribovju Občine Radeče pa prevladuje gozd.

Preglednica: Število prebivalcev v razvojni regiji Posavje delno iz popisa leta 2002 ter dostopnih podatkov iz občinskih virov

| Občine | Število prebivalcev |
| --- | --- |
| Bistrica ob Sotli | 1516 |
| Brežice | 24473 |
| Kostanjevica ob Krki | 2450 |
| Krško | 25500 |
| Radeče | 4617 |
| Sevnica | 17494 |
| Skupaj | 76050 |

Vir:http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=OBC2007&st=1

Občine se tako v skupnem projektu osredotočajo na razvoj javne infrastrukture v območjih s posebnimi varstvenimi režimi ter dodaten razvoj turistične infrastrukture za boljšo tržno organiziranost podeželskega prebivalstva, kar bodo tržnice in skupni prostori po občinah tudi udejanjali.

Tržnice bodo tako predstavljale prostor, kjer se lahko zadržujemo in kupujemo zdravo domače pridelano hrano, namesto da hitimo proti odrejenemu cilju. Tržnice, ki so v preteklosti nastale iz trga, so povsod omenjene kot razširjen prostor, namenjen ljudem, mesto kjer se srečujejo ljudje. Tržnicam je tako potrebno vrniti njihovo prvotno pomensko vrednost in s preoblikovanjem javnih površin mestnega prostora ustvariti pogoje za osrednje žarišče različnih aktivnosti znotraj posameznih mest. Glede aktivnosti bodo tržnice predstavljale ne le gibanje in tranzit pešcev skozi trg, temveč bodo obravnavani prostori namenjeni gospodarskem in socialno-kulturnem udejstvovanju ter bodo mesto urejenega skupnega življenjskega prostora, namenjenega druženju.

3.1 Lega tržnic v prostoru

Vsi aktivnosti, ki bodo namenjene za organiziranje trženjskih aktivnosti in za promocijo lokalno pridelane hrane, oblik naravne pridelave hrane, pomena ekološko in sonaravno pridelane hrane ter pomen zdrave hrane za zdravo življenje, se bodo izvajale v temu namenjenih prostorih znotraj posameznih občin.

Poleg tega je eden ključnih orodij tudi sama promocija in osveščanje ljudi o zdravi in lokalno pridelani hrani, ki je pomemben dejavnik razvoja turistične ponudbe.

V okviru projekta »Posavska špajza« bo občina Bistrica ob Sotli uredila in vzpostavila manjši pokriti prostor za tržnico. Prostor v ta namen bo uredila v »Čepinovi štali« neposredno ob poslovnem objektu občine na parcelni številki  977/2 k.o. Kunšperk, ki ga je občina kupila prav za takšne namene. Urejen prostor bo vplival na izboljšanje pogojev za življenje ob meji in gospodarski ter turistični razvoj območja.

Objekt brežiške tržnice stoji v samem mestnem jedru, ob vstopu v staro mestno jedro in hkrati povezuje in ločuje center mesta od stanovanjskega dela mesta. Objekt stoji pretežno na parceli 438, k.o. Brežice. V ureditveno celoto spada tudi zelenica med objektom tržnice in Bizeljsko cesto, ta leži na parcelni številki 437, k.o. Brežice.

Objekt ima na zemljišču orientacijo V-Z. V tej smeri so postavljeni vsi trije deli stavbe ki so v pritličju pod nadstreškom, kakor tudi sama slemena nadstreškov. Objekt nima oblike tržnice, temveč obliko koridorja, odprtega samo V-Z. S predlaganim projektom zapiranje stavbe ne zmanjšujemo odmikov od parcelnih mej, saj se le te merijo od najbolj izpostavljenega dela stavbe, projekt pa ne predvideva nobenih posegov izven tega gabarita.

Občina Kostanjevica na Krki, bo v sklopu projekta »Posavska špajza« pristopila k adaptaciji dela prostorov na lokaciji Kambičev trg 5. Prostori so v lasti Občine Kostanjevica na Krki in le-ta jih bo uredila za namen prodaje lokalnih izdelkov, bodisi za zelenjavo, sadja, medu, nenazadnje pa tudi za rokodelske izdelke okoliških rokodelcev, ki še izdelujejo izdelke domače obrti (pletene košare, kleklanje,…).

Obstoječi objekt Tržnice Krško je priljubljeno mesto nakupovalcev in stoji na levem bregu mesta Krško na eni strani tik ob mostu čez Savo ter na drugi strani v bližini avtobusne in železniške postaje. Predvsem v sobotnem dopoldnevu je veliko prodajalcev, tako v stalnih lokalih kot posameznih »branjevk«. Glede na obisk in kapaciteto, je funkcionalnih prodajnih površin premalo, del stojnic je postavljenih na zelenici pod drevesi. Parkirnih površin je prav tako premalo, delno so v sobotnem dopoldnevu zasedene tudi s stojnicami.

Znotraj obstoječih gabaritov tržnice in pripadajoče okolice je možno pridobiti še nekaj dodatnih kvalitetnih funkcionalnih predelov. Dodatne parkirne površine se lahko pridobijo na mestu sedanjih »barak«, ki so predvidene za odstranitev.

V okviru projekta »Posavska špajza« namerava Občina Radeče na območju vhoda v staro mestno jedro na Starograjsko ulico urediti prostor, ki bi malim kmetom služil kot tržnica za prodajo njihovih pridelkov. Prostor v predvideni velikosti okoli 100 m2 bo pokrit z nadstrešnico in bo komunalno popolnoma opremljen, prodajalcem pa bo na voljo vsa potrebna infrastruktura za hranjenje in prodajo pridelkov.

Za organizirane trženjske aktivnosti in promocijo lokalno pridelane hrane bo Občina Sevnica poskrbela z nakupom in montažo opreme. V sklopu projekta bodo zato nabavljene nove stojnice, ki bodo omogočale neposredno prodajo več ponudnikom. Urejeni/opremljeni pa bodo tudi prostori, ki bodo namenjeni osveščanju o zdravi hrani ter promociji lokalno pridelane hrane ter bodo pomenili velik prispevek tudi k skupni turistični ponudbi celotnega področja

3.2 Opis namena tržnic

Tržnice predstavljajo prostor, kjer se lahko zadržujemo, družimo in kar je najbolj pomembno, kupujemo domače pridelano hrano in s tem tudi pomagamo sebi in tudi samim pridelovalcem lokalno pridelane hrane. Beseda »tržnica« je nastala iz besede »trg«, ki je povsod opredeljen kot razširjen prostor, namenjen ljudem, mesto kjer se srečujejo ljudje.

3.3 Obstoječe stanje tržnic

Zaradi dolgoletnega zanemarjanja, neprimernega vzdrževanja in pasivnega upravljanja v zadnjih letih sta tržnici v občinah Brežice in Krško,v zelo slabem stanju in zato potrebni adaptacije. V ostalih občinah pa se nagibajo k adaptaciji primernih prostorov, ki so v lasti občin in bodo služili kot prostor, kjer se bodo lahko uresničeval namen projekta »Posavska špajza«.

4. OPREDELITEV NAMENA IN CILJEV PROJEKTA

Posavje je območje z razmeroma dobro ohranjenim in raznolikim okoljem ter ugodnim stanjem naravnih virov (voda, tla, zrak, biotska raznovrstnost), kar predstavlja priložnost za koriščenje naravnih danosti podeželja v regiji. V okviru izvajanja projekta se bo skozi vzpostavitev javne turistične infrastrukture, ki bo omogočala neposredno trženje lokalnih pridelkov in izdelkov, njihovo promocijo in ponudbo obiskovalcem regije, postopno povečevala sedaj nizka stopnja samooskrbe s kmetijskimi pridelki in izdelki pa tudi ostalimi lokalnimi proizvodi. Ponudba tako lokalnih pridelkov kot tudi različnih izdelkov predstavlja pomemben turistični potencial pretežno podeželske regije.

V regiji bi na ta način spodbudili razvoj tržnih kanalov za prodajo lokalnih proizvodov. Z ohranjanjem obdelovanja bi se ohranjalo in postopoma povečevalo število tržno usmerjenih družinskih kmetij, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, rokodelske in obrtne dejavnosti. Spodbujalo bi se koriščenja naravnih danosti in tradicije ter krepilo zaupanje v domačo pridelavo.

Projekt  »Posavska špajza« predstavlja dodaten ekonomski in socialni potencial  - tako izboljšanje dohodkovnega stanja prebivalcev na podeželju kot tudi priložnost za krepitev pomembnih socialnih in ekonomskih vezi med različnimi skupinami prebivalcev na podeželju.

Projekt je namenjen vsem prebivalcem Posavja: pridelovalcem in ostalim, ki bodo s projektom pridobili nov distribucijski kanal za trženje svojih pridelkov in izdelkov: potrošnikom, ki jim bo omogočena in dostopnejša nabava lokalno pridelane hrane ter drugih lokalnih izdelkov. Glavni rezultat »Posavske špajze« bo vzpostavljena javna infrastruktura, ki bo namenjena tako trženju kot tudi različnim oblikam turistične dejavnosti, povezovanju obstoječih potencialov kraja v skupno ponudbo in povečanju turistične atraktivnosti regije.

Ureditev tržnic bo vplivala na nadaljnje možnosti razvoja kmetijstva in turizma na podeželju ter s tem povečanje ponudbe. S tem, ko bodo imeli krajani večje možnosti druženja, bo naložba večala okoljsko ozaveščenost in dvigovala socialne pravičnosti med prebivalstvom. Z obnovami bodo vzpostavljeni pogoji za dodatno spodbujanje trženja ekološko pridelane hrane, s čimer se poveča zaposlenost prebivalstva, dvig zavesti ter nedvomno kvaliteta življenja.

Splošni cilji investicije so:

- razvoj konkurenčnega gospodarstva za dvig stopnje brezposelnosti,

- vzpostavitev prepoznavnega prostora za trženje ekološko pridelanih izdelkov in prostora za prodajo lokalno pridelanih izdelkov,

- povečana pestrost ponudbe zdrave hrane in boljša tržna organiziranost podeželskega prebivalstva,

- vzpostavitev sistema lokalne trajnostne oskrbe s hrano.

- izboljšanje pogojev za trgovanje na tržnicah in prostorih namenjenih tej dejavnosti,

- izboljšane prostorske pogoje za delovanje lokalnih trgovcev,

- spodbujanje trgovanja in drugega ustvarjalnega potenciala med prebivalci,

- izboljšanje prehrambnega standarda prebivalcev,

- krepitev sodelovanja občanov med seboj in

- povečana turistična prepoznavnost območja.

Operativni cilji investicije po občinah so:

- povečanje kapacitet za postavitev stojnic,

- ureditev primernih prostorov za vključevanje novih ponudnikov s pestrejšo lokalno in ekološko ponudbo in okoliških kmetij,

- obnova stojnic za prodajo izdelkov,

- obnova odvodnih delov strehe,

- obnova prostorov sanitarij,

- obnova zunanjega ovoja stavbe,

- izdelava konstrukcije in vgradnja steklenih vrat za zagotovitev zapiranja osrednjega dela tržnice,

- obnova kanalizacijskega priključka objekta,

- izvedba zaščite obstoječe nosilne kovinske konstrukcije objekta,

- obnova tlakov v objektu in okoli objekta,

- nabava urbane opreme (klopi, koši za smeti, pepelniki, kolesarski prostori, ekološki otok),

- nabava prireditvenih stojnic in prireditvenega odra,

- obnova elektro in telekomunikacijskih instalacij ter nabava projektorja,

- ureditev okolice tržnice za zagotavljanje kvalitetnejših pogojev za družbeno-kulturne dogodke,

- ureditev primernih prostorov za predstavitev in promocijo lokalnih in regionalnih društev in aktivov kmečkih žena, rokodelcev,

- ureditev parkirišč in zelenih površin…

Uporabniki obravnavane investicije so vsi prebivalci v vsaki občini in ostali kupci ter tudi dobavitelji lokalno proizvedenih proizvodov in tudi širše.

Tako bo projekt specifično namenjen vsem prebivalcem Posavja: pridelovalcem, ki bodo s projektom pridobili nov distribucijski kanal za trženje svojih pridelkov in izdelkov: potrošnikom, ki jim bo omogočena in dostopnejša nabava lokalno pridelane hrane in drugih lokalnih izdelkov ter povečana možnost predstavitve celovite ponudbe podeželja kot del skupne turistične ponudbe regije.

5. USKLAJENOST PROJEKTA Z NACIONALNIMI IN DRUGIMI STRATEŠKIMI PROGRAMI

Projekt »Posavska špajza« je skladen z Regionalnim razvojnim programom Posavje in je tudi osnova za projektni predlog izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega načrta programa regije Posavje.

Projekt sledi prvi zastavljeni prioriteta - Razvoj konkurenčnega gospodarstva za dvig stopnje brezposelnosti. Umešča pa se v tretji ukrep Regionalnega razvojnega programa - Razvoj podeželja ter predstavlja doseganje ciljev četrtega ukrepa – Načrtovanje, razvoj in trženje turizma na podeželju.

Z izvajanjem projekta je le-ta navezan na ustrezni Operativni program – Krepitev regionalnih razvojnih potencialov - razvija konkurenčno sposobnost kmetijskih gospodarstev in živilskopredelovalne industrije, izboljšujemo učinkovito rabo proizvodnih virov v skladu s standardi in dvigujemo nivo tržne organiziranosti, dvigujemo dodano vrednost in kakovost v pridelavi in predelavi ter raven usposobljenosti in zaposljivosti v kmetijstvu in gozdarstvu.

Kot smo že omenili se projekt umešča v Operativni program Krepitev regionalnih razvojnih potencialov, njegovo razvojno prioriteto Razvoj regij in prednostno usmeritev Regionalni razvojni program.

Upravičeni nameni operacije so skladni z vsebinskim področjem projekta z razvojem javne infrastrukture v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih in sicer s:

- turističnimi razvojnimi projektnimi predlogi za operacije lokalno – regionalnega pomena kot je trženje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti in

- izgradnjo in urejanjem javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-regionalnega pomena, promocijo zdravega načina življenja, promocijsko-izobraževalne aktivnosti in druge za turizem pomembne infrastrukture regionalnega pomena.

Predmet javnega poziva bo tako izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.

Operacija »Posavska špajza« bo kandidirala na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014.

Skupne izhodiščne točke operacije morajo biti:

- en vlagatelj, več partnerjev

- obvezno priložiti dogovor, ki natančno določa obveznosti in pravice vseh udeležencev v operaciji, vključno z identifikacijo lastništva predmeta operacije po zaključku operacije).

6. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT INVESTICIJE

Projekt kot celota ni predmet poglobljene analize variant, saj se kot edina sprejemljiva rešitev v skupnem projektu »Posavska špajza« kaže potreba po obnovah obstoječih objektov tržnic in adaptaciji prostorov za aktivnosti skupne predstavitve ponudbe regije.

V primeru, da predvidimo dve obliki alternativ, je tako sprejemljiva samo alternativa 2.

Opis alternativ:

- alternativa 1: brez investicije – ohranitev obstoječega stanja

- alternativa 2: z investicijo – obnova tržnic in adaptacija prostorov za trgovanje in druženje

Alternativa 1 oziroma ohranitev obstoječega stanja (ničelna varianta) ne vključuje investicijskih potreb, ohranja obstoječe stanje, kar pomeni, da se ne investira v predmetne investicije. Pri takšni alternativi lahko predvidimo, da bodo objekti propadali in s tem bo na tržnicah in ostalih prostorih po občinah postopoma zamrlo trgovanje in posledično tudi možnost razvoja ekološko pridelane hrane in prodaje teh proizvodov v neposredni bližini kraja proizvodnje. Lahko zatrdimo, da alternativa 1 NI razvojno naravnana in pomeni na dolgi rok slabšanje razmer in upadanje delovanja tržnic in aktivnosti povezanih z usmeritveni Lokalno – pridelano - porabljeno.

Alternativa 2 »z investicijo« je edina možna in pravilna odločitev.

7. PREDMET INVESTICIJE S PREDVIDENO FINANČNO KONSTRUKCIJO

Opredelitev in opis upravičenih stroškov pri operaciji »Posavska špajza«:

- stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov;

- stroški nakupov, dobave in vgradnje ali amortizacije opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine operacije;

- stroški storitve izdelave in revizije projektne dokumentacije ter storitve strokovnega nadzora gradnje;

- stroški priprave multimedijskih predstavitev in promocijskega materiala, potrebnega za izvedbo operacije;

- stroški storitev vodenja operacije s strani zunanjega izvajalca;

- stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.

7.1 Ocena stroškov investicije

Skupni stroški investicij po tekočih cenah so bili določeni na podlagi pridobljenih podatkov sodelujočih partnerjev v projektu podanih v stalnih stroškov.

Stalne cene veljajo v času izdelave vse pridobljene investicijske dokumentacije: februar 2012

Spodaj prikazujemo oceno stroškov po posameznih občinah:

- OBČINA BISTRICA OB SOTLI

Tabela 1a: Ocena stroškov investicije po stalnih cenah (februar 2012)

| AKTIVNOST | BREZ DDV | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| NADZOR | 750,00 € | 150,00 € | 900,00 € |
| GRADBENO- OBTNIŠKA DELA | 37.691,00 € | 7.538,20 € | 45.229,20 € |
| OPREMA | 44.920,61 € | 8.984,12 € | 53.904,73 € |
| SKUPAJ: | 83.361,61 € | 16.672,32 € | 100.033,93 € |

| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 329,31 € | 116,95 € | 446,26 € |
| --- | --- | --- | --- |

| SKUPAJ: | 83.690,92 € | 16.789,27 € | 100.480,19 € |
| --- | --- | --- | --- |

Tabela 2a: Finančni načrt po letih (stalne cene) s sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 109,77 € | 83.471,38 € | 109,77 € | 83.690,92 € |
| DDV | 38,98 € | 16.711,30 € | 38,98 € | 16.789,26 € |
| Skupaj z DDV | 148,75 € | 100.182,68 € | 148,75 € | 100.480,18 € |

Tabela 3a: Finančni načrt po letih (stalne cene) brez sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 0,00 € | 83.361,61 € | 0,00 € | 83.361,61 € |
| DDV | 0,00 € | 16.672,32 € | 0,00 € | 16.672,32 € |
| Skupaj z DDV | 0,00 € | 100.033,93 € | 0,00 € | 100.033,93 € |

Tabela 4a: Ocena stroškov investicije po tekočih cenah (februar 2012)

| AKTIVNOST | BREZ DDV | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| NADZOR | 778,77 € | 155,75 € | 934,52 € |
| GRADBENO- OBTNIŠKA DELA | 39.136,83 € | 7.827,37 € | 46.964,20 € |
| OPREMA | 46.643,76 € | 9.328,75 € | 55.972,51 € |
| SKUPAJ: | 86.559,36 € | 17.311,87 € | 103.871,23 € |

| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 342,21 € | 124,64 € | 466,86 € |
| --- | --- | --- | --- |

| SKUPAJ: | 86.901,57 € | 17.436,51 € | 104.338,09 € |
| --- | --- | --- | --- |

Tabela 5a: Finančni načrt po letih (tekoče cene) s sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 111,75 € | 86.673,34 € | 116,49 € | 86.901,58 € |
| DDV | 40,70 € | 17.353,38 € | 42,43 € | 17.436,51 € |
| Skupaj z DDV | 152,45 € | 104.026,72 € | 158,92 € | 104.338,09 € |

Tabela 6a: Finančni načrt po letih (tekoče cene) brez sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 0,00 € | 86.559,36 € | 0,00 € | 86.559,36 € |
| DDV | 0,00 € | 17.311,87 € | 0,00 € | 17.311,87 € |
| Skupaj z DDV | 0,00 € | 103.871,23 € | 0,00 € | 103.871,23 € |

Tekoče cene so preračunane na osnovi napovedi gospodarskih gibanj v letih 2012 za višino inflacije, objavljene na spletni strani UMAR-ja (http://www.umar.gov.si/), za leto 2012 – 1,8%, za leto 2013 - 2% in za leto 2014 – 2,2%.

Vrednost načrtovane investicije po tekočih cenah je 86.901,57 EUR brez DDV in 104.338,09 EUR z DDV.

Tabela 7a: Prikaz upravičenih in preostalih (neupravičenih) stroškov investicije

| VRSTA DEL | STALNE CENE | TEKOČE CENE |
| --- | --- | --- |
| I. UPRAVIČENI STROŠKI: |  |  |
| NADZOR | 750,00 € | 778,77 € |
| GRADBENO- OBTNIŠKA DELA | 37.691,00 € | 39.136,83 € |
| OPREMA | 44.920,61 € | 46.643,76 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 329,31 € | 342,21 € |
| Skupaj I. | 83.690,92 € | 86.901,57 € |
| II. NEUPRAVIČENI STROŠKI: |  |  |
| DDV | 16.789,27 € | 17.436,51 € |
| Skupaj II. | 16.789,27 € | 17.436,51 € |
| SKUPAJ VREDNOSTI V EUR (I.+II.): | 100.480,18 € | 104.338,09 € |

- OBČINA BREŽICE

Tabela 1b: Ocena stroškov investicije po stalnih cenah (februar 2012)

| AKTIVNOST | BREZ DDV | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJ. DOKUMENTACIJA (PZI) | 12.500,00 € | 2.500,00 € | 15.000,00 € |
| GRADBENA DELA | 27.176,70 € | 5.435,34 € | 32.612,04 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 157.202,60 € | 31.440,52 € | 188.643,12 € |
| ELEKTROINŠTALACIJE | 8.107,90 € | 1.621,58 € | 9.729,48 € |
| STROJNE INŠTALACIJE | 18.964,46 € | 3.792,89 € | 22.757,35 € |
| SKUPAJ: | 223.951,66 € | 44.790,33 € | 268.741,99 € |

| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 5.572,92 € | 1.979,07 € | 7.551,99 € |
| --- | --- | --- | --- |

| SKUPAJ: | 229.524,58 € | 46.769,40 € | 276.293,98 € |
| --- | --- | --- | --- |

Tabela 2b: Finančni načrt po letih (stalne cene) s sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 14.357,64 € | 192.164,13 € | 23.002,81 € | 229.524,58 € |
| DDV | 3.159,69 € | 38.720,99 € | 4.888,72 € | 46.769,40 € |
| Skupaj z DDV | 17.517,33 € | 230.885,12 € | 27.891,53 € | 276.293,98 € |

Tabela 3b: Finančni načrt po letih (stalne cene) brez sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 12.500,00 € | 190.306,49 € | 21.145,17 € | 223.951,66 € |
| DDV | 2.500,00 € | 38.061,30 € | 4.229,03 € | 44.790,33 € |
| Skupaj z DDV | 15.000,00 € | 228.367,79 € | 25.374,20 € | 268.741,99 € |

Tabela 4b: Ocena stroškov investicije po tekočih cenah (januar 2012)

| AKTIVNOST | BREZ DDV | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJ. DOKUMENTACIJA (PZI) | 12.612,50 € | 2.522,50 € | 15.135,00 € |
| GRADBENA DELA | 27.828,94 € | 5.565,79 € | 33.394,73 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 160.975,46 € | 32.195,09 € | 193.170,55 € |
| ELEKTROINŠTALACIJE | 8.302,49 € | 1.660,50 € | 9.962,99 € |
| STROJNE INŠTALACIJE | 19.419,61 € | 3.883,92 € | 23.303,53 € |
| SKUPAJ: | 229.139,00 € | 45.827,80 € | 274.966,80 € |

| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 5.791,31 € | 2.056,63 € | 7.847,94 € |
| --- | --- | --- | --- |

| SKUPAJ: | 234.930,31 € | 47.884,43 € | 282.814,74 € |
| --- | --- | --- | --- |

Tabela 5b: Finančni načrt po letih (tekoče cene) s sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 14.503,58 € | 196.802,75 € | 23.623,98 € | 234.930,31 € |
| DDV | 3.194,06 € | 39.659,77 € | 5.030,60 € | 47.884,43 € |
| Skupaj z DDV | 17.697,64 € | 236.462,51 € | 28.654,58 € | 282.814,74 € |

Tabela 6b: Finančni načrt po letih (tekoče cene) brez sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 12.612,50 € | 194.873,85 € | 21.652,65 € | 229.139,00 € |
| DDV | 2.522,50 € | 38.974,77 € | 4.330,53 € | 45.827,80 € |
| Skupaj z DDV | 15.135,00 € | 233.848,61 € | 25.983,18 € | 274.966,80 € |

Tekoče cene so preračunane na osnovi napovedi gospodarskih gibanj v letih 2012 za višino inflacije, objavljene na spletni strani UMAR-ja (http://www.umar.gov.si/) za leto 2012 – 1,8% za leto 2013 - 2% in za leto 2014 – 2,2%.

Vrednost načrtovane investicije po tekočih cenah je 234.930,31 EUR brez DDV in 282.814,74 EUR z DDV.

Tabela 6b: Prikaz upravičenih in preostalih (neupravičenih) stroškov investicije

| VRSTA DEL | STALNE CENE | TEKOČE CENE |
| --- | --- | --- |
| I. UPRAVIČENI STROŠKI: |  |  |
| PROJ. DOKUMENTACIJA (PZI) | 12.500,00 € | 12.612,50 € |
| GRADBENA DELA | 27.176,70 € | 27.828,94 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 157.202,60 € | 160.975,46 € |
| ELEKTROINŠTALACIJE | 8.107,90 € | 8.302,49 € |
| STROJNE INŠTALACIJE | 18.964,46 € | 19.419,61 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 5.572,92 € | 5.791,31 € |
| Skupaj I. | 229.524,58 € | 234.930,31 € |
| II. NEUPRAVIČENI STROŠKI: |  |  |
| DDV | 46.769,40 € | 47.884,43 € |
| Skupaj II. | 46.769,40 € | 47.884,43 € |
| SKUPAJ VREDNOST V EUR (I.+II) | 276.293,98 € | 282.814,74 € |

- OBČINA KOSTANJEVICA OB KRKI

Tabela 1c: Ocena stroškov investicije po stalnih cenah (februar 2012)

| AKTIVNOST | BREZ DDV | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| NADZOR | 1.666,67 € | 333,33 € | 2.000,00 € |
| GRADBENA DELA | 19.565,08 € | 3.913,02 € | 23.478,10 € |
| STROJE INŠTALACIJE | 3.725,25 € | 745,05 € | 4.470,30 € |
| ELEKTRO INŠTALACIJE | 5.436,83 € | 1.087,37 € | 6.524,20 € |
| OPREMA | 2.291,75 € | 458,35 € | 2.750,10 € |
| SKUPAJ: | 32.685,58 € | 6.537,12 € | 39.222,70 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 551,31 € | 195,78 € | 747,09 € |
| SKUPAJ: | 33.236,89 € | 6.732,90 € | 39.969,79 € |

Tabela 2c: Finančni načrt po letih (stalne cene) s sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 183,77 € | 183,77 € | 32.869,35 € | 33.236,89 € |
| DDV | 65,26 € | 65,26 € | 6.602,38 € | 6.732,90 € |
| Skupaj z DDV | 249,03 € | 249,03 € | 39.471,73 € | 39.969,79 € |

Tabela 3c: Finančni načrt po letih (stalne cene) brez sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 0,00 € | 0,00 € | 32.685,58 € | 32.685,58 € |
| DDV | 0,00 € | 0,00 € | 6.537,12 € | 6.537,12 € |
| Skupaj z DDV | 0,00 € | 0,00 € | 39.222,70 € | 39.222,70 € |

Tabela 4c: Ocena stroškov investicije po tekočih cenah (februar 2012)

| AKTIVNOST | BREZ DDV | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| NADZOR | 1.768,67 € | 353,74 € | 2.122,41 € |
| GRADBENA DELA | 20.762,54 € | 4.152,51 € | 24.915,05 € |
| STROJE INŠTALACIJE | 3.953,25 € | 790,65 € | 4.743,90 € |
| ELEKTRO INŠTALACIJE | 5.769,59 € | 1.153,91 € | 6.923,50 € |
| OPREMA | 2.432,01 € | 486,40 € | 2.918,41 € |
| SKUPAJ: | 34.686,06 € | 6.937,21 € | 41.623,27 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 572,91 € | 203,45 € | 776,36 € |
| SKUPAJ: | 35.258,97 € | 7.140,66 € | 42.399,63 € |

Tabela 5c: Finančni načrt po letih (tekoče cene) s sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 187,08 € | 190,82 € | 34.881,08 € | 35.258,98 € |
| DDV | 66,43 € | 67,76 € | 7.006,46 € | 7.140,65 € |
| Skupaj z DDV | 253,51 € | 258,58 € | 41.887,54 € | 42.399,63 € |

Tabela 6c: Finančni načrt po letih (tekoče cene) brez sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 0,00 € | 0,00 € | 34.686,06 € | 34.686,06 € |
| DDV | 0,00 € | 0,00 € | 6.937,21 € | 6.937,21 € |
| Skupaj z DDV | 0,00 € | 0,00 € | 41.623,27 € | 41.623,27 € |

Tekoče cene so preračunane na osnovi napovedi gospodarskih gibanj v letih 2012 za višino inflacije, objavljene na spletni strani UMAR-ja (http://www.umar.gov.si/), za leto 2012 – 1,8%, za leto 2013 - 2% in za leto 2014 – 2,2%.

Vrednost načrtovane investicije po tekočih cenah je 35.258,97 EUR brez DDV in 42.393,63 EUR z DDV.

Tabela 7c: Prikaz upravičenih in preostalih (neupravičenih) stroškov investicije

| VRSTA DEL | STALNE CENE | TEKOČE CENE |
| --- | --- | --- |
| I. UPRAVIČENI STROŠKI: |  |  |
| NADZOR | 1.666,67 € | 1.768,67 € |
| GRADBENA DELA | 19.565,08 € | 20.762,54 € |
| STROJE INŠTALACIJE | 3.725,25 € | 3.953,25 € |
| ELEKTRO INŠTALACIJE | 5.436,83 € | 5.769,59 € |
| OPREMA | 2.291,75 € | 2.432,01 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 551,31 € | 572,91 € |
| Skupaj I. | 33.236,89 € | 35.258,97 € |
| II. NEUPRAVIČENI STROŠKI: |  |  |
| DDV | 6.732,90 € | 7.140,66 € |
| Skupaj II. | 6.732,90 € | 7.140,66 € |
| SKUPAJ VREDNOSTI V EUR (I.+II.): | 39.969,79 € | 42.399,63 € |

- OBČINA KRŠKO

Tabela 1d: Ocena stroškov investicije po stalnih cenah (februar 2012)

| AKTIVNOST | BREZ DDV | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| PGD | 16.666,67 € | 3.333,33 € | 20.000,00 € |
| GRADBENA DELA | 61.600,00 € | 12.320,00 € | 73.920,00 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 187.140,00 € | 37.428,00 € | 224.568,00 € |
| SKUPAJ: | 265.406,67 € | 53.081,33 € | 318.488,00 € |

| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 5.932,05 € | 2.106,60 € | 8.038,65 € |
| --- | --- | --- | --- |

| SKUPAJ: | 271.338,72 € | 55.187,93 € | 326.526,65 € |
| --- | --- | --- | --- |

Tabela 2d: Finančni načrt po letih (stalne cene) s sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 18.644,02 € | 68.644,02 € | 184.050,68 € | 271.338,72 € |
| DDV | 4.035,53 € | 14.035,53 € | 37.116,87 € | 55.187,93 € |
| Skupaj z DDV | 22.679,55 € | 82.679,55 € | 221.167,55 € | 326.526,65 € |

Tabela 3d: Finančni načrt po letih (stalne cene) brez sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 16.666,67 € | 66.666,67 € | 182.073,33 € | 265.406,67 € |
| DDV | 3.333,33 € | 13.333,33 € | 36.414,67 € | 53.081,33 € |
| Skupaj z DDV | 20.000,00 € | 80.000,00 € | 218.488,00 € | 318.488,00 € |

Tabela 4d: Ocena stroškov investicije po tekočih cenah (februar 2012)

| AKTIVNOST | BREZ DDV | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| PGD | 16.966,67 € | 3.393,33 € | 20.360,00 € |
| GRADBENA DELA | 63.962,98 € | 12.792,60 € | 76.755,58 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 198.477,96 € | 39.695,59 € | 238.173,55 € |
| SKUPAJ: | 279.407,61 € | 55.881,52 € | 335.289,13 € |

| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 6.164,52 € | 2.189,15 € | 8.353,67 € |
| --- | --- | --- | --- |

| SKUPAJ: | 285.572,12 € | 58.070,68 € | 343.642,80 € |
| --- | --- | --- | --- |

Tabela 5d: Finančni načrt po letih (tekoče cene) s sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 18.979,61 € | 71.277,20 € | 195.315,31 € | 285.572,13 € |
| DDV | 4.108,17 € | 14.573,94 € | 39.388,57 € | 58.070,67 € |
| Skupaj z DDV | 23.087,78 € | 85.851,14 € | 234.703,88 € | 343.642,80 € |

Tabela 6d: Finančni načrt po letih (tekoče cene) brez sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 16.966,67 € | 69.224,00 € | 193.216,94 € | 279.407,61 € |
| DDV | 3.393,33 € | 13.844,80 € | 38.643,39 € | 55.881,52 € |
| Skupaj z DDV | 20.360,00 € | 83.068,80 € | 231.860,33 € | 335.289,13 € |

Tekoče cene so preračunane na osnovi napovedi gospodarskih gibanj v letih 2012 za višino inflacije, objavljene na spletni strani UMAR-ja (http://www.umar.gov.si/), za leto 2012 – 1,8%, za leto 2013 - 2% in za leto 2014 – 2,2%.

Vrednost načrtovane investicije po tekočih cenah je 285.572,12 EUR brez DDV in 343.642,80 EUR z DDV.

Tabela 7d: Prikaz upravičenih in preostalih (neupravičenih) stroškov investicije

| VRSTA DEL | STALNE CENE | TEKOČE CENE |
| --- | --- | --- |
| I. UPRAVIČENI STROŠKI: |  |  |
| PGD | 16.666,67 € | 16.966,67 € |
| GRADBENA DELA | 61.600,00 € | 63.962,98 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 187.140,00 € | 198.477,96 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 5.932,05 € | 6.164,52 € |
| Skupaj I. | 271.338,72 € | 285.572,12 € |
| II. NEUPRAVIČENI STROŠKI: |  |  |
| DDV | 55.187,93 € | 58.070,68 € |
| Skupaj II. | 55.187,93 € | 58.070,68 € |
| SKUPAJ VREDNOSTI V EUR (I.+II.): | 326.526,65 € | 343.642,80 € |

- OBČINA RADEČE

Tabela 1f: Ocena stroškov investicije po stalnih cenah (februar 2012)

| AKTIVNOST | BREZ DDV | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| NADZOR | 2.000,00 € | 400,00 € | 2.400,00 € |
| GRADBENO- OBTNIŠKA DELA | 79.080,76 € | 15.816,15 € | 94.896,91 € |
| OPREMA | 42.146,00 € | 8.429,20 € | 50.575,20 € |
| SKUPAJ: | 123.226,76 € | 24.645,35 € | 147.872,11 € |

| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 1.019,37 € | 362,00 € | 1.381,37 € |
| --- | --- | --- | --- |

| SKUPAJ: | 124.246,13 € | 25.007,35 € | 149.253,48 € |
| --- | --- | --- | --- |

Tabela 2f: Finančni načrt po letih (stalne cene) s sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 339,79 € | 37.307,82 € | 86.598,52 € | 124.246,13 € |
| DDV | 120,67 € | 7.514,27 € | 17.372,41 € | 25.007,36 € |
| Skupaj z DDV | 460,46 € | 44.822,09 € | 103.970,93 € | 149.253,48 € |

Tabela 3f: Finančni načrt po letih (stalne cene) brez sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 0,00 € | 36.968,03 € | 86.258,73 € | 123.226,76 € |
| DDV | 0,00 € | 7.393,61 € | 17.251,74 € | 24.645,35 € |
| Skupaj z DDV | 0,00 € | 44.361,64 € | 103.510,47 € | 147.872,11 € |

Tabela 4f: Ocena stroškov investicije po tekočih cenah (februar 2012)

| AKTIVNOST | BREZ DDV | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| NADZOR | 2.076,72 € | 415,34 € | 2.492,06 € |
| GRADBENO- OBTNIŠKA DELA | 83.122,01 € | 16.624,40 € | 99.746,41 € |
| OPREMA | 44.725,50 € | 8.945,10 € | 53.670,60 € |
| SKUPAJ: | 129.924,23 € | 25.984,84 € | 155.909,07 € |

| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 1.059,32 € | 376,20 € | 1.435,51 € |
| --- | --- | --- | --- |

| SKUPAJ: | 130.983,54 € | 26.361,04 € | 157.344,58 € |
| --- | --- | --- | --- |

Tabela 5f: Finančni načrt po letih (tekoče cene) s sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 345,91 € | 38.738,95 € | 91.898,69 € | 130.983,55 € |
| DDV | 122,84 € | 7.802,53 € | 18.435,67 € | 26.361,04 € |
| Skupaj z DDV | 468,75 € | 46.541,48 € | 110.334,36 € | 157.344,58 € |

Tabela 6f: Finančni načrt po letih (tekoče cene) brez sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 0,00 € | 38.386,12 € | 91.538,10 € | 129.924,23 € |
| DDV | 0,00 € | 7.677,23 € | 18.307,61 € | 25.984,84 € |
| Skupaj z DDV | 0,00 € | 46.063,35 € | 109.845,72 € | 155.909,07 € |

Tekoče cene so preračunane na osnovi napovedi gospodarskih gibanj v letih 2012 za višino inflacije, objavljene na spletni strani UMAR-ja (http://www.umar.gov.si/), za leto 2012 – 1,8%, za leto 2013 - 2% in za leto 2014 – 2,2%.

Vrednost načrtovane investicije po tekočih cenah je 130.983,54 EUR brez DDV in 157.344,58 EUR z DDV.

Tabela 7f: Prikaz upravičenih in preostalih (neupravičenih) stroškov investicije

| VRSTA DEL | STALNE CENE | TEKOČE CENE |
| --- | --- | --- |
| I. UPRAVIČENI STROŠKI: |  |  |
| NADZOR | 2.000,00 € | 2.076,72 € |
| GRADBENO- OBTNIŠKA DELA | 79.080,76 € | 83.122,01 € |
| OPREMA | 42.146,00 € | 44.725,50 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 1.019,37 € | 1.059,32 € |
| Skupaj I. | 124.246,13 € | 130.983,54 € |
| II. NEUPRAVIČENI STROŠKI: |  |  |
| DDV | 25.007,36 € | 26.361,04 € |
| Skupaj II. | 25.007,36 € | 26.361,04 € |
| SKUPAJ VREDNOSTI V EUR (I.+II.): | 149.253,48 € | 157.344,58 € |

- OBČINA SEVNICA

Tabela 1e: Ocena stroškov investicije po stalnih cenah (februar 2012)

| AKTIVNOST | BREZ DDV | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| GRADBENA DELA | 30.626,51 € | 6.125,30 € | 36.751,81 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 31.393,33 € | 6.278,67 € | 37.672,00 € |
| STROJNE INŠTALACIJE | 11.520,83 € | 2.304,17 € | 13.825,00 € |
| ELEKTRO INŠTALACIJE | 7.250,00 € | 1.450,00 € | 8.700,00 € |
| OPREMA | 110.236,67 € | 22.047,33 € | 132.284,00 € |
| SKUPAJ: | 191.027,34 € | 38.205,47 € | 229.232,81 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 4.035,04 € | 1.432,93 € | 5.467,97 € |
| SKUPAJ: | 195.062,38 € | 39.638,40 € | 234.700,78 € |

Tabela 2e: Finančni načrt po letih (stalne cene) s sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 1.345,01 € | 192.372,36 € | 1.345,01 € | 195.062,38 € |
| DDV | 477,64 € | 38.683,11 € | 477,64 € | 39.638,39 € |
| Skupaj z DDV | 1.822,65 € | 231.055,47 € | 1.822,65 € | 234.700,77 € |

Tabela 3e: Finančni načrt po letih (stalne cene) brez sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 0,00 € | 191.027,34 € | 0,00 € | 191.027,34 € |
| DDV | 0,00 € | 38.205,47 € | 0,00 € | 38.205,47 € |
| Skupaj z DDV | 0,00 € | 229.232,81 € | 0,00 € | 229.232,81 € |

Tabela 4e: Ocena stroškov investicije po tekočih cenah (februar 2012)

| AKTIVNOST | BREZ DDV | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| GRADBENA DELA | 31.801,33 € | 6.360,28 € | 38.161,61 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 32.597,57 € | 6.519,53 € | 39.117,10 € |
| STROJNE INŠTALACIJE | 11.962,77 € | 2.392,56 € | 14.355,33 € |
| ELEKTRO INŠTALACIJE | 7.528,11 € | 1.505,63 € | 9.033,73 € |
| OPREMA | 114.465,30 € | 22.893,11 € | 137.358,41 € |
| SKUPAJ: | 198.355,07 € | 39.671,11 € | 238.026,18 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 4.193,15 € | 1.489,07 € | 5.682,22 € |
| SKUPAJ: | 202.548,22 € | 41.160,18 € | 243.708,40 € |

Tabela 5e: Finančni načrt po letih (tekoče cene) s sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 1.369,22 € | 199.751,67 € | 1.427,33 | 202.548,22 € |
| DDV | 486,24 € | 40.167,07 € | 506,87 | 41.160,18 € |
| Skupaj z DDV | 1.855,46 € | 239.918,74 € | 1.934,20 | 243.708,40 € |

Tabela 6e: Finančni načrt po letih (tekoče cene) brez sofinanciranjem aktivnosti CRPP-ja

|  | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 0,00 € | 198.355,07 € | 0,00 € | 198.355,07 € |
| DDV | 0,00 € | 39.671,11 € | 0,00 € | 39.671,11 € |
| Skupaj z DDV | 0,00 € | 238.026,18 € | 0,00 € | 238.026,18 € |

Tekoče cene so preračunane na osnovi napovedi gospodarskih gibanj v letih 2012 za višino inflacije, objavljene na spletni strani UMAR-ja (http://www.umar.gov.si/), za leto 2012 – 1,8%, za leto 2013 - 2% in za leto 2014 – 2,2%.

Vrednost načrtovane investicije po tekočih cenah je 202.548,22 EUR brez DDV in 243.708,40 EUR z DDV.

Tabela 5e: Prikaz upravičenih in preostalih (neupravičenih) stroškov investicije

| VRSTA DEL | STALNE CENE | TEKOČE CENE |
| --- | --- | --- |
| I. UPRAVIČENI STROŠKI: |  |  |
| GRADBENA DELA | 30.626,51 € | 31.801,33 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 31.393,33 € | 32.597,57 € |
| STROJNE INŠTALACIJE | 11.520,83 € | 11.962,77 € |
| ELEKTROINŠTALACIJE | 7.250,00 € | 7.528,11 € |
| OPREMA | 110.236,67 € | 114.465,30 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 4.035,04 € | 4.193,15 € |
| Skupaj I. | 195.062,38 € | 202.548,22 € |
| II. NEUPRAVIČENI STROŠKI: |  |  |
| DDV | 39.638,40 € | 41.160,18 € |
| Skupaj II. | 39.638,40 € | 41.160,18 € |
| SKUPAJ VREDNOSTI V EUR (I.+II.): | 234.700,78 € | 243.708,40 € |

- SKUPNA REKAPITULACIJA V STALNIH CENAH ( s participacijo občin v CRPP)

| AKTIVNOST BISTRICA OB SOTLI | BREZ DDV | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| NADZOR | 750,00 € | 150,00 € | 900,00 € |
| GRADBENO- OBRTNIŠKA DELA | 37.691,00 € | 7.538,20 € | 45.229,20 € |
| OPREMA | 44.920,61 € | 8.984,12 € | 53.904,73 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 329,31 € | 116,95 € | 446,26 € |
| AKTIVNOST BREŽICE |  |  |  |
| PROJ. DOKUMENTACIJA | 12.500,00 € | 2.500,00 € | 15.000,00 € |
| GRADBENA DELA | 27.176,70 € | 5.435,34 € | 32.612,04 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 157.202,60 € | 31.440,52 € | 188.643,12 € |
| ELEKTROINŠTALACIJE | 8.107,90 € | 1.621,58 € | 9.729,48 € |
| STROJNE INŠTALACIJE | 18.964,46 € | 3.792,89 € | 22.757,35 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 5.572,92 € | 1.979,07 € | 7.551,99 € |
| AKTIVNOST OBČINA KOSTANJEVICA OB KRKI |  |  |  |
| NADZOR | 1.666,67 € | 333,33 € | 2.000,00 € |
| GRADBENA DELA | 19.565,08 € | 3.913,02 € | 23.478,10 € |
| STROJE INŠTALACIJE | 3.725,25 € | 745,05 € | 4.470,30 € |
| ELEKTRO INŠTALACIJE | 5.436,83 € | 1.087,37 € | 6.524,20 € |
| OPREMA | 2.291,75 € | 458,35 € | 2.750,10 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 551,31 € | 195,78 € | 747,09 € |
| AKTIVNOST OBČINA KRŠKO |  |  |  |
| PGD | 16.666,67 € | 3.333,33 € | 20.000,00 € |
| GRADBENA DELA | 61.600,00 € | 12.320,00 € | 73.920,00 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 187.140,00 € | 37.428,00 € | 224.568,00 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 5.932,05 € | 2.106,60 € | 8.038,65 € |
| AKTIVNOST OBČINA RADEČE |  |  |  |
| NADZOR | 2.000,00 € | 400,00 € | 2.400,00 € |
| GRADBENO- OBRTNIŠKA DELA | 79.080,76 € | 15.816,15 € | 94.896,91 € |
| OPREMA | 42.146,00 € | 8.429,20 € | 50.575,20 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 1.019,37 € | 362,00 € | 1.381,37 € |
| AKTIVNOST OBČINA SEVNICA |  |  |  |
| GRADBENA DELA | 30.626,51 € | 6.125,30 € | 36.751,81 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 31.393,33 € | 6.278,67 € | 37.672,00 € |
| STROJNE INŠTALACIJE | 11.520,83 € | 2.304,17 € | 13.825,00 € |
| ELEKTROINŠTALACIJE | 7.250,00 € | 1.450,00 € | 8.700,00 € |
| OPREMA | 110.236,67 € | 22.047,33 € | 132.284,00 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 4.035,04 € | 1.432,93 € | 5.467,97 € |
| SKUPAJ | 937.099,62 € | 190.125,25 € | 1.127.224,87 € |

- SKUPNA REKAPITILACIJA PO LETIH TRAJANJA PROJEKTA (stalne cene; brez deleža za sofinanciranje aktivnosti CRPP)

| Občina Bistrica ob Sotli | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 0,00 € | 83.361,61 € | 0,00 € | 83.361,61 € |
| DDV | 0,00 € | 16.672,32 € | 0,00 € | 16.672,32 € |
| Občina Brežice |  |  |  |  |
| Brez DDV | 12.500,00 € | 190.306,49 € | 21.145,17 € | 223.951,66 € |
| DDV | 2.500,00 € | 38.061,30 € | 4.229,03 € | 44.790,33 € |
| Občina Kostanjevica ob Krki |  |  |  |  |
| Brez DDV | 0,00 € | 0,00 € | 32.685,58 € | 32.685,58 € |
| DDV | 0,00 € | 0,00 € | 6.537,12 € | 6.537,12 € |
| Občina Krško |  |  |  |  |
| Brez DDV | 16.666,67 € | 66.666,67 € | 182.073,33 € | 265.406,67 € |
| DDV | 3.333,33 € | 13.333,33 € | 36.414,67 € | 53.081,33 € |
| Občina Radeče |  |  |  |  |
| Brez DDV | 0,00 € | 36.968,03 € | 86.258,73 € | 123.226,76 € |
| DDV | 0,00 € | 7.393,61 € | 17.251,74 € | 24.645,35 € |
| Občina Sevnica |  |  |  |  |
| Brez DDV | 0,00 € | 191.027,34 € | 0,00 € | 191.027,34 € |
| DDV | 0,00 € | 38.205,47 € | 0,00 € | 38.205,47 € |
| SKUPAJ | 35.000,00 € | 681.996,17 € | 386.595,37 € | 1.103.591,54 € |

- SKUPNA REKAPITILACIJA PO LETIH TRAJANJA PROJEKTA (stalne cene; z deležem za sofinanciranje aktivnosti CRPP)

| Občina Bistrica ob Sotli | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brez DDV | 109,77 € | 83.471,38 € | 109,77 € | 83.690,92 € |
| DDV | 38,98 € | 16.711,30 € | 38,98 € | 16.789,26 € |
| Občina Brežice |  |  |  |  |
| Brez DDV | 14.357,64 € | 192.164,13 € | 23.002,81 € | 229.524,58 € |
| DDV | 3.159,69 € | 38.720,99 € | 4.888,72 € | 46.769,40 € |
| Občina Kostanjevica ob Krki |  |  |  |  |
| Brez DDV | 183,77 € | 183,77 € | 32.869,35 € | 33.236,89 € |
| DDV | 65,26 € | 65,26 € | 6.602,38 € | 6.732,90 € |
| Občina Krško |  |  |  |  |
| Brez DDV | 18.644,02 € | 68.644,02 € | 184.050,68 € | 271.338,72 € |
| DDV | 4.035,53 € | 14.035,53 € | 37.116,87 € | 55.187,93 € |
| Občina Radeče |  |  |  |  |
| Brez DDV | 339,79 € | 37.307,82 € | 86.598,52 € | 124.246,13 € |
| DDV | 120,67 € | 7.514,27 € | 17.372,41 € | 25.007,36 € |
| Občina Sevnica |  |  |  |  |
| Brez DDV | 1.345,01 € | 192.372,36 € | 1.345,01 € | 195.062,38 € |
| DDV | 477,64 € | 38.683,11 € | 477,64 € | 39.638,39 € |
| SKUPAJ | 42.877,77 € | 689.873,95 € | 394.473,14 € | 1.127.224,86 € |

- REKAPITULACIJA V TEKOČIH CENAH SKUPNEGA PROJEKTA (s participacijo občin v CRPP-ju)

| AKTIVNOST BISTRICA OB SOTLI | BREZ DDV | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| NADZOR | 778,77 € | 155,75 € | 934,52 € |
| GRADBENO- OBRTNIŠKA DELA | 39.136,83 € | 7.827,37 € | 46.964,20 € |
| OPREMA | 46.643,76 € | 9.328,75 € | 55.972,51 € |
| OSTALO (aktivnosti sofinanciranja CRPP) | 342,21 € | 124,64 € | 466,86 € |
| AKTIVNOST BREŽICE |  |  |  |
| PROJ. DOKUMENTACIJA | 12.612,50 € | 2.522,50 € | 15.135,00 € |
| GRADBENA DELA | 27.828,94 € | 5.565,79 € | 33.394,73 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 160.975,46 € | 32.195,09 € | 193.170,55 € |
| ELEKTROINŠTALACIJE | 8.302,49 € | 1.660,50 € | 9.962,99 € |
| STROJNE INŠTALACIJE | 19.419,61 € | 3.883,92 € | 23.303,53 € |
| OSTALO (aktivnosti sofinanciranja CRPP) | 5.791,31 € | 2.056,63 € | 7.847,94 € |
| AKTIVNOST OBČINA KOSTANJEVICA OB KRKI |  |  |  |
| NADZOR | 1.768,67 € | 353,74 € | 2.122,41 € |
| GRADBENA DELA | 20.762,54 € | 4.152,51 € | 24.915,05 € |
| STROJE INŠTALACIJE | 3.953,25 € | 790,65 € | 4.743,90 € |
| ELEKTRO INŠTALACIJE | 5.769,59 € | 1.153,91 € | 6.923,50 € |
| OPREMA | 2.432,01 € | 486,40 € | 2.918,41 € |
| OSTALO (aktivnosti sofinanciranja CRPP) | 572,91 € | 203,45 € | 776,36 € |
| AKTIVNOST OBČINA KRŠKO |  |  |  |
| PGD | 16.966,67 € | 3.393,33 € | 20.360,00 € |
| GRADBENA DELA | 63.962,98 € | 12.792,60 € | 76.755,58 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 198.477,96 € | 39.695,59 € | 238.173,55 € |
| OSTALO (aktivnosti sofinanciranja CRPP) | 6.164,52 € | 2.189,15 € | 8.353,67 € |
| AKTIVNOST OBČINA RADEČE |  |  |  |
| NADZOR | 2.076,72 € | 415,34 € | 2.492,06 € |
| GRADBENO- OBRTNIŠKA DELA | 83.122,01 € | 16.624,40 € | 99.746,41 € |
| OPREMA | 44.725,50 € | 8.945,10 € | 53.670,60 € |
| OSTALO (aktivnosti sofinanciranja CRPP) | 1.059,32 € | 376,20 € | 1.435,51 € |
| AKTIVNOST OBČINA SEVNICA |  |  |  |
| GRADBENA DELA | 31.801,33 € | 6.360,28 € | 38.161,61 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 32.597,57 € | 6.519,53 € | 39.117,10 € |
| STROJNE INŠTALACIJE | 11.962,77 € | 2.392,56 € | 14.355,33 € |
| ELEKTRO INŠTALACIJE | 7.528,11 € | 1.505,63 € | 9.033,73 € |
| OPREMA | 114.465,30 € | 22.893,11 € | 137.358,41 € |
| OSTALO (aktivnosti sofinanciranja CRPP) | 4.193,15 € | 1.489,07 € | 5.682,23 € |
| SKUPAJ | 976.194,76 € | 198.053,49 € | 1.174.248,24 € |

7.2 Predhodna in spremljajoča tehnična dokumentacija

Prikazan dokument je dokument identifikacije investicijskega projekta. Za izdelavo DIIP-a je bila na razpolago dokumentacija, ki je navedena v točki 1.3 Spisek strokovnih podlag.

Upravičeni stroški bodo nastali od datuma potrditve DIIP-a do dokončanja vseh investicij oziroma najpozneje do leta 2014.

7.3 Navedba in opis lokacije

Opis širše okolice

- Investicija se izvaja v regiji A in je ena od regij, ki najbolj zaostajajo v razvoju:  Spodnjeposavska

- Investicija se izvaja v različnih območjih, od katerih imajo nekatere občine posebne razvojne probleme: Brežice, Bistrica ob Sotli

(Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni

regionalni razvoj Ur. L. RS, št. 44/01)

- na podlagi Uredbe o vrednostnih merilih za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. L. RS, št. 59/00): območje s      strukturnimi problemi (na podlagi deleža delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu),      razvojno omejevano obmejno območje (meji s Hrvaško)

7.4 Upravičenost investicije

Po izvedeni investiciji se bodo stroški vzdrževanja zmanjšali pri vseh projektih, ki bodo zajemali obnovo in rekonstrukcijo objektov. Zmanjšali se bodo stroški za elektriko, vodo, redno vzdrževanje ter stroški vandalizma, kar bi bilo brez izvedbe navedenih investicij nemogoče.

Finančno analizo smo izvedli z metodo diskontiranega finančnega toka (DCF).

Finančno analizo smo izvedli na podlagi naslednjih predpostavk:

1. Referenčno obdobje

Za izdelavo napovedi v analizi stroškov in koristi smo uporabili referenčno časovno obdobje projekta (ekonomska doba) 20 let.

2. Uporaba inkrementalne metode

Projekt smo ocenili na podlagi razlik v stroških in koristih s primerom scenarija, ki vključuje projekt.

3. Diskontna stopnja

Uporabili smo priporočljivo stopnjo 7% realne finančne diskontne stopnje.

Predračunsko vrednost investicije z ddv smo uporabili pri izračunu finančne analize, katera je priporočena ekonomska doba projekta v skladu z Navodili za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi.

Pri izračunu stopnje inflacije smo uporabili jesensko napoved gospodarskih gibanj v letih 2011-2012.

Ekonomska analiza je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006 z dne 9.6.2006).

Treba je tudi poudariti, da bodo pri obnovi stavb in objektov bili upoštevani Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30.06.2010).

Operacija se bo izvajala in ob tem bodo nastajali tudi povezani stroški v času operacije v letih 2012, 2013 in 2014. Celotna operacija se bo zaključila v letu 2014.

7.4.1 Analiza občutljivosti in tveganja

Kritični dejavniki, ki lahko bistveno vplivajo na obravnavano investicijo so naslednji:

- nepričakovane spremembe vrednosti investicije, ki bi povzročile bistveno odstopanje,

- ne-pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo investicije,

- izbira neustreznega izvajalca,

- bistveno povečanje operativnih stroškov v času po izvedeni investiciji.

Izmed zgoraj omenjenih kritičnih dejavnikov je najbolj občutljiv dejavnik »nepridobitev nepovratnih sredstev«. Če investitor ne bo mogel zagotoviti dodatnih virov financiranja, se investicija, v primeru izpada predvidenih nepovratnih sredstev, ne bo realizirala.

Bistven dejavnik so tudi vse nepričakovane spremembe pri vrednostih investicije, ki bi povzročile bistveno odstopanje od predvidene investicijske vrednosti. Če za dodatne investicijske stroške investitor ne bo mogel zagotoviti dodatnih virov financiranja, bi to lahko pripeljalo do ne-izvedbe obravnavane investicije.

Tveganju pri izbiri neustreznega izvajalca se bo poskušalo čim bolj zmanjšati med drugim

s postavitvijo ustreznih meril (upoštevanjem referenc, potrdil o kvalificiranosti izvajalca ipd)

in njihovim upoštevanjem pri postopku izbire.

Bistveno povečanje stroškov obratovanja po končani investiciji lahko pripelje še do zmanjšanja učinkovitosti obravnavane investicije.

Z obravnavano investicijo ne predvidevamo nepričakovane občutljivosti in tveganja saj je bila ocena predračunske vrednosti izdelana v januarju in februarju 2012 in so v preteklih letih bile višje cene gradbenih del kot sedaj. Mogoče bi lahko kot kritično točko izpostavili povišanje investicijske vrednosti, za kar pa je verjetnost minimalna.

7.4.2 Finančna analiza

Doba vračanja investicije

Doba vračanja investicijskih stroškov je opredeljen kot čas, v katerem kumulativna pozitivnih neto prilivov finančnega toka v času naložbe doseže vsoto investicijskih stroškov in ne sme biti daljša od ekonomske dobe. Doba vračanja investicije je daljša od ekonomske dobe, saj gre za neprofiten projekt.

Parametri pri analizi stroškov in koristi:

- referenčno obdobje:                   20 let,

- diskontna stopnja:                        7 %

- skupni stroški investicije:    937.099,62 EUR brez DDV (stalne cene)

- skupni stroški investicije: 1.127.224,87 EUR z DDV (stalne cene)

7.4.3 Finančna donosnost investicije

Finančna donosnost investicije je ugotovljena na oceno neto sedanje vrednosti investicije s pomočjo preglednice stroškov in prihodov.

Prihodki, ustvarjeni z obnovami in rekonstrukcijami prostorov za aktivnosti pri projektu

Tržnice in podobni objekti ne bodo takšne narave, da bi bilo z njim možno ustvarjati donose, ki bi lahko pokrivali stroškovno stran vodenja in vzdrževanja objekta. Enako stanje glede pridobivanja prihodkov bo tudi po izvedeni obnovi in rekonstrukciji.

Stroški z vzdrževanjem

Stroški pred investicijo

Obstoječi stroški so pri obravnavanih prostorih so različni po posameznih občinah. Tako se nanašajo predvsem na stroške tekočih vzdrževalnih del in ostale redne stroške, ki spadajo v sklop obratovalnih stroškov, kot so elektrika, voda in ostale komunalne storitve, čiščenje in zavarovalne premije.

Na letnem nivoju nastajajo sedaj stroški v višini 42.315,00 EUR. V naslednjem letu 2013 se ti povzpnejo, zaradi večje izkoriščenosti prostorov in se končno ustalijo pri znesku 64.755,60 EUR v letu 2014, kjer imamo že vse prostore v sklopu tega projekta tudi operativne.

Po izvedenih investicijskih vlaganjih bodo po predvidevanjih stroški vzdrževanja nekoliko višji prav tako se bodo za malenkost povišali ostali stroški povezani z uporabo prostorov po občinah, ki pa ne bodo povzročili velikega razkoraka na skupne stroške.

Stroški vzdrževanja in vseh ostalih spremljevalni stroški povezani z uporabo prostorov bodo po izvedenih investicijah znašali predvidoma 64.755,60 EUR letno.

Letni prikaz donosov za izračun finančne donosnosti naložbe v stalnih cenah

| VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leto (zap.št.) | Leto (letnica) | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| 0 | 2012 | 42.877,77 | 42.315,00 |  |  | -85.192,77 |
| 1 | 2013 | 689.873,95 | 62.515,00 |  |  | -752.388,95 |
| 2 | 2014 | 394.473,14 | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -415.816,74 |
| 3 | 2015 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 4 | 2016 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 5 | 2017 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 6 | 2018 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 7 | 2019 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 8 | 2020 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 9 | 2021 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 10 | 2022 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 11 | 2023 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 12 | 2024 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 13 | 2025 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 14 | 2026 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 15 | 2027 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 16 | 2028 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 17 | 2029 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 18 | 2030 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 19 | 2031 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 20 | 2032 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
| 21 | 2033 |  | 64.755,60 | 43.412,00 |  | -21.343,60 |
|  | Skupaj | 1.127.224,86 | 1.399.942,00 | 781.416,00 |  | -1.658.926,86 |

Letni prikaz donosov za izračun finančne donosnosti naložbe po diskontiranih cenah

| DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) |  |  |  |  |  | 7% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leto (zap.št.) | Leto (letnica) | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| 0 | 2012 | 42.877,77 | 42.315,00 | 0,00 | 0,00 | -85.192,77 |
| 1 | 2013 | 644.742,01 | 58.425,23 | 0,00 | 0,00 | -703.167,24 |
| 2 | 2014 | 344.548,12 | 56.560,05 | 37.917,72 | 0,00 | -363.190,44 |
| 3 | 2015 | 0,00 | 52.859,86 | 35.437,12 | 0,00 | -17.422,74 |
| 4 | 2016 | 0,00 | 49.401,74 | 33.118,81 | 0,00 | -16.282,93 |
| 5 | 2017 | 0,00 | 46.169,85 | 30.952,16 | 0,00 | -15.217,69 |
| 6 | 2018 | 0,00 | 43.149,39 | 28.927,25 | 0,00 | -14.222,14 |
| 7 | 2019 | 0,00 | 40.326,53 | 27.034,81 | 0,00 | -13.291,72 |
| 8 | 2020 | 0,00 | 37.688,35 | 25.266,18 | 0,00 | -12.422,17 |
| 9 | 2021 | 0,00 | 35.222,76 | 23.613,25 | 0,00 | -11.609,50 |
| 10 | 2022 | 0,00 | 32.918,46 | 22.068,46 | 0,00 | -10.850,00 |
| 11 | 2023 | 0,00 | 30.764,92 | 20.624,73 | 0,00 | -10.140,19 |
| 12 | 2024 | 0,00 | 28.752,26 | 19.275,45 | 0,00 | -9.476,81 |
| 13 | 2025 | 0,00 | 26.871,27 | 18.014,44 | 0,00 | -8.856,84 |
| 14 | 2026 | 0,00 | 25.113,34 | 16.835,92 | 0,00 | -8.277,42 |
| 15 | 2027 | 0,00 | 23.470,41 | 15.734,51 | 0,00 | -7.735,90 |
| 16 | 2028 | 0,00 | 21.934,96 | 14.705,15 | 0,00 | -7.229,82 |
| 17 | 2029 | 0,00 | 20.499,96 | 13.743,13 | 0,00 | -6.756,84 |
| 18 | 2030 | 0,00 | 19.158,85 | 12.844,04 | 0,00 | -6.314,80 |
| 19 | 2031 | 0,00 | 17.905,46 | 12.003,78 | 0,00 | -5.901,68 |
| 20 | 2032 | 0,00 | 16.734,08 | 11.218,49 | 0,00 | -5.515,59 |
| 21 | 2033 | 0,00 | 15.639,32 | 10.484,57 | 0,00 | -5.154,76 |
|  | Skupaj | 1.032.167,90 | 741.882,06 | 380.940,52 | 0,00 | -1.344.230,00 |

Skladno z delovnim dokumentom 4 (SVRL), pri analizi stroškov in koristi izkazuje projekt naslednjo višino finančne vrzeli:

Izračun maksimalnega zneska sofinanciranja

|  | v EUR |
| --- | --- |
| Skupni investicijski stroški (nediskontirani) | 1.127.224,87 |
| Od tega upravičeni stroški - v TEKOČIH cenah | 937.099,62 |
| Diskontirani investicijski stroški | 1.032.167,90 |
| Diskontirani neto prihodki (DNR) | -312.062,11 |

Izračun stopnje primanjkljaja v financiranju

|  | če je DNR<0: |
| --- | --- |
| Najvišji upravičeni izdatki(EE=DIC-DNR): | 1.344.230,00 |
| Finančna vrzel: | 100% |

| Izračun pripadajočega zneska: | 976.197,76 |
| --- | --- |

Izračun najvišjega zneska sofinanciranja

| Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): | 85% |
| --- | --- |
| Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):: | 829.765,55 |

Zgoraj je prikazan izračun zneska najvišje možne stopnje sofinanciranja investicije. Tako znašajo najvišji upravičeni izdatki 1.344.230,00 EUR, vrednost pripadajočih upravičenih stroškov po tekočih cenah pa 976.197,76 EUR, na podlagi diskontiranih neto prihodkov, ki so manjši od 0. V skladu s stopnjo financiranja je maksimalni znesek sofinanciranja 829.765,55 EUR in je večji kot pa so dejansko zaprošena sredstva. Zaprošeno sofinanciranje po stalnih cenah tako znaša 806.830,25 EUR in se odraža kot maksimalni znesek, ki ga Center za razvoj podeželja, kot nosilec operacije lahko pridobi s prijavo na razpisu.

Tako kot je lahko razvidno iz zgoraj prikazanega izračuna, je višina finančne vrzeli oziroma stopnja primanjkljaja v financiranju investicije 100%.

7.4.4 Ekonomska analiza

V ekonomski analizi ocenjujemo prispevek operacije k razvoju vse družbe in okolice v Posavju. Le tega ne ocenjujemo samo iz vidika lastnikov objektov, kakor smo to naredili v finančni analizi.

Denarne tokove iz finančne analize smo upoštevali kot izhodišča za ekonomsko analizo. Pri določanju parametrov ekonomske analize pa smo se glede na naravo investicije odločili upoštevati predvsem družbeno koristnost za okolje in doprinos objekta za lokalno skupnost in potencialni razvoj aktivnosti ter pomoč pri lokalno – regionalni operaciji trženja in razvoja izdelkov in storitev, ki bodo prispevale k ohranjanju biotske pestrosti regije.

Tako ocenjujemo, da bo zaradi adaptacije in renovacije objektov, le-ti bolje zapolnili vrzel pomanjkanja prostorov za družbeno aktivno udejstvovanje različnih društev, organizacij in tudi lokalnega gospodarstva s področja pridelovanja hrane, ter tako pripomogel k boljšemu življenju lokalne in širše skupnosti.

Na podlagi dostopnih podatkov o predvidenih aktivnostih zainteresirane javnosti za uporabo novih objektov, ocenjujemo, da bodo postali prostori zanimivo stičišče različnih pridelovalcev domače hrane ter raznih društev, ki bi redno organizirali prodajo in degustacijo svojih izdelkov. Ravno tako bi se lahko vključevala društva z ročno izdelanimi spominki in ostalimi uporabnimi izdelki. Glede na to, da bodo občine kot lastniki teh objektov, te prostore namenila za oddajo tem organizacijam, smo predvideli povprečen letni znesek 94.000 EUR, ki ga bodo te organizacije privarčevale skozi letno delovanja tržnic. Te prihranke tako upoštevamo pri izračunu ekonomske donosnosti in tako presegajo operativne stroške pri upravljanju objektov za 30.000 EUR.

Izračun finančne donosnosti naložbe nam pokaže, da je neto sedanja vrednost investicije negativna in znaša  -756.452,74 EUR.

Pri izračunu diskontiranega denarnega toka smo upoštevali diskontno stopnjo v višini 7%.

Ekonomska donosnost naložbe

| Investicijski izdatki | 1.127.224,87 EUR |
| --- | --- |
| Diskontna stopnja % | 7,00 |
| Neto sedanja vrednost | -756.452,74 EUR |
| Interna stopnja donosnosti | -5,38% |

Ekonomska interna stopnja donosnosti naložbe je negativna in znaša -5,38 %. Seveda pa moramo pri presojanju te naložbe še dodatno upoštevati, da gre za pomembno ureditev nekaterih dotrajanih objektov, ki bodo služili družbeno-aktivnim dejavnostim vseh generacij v regiji Posavje. Ob tem je potrebno dodati, da bi bila neto sedanja vrednost pozitivna ob upoštevanju možnosti na prihodkovni strani tržnice, če bi le to tržili v profitne namene in jih ob tem izračuni nismo upoštevali.

Na podlagi opravljene ekonomske analize smo dobili naslednje rezultate:

- IRR (interna stopnja donosnosti) je negativna, kar je glede na naravo projekta tudi pričakovano. Tukaj je potrebno izpostaviti, da se le-ta lahko izboljša, glede na udeleženost uporabnikov nove tržnice.

- NPV (neto sedanja vrednost) je negativna in znaša -756.452,74 EUR.

7.4.5 Struktura financiranja:

Regionalna razvojna agencija predvideva kot predvideni vir pozitivno kandidaturo na javnem razpisu/pozivu za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014, ki ga zapisuje SVLR oziroma pristojno ministrstvo kot nepovratna sredstva.

Struktura financiranja po letih so razvidni zneski v eurih EUR in odstotki v procentih %.

Višina upravičenega sofinanciranja po letih v občinah

| DELEŽ UPRAVIČENEGA SOFINANCIRANJA | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBČINA BISTRICA OB SOTLI | 0,00 € | 70.857,37 € | 0,00 € | 70.857,37 € |
| OBČINA BREŽICE | 0,00 € | 166.436,67 € | 0,00 € | 166.436,67 € |
| OBČINA KOSTANJEVICA OB KRKI | 0,00 € | 0,00 € | 26.464,91 € | 26.464,91 € |
| OBČINA KRŠKO | 0,00 € | 66.666,67 € | 110.495,48 € | 177.162,15 € |
| OBČINA RADEČE | 0,00 € | 31.412,77 € | 73.296,47 € | 104.709,24 € |
| OBČINA SEVNICA | 0,00 € | 162.373,24 € | 0,00 € | 162.373,24 € |
| SKUPAJ PO LETIH | 0,00 € | 497.746,72 € | 210.256,86 € |  |
| SKUPAJ DELEŽ SOFINANCIRANJA OBČIN |  |  |  | 708.003,58 € |

Struktura financiranja po letih v stalnih cenah (brez deleža za CRPP)

| UPRAVIČENI STROŠKI | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBČINSKI PRORAČUN | 29.166,67 € | 70.583,42 € | 111.905,95 € | 211.656,04 € | 23,01% |
| OSTALI VIRI - SVLR | 0,00 € | 497.746,72 € | 210.256,86 € | 708.003,58 € | 76,99% |
| SKUPAJ | 29.166,67 € | 568.330,14 € | 322.162,81 € | 919.659,62 € | 100,00% |
| NEUPRAVČENI STROŠKI |  |  |  |  |  |
| DDV | 5.833,33 € | 113.666,03 € | 64.432,56 € |  |  |
| SKUPAJ | 5.833,33 € | 113.666,03 € | 64.432,56 € | 183.931,92 € |  |
| SKUPAJ PO VIRIH |  |  |  |  |  |
| OBČINSKI PRORAČUN | 35.000,00 € | 184.249,45 € | 176.338,51 € |  |  |
| OSTALI VIRI – SVLR | 0,00 € | 497.746,72 € | 210.256,86 € |  |  |
| SKUPAJ | 35.000,00 € | 681.996,17 € | 386.595,37 € | 1.103.591,54 € |  |
| SKUPAJ UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI |  |  |  |  |  |
| Upravičeni stroški | 29.166,67 € | 568.330,14 € | 322.162,81 € | 919.659,62 € | 83,33% |
| Neupravičeni stroški | 5.833,33 € | 113.666,03 € | 64.432,56 € | 183.931,92 € | 16,67% |
| SKUPAJ | 35.000,00 € | 681.996,17 € | 386.595,37 € | 1.103.591,54 € | 100,00% |

Struktura financiranja po letih v občinah (brez CRPP)

|  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DDV | brez DDV-ja | DDV | brez DDV-ja | DDV | brez DDV-ja |  |
| OBČINA BISTRICA OB SOTLI | 0,00 € | 0,00 € | 16.672,32 € | 83.361,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.033,93 € |
| OBČINA BREŽICE | 2.500,00 € | 12.500,00 € | 38.061,30 € | 190.306,49 € | 4.229,03 € | 21.145,17 € | 268.741,99 € |
| OBČINA KOSTANJEVICA OB KRKI | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.537,12 € | 32.685,58 € | 39.222,70 € |
| OBČINA KRŠKO | 3.333,33 € | 16.666,67 € | 13.333,33 € | 66.666,67 € | 36.414,67 € | 182.073,33 € | 318.488,00 € |
| OBČINA RADEČE | 0,00 € | 0,00 € | 7.393,61 € | 36.968,03 € | 17.251,74 € | 86.258,73 € | 147.872,11 € |
| OBČINA SEVNICA | 0,00 € | 0,00 € | 38.205,47 € | 191.027,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 229.232,81 € |
| SKUPAJ PO LETIH | 5.833,33 € | 29.166,67 € | 113.666,03 € | 568.330,14 € | 64.432,56 € | 322.162,81 € |  |
| SKUPNA VSOTA POTREBNIH SREDSTEV OBČIN |  |  |  |  |  |  | 1.103.591,54 € |

Struktura stroškov po občinah v projektu »Posavska špajza« skupaj z deležem sofinanciranja za CRPP aktivnosti (stalne cene)

| AKTIVNOST OBČINA BISTRICA OB SOTLI | BREZ DDV | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| NADZOR | 750,00 € | 150,00 € | 900,00 € |
| GRADBENO- OBRTNIŠKA DELA | 37.691,00 € | 7.538,20 € | 45.229,20 € |
| OPREMA | 44.920,61 € | 8.984,12 € | 53.904,73 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 329,31 € | 116,95 € | 446,26 € |
| SKUPAJ PO STROŠKIH |  |  | 100.480,19 € |
| AKTIVNOST BREŽICE |  |  |  |
| PROJ. DOKUMENTACIJA | 12.500,00 € | 2.500,00 € | 15.000,00 € |
| GRADBENA DELA | 27.176,70 € | 5.435,34 € | 32.612,04 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 157.202,60 € | 31.440,52 € | 188.643,12 € |
| ELEKTROINŠTALACIJE | 8.107,90 € | 1.621,58 € | 9.729,48 € |
| STROJNE INŠTALACIJE | 18.964,46 € | 3.792,89 € | 22.757,35 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 5.572,92 € | 1.979,07 € | 7.551,99 € |
| SKUPAJ PO STROŠKIH |  |  | 276.293,98 € |
| AKTIVNOST OBČINA KOSTANJEVICA OB KRKI |  |  |  |
| NADZOR | 1.666,67 € | 333,33 € | 2.000,00 € |
| GRADBENA DELA | 19.565,08 € | 3.913,02 € | 23.478,10 € |
| STROJE INŠTALACIJE | 3.725,25 € | 745,05 € | 4.470,30 € |
| ELEKTRO INŠTALACIJE | 5.436,83 € | 1.087,37 € | 6.524,20 € |
| OPREMA | 2.291,75 € | 458,35 € | 2.750,10 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 551,31 € | 195,78 € | 747,09 € |
| SKUPAJ PO STROŠKIH |  |  | 39.969,79 € |
| AKTIVNOST OBČINA KRŠKO |  |  |  |
| PGD | 16.666,67 € | 3.333,33 € | 20.000,00 € |
| GRADBENA DELA | 61.600,00 € | 12.320,00 € | 73.920,00 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 187.140,00 € | 37.428,00 € | 224.568,00 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 5.932,05 € | 2.106,60 € | 8.038,65 € |
| SKUPAJ PO STROŠKIH |  |  | 326.526,65 € |
| AKTIVNOST OBČINA RADEČE |  |  |  |
| NADZOR | 2.000,00 € | 400,00 € | 2.400,00 € |
| GRADBENO- OBRTNIŠKA DELA | 79.080,76 € | 15.816,15 € | 94.896,91 € |
| OPREMA | 42.146,00 € | 8.429,20 € | 50.575,20 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 1.019,37 € | 362,00 € | 1.381,37 € |
| SKUPAJ PO STROŠKIH |  |  | 149.253,48 € |
| AKTIVNOST OBČINA SEVNICA |  |  |  |
| GRADBENA DELA | 30.626,51 € | 6.125,30 € | 36.751,81 € |
| OBRTNIŠKA DELA | 31.393,33 € | 6.278,67 € | 37.672,00 € |
| STROJNE INŠTALACIJE | 11.520,83 € | 2.304,17 € | 13.825,00 € |
| ELEKTROINŠTALACIJE | 7.250,00 € | 1.450,00 € | 8.700,00 € |
| OPREMA | 110.236,67 € | 22.047,33 € | 132.284,00 € |
| OSTALO (aktivnosti CRPP) | 4.035,04 € | 1.432,93 € | 5.467,97 € |
| SKUPAJ PO STROŠKIH |  |  | 234.700,78 € |
| SKUPAJ VSI PROJEKTI Z DELEŽEM ZA CRPP |  |  | 1.127.224,87 € |

Delež sofinanciranja občin za aktivnosti v projektu

|  | BREZ DDV | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| OBČINA BISTRICA OB SOTLI |  |  |  |
| aktivnosti CRPP | 329,31 € | 116,95 € | 446,26 € |
| OBČINA BREŽICE |  |  |  |
| aktivnosti CRPP | 5.572,92 € | 1.979,07 € | 7.551,99 € |
| OBČINA KOSTANJEVICA OB KRKI |  |  |  |
| aktivnosti CRPP | 551,31 € | 195,78 € | 747,09 € |
| OBČINA KRŠKO |  |  |  |
| aktivnosti CRPP | 5.932,05 € | 2.106,60 € | 8.038,65 € |
| OBČINA RADEČE |  |  |  |
| aktivnosti CRPP | 1.019,37 € | 362,00 € | 1.381,37 € |
| OBČINA SEVNICA |  |  |  |
| aktivnosti CRPP | 4.035,04 € | 1.432,93 € | 5.467,97 € |
|  | 13.404,96 € | 6.193,33 € |  |
| SKUPAJ DELEŽ SOFINANCIRANJA OBČIN ZA CRPP |  |  | 23.633,33 € |

Struktura financiranja po letih v stalnih cenah (z deleža sofinanciranja za CRPP)

| UPRAVIČENI STROŠKI | 2012 | 2013 | 2014 | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBČINSKI PRORAČUN | 34.980,00 € | 76.396,77 € | 117.719,29 € | 229.096,05 € | 24,45% |
| OSTALI VIRI - SVLR | 0,00 € | 497.746,72 € | 210.256,86 € | 708.003,58 € | 75,55% |
| SKUPAJ | 34.980,00 € | 574.143,49 € | 327.976,15 € | 937.099,64 € | 100,00% |
| NEUPRAVČENI STROŠKI |  |  |  |  |  |
| DDV | 7.897,77 € | 115.730,46 € | 66.497,00 € |  |  |
| SKUPAJ | 7.897,77 € | 115.730,46 € | 66.497,00 € | 190.125,23 € |  |
| SKUPAJ PO VIRIH |  |  |  |  |  |
| OBČINSKI PRORAČUN | 42.877,77 € | 192.127,22 € | 184.216,29 € |  |  |
| OSTALI VIRI – SVLR | 0,00 € | 497.746,72 € | 210.256,86 € |  |  |
| SKUPAJ | 42.877,77 € | 689.873,94 € | 394.473,15 € | 1.127.224,86 € |  |
| SKUPAJ UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI |  |  |  |  |  |
| Upravičeni stroški | 34.980,00 € | 574.143,49 € | 327.976,15 € | 937.099,64 € | 83,13% |
| Neupravičeni stroški | 7.897,77 € | 115.730,46 € | 66.497,00 € | 190.125,23 € | 16,87% |
| SKUPAJ | 42.877,77 € | 689.873,94 € | 394.473,15 € | 1.127.224,87 € | 100,00% |

Struktura financiranja po letih v občinah (z deležem sofinanciranja za CRPP)

|  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DDV | brez DDV-ja | DDV | brez DDV-ja | DDV | brez DDV-ja |  |
| OBČINA BISTRICA OB SOTLI | 38,98 € | 109,77 € | 16.711,30 € | 83.471,38 € | 38,98 € | 109,77 € | 100.480,18 € |
| OBČINA BREŽICE | 3.159,69 € | 14.357,64 € | 38.720,99 € | 192.164,13 € | 4.888,72 € | 23.002,81 € | 276.293,98 € |
| OBČINA KOSTANJEVICA OB KRKI | 65,26 € | 183,77 € | 65,26 € | 183,77 € | 6.602,38 € | 32.869,35 € | 39.969,79 € |
| OBČINA KRŠKO | 4.035,53 € | 18.644,02 € | 14.035,53 € | 68.644,02 € | 37.116,87 € | 184.050,69 € | 326.526,66 € |
| OBČINA RADEČE | 120,67 € | 339,79 € | 7.514,27 € | 37.307,82 € | 17.372,41 € | 86.598,52 € | 149.253,48 € |
| OBČINA SEVNICA | 477,64 € | 1.345,01 € | 38.683,11 € | 192.372,37 € | 477,64 € | 1.345,01 € | 234.700,78 € |
| SKUPAJ PO LETIH | 7.897,77 € | 34.980,00 € | 115.730,46 € | 574.143,49 € | 66.497,00 € | 327.976,15 € |  |
| SKUPNA VSOTA POTREBNIH SREDSTEV OBČIN |  |  |  |  |  |  | 1.127.224,87 € |

7.4.6 Viri financiranja po viru sredstev

Predvidoma se bo investicija financirala iz sredstev Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 4. razvojna prioriteta “Razvoj regij”, 4.1. prednostna usmeritev “Regionalni razvojni programi (krajše: OP RR) ter iz občinskih proračunov.

Predmet javnega poziva bo tako izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.

Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene načrte RRP in potrjenih s strani svetov regij in sicer na naslednjem vsebinskem področju, ki je zajet v operaciji »Posavska špajza«:

- javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih.

Skupne izhodiščne točke operacije morajo biti:

- en vlagatelj, več partnerjev

- obvezno priložiti dogovor, ki natančno določa obveznosti in pravice vseh udeležencev v operaciji, vključno z identifikacijo lastništva predmeta operacije po zaključku operacije)

Za zadevno naložbo so glede na razpis upravičeni stroški gradbena in obrtniška dela, zunanja ureditev, nakup, dobava in vgradnja ali amortizacije opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine operacije. Delež sofinanciranja iz razpisa bo predvidoma v višini 85% od upravičenih stroškov, razliko pa bodo zagotovljena iz občinskih virov. Financiranje celotne investicije po stalnih cenah je prikazano spodaj:

| Zap. št. | Predvideni vir sredstev |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije | 806.830,25 € |
| 2. | Proračuni Občini v projektu | 320.394,62 € |
| 3. | SKUPAJ | 1.127.224,87 € |

Vrednost naložb po občinah brez deleža sofinanciranja za CRPP in z deležem za CRPP

| STALNE CENE | BREZ CRPP-ja |  | Z CRPP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | brez DDV-ja | Skupaj z DDV | brez DDV-ja | Skupaj z DDV |
| AKTIVNOST BISTRICA OB SOTLI | 83.361,61 € | 100.033,93 € | 83.690,92 € | 100.480,19 € |
| AKTIVNOST OBČINA BREŽICE | 223.951,66 € | 268.741,99 € | 229.524,58 € | 276.293,98 € |
| AKTIVNOST OBČINA KOSTANJEVICA OB KRKI | 32.685,58 € | 39.222,70 € | 33.236,89 € | 39.969,79 € |
| AKTIVNOST OBČINA KRŠKO | 265.406,67 € | 318.488,00 € | 271.338,72 € | 326.526,65 € |
| AKTIVNOST OBČINA RADEČE | 123.226,76 € | 147.872,11 € | 124.246,13 € | 149.253,48 € |
| AKTIVNOST OBČINA SEVNICA | 191.027,34 € | 229.232,81 € | 195.062,38 € | 234.700,78 € |
| SKUPAJ | 919.659,62 € | 1.103.591,54 € | 937.099,62 € | 1.127.224,87 € |

Aktivnosti in finančna konstrukcija po partnerjih s celotnimi aktivnostmi CRPP

| Nosilec projekta in partnerji | Aktivnosti partnerja | Bruto vrednost aktivnosti | Višina sredstev ESRR | Terminski načrt izvajanja aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nosilec projekta: Center za razvoj podeželja Posavje | a) vodenje in koordiniranje projekta | 90.300,00 € | 98.826,67 € | 3/2012 - 12/2014 |
|  | b) administrativni stroški | 8.160,00 € |  |  |
|  | c) multimedijske predstavitve projekta | 12.000,00 € |  |  |
|  | d) informiranje in obveščanje javnosti o projektu | 12.000,00 € |  |  |
| Partner 1 - Občina Bistrica ob Sotli | Izvedba investicije | 100.033,93 € | 70.857,37 € | 1/2013 -12/2013 |
| Partner 2 - Občina Brežice | Izvedba investicije | 268.741,99 € | 166.436,67 € | 1/2013 -12/2014 |
| Partner 3 - Občina Kostanjevica na Krki | Izvedba investicije | 39.222,70 € | 26.464,91 € | 1/2014 - 12/2014 |
| Partner 4 - Občina Krško | Izvedba investicije | 318.488,00 € | 177.162,15 € | 3/2012 - 12/2013 |
| Partner 5 - Občina Radeče | Izvedba investicije | 147.872,11 € | 104.709,24 € | 3/2013 - 12/2014 |
| Partner 6 - Občina Sevnica | Izvedba investicije | 229.232,81 € | 162.373,24 € | 1/2013 - 12/2013 |
| Skupaj vrednost aktivnosti operacije |  | 1.226.051,54 € | 806.830,25 € |  |

7.4.7 Varstvo okolja

Z izvedbo investicije ne bo negativnih vplivov oz. posegov v okolje. Objekti ne bodo povzročali posebnega obremenjevanja okolja in dobo pripomogli k boljšemu manipoliranju na teh območjih.

7.5 Terminski plan investicije

Terminski plan zajema dinamiko del od začetka vodenja investicije kot projektne dokumentacije do izgradnje vseh posameznih projektov. glede na to, da je v operaciji »posavska špajza« več partnerjev, ki imamo vsak svojo dinamiko izvajanja posameznega podprojekta, bomo spodaj prikazali aktivnosti partnerjev in terminski načrt, ki se začne v tretjem četrtletju 2012 in  se konča proti koncu leta 2014, tako kot zahtevajo predvideni razpisni pogoji v povabilu.

Terminski načrt izvajanja aktivnosti:

| Nosilec projekta in partnerji | Aktivnosti partnerja | Terminski načrt izvajanja aktivnosti (meseci v letu) |
| --- | --- | --- |
| Nosilec projekta: Center za razvoj podeželja Posavje | a) vodenje in koordiniranje projekta | 3/2012 - 12/2014 |
|  | b) administrativni stroški |  |
|  | c) multimedijske predstavitve projekta |  |
|  | d) informiranje in obveščanje javnosti o projektu |  |
| partner 1 - Občina Bistrica ob Sotli | Izvedba investicije | 1/2013 -12/2013 |
| partner 2 - Občina Brežice | Izvedba investicije | 1/2013 -12/2014 |
| partner 3 - Občina Kostanjevica na Krki | Izvedba investicije | 1/2014 - 12/2014 |
| partner 4 - Občina Krško | Izvedba investicije | 3/2012 - 12/2013 |
| partner 5 - Občina Radeče | Izvedba investicije | 3/2013 - 12/2014 |
| partner 6 - Občina Sevnica | Izvedba investicije | 1/2013 - 12/2013 |