Potek del pri izgradnji kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki,  26.7.2022

Izvajajo se dela na kolesarskih povezavah in sicer na odseku 10-Drnovo – Velika Vas,          11 – Velika Vas – Mali Podlog, 12 – Velika vas - Veliki Podlog,

odsek 15 – Pristava – Križaj, odsek 17 – Križaj- Kostanjevica na Krki in na odseku 20 in 21 – Dobrava pri Kostanjevici

- Odsek 10; Drnovo - Velika vas

Izveden je komplet cestni ustroj z asfaltiranjem vozišča.

Prestavljen je drog SN nadzemnega elektrovoda, ki je med profiloma P358 in P359  tangiral os kolesarke. Izvajajo se dela na meteorni kanalizaciji in navezave voziščne konstrukcije odseka 10 in 11 med profili P379 in P383.

- Odsek 11; Velika vas - Veliki Podlog

Izvedena je kompet meteorna kanalizacija s tremi ponikalnicami za  odvodnjavanje površinskih vod voziščne konstrukcije ceste. Končana je kanalizacija cestne razsvetljave in izdelana komplet fekalna kanalizacija, vodovod ter kanalizacija optičnega omrežja. Izdelan je spodnji ustroj voziščne konstrukcije ceste, polagajo se cesti robniki. Izvedena sta betonska parapetna zidova.

Slika – profil P392

Slika – profil P393

- Odsek 12; Velika vas - Veliki Podlog

Izvedena je komplet  asfaltacija odseka 12, med profili P416 inP490.

Humuzirane so brežine. Izvedene  so bankine in humuzirano je  med bankinami

ter njivami.

Slika 1– profil P417

- Odsek 15; Pristava – Križaj

Na odseku 15, med profili P571 in P678 je izveden komplet ustroj voziščne konstrukcije. Izvedeno dvoslojno asfaltiranje celotnega odseka. Izvedene se bankine in humuziranje.

Slika: profil P648- pogled proti Križaju.

- Odsek 17; Križaj – Kostanjevica na Krki

Na odseku 17, med profili 273 in P731  je izvedena meteorna kanalizacija in podaljšan prepust z AB cevmi fi 1000. na novo je položeno optično omrežje in javna razsvetljava terkanalizacija omrežja Telekom. Izvedena sta AB oporna zidova med profili P700 in P702. Vgrajujemo gredo nove voziščne konstrukcije. Na profilu 693 so  izvedeni temelji- piloti predvidene premostitve potoka Senuša.

- Odsek 20; Kostanjevica na Krki – Dobrava pri Kostanjevici

-	Izvedena zaporna plast asfalta od P882-P975

-	Izvedena gradbena dela za javno razsvetljavo (položene zaščitne cevi, jaški in izvedeni temelji drogov)

Slika: Pogled trase med  P975 in P963 -asfaltirana trasa kolesarske poti

Slika: Pogled trase od 963 proti Dobam -planiranje brežin urejanje bankin

7.              Odsek 21; Kostanjevica-Dobrava pri Kostanjevici

-		Izvedeni oporni zidovi od  KP 4  do  KP 10

-	Položena cestni robniki od KP4 do KP10

-	Izveden fini planum  na trasi kolesarske povezave med  KP4 do KP10

-	Izvaja se polaganje drenaže od KP 17 proti KP 22

Slika: Pogled na traso v Kostanjevici od K P10 proti K P4 -izveden oporni zid, položeni robniki, izvedeno nasutje kolesarske poti

Slika: Pogled trase v Kostanjevici med profilom K P21 in K P17  (izkop humusa)