Potek del pri izgradnji kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki,  17.5.2022

Izvajajo se dela na kolesarskih povezavah in sicer na odseku 12 – Velika vas - Veliki Podlog,

odsek 15 – Pristava – Križaj in na odseku 20 – Dobrava pri Kostanjevici

- Odsek 12; Velika vas - Veliki Podlog

Izvedena je komplet  asfaltacija odseka 12, med profili P416 inP490.

Humuzirane so brežine. Izvajajajo se bankine.

Slika 1– profil P417

Slika 2 – profil P480

- Odsek 15; Pristava – Križaj

Na odseku 15, med profili P571 in P678 je izveden komplet ustroj voziščne konstrukcije in fini planum. Od srede, 18.5 do petka, 20.5., je predvideno asfaltiranje celotnega odseka 15.

Slika: profil P618- pogled proti Podlogu.

Slika: profil P650- pogled proti Velikem Podlogu.

- Odsek 20; Kostanjevica na Krki – Dobrava pri Kostanjevici

Izveden je široki izkop, PTT in  vgrajen nasipni material ter  greda od P882 do P963.

Položena je komplet  drenaža fi 160  in 200 med  P882 in 910 ter drenaža fi 200 mm med  P950 in 962. Položene so komplet kanalizacijske cevi po spremenjeni trasi  fi 600 mm od P888 in P899. Izkopan  je odvodni jarek od P940 in P950. med profili P970 in P972 so odstranjene ciprese. Izvaja se  planiranje brežin in odvoz viška  izkopnega materiala. Izvaja se planiranje in utrjevanje grede spodnjega ustroja.

Sliki: Pogled od P971 proti P986 (odstranitev cipres, ograje pločnika)

Slika: Pogled trase od P20 proti Dobam

Slika: Pogled od P940 proti Dobravi (izdelan prepust fi 600 mm in odvodni jarki)

Krško,  17.5.2022