| Zbirni podatki neuradno prečiščenega besedila: | Prva objava: Ur. l. RS, št. 66/07, stran: 9302, Datum objave: 24.7.2007, Veljavnost: 24.7.2007, Uporaba: 24.7.2007, Spremembe predpisa: |
| --- | --- |

Spremembe so napisane s poševno pisavo.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je župan Občine Kamnik dne 2. 7. 2007 sprejel

S K L E P
    o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 20 Stol

1. člen

S tem sklepom župan Občine Kamnik določa, da se priprava občinskega lokacijskega načrta za območje B 20 Stol nadaljuje in konča kot Občinski podrobni prostorski načrt za območje B 20 Stol po postopku in na način, ki ga določata Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in ta sklep.

2. člen

Po programu priprave občinskega lokacijskega načrta za območje B 20 Stol št. 35005-4/2005-5/6, z dne 8. 3. 2006 (Uradni list RS, št. 39/06) so bile do sedaj opravljene in zaključene naslednje faze priprave:
    – program priprave,
    – pridobitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor, da je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
    – 1. prostorska konferenca,
    – pridobitev in analiza smernic,
    – priprava strokovnih podlag,
    – pridobitev okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila,
    – 2. prostorska konferenca.
    Opravljene aktivnosti in strokovna gradiva se uporabijo za Občinski podrobni prostorski načrt.
    Smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora in okoljsko poročilo, pridobljene po Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), se uporabijo in štejejo za smernice in okoljsko poročilo Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu po Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). Predlog prostorskega akta je pripravljen za javno razgrnitev in se šteje kot osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta.

3. člen

Nosilci urejanja prostora, ki dajo mnenja k dopolnjenem predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta, v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju, so:
    – Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
    – Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
    – Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
    – Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana,
    – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek za območje srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
    – Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest Območje Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
    – Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana, Izpostava Domžale, Ljubljanska cesta 36, 1225 Domžale,
    – Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
    – Telekom Slovenije, RE TK omrežja zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
    – Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
    – Zavod za razvoj kabelsko satelitskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1240 Kamnik.

4. člen

Postopek nadaljnje priprave in sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) bo potekal v naslednjih okvirnih rokih:

+-----------------------------------+--------------------------+
|– osnutek OPPN                     |7 dni po objavi tega      |
|                                   |sklepa                    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|– sklep MOP o kakovosti okoljskega |15 dni po prejemu         |
|poročila                           |okoljskega poročila       |
+-----------------------------------+--------------------------+
|– javna razgrnitev OPPN in         |začne se 7 dni po javnem  |
|okoljskega poročila                |naznanilu, traja 30 dni   |
+-----------------------------------+--------------------------+
|– preučitev pripomb iz javne       |15 dni po zaključku javne |
|razgrnitve                         |razgrnitve                |
+-----------------------------------+--------------------------+
|– potrditev stališč in seznanitev  |10 dni po pripravi stališč|
|javnosti                           |do pripomb                |
+-----------------------------------+--------------------------+
|– predlog OPPN                     |30 dni po potrditvi       |
|                                   |stališč do pripomb        |
+-----------------------------------+--------------------------+
|– pridobitev mnenj nosilcev        |30 dni po prejemu predloga|
|urejanja prostora k predlogu OPPN  |                          |
|in mnenje MOP o sprejemljivosti    |                          |
|vplivov izvedbe OPPN               |                          |
+-----------------------------------+--------------------------+
|– usklajen predlog OPPN            |14 dni po prejemu mnenj   |
+-----------------------------------+--------------------------+
|– sprejem odloka na občinskem      |14 dni po prejemu         |
|svetu                              |usklajenega predloga OPPN |
+-----------------------------------+--------------------------+

5. člen

Izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta financira investitor.

6. člen

Sklep se objavi v Uradnem listu republike Slovenije in v svetovnem spletu ter velja z dnem objave.
    Sklep se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.

Št. 35005-4/2005-5/1

Kamnik, dne 12. julija 2007

Župan Občine Kamnik Anton Tone Smolnikar l.r..