PROGRAM DELA DRUŠTVA ZA RAZVOJ PODEŽELJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM  ZA LETO 2007

18.10.2007

1. PREDVIDENE STALNE NALOGE  V LETU 2007

1.1. INFORMIRANJE

Glavni namen informiranja je predstavitev LAS-a in aktivnosti, ki se bodo izvajale v njegovem okviru čim širši javnosti. Pomembno je tudi, da ljudje dobijo pravočasne in kvalitetne informacije, kar bo zagotovljeno s pomočjo elektronskih novic, ki so trenutno najbolj hiter in enostaven način informiranja. Poleg ostalih aktualnih vsebin bodo e-novice vsebovale informacije s področja Lokalne razvojne strategije. Javnost bo obveščena o vsebini LRS, s kakšnimi projekti se lahko v njej najdejo, o pripravi, izvajanju strategije, pogojih za prijavo projektov in ne nazadnje o dosežkih, rezultatih uresničevanja LRS.

Cilji:

- Informirati  člane , partnerje, prebivalstvo ter druge ciljne javnosti  LAS-a o ciljih, področjih delovanja ter aktivnostih LAS-a

- Povečati prepoznavnost LAS-a  na celotnem območju

- Vzpostaviti in zagotavljati javnost in transparentnost delovanja LAS

Aktivnosti:

- vzpostavitev info točke v glavni pisarni v Ilirski Bistrici , predvidoma kasneje pa tudi v  Pivki in Postojni

- informiranje o ciljih, področjih delovanja ter aktivnostih LAS-a

- ažuriranje spletne strani RRP

- priprava in  izvedba ene številke e-novic ( ponovna oživitev)

- Izvedba tiskovne konference na temo  ustanovitve LAS in njenega poslanstva in projektov

Nosilec: strokovni vodja

Partnerji: Notranjsko kraške novice, Prestop, Snežnik, Pivške novice, Primorske novice, Radio 94, radio Koper, RRA NKR, Občina Pivka, Občina Ilirska Bistrica, Občina Postojna, RC Ilirska Bistrica, KGZS – Nova Gorica, LPC Pivka

Trajanje naloge: 1.november – 31. december 2007

1.2  DELOVANJE LAS-a

V  letu 2007 bo  v primeru letošnjega  razpisa/ poziva  oddana prijava na razpis/poziv MKGP za pridobitev statusa delujoče LAS. Velja namreč, da bo LAS,  ki se bo prijavila na izbor in bo potrjena, sklenila z MKGP sedemletno pogodbo, v kateri bodo določena medsebojna razmerja in indikativna sredstva za vse tri namene: (delovanje, sodelovanje in izvedba projektov) za posamezno LAS.

Lokalne akcijske skupine spremljajo izvedbo posameznih projektov in njihov napredek. O stanju redno poročajo LEADER pisarni na podlagi indikatorjev, predpisanih s strani MKGP. Poročanje se izvaja ob predložitvi zahtevka za izplačilo oz. vsaj dvakrat letno. Poročanje se izvede tudi ob zaključku posameznega projekta.

Za uspešno in učinkovito delovanje LAS-a so potrebne še dodatne aktivnosti s področja vodenja, koordinacije ter poslovne korespondence.

Cilji:

- realizacija programa dela LAS-a

Aktivnosti:

- vzpostavitev delovanja LAS-a

- koordinacija dela in aktivnosti LAS-a

- priprava programa dela 2008

- opravljanje drugih strokovnih nalog, skladno z aktom o ustanovitvi

- delovni obisk z izmenjavo kontaktov predsednika in strokovnega vodje LAS pri predstavnikih razvojnih institucij, predstavitev programa dela 2007 – 2008

- usklajevanje in povezovanje  aktivnosti z RRA, LPC, RC, KSS, društvi, zavodi, … na območju

- Preveritev interesa za sodelovanje drugih območij LAS Slovenije, upoštevaje pogoje MKGP

- Dodatno izobraževanje strokovnega vodje LAS

Rezultati:

- izvedeni projekti po programu dela LAS-a za leto 2007

- uspešna prijava na razpise

Nosilec: strokovni vodja

Partnerji: MKGP, občine Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica, gospodarski sektor, kmetijska gospodarstva, ostali zasebniki, po potrebi ostali

Trajanje naloge: 1.november – 31. december 2007

2  PROJEKTI /AKTIVNOSTI 2007

Za leto 2007 je poudarek na tistih projektih, ki so bili prioritetno izbrani na delavnici 30.5.2007. Projekte bodo pripravljali zunanji izvajalci na osnovi projektne naloge, kar so občine kot financerji že potrdile.

2.1. ORGANIZIRAN NASTOP NA TRGU IN ZAGOTAVLJANJE USTREZNE INFRASTRUKTURE ZA TRŽENJE KMETIJSKIH PRIDELKOV

Kmet kot proizvajalec posameznik na trgu nima moči in resnejšega vpliva na oblikovanje tržnih cen kmetijskih pridelkov, zato je nujno tesnejše sodelovanje, povezovanje med proizvajalci, za organiziran nastop na trgu. Na območju LAS želimo vzpostaviti in med seboj povezati tri delujoče tržnice, v vsaki občini eno, na katerih bodo kmetje zadovoljivo prodali svoje izdelke in ki bodo v okolju prepoznavne.

Cilji:

- spodbuditi razvoj podeželja z vzpostavitvijo pogojev za uspešno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov ter storitev

- izboljšati tržno organiziranost in enoten nastop na trgu, združevanje pridelovalcev

Aktivnosti v letu 2007:

- pregled dosedanjih aktivnosti po posameznih občinah glede vzpostavitve tržnice

- izdelava projektne naloge

- priprava poslovnega načrta/ študije izvedljivosti

Rezultati:

- narejen pregled stanja posameznih aktivnosti po občinah v zvezi z vzpostavitvijo tržnic

  - izdelana študija izvedljivosti za delovanje tržnic na območju vseh treh občin

Nosilec: strokovni vodja

Partnerji:  občine,  kmetijska gospodarstva z območja, KZ Nanos, Kmetijska zadruga Ilirska Bistrica,  Splošna kmetijsko gozdarska zadruga Snežnik, KGZ Nova Gorica, Društvo brkinskih sadjarjev, Društvo živinorejcev občin Postojna in Pivka, Društvo živinorejcev Ilirska Bistrica, Društvo rejcev drobnice, Društvo vrtnarjev, ostala društva, gospodarski sektor, ostale organizacije proizvajalcev in trške/vaške skupnosti

Trajanje naloge: 1.november 2007  -  najkasneje do 28.2. 2008

2.2 IDENTITETA IN PODOBA TER ZASNOVA SISTEMA BLAGOVNIH ZNAMK

Identiteta se mora v nadaljevanju pojavljati v vseh aktivnostih območja LAS z logotipom, ki bo poenoten za  skupno tematsko pot, turistične produkte, izdelke domače obrti, ostale izdelke.

Smiselno bi bilo uporabiti zgodbe, ki so značilne za naše območje (Martin Krpan, Erazem…). Oblikovanje blagovne znamke mora biti prepuščeno izkušenim profesionalcem, ob tesnem sodelovanju domačinov. Blagovna znamka mora zaživeti – najprej jo morajo vzeti za svojo domačini.

Cilji:

- opredelitev identitete območja LAS v tesnem sodelovanju s prebivalci in drugimi akterji na območju

Aktivnosti:

- poiskati identiteto območja – skupno značilnost ali različnost

- izdelava projektne naloge

- organizacija in izvedbe ene delavnice na  temo identitete območja LAS

Rezultati:

- Prve ugotovitve in elementi zasnove projekta za nadaljevanje v letu 2008

Nosilec: strokovni vodja

Partnerji: Občine Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, vse razvojne agencije, nevladne organizacije, društva, vsi člani, partnerji LAS, prebivalci območja

Trajanje: 1.november 2007  -  najkasneje do 28.2. 2008

3. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2007

Naloge in projekti v 2007:

Vse tri občine so se dogovorile, da v letu 2007 zagotovijo za delovanje LAS sredstva  v višini 5.700 €, kar se namenja za plačilo plače strokovnega vodja, materialne stroške, nakup opreme  ter storitve.   Za izvajanje omenjenih aktivnosti sklene društvo pogodbo  z vsemi tremi občinami. Aktivnosti so podrobneje opredeljene v točki 1.

Za projekte se namenja skupaj 7.000€  in sicer:

- 5.000 € za projekt Organiziran nastop na trgu in zagotavljanje ustrezne infrastrukture za trženje kmetijskih pridelkov

- 2.000 € za projekt Identiteta in podoba ter zasnova sistema blagovnih znamk

Podrobneje so aktivnosti obeh projektov opredeljene v točki 2.

Za izvajanje omenjenih aktivnosti sklene društvo pogodbo  z vsemi tremi občinami.