Številka: 430-65/2007-3

Datum:  19.11.2007

# R A Z P I S N A  D O K U M E N T A C I J A

postopek izbire izvajalca:

ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

za javno naročilo:

- IZDELAVA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

- OBČINE POSTOJNA

Objavljeno na portalu javnih naročil RS dne 19.11.2007 št. JN3588/2007

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

V skladu z  71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju ZJN-2)

R A Z P I S N A  D O K U M E N T A C I J A	1

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3

2	NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM  ZA IZDELAVO PONUDBE	5

3	OBRAZCI PONUDBENE DOKUMENTACIJE	10

3.1	PONUDBA	10

3.2	PONUDBENI PREDRAČUN:	11

3.3	PODATKI O PONUDNIKU	12

4	IZJAVA o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije	13

5	IZJAVA za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc	15

6	IZVEDENI SORODNI PROJEKTI	16

7	IZVEDENI SORODNI PROJEKTI	17

8	Seznam strokovnih sodelavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila	18

9	VZOREC POGODBE  O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA	19

10	POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB	27

11	IZJAVA O DOPUSTNIH POPRAVKIH RAČUNSKIH NAPAK	28

12	BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE	29

13	BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	30

14	PROJEKTNA NALOGA	31

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Spoštovani!

Pred vami je razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca za javno naročilo za izvedbo del :

»Izdelava Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna«

po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s točko a 1. odstavka in 2. odstavkom 30. člena ZJN-2.

A. PODATKI O NAROČNIKU IN OSTALI PODATKI naročnik; OBČINA POSTOJNA. Naslov; Ljubljanska 4. Poštna številka in pošta; 6230 POSTOJNA. Spletna stran; www.postojna.si. Odgovorna oseba; Jernej Verbič. Telefon; 05 728 07 00. Fax; 05 728 07 80. E-pošta; obcina@postojna.si. Matična številka; 5883512. Davčna številka; SI13053973. Transakcijski račun; 01294-0100016235. Naziv banke in sedež; UJP, Ljubljanska 5, 6230 POSTOJNA. Kontaktna oseba:; Anita Kranjc. Telefon/GSM; 05/728 07 82,. E-pošta; anita.kranjc@postojna.si.

B. PODATKI O JAVNEM NAROČILU: »Izdelava Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna«. 1. V razpisni dokumentaciji so pojasnjeni način in pogoji pod katerimi se oddaja predmetno javno naročilo. Naročnik uvodoma seznanja ponudnike s posebnostmi pri oddaji tega javnega naročila. 2. Predmet razpisne dokumentacije je Izdelava Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna. 3. Naročnik si pridržuje pravico, da prekliče že objavljeni javni razpis, kakor tudi pravico, da zavrne vse ponudbe in ne izbere nobenega izmed ponudnikov v kolikor ponudbe kljub popolnosti vsebinsko ali cenovno ne ustrezajo. V tem primeru naročnik ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Izbira ponudnika je izključna pravica naročnika. Naročnik ne bo plačal ponudnikom nobenih stroškov, ki jih bodo le-ti imeli v zvezi z izdelavo svojih ponudb ali kasnejšimi pisnimi pojasnili. Naročnik tudi ne odgovarja ponudniku za škodo, ki bi jo ta utrpel, ker ni bila sprejeta njegova ponudba. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izbranemu ponudniku. Naročnik si pridržuje pravico iz postopka izbire izločiti tiste ponudnike, ki za naročnika v preteklih letih naročenih del niso izvajali v pogodbeno dogovorjenih rokih in kvaliteti iz razlogov, ki niso na strani naročnika. Naročnik bo preverjal popolnost ponudbe in izbral najugodnejšega ponudnika. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti ter predložiti vse zahtevane priloge. P o p o l n a p o n u d b a je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Pravočasna ponudba je ponudba, ki jo naročnik prejme do izteka roka, določenega za prejem ponudb. Ponudba, ki ne bo pravočasna, bo šteta za prepozno in bo izločena iz nadaljnjega postopka ter se bo neodprta vrnila ponudniku. Formalno nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna. V kolikor bo naročnik ugotovil takšno pomanjkljivost, bo ponudnika pozval v skladu z 78. členom ZJN-2 k dopolnitvi ponudbe. Nesprejemljiva ponudba je tista ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. Neprimerna ponudba je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo v postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi v primeru, da ne bo prejel nobene sprejemljive ponudbe, vključil tudi pogajanja v skladu z 2. odstavkom 30. člena ZJN-2. Vsi udeleženci tega javnega razpisa se ravnajo po določilih Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 z dne 08.12.2006; v nadaljevanju ZJN-2) , Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07; ZRPJN-UPB5) ter Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04).

Rok za oddajo ponudbe je sreda, 05.12. 2007 do 9.00 ure na naslov Občina Postojna,  Ljubljanska c. 4, 6230 POSTOJNA. Javno odpiranje ponudb bo dne 05.12.2007 ob 10.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Postojna (klet), Gregorčičev drevored 1 (vhod s Prešernove ulice), 6230 Postojna.

Naročnik vas vljudno vabi k sodelovanju.

V Postojni, 19.11.2007									Jernej Verbič

župan

# NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM  ZA IZDELAVO PONUDBE

Ta navodila določajo pogoje, pod katerimi lahko ponudniki konkurirajo na tem razpisu, način vlaganja ponudb, postopek ocenjevanja ponudb in izbire ponudnikov ter smernice za izvedbo posla. Upoštevanje teh navodil v celoti je za ponudnike obvezno.

- izbiro izvajalca izvajamo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi  v skladu z določili:

  - Zakona o javnem naročanju  (Uradni list RS, št. 128/06; ZJN-2),

  - Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07; ZRPJN-UPB5),

  - Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04).

- Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma predložene vse obvezne sestavine ponudbene dokumentacije.

Ponudbena dokumentacija mora biti speta z vrvico, pri čemer morata biti konca vrvice zapečatena na način, da po oddaji ni mogoče vstavljati oz. zamenjevati dokumentov.

- Kot ponudnik*  lahko na javnem razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt*, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

* »Gospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago ali storitve.

* »Ponudnik« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki ponuja izvedbo gradenj, storitev in/ali dobavo blaga in odda ponudbo.

- Za popolnost ponudbe mora gospodarski subjekt predložiti naslednjo dokumentacijo:

  - Ponudbo/obrazec ponudbe in ponudbeni predračun-rekapitulacija (obrazec št. 1),

  - Podatki o ponudniku (obrazec št. 2),

  - Izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (obrazec št. 3),

  - Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (obrazec št. 4),

  - Dokumentacijo iz tč. 9  navodil  gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe - izjave in potrdila (obrazec št. 3, 5 ,5/1, 6),

  - Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (obrazec št. 7),

  - Izjavo o dopustitvi popravila računskih napak (obrazec št. 9),

  - Bančno garancijo za resnost ponudbe iz točke 14.1 navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe (obrazec št. 10).

- Gospodarski subjekt sme zahtevati pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije pisno po faksu ali  (priporočamo) po e-pošti, kontaktna oseba je Anita Kranjc, Tel.: 05 / 728 07 82 e-pošta: anita.kranjc@postojna.si. Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz  6. točke navodil gospodarskim subjektom. Odgovore bo naročnik objavil tudi na portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika.

Kontaktna oseba naročnika bo vsa obvestila, pojasnila in druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika navedeni v ponudbi. Sestanka s ponudniki ne bo.

- Skrajni rok, do katerega gospodarski subjekt še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je šest dni pred rokom za oddajo ponudbe. Morebitno dopolnitev oz. spremembe razpisne dokumentacije lahko naročnik poda najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudbe. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo gospodarskim subjektom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in gospodarskih subjektov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanja roka za oddajo ponudb.

- Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do srede 05.12.2007 do 9.00  ure na naslov:

Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna,  v zaprti ovojnici z oznako:

“ne odpiraj – PONUDBA: Izdelava Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna«

Spredaj ali na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku in bodo pravilno označene.

Ponudbo, ki bo dostavljena po preteku navedenega roka, bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna.

- Javno odpiranje ponudb bo v sredo 05.12.2007 ob 10.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s Prešernove ulice), 6230 Postojna. Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati (dajati pripombe na zapisnik), morajo pred odpiranjem ponudb predložiti pooblastilo (obrazec št. 8), sicer se njihove pripombe na odpiranje ponudb ne upoštevajo.

- Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost gospodarskim subjektom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

a.) osnovna sposobnost gospodarskega subjekta

a.1.) da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil  pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):

  - hudodelsko združevanje,

  - sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

  - goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

  - pranje denarja,

gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.

a.2.) da proti gospodarskemu subjektu ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, v skladu s predpisi,

a.3.) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,

a.4.) da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določili države, v kateri ima sedež,

a.5.) da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo : IZJAVA  o izpolnjevanju pogojev  (Obrazec št. 3)

b.) poklicna sposobnost gospodarskega subjekta:

b.6.) da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register .

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.

b.7.) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno .

b.8.) da noben imetnik poslovnega deleža, delnic oz. drugih pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju oz. kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika)  v višini več kot 20%, ni funkcionar oz. njegov družinski član,

Dokazilo : IZJAVA  o izpolnjevanju pogojev  (Obrazec št. 3)

- c.) Ekonomska in finančna sposobnost gospodarskega subjekta:

c.9.) da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa

Dokazilo : IZJAVA  o izpolnjevanju pogojev  (Obrazec št. 3)

d. Tehnična in kadrovska sposobnost:

d.10.) da je v zadnjih treh letih v celoti izdelal najmanj 3 prostorske izvedbene akte.

Dokazilo: Izjava ponudnika s seznamom projektov (obrazec št. 5), ki imajo priložene potrjene reference – priporočila naročnikov (obrazec št. 5/1).

d.11.) da zagotavlja, da ima za izvedbo del ustrezen strokovni kader

Dokazilo: ponudnik mora v ponudbi navesti strokovni kader in podatke o strokovnih kvalifikacijah osebja, odgovornega za izvedbo javnega naročila, ki je predmet razpisa (obrazec št. 6).

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tč. 9 in predložili ustrezna dokazila

- Gospodarski subjekti morajo zagotavljati izpolnjevanje obveznosti v zvezi z varstvom pri delu (obrazec št. 3)

- Gospodarski subjekti morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji gospodarskih subjektov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.

- Gospodarski subjekt mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. DDV mora biti prikazan posebej.

- Izvedena dela bo naročnik plačal na podlagi delnih računov in končnega obračuna, potrjenih s strani naročnika v skladu s 7.  členom Pogodbe o oddaji javnega naročila, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

- Ponudnik mora ponudbeni dokumentaciji priložiti:

  - Bančno garancijo (ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost ponudbe  v višini 2.000 € z veljavnostjo najmanj 90 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb kot varščino, da bo pod pogoji iz tega razpisa sklenil pogodbo za izvedbo del (obrazec št. 10). V primeru, da ponudnik predloži bančno garancijo katere veljavnost je krajša od zahtevane, bo bančna garancija nepravilna in bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

  - Izjavo ponudnika, da bo predložil bančno garancijo (oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje) kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - (obrazec št. 3).

Izbrani ponudnik bo v roku 10 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8% (osem odstotkov) pogodbene vrednosti z vključenim DDV, sicer pogodba ne bo začela veljati, to pa bo pomenilo, da je odstopil od pogodbe.

Naročnik bo unovčil garancijo (oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje) za resnost ponudbe:

  - če gospodarski subjekt umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali

  - če gospodarski subjekt , ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil gospodarskim subjektom oz. če ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil gospodarskim subjektom.

Garancija ali zavarovanje morata biti v originalu. Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem bančne garancije iz razpisne dokumentacije (obrazec št. 10 in 11)

- Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

- Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.  Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. V pravnem aktu mora biti tudi opredeljen nosilec posla, ki bo zastopal skupino subjektov neomejeno do naročnika.

- Gospodarski subjekt mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti napisana čitljivo z neizbrisljivo pisavo in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s podpisom osebe, ki podpiše ponudbo.

- Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 60 dni od odpiranja ponudb.

- Gospodarski subjekt mora priložen vzorec pogodbe izpolniti in vsako stran žigosati in podpisati.

- V času razpisa naročnik in gospodarski subjekt ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

- V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

- Naročnik bo pred podpisom pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in resničnost navedenih podatkov iz izbrane ponudbe v skladu z izjavo o dovolitvi pridobitve osebnih podatkov in izjavo o izpolnjevanju pogojev

- Vsak udeleženec v postopku nosi svoje stroške.

- Ponudbe bo ocenjevala 3 članska strokovna komisija.

- Izbira ponudnika

Ponudnik, ki bo izpolnjeval zahtevane pogoje in bo ponudil NAJNIŽJO CENO, bo izbran za izvedbo razpisanih del.

- Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnega naročila. Vsakdo, ki ima ali je imel interes za dodelitev naročila, ki je predmet tega javnega razpisa in smatra, da mu je bila ali bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, lahko vloži zahtevek za revizijo v skladu z 12. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07; ZRPJN-UPB5), pri čemer je dolžan ob vložitvi zahtevka vplačati takso na  račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS v skladu z 22. členom ZRPJN-UPB5. Vložen zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila.

- Po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila oz. priznanju sposobnosti. Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo  v desetih dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

obrazec 1

# OBRAZCI PONUDBENE DOKUMENTACIJE

## PONUDBA

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: (zakoniti zastopnik) |  |

| Predmet javnega naročila: | Izdelava Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna |
| --- | --- |

| Kraj, kjer se bodo izvajala dela: |  |
| --- | --- |

| Objava naročila in št. objave: | 19.11.2007 št.: JN3588/2007 |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: |  |
| Datum ponudbe: |  |

| Podizvajalci: (obkrožite) | DA NE |
| --- | --- |
| Podizvajalci (če da, navedite kateri,) |  |
| Delež podizvajalcev: (v % od vseh ponujenih del) | % |
| Veljavnost ponudbe: (najmanj 60 dni od odpiranja ponudb) |  |

| Vodja del: |  |
| --- | --- |

| Rok za začetek del: (takoj po podpisu pogodbe) |  |
| --- | --- |

| Plačilni pogoji: (ne manj kot 30 dni od izstavitve računa) |  |
| --- | --- |

## PONUDBENI PREDRAČUN:

| Ponudnik |  |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila | Izdelava Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna |
| Številka ponudbenega predračuna |  |
| Datum ponudbenega predračuna |  |

PREDRAČUN po projektni nalogi

| Cena | EUR |
| --- | --- |
| Popust % | EUR |
| Skupaj s popustom | EUR |
| 20 % DDV | EUR |
| SKUPAJ | EUR |

Z besedami (…………………………………………………………………………………………….. EUR)

Zgoraj navedena cena vsebuje vsa dela navedena v projektni nalogi in vzorcu pogodbe, ki sta sestavna dela te razpisne dokumentacije.

Terminski plan posameznih faz v postopku je ravno tako razviden iz projektne naloge in vzorca pogodbe, ki sta sestavna dela te razpisne dokumentacije.

Opomba: Ponudbe, ki bodo vsebovale previsoke vrednosti od pričakovanih, in ponudbe, ki ne bodo drugače ustrezale naročnikovim pričakovanjem, so za naročnika neustrezne ponudbe. V takem primeru si naročnik pridržuje pravico, da ne izbere ponudbe nobenega izmed ponudnikov.

| Datum: | Žig: | podjetje: |
| --- | --- | --- |
|  |  | zak. zastopnik: |
|  |  | podpis |

obrazec 2

## PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Št. reg. vpisa |  |
| Osnovni kapital družbe |  |
| Kontaktna oseba / mobilni telefon |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| Elektronska pošta |  |
| TR računi podjetja/odprti pri: |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Davčna številka podjetja | SI |

| Datum: | Žig: | podjetje: |
| --- | --- | --- |
|  |  | zak. zastopnik: |
|  |  | podpis |

obrazec 3

# IZJAVA o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| ki ga zastopa: |  |

I Z J A V A

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo

(gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik)

- da nismo bili  pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

- da ni bil proti nam uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek v skladu s predpisi

- da niti naš gospodarski subjekt, niti naš zakoniti zastopnik ni  bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za postopek v zvezi z poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

- da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določili države, v kateri imamo sedež.

- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja

- Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________, številka ____________________.

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona_______________________________________________________________

pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri  _____ dne  ________________.

Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd..).

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili  točke  B, izpolnite točko C.)

- da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega razpisa nismo  imeli  blokiranega transakcijskega računa,

- da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in opremo za izvedbo predmetnega javnega naročila,

- da imamo zagotovljene zadostne kadrovske zmogljivosti za izvedbo razpisanih del,

- da noben imetnik poslovnega deleža, delnic oz. drugih pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju oz. kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika)  v višini več kot 20%, ni funkcionar oz. njegov družinski član.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

  - da v celoti sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije za Izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, na podlagi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil RS dne 19.11.2007, št. objave JN3588/2007,

  - da so vsi podatki, navedeni v kandidaturi resnični.

  - da bomo glede na že sklenjene pogodbe v primeru, da bomo izbrani, sposobni v skladu s pogodbo izvesti javno naročilo,

  - da bomo v roku 10 (deset) dni po podpisu pogodbe za »Izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna« predložili naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8% (osem odstotkov) pogodbene vrednosti z vključenim DDV skladno s 14. točko Navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe (obrazec št. 11),

  - da nismo podali zavajajočih podatkov glede izpolnjevanja obveznih pogojev za udeležbo,

  - da smo seznanjeni z zakonodajo s področja varstva pri delu, zaposlovanja in delovnih pogojev in da bomo pri izvajanju nalog ravnali skladno s to zakonodajo.

Občini Postojna, oz. njenemu zakonitemu zastopniku izrecno dovoljujemo vpogled v dokumentacijo o poslovanju in ga pooblaščamo, da opravi kakršnekoli poizvedbe pri pristojnih državnih, lokalnih in drugih organih, bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah, tem pa dovoljujemo posredovanje zahtevanih podatkov.

Zavežemo se tudi, da bomo Občini Postojna posredovali vse dokumente in listine, ki bi jih le ta zahtevala na vpogled v zvezi z javnim razpisom.

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena  pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi  kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež).

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 4

# IZJAVA za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| ki ga zastopa: |  |

I Z J A V A

Dovoljujemo naročniku Občini Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, da lahko za namene javnega razpisa za  Izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna objavljenega na Portalu javnih naročil RS           št. 3588/2007 dne: 19.11.2007, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

Ime in Priimek :…………………………….

Ime in Priimek :…………………………….

Ime in Priimek :…………………………….

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo: »Izdelava Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna«, objavljeno na Portalu javnih naročil št. JN3588/2007 dne: 19.11.2007.

| Kraj in datum: | Žig: | podjetje: |
| --- | --- | --- |
|  |  | zak. zastopnik: |
|  |  | podpis |

obrazec 5

# IZVEDENI SORODNI PROJEKTI

I Z J A V A

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila izdelali prostorske izvedbene akte za naslednje naročnike:

| Naziv naloge / obseg del: | Naročnik | vrednost | leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- |

OBVEZNE PRILOGE: Ocene storitev – priporočila s strani naročnikov, ki morajo vsebovati vsaj iste podatke, kot so navedeni v zgornji tabeli. Kot dokazilo, da ponudnik izpolnjuje pogoje mora priložiti tri priporočila naročnikov (ostale le navede) za obdobje zadnjih 2 let in tekoče leto. V kolikor tri potrdila ne bodo priložena ponudnik ne bo zadostil pogojem za usposobljenost in sposobnost.

Ponudnik izkaže reference s področja razpisanih del. Šteje se referenca, ki jo je ponudnik izvedel pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta KOT GLAVNI PREVZEMNIK DEL.

| Kraj in datum: | Žig: | podjetje: |
| --- | --- | --- |
|  |  | zak. zastopnik: |
|  |  | podpis |

obrazec 5/1

# IZVEDENI SORODNI PROJEKTI

(naročnik pogodbenih del):

P O T R D I L O

Izjavljamo, da je družba _________________________________________________ s sedežem ______________________________________ v celoti izvršila svoje pogodbene obveznosti, kot je bilo s pogodbo določeno za:

| Naziv naloge |  |
| --- | --- |
| št. pogodbe z dne: |  |
| Vrednost |  |
| Vodja del |  |
| Izvedba del (obkrožite): | Izvajalec-nosilec del skupni nastop izvajalcev podizvajalec |
| Leto izvedbe |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku |  |

Vsa dela so izvedena kvalitetno v dogovorjenem obsegu del. Vsa dela so bila izvedena v planiranih terminih in pogodbenih rokih. Ta izjava se daje izključno na zahtevo ponudnika kot referenca ponudnika za sodelovanje na javnem razpisu za izvedbo javnega naročila: »Izdelava Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna« objavljenem na Portalu javnih naročil št. JN3588/2007 z dne 19.11.2007.

| Kraj in datum: | Žig: | podjetje: |
| --- | --- | --- |
|  |  | zak. zastopnik: |
|  |  | podpis |

obrazec 6

# Seznam strokovnih sodelavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila

Odgovorni vodja projekta in odgovorni projektanti po posameznih področjih:

|  | Področje | Ime in priimek, naziv | Št. potrdila IZS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Za predlagane projektante si naročnik pridržuje pravico preveritve članstva v IZS in ali zadostujejo zahtevam za projektiranje glede zahtevnosti projekta.

Ostalo tehnično osebje:

|  | Ime in priimek | Izobrazba | Delovno mesto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Če fizična oseba, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila, ni zaposlena pri ponudniku, mora ponudnik priložiti soglasje delodajalca, skladno s predpisi o delovnih razmerjih.

OPOMBA: V kolikor bo pri izvedbi razpisanih del sodelovalo večje število oseb, mora ponudnik ta obrazec kopirati in ga izpolniti tako, da bo navedeno vse ključno strokovno osebje, ki bo sodelovalo pri izvedbi javnega naročila.

| Kraj in datum: | Žig: | podjetje: |
| --- | --- | --- |
|  |  | zak. zastopnik: |
|  |  | podpis |

obrazec 7

# VZOREC POGODBE  O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

ponudnik pogodbo izpolni ter vsako stran parafira

POGODBA

za

Izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna

OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, ki jo zastopa župan, Jernej Verbič (v nadaljevanju: naročnik)

Matična številka: 58835112

ID številka za DDV: SI13053973

in

- ……………………………………………………………, ki ga zastopa ……………………….   ( v nadaljevanju: izvajalec)

Matična številka:

ID številka za DDV:

Št. TRR:

skleneta naslednjo

### POGODBO  O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA št. ____________

PREDMET POGODBE

  - člen

Na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06) objavljenega na portalu javnih naročil Ministrstva za finance dne 19.11.2007 pod št. objave JN3588/2007 se pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih glede Izdelave Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo navedenih storitev.

  - člen

V skladu z razpisno dokumentacijo št. ________ z dne _______ , ponudbeno dokumentacijo ponudnika in projektno nalogo za pripravo in izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 35003-7/2005 z dne 06.11.2007, ki so sestavni del te pogodbe, obsega predmet te pogodbe Izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (v nadaljevanju OPN OP) v naslednjem obsegu:

  - izdelava prikaza stanja prostora v skladu z veljavno zakonodajo kot strokovno podlago za izdelavo OPN OP;

  - priprava osnutka OPN OP za javno razgrnitev in javne obravnave;

  - sodelovanje pri javnih obravnavah;

  - izdelava in sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve;

  - izdelava predloga OPN OP;

  - izdelava gradiva za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPN OP; nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, so navedeni v 6. členu Sklepa o nadaljevanju postopka pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 93/07);

  - sodelovanje pri pridobivanju mnenj in Sklepa ministra za okolje in prostor ;

  - priprava predloga OPN OP za sprejem v branju na občinskem svetu;

  - sodelovanje na seji občinskega sveta;

  - izdelava končnega OPN OP.

Urbanistični načrt in okoljsko poročilo se izdelata posebej in nista predmet tega javnega naročila.

Vse naloge, ki so predmet te pogodbe mora izvajalec izvajati v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacije razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in vseh drugih relevantnih pravnih podlag.

Lokacija izvedbe storitev je navedena v razpisni dokumentaciji.

ROK

  - člen

Izvajalec bo pričel z deli takoj po podpisu pogodbe in prejemu gradiva navedenega v VI. točki projektne naloge, predvidoma v decembru 2007.

Izdelava OPN OP bo potekala v več fazah – vsebinsko zaključenih celotah, katerih roki izvedbe so opredeljeni z naslednjim terminskim planom:

|  | Faza v postopku | Rok izvedbe | Predviden (okviren) datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priprava osnutka OPN OP za javno razgrnitev in javne obravnave | 60 dni po podpisu pogodbe | januar 2008 |
| 2. | Sodelovanje pri javnih obravnavah | 3 dni v 30 dneh | februar 2008 |
| 3. | Izdelava in sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve | 15 dni po končani javni obravnavi | marec 2008 |
| 4. | Izdelava predloga OPN OP | 20 dni po potrditvi stališč s strani občine Postojna | marec 2008 |
| 5. | Izdelava gradiva za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu predlogu OPN OP | 10 dni po izdelavi dopolnjenega predloga | marec 2008 |
| 6. | Sodelovanje pri pridobivanju mnenj in Sklepa ministra za prostor | Po potrebi | junij 2008 |
| 7. | Priprava predloga OPN OP za sprejem v branju na občinskem svetu | 15 dni po prejetem pozitivnem Sklepu ministra za prostor | junij 2008 |
| 8. | Sodelovanje pri seji občinskega sveta | 1 dan | junija 2008 |
| 9. | Izdelava končnega predloga | 10 dni po sprejemu na občinskem svetu | julij 2008 |

  - člen

Pogodbeni roki se lahko podaljšajo le sporazumno z naročnikom ali v primeru višje sile, za katero se štejejo vsi nepredvideni in neuklonljivi dogodki, ki preprečujejo izvajanje pogodbenih obveznosti ter jih za višjo silo priznava sodna praksa.

Izvajalec mora takoj po nastanku razlogov iz prejšnjega odstavka to pisno sporočiti naročniku in predlagati podaljšanje roka, o čemer se naročnik in izvajalec dogovorita pisno v obliki dodatka k tej pogodbi.

V primeru dogovorjenega podaljšanja roka dokončanja del, mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.

POGODBENA VREDNOST

  - člen

Izvajalec bo dela iz  2. člena te pogodbe opravil za ceno:		………………………EUR

(z  besedo: ……………………………….………………………………………………../100 EUR)

- V tej ceni je vračunan davek na dodano vrednost  (po stopnji  20%).

| Vrednost brez DDV: | ______________ EUR |
| --- | --- |
| znesek DDV: | ______________ EUR |

Cena velja na dan podpisa pogodbe in je fiksna do končne izvedbe del.

  - člen

Cena iz  5. člena te pogodbe vključuje:

  - stroške mnenj nosilcev urejanja prostora,

  - izdelava prikaza stanja prostora skladno z veljavno zakonodajo,

  - izdelavo 4 izvodov osnutka OPN OP in variantnih rešitev za javno razgrnitev in javno obravnavo,

  - izdelavo gradiva za predstavitev strokovnih rešitev javnosti,

  - izdelavo 3 izvodov usklajenega predloga OPN OP za potrebe pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora,

  - izdelavo 2 izvodov predloga OPN OP za sprejem v branju na občinskem svetu,

  - izdelavo 4 izvodov končnega predloga OPN OP,

  - zapis vsega zgoraj navedenega gradiva na CD-ju in

  - vse druge materialne stroške potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe.

Cena vsakega dodatnega izvoda OPN OP z vključenim DDV znaša _________ EUR.

Cena iz 5. člena te pogodbe vključuje tudi sodelovanje z organi Občine Postojna in nosilcev urejanja prostora ter izdelovalci okoljskega poročila, udeleževanje na sestankih in usklajevanjih z omenjenimi ter prisotnost na sejah Občinskega sveta Občine Postojna in njegovih delovnih teles, kakor tudi sodelovanje na javnih obravnavah. Cena iz  5. člena te pogodbe vključuje tudi morebitne prilagoditve in spremembe dokumentacije iz prejšnjega odstavka tega člena, ki bi bile potrebne zaradi sprememb obstoječe zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja.

NAČIN PLAČEVANJA

  - člen

Izvajalec bo opravljeno delo obračunaval v skladu z deležem opravljenih pogodbenih obveznosti, in sicer  v višini:

  - 40% pogodbene cene po oddaji osnutka OPN OP za javno razgrnitev in javno obravnavo v skladu s 1. točko terminskega plana iz 3. člena te pogodbe,

  - 30% pogodbene cene po posredovanju gradiva za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora Ministrstvu za okolje in prostor v skladu s 5. točko terminskega plana iz 3. člena te pogodbe,

  - 10% pogodbene cene po pripravi predloga OPN OP za sprejem v branju na občinskem svetu v skladu s 7. točko terminskega plana iz 3. člena te pogodbe,

Končni obračun za preostalih 20% pogodbene cene bo izvajalec izstavil po objavi končnega besedila Odloka o OPN OP v Uradnem listu RS.

Naročnik se zavezuje, da bo pogodbeno vrednost plačeval na transakcijski račun izvajalca, TRR št. ……………………………, odprt pri banki ……………………………. v roku 30 dni po potrditvi posameznega računa, ki vsebuje opis izvedenih del, (rok prične teči naslednji dan po potrditvi računa). Naročnik se zavezuje potrditi račune v roku 8 dni po prejemu. Naročnik posameznega računa ne bo potrdil, če pogodbena dela ne bodo izvedena v zahtevani kvaliteti in obsegu, ki se zahteva s to pogodbo oziroma veljajo za tovrstna dela in storitve.

- Če bo naročnik zamujal s plačili, ima izvajalec pravico do zakonitih zamudnih obresti.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

  - člen

Izvajalec se zavezuje:

  - prevzete storitve izvršiti pravočasno ter strokovno in kvalitetno v skladu z veljavnimi zakoni, tehničnimi predpisi, standardi in normativi,

  - odgovarjati za pravilnost in zakonitost z njegove strani vodenega postopka,

  - v s to pogodbo dogovorjenih rokih uskladiti vsebino izdelane dokumentacije z utemeljenimi zahtevami soglasodajalcev in drugih organov in organizacij določenih s Sklepom o nadaljevanju postopka pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 35003-7/2005 z dne 24.09.2007,

  - zagotoviti sodelavce z ustrezno strokovno usposobljenostjo in z dokazljivimi izkušnjami na področju prostorskega planiranja in urbanističnega načrtovanja,

  - varovati vso dokumentacijo, podatke, ipd., ki jih pridobi na podlagi ali v zvezi s to pogodbo, ki pomenijo poslovno tajnost naročnika,

  - tolmačiti naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,

  - pridobiti vsa potrebna gradiva in informacije,

  - sodelovati z naročnikom, upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje in izvršiti pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika,

  - sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvedbo storitve in izvršitev pogodbenih obveznosti,

  - storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki spoštovani,

  - gradivo izdelati v analogni in digitalni obliki v obsegu določenem v 6. členu te pogodbe.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

  - člen

Naročnik se zavezuje:

  - da bo posredoval relevantna izdelana gradiva,

  - da bo zagotovil nemoteno opravljanje pogodbeno dogovorjenih storitev,

  - da bo seznanjal izvajalca z vsemi podatki, pomembnimi za opravljanje razpisanih storitev,

  - da bo vršil koordinacijo postopka priprave in sprejema OPN PO,

  - varovati poslovno tajnost izvajalca.

POGODBENA KAZEN IN ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI

  - člen

Za vsak dan zamude roka, določenega v 9. točki terminskega plana iz 3. člena te pogodbe, bo izvajalec naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 0,2% pogodbene vrednosti, vendar največ 10% celotne pogodbene vrednosti.

V primeru, da izvajalec zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti, mora v roku 15 dni po izteku pogodbenega roka podaljšati veljavnost bančne garancije (ali kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8% pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljene pogodbene kazni.

  - člen

Izvajalec bo v roku 10 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročil naročniku bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8% celotne pogodbene vrednosti iz 5. člena te pogodbe z vključenim DDV kot garancijo za:

- pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti v smislu določil te pogodbe,

- plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvršitvijo pogodbenih obveznosti,

- poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka,

Garancija mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv z veljavnostjo 30 dni po pogodbeno dogovorjenem dokončanju pogodbenih obveznosti z možnostjo podaljšanja skladno z 9. členom Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS 25/04), ki bo krila tudi potrjene obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev iz podizvajalskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem ne bi poravnal ob zapadlosti,  kot je to določeno v  Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur.l. RS 71/99, 78/99 in 64/01).

Bančno garancijo lahko naročnik unovči na polno vrednost v primeru, da izvajalec pogodbenih obveznosti ne bi opravil pravočasno ali bi od pogodbe odstopil pred izvršitvijo pogodbe.

Naročnik lahko unovči polno vrednost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku samo v primeru, da izvajalec na njegov pisni poziv za odpravo napak na opremi, teh ni odpravil v razumno postavljenem roku.

  - člen

Če se izvajalec ne drži pogodbenih rokov, ima naročnik pravico:

- zahtevati izpolnitev pogodbe v naknadno postavljenem razumnem roku;

- unovčiti bančno garancijo iz 11. člena te pogodbe;

- zahtevati odškodnino zaradi nastale zamude izpolnitve;

- odstopiti od pogodbe in dela oddati drugemu izvajalcu, morebitno razliko v ceni pa zaračunati izvajalcu po tej pogodbi in zahtevati povračilo vseh stroškov in škode;

- zaračunati pogodbeno kazen in odškodnino po tej pogodbi za vsak dan prekoračitve roka, v kolikor novi izvajalec ne bi mogel dokončati prevzetih del v roku, ki je določen s to pogodbo.

POGODBENI PREDSTAVNIKI

  - člen

- Odgovorni predstavnik naročnika za dela po tej pogodbi je Anita Kranjc.

- Pooblaščeni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je …………………….

REŠEVANJE SPOROV

  - člen

Morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da do sporazuma strank ne pride, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče.

OSTALA DOLOČILA

  - člen

Izvajalec jamči, da bodo s to pogodbo prevzeta dela opravljena v skladu z njenimi določili in prevzema polno odgovornost za strokovnost na najvišjem tehničnem nivoju, ter da ima status odgovornega prostorskega načrtovalca.

Če naročnik ugotovi, da kvaliteta storitev ni ustrezna, o tem pismeno s poštno povratnico obvesti izvajalca in ga opomni na pomanjkljivosti in posledice. Če izvajalec ne upošteva določila naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe in istočasno unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  - člen

Če se pokaže potreba, da se mora del že opravljenih pogodbenih obveznosti brez krivde izvajalca spremeniti, morata to naročnik in izvajalec pisno ugotoviti in istočasno določiti ceno in rok nadomestne storitve z aneksom k tej pogodbi.

  - člen

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodbeni stranki soglašata, da za urejanje razmerij med njima pri izvajanju del po tej pogodbi poleg ponudbe izvajalca št. ………………… z dne …………….. uporabljajo določila OZ-a, če s pogodbo ni drugače določeno.

  - člen

Avtorji obdržijo na delu moralne avtorske pravice. Urbanistično dokumentacijo in iz nje izvirajoče materialne avtorske pravice izvajalec del in avtorji prenašajo na naročnika za trajno uporabo in za vse namene. Naročnik je lastnik izdelane dokumentacije in lahko urbanistično dokumentacijo v celoti ali deloma odtuji tretjim osebam oziroma jo le-te lahko uporabijo ali reproducirajo tudi brez soglasja izvajalca in avtorja.

Izvajalec se s podpisom te pogodbe obvezuje, da vse informacije, podatke in končni izdelek varuje kot poslovno tajnost. Kakršnokoli informacijo, pridobljeno v zadevi iz te pogodbe, lahko izvajalec uporabi le s pisnim soglasjem naročnika, sicer je v skladu z določili veljavnih zakonov kršil poslovno tajnost, za kar je materialno in kazensko odgovoren.

  - člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da ta pogodba predstavlja poslovno tajnost. Iz tega razloga ni dovoljeno posredovati pogodbe ali njenih posameznih delov tretjim oz. seznanitev tretjih z vsebino pogodbe oz. njenimi posameznimi deli brez dovoljenja podpisnikov. Ta določba ne velja za  predstavnike podpisnikov in za organe, ki lahko take listine pridobivajo po uradni dolžnosti.

  - člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z dnem, ko izvajalec predloži naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 11. člena te pogodbe.

  - člen

- Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

Datum: ……………..                                                              Datum:……………………

Štev.: ……………….                                                              Štev.:……………………...

| NAROČNIK: |  | IZVAJALEC: |
| --- | --- | --- |
| OBČINA POSTOJNA |  |  |
| župan |  |  |
| Jernej Verbič …………………………………. |  | . ………………………………… |

Podpis pripravljavca pogodbe:

Anita Kranjc

Pravna služba:

Boštjan Udovič

obrazec 8

# POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

| Številka: |  |
| --- | --- |
| Datum in kraj: |  |
| Predmet ponudbe: | Izdelava Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna |
| POOBLASTITELJ: |  |
|  | (ime in sedež ponudnika) |
| ki ga zastopa : |  |
| POOBLAŠČENEC: |  |
|  | (ime in priimek) |
|  | (razmerje do ponudnika) |

Na podlagi tega pooblastila je pooblaščeni predstavnik ponudnika upravičen:

- zastopati  ponudnika pri javnem odpiranju ponudb in dajati pripombe k delu strokovne komisije, k poteku javnega razpisa ali vsebini zapisnika, ki se vpišejo v zapisnik o javnem odpiranju ponudb ter

- podpisati zapisnik o javnem odpiranju ponudb.

Pooblastilo se nanaša na odpiranje ponudb v postopku oddaje javnega naročila za Izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil RS dne 19.11.2007 pod št. JN3588/2007.

| Kraj in datum: | Žig: | podjetje: |
| --- | --- | --- |
|  |  | zak. zastopnik: |
|  |  | podpis |

obrazec 9

# IZJAVA O DOPUSTNIH POPRAVKIH RAČUNSKIH NAPAK

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| ki ga zastopa: |  |

IZJAVLJAMO,

da dovoljujemo naročniku, v fazi ocenjevanja ponudb za javno naročilo, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil RS dne 19.11.2007 pod št. JN3588/2007 za izvedbo naloge: »Izdelava Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna« popravljanje nesporno ugotovljenih računskih napak, ki bi nastale zaradi osnovnih računskih operacij, npr. napačnih seštevkov ali zmnožkov .

V kolikor bo naša ponudba po računski kontroli izbrana kot najugodnejša, oz. bo dosegla največ točk zahtevamo, da nas naročnik z ugotovljenimi napakami podrobno seznani.

| Kraj in datum: | Žig: | podjetje: |
| --- | --- | --- |
|  |  | zak. zastopnik: |
|  |  | podpis |

obrazec 10

# BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

- Naziv banke: _________________________

Kraj in datum: ________________________

Upravičenec: _________________________

Garancija št.: _________________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil dne 19.11.2007 št. JN3588/2007 za Izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna za potrebe naročnika Občina Postojna, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti upravičencu bančno garancijo v višini  2.000 EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original garancije št. _______.

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ____ ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v _______.

- Banka

(žig in podpis)

obrazec 11

# BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- Naziv banke: _________________________

Kraj in datum: ________________________

Upravičenec: _________________________

Garancija št.: _________________________

V skladu s pogodbo ……………………………………………………….. (naziv pogodbe, št. pogodbe, datum), sklenjeno med upravičencem Občino Postojna in ………………………………………………. (naziv izvajalca) za izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna v vrednosti ………………………………..EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve: ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… v skupni vrednosti …………………………….. EUR,

(z besedo ………………………………………………………………………………………………………………),  v roku …………..(datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ...................... EUR (8% skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV), če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original garancije št. _______/_________.

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ................................. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok, ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v …………...

- Banka

(žig in podpis)

# PROJEKTNA NALOGA

Projektna naloga za pripravo in izdelavo

OBČINSKEGA PROSTORSEKGA NAČRTA OBČINE POSTOJNA

- RAZLOGI, OCENA STANJA IN PRAVNA PODLAGA

Razlogi za pripravo, ocena stanja in pravna podlaga so določeni s 1. točko Programa priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda občine Postojna ter 1. členom Sklepa o nadaljevanju postopka pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, ki sta prilogi te projektne naloge

- NOSILEC NALOGE

Občina Postojna zagotovi vsa sredstva za izvedbo javnega razpisa ter vsa potrebna sredstva za izdelavo Občinskega prostorskega načrta občine Postojna.

- PREDMET, NAMEN IN VSEBINA

- Predmet, namen in vsebina je določena s 2. točko Programa priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda občine Postojna, ki je Priloga 1 te projektne naloge.

- Izdelava Občinskega prostorskega načrta občine Postojna zajema izdelavo aktov in sodelovanje pri postopku priprave in sprejema najmanj v obsegu, določenim s V. točko te projektne naloge.

- Občinski prostorski načrt občine Postojna bo izdelan v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07) - v nadalje. ZPNačrt in na podlagi Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območji sanacij razpršene gradnje in območji za razvoj in širitev naselij (Ur. list RS, št. 99/07),

- Urbanistični načrt in okoljsko poročilo se izdelata posebej in nista predmet te projektne naloge in pogodbe.

- OBSEG OBMOČJA

Občinskega prostorskega načrta občine Postojna se pripravljena za celotno območje občine Postojna.

- TERMINSKI PLAN

Izdelava Občinskega prostorskega načrta občine Postojna je določen s:

- 5. členom Sklepa o nadaljevanju postopka pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, ki je Priloga 2 te projektne naloge,

- spodnjim terminskim planom, ki natančneje določa časovne roke za izdelavo gradiv s strani izdelovalca aktov.

- ne glede na prejšnje točke je rok za izdelavo osnutka OPN za javno razgrnitev in javno obravnavo 60 dni po podpisu pogodbe.

|  | Faza v postopku | Rok izvedbe | Predviden (okviren) datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priprava osnutka OPN za javno razgrnitev in javne obravnave | 60 dni po podpisu pogodbe | januar 2008 |
| 2. | Sodelovanje pri javnih obravnavah | 3 dni v 30 dneh | februar 2008 |
| 3. | Izdelava in sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve | 15 dni po končani javni obravnavi | marec 2008 |
| 4. | Izdelava dopolnjenega predloga OPN | 20 dni po potrditvi stališč s strani občine Postojna | marec 2008 |
| 5. | Izdelava gradiva za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu predlogu OPN | 10 dni po izdelavi dopolnjenega predloga | marec 2008 |
| 6. | Sodelovanje pri pridobivanju mnenj in Sklepa ministra za prostor | Po potrebi | junij 2008 |
| 7. | Priprava predloga OPN za sprejem v branju na občinskem svetu | 15 dni po prejetem pozitivnem Sklepu ministra za prostor | junij 2008 |
| 8. | Sodelovanje pri seji občinskega sveta | 1 dan | junija 2008 |
| 9. | Izdelava končnega predloga | 10 dni po sprejemu na občinskem svetu | julij 2008 |

- SEZNAM ŽE IZDELANIH STROKOVNIH PODLAG IN GEODETSKIH PODLAG IN NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE

- Pri izdelavi Občinskega prostorskega načrta občine Postojna je treba upoštevati in uporabiti vse vsebinsko pomembne že izdelane strokovne podlage:

- ANALIZA STANJA IN TEŽENJ (2006, izdelovalec LOCUS d.o.o.)

- STROKOVNE PODLAGE ZA POSELITEV V OBČINI POSTOJNA (2006, izdelovalec arhitekt  Majda Zupanič)

- ANALIZA RAZVOJNIH MOŽNOSTI ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI Z BILANCO POVRŠIN ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO (2006, izdelovalec LOCUS d.o.o.)

- CELOVITA PROMETNA ŠTUDIJA ZA OBMOČJE MESTA POSTOJNA (2006, izdelovalec CITY STUDIO d.o.o.)

- VARIANTNE REŠITVE URBANISTIČNE ZASNOVE POSTOJNE (2006, izdelovalec arhitekt  ZUP d.o.o.)

SPROP IN PROP – NAČRTOVANE  STROKOVNE PODLAGE:

- OKOLJSKO POROČILO

PODROČJE POSELITVE

- SP veljavnih prostorskih planskih aktov

- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKEGA PLANA OBČINE POSTOJNA STROKOVNE PODLAGE – POSELITEV, Aga d.o.o., Postojna, april 2003

- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV OBČINE POSTOJNA V LETU 2003, UTEMELJITEV TER OBRAZLOŽITEV RAZVOJNIH USMERITEV OBČINE POSTOJNA, januar 2004

- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV OBČINE POSTOJNA V LETU 2003, I. OBMOČJE POSTOJNSKA KOTLINA, januar 2004

- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV OBČINE POSTOJNA V LETU 2003 II. PODNANOŠKO OBMOČJE, januar 2004

- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV OBČINE POSTOJNA V LETU 2003 III. ZGORNJI DEL PIVŠKE KOTLINE 2003, januar 2004

- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV OBČINE POSTOJNA V LETU 2003 IV. PLANINSKO POLJE, januar 2004

- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV OBČINE POSTOJNA V LETU 2003, V. PODGORA, januar 2004

SP – strateški in izvedbeni nivo ter idejni projekti

- JAVNI  NATEČAJ  ZA URBANISTIČNO ZASNOVO PRENOVE IN REVITALIZACIJE MESTNEGA JEDRA POSTOJNE IN ARHITEKTURNE IDEJNE ZASNOVE MESTNE TRŽNICE (OBČINA POSTOJNA v sodelovanju  z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), Ljubljana (10 prispelih rešitev različnih avtorjev)

- UREDITEV TURISTIČNEGA KOMPLEKSA POSTOJNSKA JAMA (ARCO - d.o.o.Nova Gorica - projektiranje, oblikovanje, inženiring, Nova Gorica)

- UREDITEV PREDJAME KOT SREDNJEVEŠKE VASI (Area – LINE d. o. o., Cerknica)

- TEMATSKI – ZGODOVINSKI VLAK POSTOJNA – PREDJAMA Z IZGRADNJO OZKOTIRNE ŽELEZNICE (Tiring, Podjetje za železniški inženiring d. o. o., Trzin)

- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDITVENEGA NAČRTA TITOVA CESTA V POSTOJNI (Struktura, avgust 2005)

SP – idejni projekti

- KOLESARSKE STEZE V MESTU POSTOJNA, Erika Merše Logar, un.dopl.inž.arh, Postojna, Oktober 2004

- PROJEKT CELOVITE UREDITVE KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU OBČINE POSTOJNA, 1. faza – Priprava izvedbenega projekta, Nataša Kavčič, Joško Štajer, Kulturno in športno društvo Mušketirji, Jure Požar, Postojna, junij 2002

- Predlog označitve kolesarskih poti v občini Postojna, maj 2002

- EVROPSKI MUZEJ KRASA – EXPOZE (partner v projektu: Notranjsko kraški regionalni zavod za turizem Postojna)

- VELIKA KRPANOVA POT (vodja projekta: Notranjsko kraški regionalni zavod za turizem Postojna)

- POTI PO PIVŠKI DOLINI (vodja projekta: Notranjsko kraški regionalni zavod za turizem Postojna)

- PEDAGOŠKA ZGODOVINSKA POT (vodja projekta: Notranjsko kraški regionalni zavod za turizem Postojna)

PODROČJE GOSPODARSKEGA RAZVOJA

- ANALIZA GOSPODARSKEGA RAZVOJA V OBČINI POSTOJNA (OBČINA POSTOJNA, URAD ŽUPANA, Postojna, maj 2005, Pripravila: Martina KOSIČ, sodelavka za gospodarstvo in kmetijstvo),

- STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE IN REGIJE (OBČINA POSTOJNA, URAD ŽUPANA, Postojna, maj 2005, Pripravila: Martina KOSIČ, sodelavka za gospodarstvo in kmetijstvo),

- NAČRT OMREŽJA POSLOVNIH CON IN DRUGIH POSREDNIKOV INOVACIJSKEGA OKOLJA V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI (naročnik: RRA, izvajalec: OPEN DOOR Iris Suban s.p., Dobravlje, November 2004 – Marec 2005)

- PRILOGE K NAČRTU OMREŽJA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE (naročnik: RRA, izvajalec: OPEN DOOR Iris Suban s.p., Dobravlje, November 2004 – Marec 2005)

- POSLOVNI NAČRT ZNANSTVENO KREATIVNEGA CENTRA NA LOKACIJI STRMCA V OBČINI POSTOJNA (naročnik: RRA, izvajalec: OPEN DOOR Iris Suban s.p., Dobravlje, November 2004 – Marec 2005)

- POSLOVNI NAČRT NOTRANJSKEGA MREŽNEGA MULTIMEDIJSKEGA CENTRA – preveritvena faza (naročnik: RRA, izvajalec: OPEN DOOR Iris Suban s.p., Dobravlje, November 2004 – Marec 2005)

- ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI ŠIRITVE POSLOVNE CONE VELIKI OTOK (ARHITEKT, Majda Zupanič, Kranj, Januar – april 2005)

- VIZIJA RAZVOJA TURISTIČNE DESTINACIJE POSTOJNA , ki so jo sprejeli občinski sveti občin, ki so vključene v Notranjsko – kraško regijo (Občina Postojna, občina Pivka, Občina Cerknica, Občina Bloke, Občina Loška Dolina), njeni predlagatelji pa so najpomembnejši partnerji, od katerih je odvisen bodoči razvoj:  Občina Postojna, družba Postojnska jama, turizem d. d. in Notranjsko – kraški regionalni zavod za turizem Postojna.

PODROČJE TRGA ZEMLJIŠČ

- PREGLED PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA PO ZEMLJIŠČIH ZA GRADNJO (Občina Postojna, UGSZUN, Antonija Smrdelj),

- PREGLED POVRŠIN OPREMLJENIH ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO (Občina Postojna, UGSZUN in Kaliopa d.o.o.),

- PREGLED POVRŠIN NEZAZIDANIH ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO (Občina Postojna, UGSZUN in Kaliopa d.o.o.).

PODROČJE VARSTVA VODNIH VIROV

STROKOVNE PODLAGE ZA VAROVANJE LOKALNIH VODNIH VIROV NA OBMOČJU OBČINE POSTOJNA, Inštitut za raziskovanje krasa ZRc SAZU, Postojna, november 2002

PODROČJE UREJANJA PROMETA

KAPACITETNA ANALIZA IN DIMENZIONIRANJE DVEH KRIŽIŠČ ZA NAVEZAVO ZAZIDALNEGA OBMOČJA LN KAZARJE V POSTOJNI NA PRIMARNO CESTNO MREŽO, Dr. Tomaž Maher, univ.dipl.ing.gradb., oktober 2004

PODROČJE GJI

- STRATEŠKE USMERITVE GOSPODARJENJA Z ODPADKI NA OBMOČJU OBČINE POSTOJNA, Saubermacher Slovenija d.o.o., Murska Sobota, Maj, 2005

- ZBIRANJE, ODVOD IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD V OBČINI POSTOJNA, Jože Žilih, dipl.ing.gradb., december 1992

- OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE ZA OBMOČJE OBČINE POSTOJNA

STROKOVNE PODLAGE IN PROGRAMI V PRIPRAVI:

- RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA OBČIN Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna

- PROMETNA ŠTUDIJA ZA OBMOČJE MESTA POSTOJNA

- REGIJSKI RAZVOJNI PROGRAM ZA OBDOBJE 2007-2013

  - Predlog razvojnega projekta tehnološki park Postojna (lokacija Studenec)

  - Predlog razvojnega projekta POSTOJNA – SREDIŠČE SVETOVNEGA KRASOSLOVJA (razvoj integralnega turističnega produkta Notranjsko – kraške regije s Postojno kot osrednjim centrom)

  - Predlog razvojnega projekta Ureditev  podjetniškega inkubatorja v  POC Veliki Otok

  - Predlog razvojnega projekta Ureditev industrijsko-obrtne cone PRESTRANEK

  - Predlog razvojnega projekta Ureditev kanalizacije ter ostale infrastrukture v OC Kazarje

  - Predlog razvojnega projekta Ureditev kanalizacije ter ostale infrastrukture v industrijski coni LIV

  - Predlog razvojnega projekta Izboljšanja javne infrastrukture.

- Pri izdelavi OPN je treba kot predhodno izdelano strokovno podlago preveriti vse že uveljavljene prostorske planske in izvedbene akte in prostorske izvedbene akte, ki so v postopku priprave in sprejema in sicer:

PROSTORSKE PLANSKE AKTE

- Odlok o Srednjeročnem planu občine Postojna za obdobje 1986-1990 (Ur.objave, št. 15/87, 3/88,  1/89, 14/89, Ur.list RS, št. 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04)

- Odlok o Dolgoročnem plan Občine Postojna za obdobje 1986- 2000 (Ur. list RS, št.8/89, RS 25/93, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04).

PROSTORSKE IZVEDBENE AKTE

- Odlok o Ureditvenem načrtu Center Postojna (Ur. list RS, št. 8/93)

- Odlok o Ureditvenem načrtu Titova cesta v Postojni (Ur. list RS, št. 57/94)

- Odlok o Ureditvenem načrtu učno - vzgojno - rekreativnega območja Sovič v Postojni (Ur. list RS, št. 76/94)

- Odlok o Ureditvenem načrtu P 10 – servisno proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni (Ur. list RS, št. 4/97)

- Odlok o ureditvenem načrtu P7/Z6, P7/C13 in delno P7/C4-»Šola-Vrtec«, Postojna (Ur. list RS, št. 110/00)

- Odlok o ureditvenem načrtu » Oblenk Strmca « P2/S4 (Ur. list RS, št. 1/01)

- Odlok o Zazidalnem načrtu industrijsko - obrtne cone v Postojni (Ur. Objave, št. 15/70)

- Odlok o Zazidalnem načrtu za stanovanjsko sosesko Poljane v Postojni (Ur. Objave, št. 40/89)

- Odlok o Spremembah zazidalnega načrta Goričca v Postojni  (Ur. list RS, št. 8/93)

- Odlok o Zazidalnem načrtu obrtno - industrijske cone Prestranek (Ur. list RS, št. 25/93)

- Odlok o  Spremembah in dopolnitvah odloka o Zazidalnem načrtu za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje  Postojna (Ur. objave, št. 42/87,  1/89, Ur. List RS, št. 54/93,  34/97 in 89/04)

- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Veliki Otok (Ur. list RS, št. 89/04)

- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »ob Pivki p19/s15« (Ur. list RS, št. 89/04)

- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kazarje v Postojni (Ur. list RS, št. 43/05)

- Spremembe in dopolnitve splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (prečiščeno besedilo) (Ur. list RS, št. 46/05)

- Spremembe in dopolnitve splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojih za naselja v občini Postojna(Ur. list RS, št. 43/05)

- Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kremenca I v Postojni (prečiščeno besedilo) (Ur. list RS, št. 45/05)

- Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kremenca II v Postojni (prečiščeno besedilo) (Ur. list RS, št. 45/05)

- Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni (S4 P1) (prečiščeno besedilo) (Ur. list RS, št. 45/05)

- Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojih naselja Zaloga pri Postojni – območje planske celote S 20 (prečiščeno besedilo) (Ur. list RS, št. 45/05)

- Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje krajevnih skupnosti Landol, Šmihel pod Nanosom in Studeno (prečiščeno besedilo) (Ur. list RS, št. 45/05)

- Spremembe in dopolnitve podrobnih meril in pogojev prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Krajevni skupnosti Bukovje (prečiščeno besedilo) (Ur. list RS, št. 45/05)

- Spremembe in dopolnitve podrobnih meril in pogojev prostorskih ureditvenih pogojev za naselji Planina in Liplje (prečiščeno besedilo) (Ur. list RS, št. 45/05)

- Prostorske izvedbene akte v pripravi:

  - Občinski lokacijski načrt Center v Postojni

  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Titova cesta v Postojni

  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (za območje P7/C2)

  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (za območje P12/K1 - Orehek)

  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu P10 - Servisno proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni

  - Občinski lokacijski načrt Pivka - Nanoščica

  - Državni lokacijski načrt za AC na odseku Postojna / Divača – Jelšane.

- Pri izdelavi OPN se lahko uporabljajo geodetske podlage, ki jih preskrbi naročnik:

- Geodetski podatki (o cestah, železnicah, reliefu, hidrografiji, stavbah, zemljepisnih imenih, dejanski rabi, administrativnih enotah, zemljiških parcelah, digitalni model reliefa, ortofotonačrt)

- Državna topografska karta (DTK 50) v merilu M 1 : 50000

- Državna topografska karta (DTK 5)  v merilu M 1:5000 izdelane za mesto Postojna, Prestranek, Planinsko polje

- Digitalni katastrski načrt (DKN) v merilu M 1: 5000,

- Digitalni ortofoto posnetki (DOF) v merilu M 1:1000 izdelana za mesto Postojna in večja naselja v občini Postojna.

Datum: Postojna, 6. november 2007

Številka:35003-7/2005

Priloge:

- Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine Postojna

(Uradni list RS, št. 54/06)

- Sklep o nadaljevanju postopka pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna

(Uradni list RS, št. 93/07)

»ne odpiraj – PONUDBA:

REZERVOAR RAZDRTO«

Objava  na portalu javnih naročil RS dne 19.11.2007, št. JN3588/2007

OBČINA POSTOJNA

Ljubljanska cesta 4

6230 POSTOJNA

Ponudnik:

Telefon: ( )