[image: image1.jpg]RALVUJNA HGENCIIA
LGORNJE GORENJSHE

RAGOH

Spodnji Plavz 24e
SI1-4270 Jesenice

Tel.: +386 (0)4 581 34 14
Fax: +386 (0)4 583 19 97
E-mail: info@ragor.si





Poročilo o delu RAGOR za leto 2007

s finančnim poročilom

marec 2008

poročilo je pripravil:

Stevo ŠČAVNIČAR, direktor


3POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH


31) Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje RAGOR-ja


32) Smernice za delovanje zavoda


43) Realizacija ciljev,  zastavljenih v programu dela v l. 2007


5A. RAZVOJ KADROV


6B. RAZVOJ GOSPODARSTVA


9C. RAZVOJ TURIZMA


10D. RAZVOJ PODEŽELJA


11E. DELOVANJE V OKVIRU V OKVIRU OBMOČNE RAZVOJNE AGENCIJE


12F. DELOVANJE V OKVIRU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE


134) Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev


145) Ocena nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela


146) Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi s prejšnjimi obdobji


147) Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja


158) Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora


159) Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi


1510) Ocena učinkov poslovanja RAGOR-ja na druga področja


1511)  Pojasnila kadrovske politike


17FINANČNO POROČILO


171) Bilanca stanja


172) Bilanca prihodkov in odhodkov


183) Bilanca prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka


19PRILOGE


20Bilance, oddane na AJPES


21Tabela bruto fakturirane realizacije


22Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2007


25Tabela neto fakturirane realizacije


30Tabela odhodkov s pojasnili


34Tabela realizacije po projektih s pojasnili


36Predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki


37Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora


40Seznam uporabljenih okrajšav





POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1) Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje RAGOR-ja

· Odloka o ustanovitvi, (Uradni list št. 53, 15. 6. 2000),

· Statuta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske,

· Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list št. 93, 21.10. 2005),

· Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za obdobje 2007-2013,

· Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013,

· Občinskih razvojnih programov. 

Poleg teh so podlaga načrtovanju dela še osnutki sledečih operativnih programov na nivoju države:

· Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 

· Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013,

· Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013,

· Državnega razvojnega programa Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, Ministrstvo za gospodarstvo (delovno gradivo).

Poročilo je sestavljeno v skladu z navodilom o pripravi zaključnega računa državnega  in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov  proračuna. (Uradni list RS 12/2001).

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je bila vpisana v sodnem registru okrožnega sodišča v Kranju dne 29.avgusta 2000. V skladu s statutom je dolžna dostaviti poročilo finančnem poslovanju, o izvajanju programa dela in druge podatke, potrebne za izvajanje ustanoviteljskih nalog ustanoviteljicam, to je občinam Jesenice, Radovljica, Žirovnica, Bohinj ter Kranjska Gora, občini Jesenice pa poroča tudi o delu v prvem polletju.

2) Smernice za delovanje zavoda

Poslanstvo RAGOR-ja je pospeševanje in koordinacija razvoja na področju Zgornje Gorenjske. To poslanstvo razvojna agencija izvaja na sledeče načine: 

· Z izvajanjem razvojnih programov,

· S sodelovanjem pri pripravi razvojnih programov,

· V sodelovanju v sklopu RRA,

· Z vključevanjem v državne programe za pospeševanje razvoja gospodarstva,

· Z razvojem novih programov, instrumentov in storitev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in zaposlovanja,

· Z izgradnjo lokalnega podpornega okolja,

· Z vzpostavitvijo kroga zunanjih strokovnjakov oz. institucij, ki sodelujejo v projektih razvojne agencije,

· Z prizadevanjem za pridobitev različnih virov sredstev razvojne podpore (nacionalnih in mednarodnih).

Dolgoročni cilji odražajo razvojne usmeritve v treh sklopih:

· Gospodarstvo: splošni cilj je podpreti gospodarsko rast in zmanjšati število brezposelnih, po področjih pa:

· Na področju malega gospodarstva želimo predvsem pospešiti ustanavljanje novih podjetij in podjetnike podpreti v prvem obdobju.

· Na področju kmetijstva je cilj predvsem ustaviti trend upadanja števila kmečkega prebivalstva. To skušamo doseči z usklajevanjem razvoja kmetijstva, turizma in okolja ter s slednjima povečanim obsegom dopolnilnih dejavnosti.

· Na področju turizma želimo pospešiti rast obsega dejavnosti.

· Človeški viri: cilji na tem področju so tesno povezani z razvojem gospodarstva, poglavitni pa so:

· Ustaviti negativne migracije visoko izobraženih delavcev.

· Sodelovati pri spodbujanju vseživljenjskega učenja.

· Doseči, da bi se povečala skladnost izobraževalnih usmeritev z potrebami gospodarstva.

· Povečati zaposljivost prebivalstva.


· Okolje: dolgoročni cilj se sklada z obvezami, katere je država sprejela ob vstopu v evropsko skupnost. Te nas obvezujejo doseči evropske standarde na področju varovanja okolja.

Vpliv dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na dolgoročne cilje je težko izluščiti, saj na doseganje teh ciljev vpliva še vrsta drugih dejavnikov; da pa se ocenjevati doseganje kratkoročnih ciljev ki so namenjeni doseganju dolgoročnih. V kakšni meri smo dosegli letne cilje pa je navedeno v nadaljevanju.

3) Realizacija ciljev,  zastavljenih v programu dela v l. 2007


V tem razdelku so opisani projekti po programskih področjih, kot so bili napovedani v programu dela za l. 2007:

· razvoj kadrov

· razvoj gospodarstva

· razvoj turizma

· razvoj podeželja

Ostale naloge so opisane v poglavjih, ki se nanašajo na območje delovanja (regionalno, območno ali lokalno) in se v tem opisu obravnavajo kot območje delovanja RAGOR-ja:

· V okviru Regionalne razvojne agencije

· Kot območna razvojna agencija

· Kot lokalna razvojna agencija za občine ustanoviteljice

V vsakem od sedmih poglavij so opisane in ocenjene izvedene naloge, pa tudi naloge, ki so bile napovedane v programu za 2007 in niso bile opravljene ter naloge, ki smo jih pridobili med letom. Povzetek ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je podan v 4. poglavju.

A. RAZVOJ KADROV

A.1   Podjetniški krožki v osnovnih šolah

Podjetniško usposabljanje mladih je v šolskem letu 2006/2007 potekalo v 7 osnovnih šolah: OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori, OŠ 16.december Mojstrana, OŠ Tone Čufar Jesenice, OŠ Prežihov Voranc, OŠ Koroška Bela, O.Š. Josipa Plemlja na Bledu, OŠ Gorje in OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. Program je bil zaključen v skladu z načrtom in se je zaključil s predstavitvijo izdelkov predstavnikom občin, katerih osnovne šole so sodelovale v projektu.

V šolskem letu 2007/2008 je zaradi premajhnega števila učencev odpadla O.Š. v Gorjah, na novo pa se je priključila O.Š Antona Tomaža Linharta iz Radovljice. Delo poteka v skladu s načrtom in bo zaključeno  maja 2008.

V letu 2007/2008 smo pričeli tudi s podjetniškim usposabljanjem v Mladinskem centru Jesenice, kje pa ne gre toliko za izobraževanje kot za vodenje priprave poslovnih načrtov s končnim ciljem ustanovitve podjetja.

A.2   Train to LA 21

V letu 2007 se je z delavnico v Mariboru in sklepno prireditvijo na Dunaju zaključilo naše sodelovaje v projektu »Train to LA21«. 

Poročila in dejavnost projekta »Train to LA21« so dostopna na spletni strani, ki je dostopna tudi preko spletne strani RAGOR-ja; didaktični material je preveden tudi v slovenščino. 

A3    Spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk  

V sklopu projekta, ki so ga sofinancirale  občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, je bilo izvedenih 7 delavnic: Komunikacija in retorika, Osnove postavitve lastne spletne strani, Čustvena inteligenca, Izdelovanje umetnih rož – možnost osebne dopolnilne dejavnosti, Tečaj keramike kot možnost osebne dopolnilne dejavnosti, Postopek odprtja s.p.-ja in s tem povezana svetovanja ter Delavnica presenečenja.

Naloga je bila v celoti zaključena. 


A.4    Usposabljanje za delo z informacijsko tehnologijo

Obseg usposabljanja za delo z informacijsko tehnologijo še naprej upada,saj je izvedeno je bilo le 12% od načrtovanega obsega. Razlog upada dejavnosti je v boljši opremljenosti večjih naročnikov (Acroni), ki izobraževanja sedaj  izvajajo znotraj podjetja, poleg tega pa so institucije, ki so specializirane za izobraževanja odraslih (LUJ) povečale obseg svoje dejavnosti na tem področju.


A.4    Mladi razveseljujemo starejše

Z izvedbo projekta smo osnovnošolcem približali življenj starejših oseb z  obiski v Domu upokojencev dr. Franceta Bergla. Izvedene so bile sledeče aktivnosti:
-  organizacija in izvedba predstav v domu upokojencev
-  organizacija in izvedba izleta ob zaključku projekta s posebnim programom 

-  izvedena so bila družabna srečanja med stanovalcev doma ter otrok. 
Ker je dobil projekt s strani naročnika, Občine Kranjska Gora, dobro oceno, ga bomo v prihodnjem letu ponovili in izvedli tudi na Jesenicah.

Naloga je v celoti zaključena.


A.6   Visoka šola za zdravstveno nego 

Z ustanovitvijo šole se je zaključila aktivna vloga RAGOR-ja na vzpostavljanju visokošolskega programa zdravstvene nege na Jesenicah. Dela, ki so bila v pomoč VŠZNJ načrtovana za l.2007 so v celoti zaključena, končni cilj – začetek predavanj v šolskem letu 2007/2008 pa je tudi dosežen.


B. RAZVOJ GOSPODARSTVA

B.1    Program vavčerskega svetovanja

V letu 2007 smo na podlagi objavljenega razpisa, prijave na razpis, odobritve in dogovarjanj z Japti-jem začeli z izvajanjem programa v mesecu aprilu. V obdobju od aprila do decembra  smo v program vavčerskega svetovanja vključili 2 potencialna podjetnika (izdana 2 vavčerja) ter 6 že delujočih podjetij (izdanih 7 vavčerjev). 

Na podlagi izdanih vavčerjev je finančno pomoč v obliki financiranja oziroma sofinaciranja prejelo vseh 6 vključenih podjetij ter 1 potencialni podjetnik. 1 sicer v program vključeni potencialni podjetnik sredstev zaradi posredovanja netočnih informacij ni prejel, kar je bila tudi osnova za stornacijo vavčerja. V letu 2007 smo tako dosegli 87,5% realizacijo (planirana realizacija je bila 80%).

Kot kaže spodnja tabela smo sredstva črpali iz različnih ministrstev. Za svetovanja z različnih področij smo našim strankam odobrili 15.432,36€ sredstev.

	Pregled finančnega stanja za subvencije:

	Svetovalna organizacija
	Vir financiranja
	Realizirano (EUR)

	Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
	 
	15.432,36

	 
	MG
	12.773,34

	 
	MDDSZ/ZRSZ
	2.659,02


Razlog za manjše število vključenih glede na preteklo leto so spremenjeni pogoji vključitve (brezposelne osebe prijavljene na ZRSZ niso bile vključene v program vavčerskega svetovanja) na eni strani ter hitra poraba sredstev na drugi. Sredstva, namenjena sofinaciranju, so pošla že v začetku meseca septembra, kar je onemogočalo vključitev novih podjetnikov oziroma podjetij. Manjša vsota sredstev je bila sicer ponovno na voljo konec mesca novembra, vendar pa so tudi ta sredstva pošla v nekaj dneh.

V mesecu decembru smo v skladu z navodili JAPTI-ja izvedli tudi preverjanje rezultatov vključitve v program vavčerskega svetovanja. S preverjanjem zadovoljstva in rezultatov svetovanja v enem izmed sodelujočih podjetij v  programu vavčerskega svetovanja v letu 2007 smo dosegli zastavljene cilje. Učinkovitost vavčerskega svetovanja je bilo potrebno preveriti pri vsaj 10% vključenih subjektov.  Rezultat Ragorja je 12,5%.

B.2   Delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov

V sklopu mreže lokalnih podjetniških centrov smo izvedli naslednje aktivnosti: 

· posredovanje biltena Moj spletni priročnik ( 50 paketov do 1.546 malih in srednje velikih podjetij ter potencialnih podjetnikov),

· posredovanje 13 drugih paketov biltenov (Na tekočem.si, Dober dan partnerstva) 

· na spletni strani www.ragor.si smo objavili 128 splošnih informacij ali razpisov (spletno stran je v letu 2007  do 19.12.2007 obiskalo 27.342 obiskovalcev),

· 94 podajanih splošnih informacij preko elektronske pošte o drugih zanimivih biltenih, aktivnostih, seminarjih, delavnicah,..za sp-je, mala in srednje velika podjetij,

· splošne informacije so bile podane tudi preko medijev ( 22 objav),

· svetovanje preko foruma na spletni strani www.ragor.si ( 127 svetovanj ),

· svetovanje oz. odgovori preko elektronske pošte ( 49 svetovanj ),

· izvedli smo 6 delavnic z različnimi temami, kjer je bilo udeleženih 82 slušateljev,

· na sedežu agencije smo izvedli 66 individualnih svetovanj in 102 telefonska svetovanja,

· število mikro, malih in srednje velikih podjetij smo v bazi povečali na trenutni delež pokritosti občin 41,8% glede na število malih in srednje velikih podjetij,

· poslali smo 1.546 vprašalnikov za evalvacijo dela. 

V sklop delovanja v mreži lokalnih podjetniških centrov sodi tudi projekt »Vse na enem mestu«. Preko VEM  točk lahko podjetnik koristi sledeče storitve: prijava za vpis podjetnika v Poslovni register Slovenije; prijava za vpis spremembe podatkov v Poslovni register Slovenije; prijava za izbris podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije; naročilnica za izpis podatkov iz Poslovnega registra Slovenije; posredovanje davčnih podatkov ob registraciji podjetja na Davčni urad Republike Slovenije ; prijava zaposlenega v obvezno zdravstveno zavarovanje ob registraciji podjetja (obrazec M-1) ; prijava otroka do 18. leta starosti v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-DČ); vloga za izdajo obrtnega dovoljenja (OZS).

V sklopu vstopne točke je bilo na RAGOR-ju v letu 2007 izvedenih 29 registracij samostojnih podjetnikov, 10 sprememb in 2 izbrisa samostojnih podjetnikov iz Poslovnega registra Slovenije.

B3    Nudenje pisarniških storitev

Za najemnike prostorov v Podjetniškem inkubatorju BSC opravlja RAGOR pisarniške storitve; gre sicer za dejavnost skromnejšega obsega (nekaj ur na mesec) , ki pa je preseglo načrtovan obseg.

C. RAZVOJ TURIZMA

C.1    Turistični informacijski center na Jesenicah

V l. 2007 je turistični informacijski center deloval redno od 8 do 16 ure, v sezoni pa še v popoldanskih  urah in sobotah. Število obiskovalcev je v preteklih letih naraščalo. V 7007 pa se je zmanjšal obisku tujcev; razlog je verjetno slabše vreme, zaradi katerega je bilo bistveno manj pohodnikov, ki predstavljajo pretežni del obiskovalcev v TIC-u. Pregled po obiska po letih: 

	
	DOMAČI
	TUJI
	SKUPAJ

	2002
	454
	743
	1197

	2003
	564
	930
	1494

	2004
	622
	989
	1611

	2005
	610
	1066
	1676

	2006
	660
	1037
	1697

	2007
	690
	751
	1441


Zgornji podatki upoštevajo le posameznike, ki so iskali informacije neposredno na TIC-u; če pa upoštevamo še  slovenske skupine (upokojenci in šolarji), ki so preko TICa prišle na Jesenice, bi bil obisk v letu 2007 višji od obiska 2006: domačih turistov 1090 in tujih 751, skupaj torej 1841.

Poleg informiranja in prodaje kart za muzejski vlak ter spominkov turistom,  v TIC-u zbiramo in posredujemo še informacije o aktualnih prireditvah v vseh občinah Zgornje Gorenjske medijem (Gorenjski Glas, Jon ter na spletnih straneh (www.ragor.si,  www.jesenice-tourism.net) . Na TICU zbiramo in posredujemo tudi informacije, ki jih pripravljajo v ostalih TIC-ih Zgornje Gorenjske, prav tako pa njim posredujemo promocijski material in informacije o aktualnih prireditvah v občini Jesenice.

C.2    Razvoj turizma na Jesenicah

V sklopu izvedbenega dela strategije razvoja turizma so bile izvedene v 2007 sledeče naloge:

· Izdelan je bil akcijski načrt za Planino pod Golico,

· izveden je bil natečaj za najboljši spominek,

· izvedli smo prireditev ob mednarodnega dneva muzejev in svetovnem dnevu turizma

· izveden je bil pohod po železni poti,

C.3    Poletne prireditve na Jesenicah

Razpisa se nismo udeležili; ciljev, ki smo si jih zastavili v programu dela namreč ne bi mogli doseči, ker je bil razpis objavljen pozno, poleg tega pa so bila razpisana sredstva sorazmerno skromna.


C.4    Skupna turistična publikacija Zgornje Gorenjske 

V l. 2007 smo z natisom 4500 izvodov skupne publikacije Zgornje Gorenjske zaključili nalogo, ki sicer ni bila načrtovana. Publikacija je brezplačno na voljo v turističnem informacijskem centru, podobno pa tudi v drugih občinah.  V kolikor bo pošla, računamo tudi na ponatis.

D. RAZVOJ PODEŽELJA

D.1   Izvedbeni del razvojnega programa podeželja

Za leto 2007 smo v skldu z leto dni poprej sprejetim razvojnim programom podeželja načrtovali izvedbeni del katerega osnovni cilj je bila registracija dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Ker pa je bil začetek dela pogojen s sprejetjem občinskih pravilnikov o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja, ki pa je kasnil,  v večini občin z izjemo Kranjske Gore nismo  mogli izvesti načrtovanih aktivnosti. Izvedbo v preostalih občinah ter nadaljevanje v Kranjski Gori načrtujemo v sklopu programov LEADER , ki se bodo izvajali od l. 2008 naprej.

D.2   Razvoj konjeniških poti na območju Zgornje Gorenjske

Načrtovano delo je bilo v juniju s pridobitvijo soglasja Direkcije RS za ceste za ureditev konjeniških poti v območju varovalnega pasu državnih cest.

Delo se je nadaljevalo z ustanovitvijo programskega odbora za razvoj turističnega produkta »Konjeniške poti Zgornje Gorenjske«, ki ga vodi RAGOR.

Izvedbeni del načrtujemo v sklopu čezmejnega projekta skupaj s konzorcijem Reit Eldorado Kaernten, pri čemer računamo na sredstva EU. 

D.3   Konjeniške poti Gorenjske – preveritvena faza
Širši cilj projekta je vzpostaviti konjeniške poti na območju celotne Gorenjske Regije ter jih povezati s sosednjimi. Prvi korak je zaključen na Zgornji Gorenjski, na območju preostale Gorenjske pa je bila junija zaključena preveritvena faza. Tudi preostala Gorenjska bo v čezmejni projekt, tako da pričakujemo nadaljevanje v izvedbeno fazo v 2008, celoten projekt pa bo zaključen predvidoma l. 2010.

E. DELOVANJE V OKVIRU V OKVIRU OBMOČNE RAZVOJNE AGENCIJE

E.1    Sodelovanje pri koordinaciji županov Zgornje Gorenjske
Koordinaciji županov sta se letos pridružila župan novoustanovljene občine Gorje ter župan občine Tržič. Sestanki koordinacije županov občin Zgornje Gorenjske so tudi v letu 2007 potekali redno in v skladu z načrtom. Poleg izmenjave informacij in usklajevanja skupnega nastopa so bile nosilne teme organizacija skupnih redarskih služb ter notranjega nadzora, uvedba pokrajin v kontekstu predloga pokrajine Zgornje Gorenjske, predlogi zakonskih sprememb, varstvo pred vodami… Zapisniki koordinacije so na voljo na www.ragor.si, na naši spletni strani pa je odprt tudi forum, v sklopu katerega lahko občani dajejo komentarje in pobude.


E.2    Koordinacija dela v sklopu Geografskega Informacijskega centra

S podpisom vzdrževalne pogodbe med šestimi občinami Zgornje Gorenjske na eni strani in izdelovalcem GIS-a (KALIOPA) je v l. 2002 začeta naloga prešla l.2004 v redno dejavnost, kjer RAGOR nastopa kot koordinator. V tej vlogi predvsem skrbimo za usklajevanje med vzdrževalcem GIS-a ter občinami ter za opredelitve skupnih funkcionalnih dopolnitev sistema.

Aktivnost je sicer potekala v skladu z načrtom, žal pa na regionalnem nivoju ni bilo zbranih zadosti sredstev za pripravo regionalnega geografskega informacijskega sistema, v sklopu katerega bo Zgornja Gorenjska glede na pridobljene izkušnje in kot nosilec področja okolja, prostora in infrastrukture igrala vodilno vlogo. Regionalni GIS je bil v Regionalnem razvojnem programu za obdobje 2007-2013 uvrščen kot ena od prioritetnih nalog.

E.3    Občinski razvojni programi
V zadnjem četrtletju smo sprejeli nalogo, ki sicer za l. 2007 ni bila načrtovana:  vodenje priprave strategije razvoja občine Gorje, ki bo predvidoma zaključena pomladi 2008..

F. DELOVANJE V OKVIRU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE

F.1    Delovanje v okviru Regionalne razvojne agencije

Gorenjske razvojne agencije so si razdelile naloge oziroma področja v sklopu Regionalne Razvojne agencije. RAGOR je prevzel področje okolja, prostora in infrastrukture. Poleg nalog splošne koordinacije med tremi razvojnimi agencijami v tem sklopu odgovarjamo oziroma usklajujemo delo odbora za prostor, okolje in infrastrukturo pri regionalnem razvojnem svetu, pripravili smo predlog regijskega projekta »Zbirni katastri«, predlog projekta »Kolesarske poti Gorenjske«, sodelovali pa smo še pri pripravi projekta Gorenjske komunalne infrastrukture, s katerim se bo regija potegovala za sredstva kohezijskega sklada. 

V preteklem letu se je nadaljevalo tudi načrtovanje reorganizacije treh gorenjskih razvojnih agencij – SORE, RAGOR-ja in BSC-ja v enovito organizacijo, združeno v eni pravni osebi. Naloga je bila sprožena že v začetku leta 2006 s ciljem, da bi tri agencije združili do konca leta, vendar je bilo delo (odločanje) zaradi županskih začasno prekinjeno

Kompleten opis izvedenih aktivnosti v sklopu RRA je podan v skupnem poročilu Regionalne razvojne agencije Gorenjske.

H.  NEPREDVIDENI PROJEKTI

V l. 2007 je bilo poleg naštetih izvedenih več aktivnosti (projektov), ki niso bile načrtovane; največji tak projekt je bil izvedba ankete v sklopu projekta »REVITA«, katero so pri nas naročile Slovenske železnice.

4) Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poslovni uspeh:

V l. 2007 je zavod posloval z dobičkom v višini 18.888€, ki presega izgubo v predhodnem letu (15.006€). Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v letu 2007 sicer dosegla za 3,5% manjšo realizacijo kot predhodno leto, kar pa je posledica manjšega  števila zaposlenih kot v enakem obdobju predhodnega leta ter ukrepov sanacijskega programa.

Skupni odhodki so manjši za 17,5 % glede na preteklo leto. Stroški dela so manjši za 22,6% od preteklega leta in predstavljajo 63,7 %celotnih stroškov. Amortizacija je večja za 118%, kar je posledica nabavljenih osnovnih sredstev v letu 2007 in dejstva, da so stara osnovna sredstva večinoma že odpisana.

Vsebinska ocena povzema vpliv izvedenih nalog na dolgoročne cilje. 

Uspeh dela merijo izbrani pokazatelji: indikatorji (ekonomska rast, oživljanje podeželja, izboljšano okolje); ker pa so ti merljivi le na dolgi rok in je tudi težko določiti vpliv razvojne agencije na dosežene spremembe, merimo uspeh predvsem po uspešnosti izvedbe projektov. Po področjih so ti sledeči:

Razvoj kadrov: V l. 2006 je ustanovljena Visoka šola za zdravstveno nego na Jesenicah je v l.2007 začela z rednim delom; povpraševanje po študijskih mestih je v celoti izpolnilo pričakovanje, tako na rednem kot izrednem delu. 

Obseg dela na utečenem projektu,  »Podjetniški krožki«, se je razširil na segment odrasle populacije, Spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk« pa se je tudi v preteklem letu širilo v obsegu sodelujočih. Pač pa je bilo izobraževanja za delo z informacijsko tehnologijo, ki sicer predstavlja manjši segment, manj. 

Ocenjujemo, da smo z izvedenimi nalogami pozitivno vplivali na doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev. 

Razvoj gospodarstva: 

Projekti v sklopu lokalnega podjetniškega centra so potekali solidno, na nivoju države je učinek ocenjen kot zelo ugoden, delo RAGOR-ja na tem področju pa je v primerjavi z ostalimi lokalnimi podjetniškimi centri tudi v l.2007 ocenjeno kot zelo dobro. Ena od pomembnih aktivnosti, ki potekajo v sklopu  projekta  »Vse na enem mestu«, je registracija samostojnih podjetnikov, preteklem letu pa smo to storitev (registracijo) razširili tudi na d.o.o. – je. 

Ocenjujemo, da smo z izvedenimi nalogami pozitivno vplivali na doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev. 

Razvoj turizma: 

Zastavljene naloge so bile sicer v pretežnem delu zaključene, vendar je vpliv na turizem v občini Jesenice še vedno skromen. Obisk TIC-a je, če upoštevamo tudi organizirane skupine večji, kar tudi nakazuje usmeritev dela – osredotočenje na skupinske izlete. 

Akcijski plan razvoja Turizma v Planini pod Golico je sicer zaključen, vendar bo šele izvedba lahko pokazala oprijemljive rezultate. Ocenjujemo, da smo tudi z letos izvedenimi nalogami premalo vplivali na doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev. 

Razvoj podeželja: 

V letu 2007 je bila zaključena dlje časa trajajoča naloga,  »Razvoj konjeniških poti Zgornje Gorenjske«, ki z ustanovitvijo programskega odbora za razvoj te vrste turizma že kaže prve rezultate. Pričakujemo, da bo nadgradnja z idejnimi trasami na območju preostale Gorenjske ter vključitev v čezmejni projekt vplivala na razvoj predvsem dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu, še bolj pa na razvoj turizma.

Manj uspešna je bila izvedba preostalega dela razvojnega programa za podeželje, saj lokalne skupnosti v večini niso pravočasno sprejele  dokumentov, ki so bili pogoj za start naloge.

Ocenjujem, da delo na področju razvoja kmetijstva pomembneje vplivalo z vključitvijo v program LEADER v prihodnjem letu.

Delovanje v okviru Regionalne Razvojne Agencije: 

Naloge., zastavljene v okviru RRA so bile razen združitve v enovito organizacijo zaključene v celoti in ocenjujem, da so pozitivno vplivale na doseganje dolgoročnih ciljev razvoja regije.

Delovanje v okviru Območne Razvojne Agencije: 

Koordinacija županov se je nadaljevala v razširjenem sestavu ter obsegu dela ter jo ocenjujemo kot dobro. Podobno velja za koordinacijo vzdrževanja in nadgradnje GIS-a Zgornje Gorenjske, ki pa se v 2007ni  razširila na območje celotne Gorenjske, kot smo načrtovali.

Tudi v sklopu območnega delovanja ocenjujemo, da smo z izvedenimi nalogami pozitivno vplivali na doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev. 

Investicije:

V letu 2007 je zavod investiral v nakup računalniške opreme v znesku 7.075,72 EUR.

Kadri:

Število zaposlenih delavcev na razvojni agenciji se je, zmanjšalo tri delavce, na novo pa smo zaposlili dva delavca. 

5) Ocena nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Delo Razvojne agencije Zgornje Gorenjske v l. 2007 ni povzročilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic ostalim subjektom, sanirana je tudi izguba preteklega leta.

6) Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi s prejšnjimi obdobji 

Boljši kakor prejšnja leta je poslovni uspeh zavoda: dosežen dobiček, ki je največji v zgodovini poslovanja zavoda,  presega izgubo preteklega leta. Tudi usklajenost realizacije s planom je boljša kot prejšnja leta: letošnja realizacija je dosegla 75% planirane, dobiček pa je za načrtovanim zaostajal le za 0,4%. 

Vsekakor pa so se po pričakovanjih odvijale naloge, ki so že utečene; odstopanja pri teh so bila praviloma v smer povečanja obsega dela.

7) Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Glede na to, da ne gospodarimo z večjimi materialnimi sredstvi, ocenjujemo gospodarnost skozi izkoristek časa (delež časa, porabljenega na projektih), učinkovitost pa s porabljenim časom in plačilom za posamične projekte.

Za vsakega od zaposlenih beležimo, koliko časa je porabil za posamezen projekt, ki mu je dodeljen (in tudi za katere aktivnosti je porabil preostali čas) ter tako tudi izračunamo efektivni izkoristek delovnega časa – to je delež časa, porabljenega neposredno za delo na projektih (delež plačanega časa, torej sem ne spadajo upravljalske naloge direktorja). V letu 2007 je bil tako dosežen cilj, 80%-ni povprečni efektivni izkoristek delovnega časa. Gospodarnost tako lahko ocenjujemo kot  dobro, prav tako učinkovitost, saj smo s svojim delom dosegli soliden rezultat.  

8) Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Sistem notranjega nadzora je, v skladu z zakonom, opisan v posebni prilogi.

9) Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila so podana za vsak projekt oz. aktivnost, ki so po področjih navedena v tretjem poglavju.

10) Ocena učinkov poslovanja RAGOR-ja na druga področja

Poslanstvo RAGOR-ja je vplivati na druga področja, kot je opisano v poglavju o dolgoročnih ciljih. Ocena uspeha je vezana na učinke poslovanja, opisana pa je v četrtem poglavju.

11)  Pojasnila kadrovske politike

ZAPOSLOVANJE

Z zaposlitvijo delavke v Turistinem informacijskem centru (TIC) smo dosegli polno število zaposlenih iz leta ustanovitve, če upoštevamo, da sedaj vodimo TIC, ki ga takrat nismo. V naslednjih letih ne planiramo novih rednih  zaposlitev; tudi odsotnost delavke zaradi porodniškega dopusta od jeseni 2007 smo nadomestili z začasno zaposlitvijo. 

Za delo v turistični informacijski pisarni smo občasno najemali študente preko študentskega servisa, na počitniško prakso pa smo, kar je že utečena praksa,  sprejeli dva študenta Višje šole za turizem Bled..
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

V l. 2007 smo se delavci udeležili sledečih izobraževanj in usposabljanj:

Izobraževanja:

Sodelavka Eldina Čosatović, zaposlena na delovnem mestu vodje projekta, je na Visoki komercialni šoli v Celju pridobila naziv diplomiranega ekonomista.

Izobraževanje nadaljuje tudi sodelavka Hermina Biščevič na Fakulteti za upravo v Ljubljani in bo predvidoma v 2008 pridobila naziv diplomirana upravna organizatorka.

Usposabljanja:

	12.2.2007
	Gordana Granatir
	Crossborder ITA - SLO
	Kranj

	
	
	
	

	27.2.2007
	Stevo Ščavničar
	Čezmejna konferenca - borza projektnih idej (področje bilologistika)
	Kranj

	
	
	
	

	30.3.2007
	Eldina Čosatović
	VEM izobraževanje
	Kranj

	
	
	
	

	6.4.2007
	Eldina Čosatović
	EFQM konferenca
	Ljubljana


	
	
	
	

	11.4.2007
	Eldina Čosatović
	GZS delavnica
	Kranj

	
	
	
	

	11.4.2007
	Urška Železnikar
	GZS delavnica
	Kranj

	
	
	
	

	13.4.2007
	Gordana Stanišić
	seminar
	Ljubljana

	25.4.2007
	Eldina Čosatović
	Delavnica Podjetniškega sklada Slovenije - Podjetna Slovenija
	Ljubljana

	
	
	
	

	25.4.2007
	Urška Železnikar
	Delavnica Podjetniškega sklada Slovenije - Podjetna Slovenija
	Ljubljana

	
	
	
	

	2.7.2007
	Stevo Ščavničar
	usposabljanje E-VEM
	Ljubljana

	
	
	
	

	2.7.2007
	Urška Železnikar
	usposabljanje E-VEM
	Ljubljana

	
	
	
	

	10.7.2007
	Stevo Ščavničar
	izobraževanje KALIOPA
	Ljubljana

	
	
	
	

	24.9.2007
	Urška Železnikar
	e-vem usposabljanje za gospodarske družbe
	Ljubljana

	
	
	
	

	25.9.207 
	Urška Železnikar
	e-vem usposabljanje za gospodarske družbe
	Ljubljana

	
	
	
	

	20.11.2007
	Urška Železnikar
	Usposabljanje podpornih subjektov v sklopu lpc
	Ljubljana

	
	
	
	

	5.12.2007
	Urška Železnikar
	Nova priložnost nova dela mednarodna konferenca
	Ljubljana


FINANČNO POROČILO

1) Bilanca stanja

Bilanca stanja  prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu poslovnega leta, na dan 31.12.2007 in sicer se je stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov povečalo  za 13% glede na preteklo leto.  

Na dan 31.12.2007 je izkazanih 4.894  € opreme,  52.445 € kratkoročnih sredstev, od tega za 24.417 € terjatev ter za 109 € zalog materiala. Sredstva skupaj torej znašajo 57.448 €.
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na ta dan so znašale 20.878 € ,od tega predstavljajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 8.846 €. Kratkoročnih obveznosti do zaposlenih izkazujemo 7.959 €, drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pa 4.073 €. Obveznosti do sredstev v upravljanju na dan 31.12.2007 znašajo 20.865 €, presežek odhodkov nad prihodki pa na dan bilanciranja znašajo 15.705 €. Obveznosti do virov sredstev skupaj znašajo 57.448 €.

Celotna amortizacija osnovnih sredstev je v letu 2007 znašala 3.469 € in se je povečala glede na preteklo leto za 219 %. Neodpisana vrednost vseh osnovnih sredstev v bilanci stanja na dan 31.12.2006 znaša 4.894 €.

Popis osnovnih sredstev smo opravili na dan 31.12.2007. Ugotovili smo, da knjigovodsko stanje osnovnih sredstev ustreza dejanskemu. 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v letu 2007 ni imela dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.

2) Bilanca prihodkov in odhodkov

Izkaz uspeha po fakturirani realizaciji  prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu od 1.1.2007 do 31.12.2007, z ugotovitvijo presežka prihodkov.

	
	1
	2
	3
	Index 3/2

	
	2005
	2006
	2007
	

	CELOTNI PRIHODEK*
	193.398
	222.475
	214.623
	96

	Stroški dela
	133.467
	161.150
	124.690
	77

	Stroški  storitev
	51.707
	70.414
	60.891
	86

	Stroški materiala
	3.176
	4.331
	6.472
	149

	Amortizacija
	2.671
	1.586
	3.469
	219

	Finančni odhodki
	0
	0
	165
	

	Davek od dobička
	4
	0
	0
	

	Drugi in izredni odhodki
	0
	0
	48
	

	CELOTNI ODHODKI
	191.024
	237.481
	195.735
	82

	
	
	
	
	

	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
	2.374
	-15.006
	18.888
	


Celotni prihodki znašajo 214.623 € in so za 4 % manjši od prihodkov, doseženih v letu  2006. Celotni odhodki znašajo 195.735 €, kar je za 18 % manj kot leto poprej. Glede na leto 2006  so se stroški dela zmanjšali za 23 %, vzrok lahko pripišemo manjšemu številu zaposlenih v letu 2007. Stroški dela v celotni masi stroškov predstavljajo 64%, kar pomeni strukturne spremembe: v letu 2006 so stroški dela predstavljali 68%.

V stroški storitev, 60.891€, predstavljajo pretežni del, 45.110 € neposredni stroški projektov. Glede na leto 2006 so se stroški storitev v celoti pomanjšali za 14%, stroški materiala pa so se povečali za 49%; prav tako se je povečala amortizacija osnovnih sredstev, kar za 119%.

Končni poslovni rezultat leta 2007 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 18.888€.

3) Bilanca prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Izkaz po denarnem toku  prikazuje prihodke, odhodke in presežek odhodkov nad prihodki od 1.1.2007 do 31.12.2007.

	
	1
	2
	3
	Index
	Index

	
	2006
	Plan 07
	2007
	3/2
	3/1

	CELOTNI PRIHODEK*
	226.786
	285.466
	209.612
	73
	92

	Stroški dela
	156.117
	158.575
	125.062
	79
	80

	Stroški  storitev in materiala
	76.907
	100.803
	78.935
	78
	103

	Nakup OS
	551
	6.946
	7.076
	102
	1284

	Drugi in izredni odhodki
	
	175
	
	
	

	CELOTNI ODHODKI
	233.575
	266.499
	211.073
	79
	90

	
	
	
	
	
	

	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
	-6.789
	18.967
	-1.461
	
	


Po denarnem toku odhodki presegajo prihodke  za 1.461 € ; negativen rezultat je predvsem posledica dejstva, da  niso bile realizirane ob koncu leta že zapadle terjatve. Prihodki so se zmanjšali za 8 %, odhodki pa za 10 % glede na leto 2006. Odhodki za poplačilo dela so se pomanjšali za 20 % v primerjavi z letom 2006, obseg plačila storitev in materiala pa se je povečal za pa za 3%. Je pa bilo v l. 2007, v nasprotju z letom 2006, nakupljenih več osnovnih sredstev.

PRILOGE

A: Bilance, oddane na AJPES

Priloga 1: Bilanca stanja

Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

Priloga 3: Izkaz prihodkov in odhodkov -  določenih uporabnikov 

Priloga 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

B: Tabela bruto fakturirane realizacije 

V tabeli so prikazani vsi projekti in vse aktivnosti, ki jih je izvedel RAGOR v letu 2007 ter seštevek vseh izdanih računov v bruto vrednosti, ločen po plačnikih in projektih, tako da vsak plačnik lahko razvidi celotno vsoto, ki jo je plačal v preteklem letu.

Skupna realizacija, prikazana v tej tabeli, 237.549€, se zato razlikuje od vrednosti, izkazane v tabeli izkaza uspeha po fakturirani realizaciji kjer so navedene neto vrednosti. 

C: Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2007

D: Tabela neto fakturirane realizacije 

Tabela da primerjavo realizacije s planom za 2006.

E: Tabela odhodkov s pojasnili

V tabeli so našteti odhodki ter pojasnjena večja odstopanja.

F: Tabela realizacije po projektih s pojasnili

Finančni rezultati po projektih: za vsak projekt (nalogo) je prikazan rezultat - višina izstavljenega računa,  stroški dela, direktni stroške ter stroški administracije, dodeljeni po ključu. V stroških dela upoštevamo efektivne ure, kot so zabeležene v časovnicah. 

Ključ za razdelitev administrativnih stroškov je sestavljen tako, da bruto strošku dela efektivne ure prištejemo delež, ki bi pokril skupne stroške in strošek dela administratorja ob predpostavki, da so vse efektivne ure vseh zaposlenih izkoriščene (da ni praznega teka).

G: Predlog delitve dobička

H: Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

I: Seznam uporabljenih okrajšav

PRILOGA  A

Bilance, oddane na AJPES

PRILOGA  B

Tabela bruto fakturirane realizacije

	2007- FAKTURIRANA REALIZACIJA

vrednosti so podane v €
	Skupaj:
	Bohinj
	Jesenice
	Kr. Gora
	Radovljica
	Žirovnica
	Bled
	Gorje
	Ostali

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	237.549
	8.054
	48.940
	22.433
	19.644
	8.752
	13.802
	2.682
	113.243

	RAZVOJ KADROV
	21.219
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Podjetniški krožki v osnovnih šolah
	8.137
	 
	3.756
	3.129
	 
	 
	1.252
	 
	 

	LA 21
	364
	 
	364
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mladi razveseljujemo starejše
	3.563
	 
	 
	3.563
	 
	 
	 
	 
	 

	Spodbujanje podjetništva in poklicnega uveljavljanja
	5.351
	 
	3.547
	1.016
	 
	788
	 
	 
	 

	Usposabljanje za delo z informacijsko tehnologijo
	412
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	412

	Visoka šola za zdravstveno nego
	2.360
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.360

	Lastno izobraževanje
	1.032
	 
	1.032
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZVOJ GOSPODARSTVA
	45.280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vavčerski sistem
	1.653
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.653

	Delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov
	42.250
	 
	4.800
	1.028
	3.438
	768
	2.420
	 
	29.797

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nudenje pisarniških storitev
	1.377
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.377

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZVOJ TURIZMA
	33.682
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Turistična informacijska pisarna (TIC) - sofinanciranje
	21.668
	 
	21.668
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Turistična informacijska pisarna (TIC) - ostali prihodki
	3.564
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.564

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Razvoj turizma na Jesenicah
	7.950
	 
	7.950
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tradicionalne prireditve
	500
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hišne številke
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZVOJ PODEŽELJA
	41.919
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izvedbeni del RPP - produkti podeželja
	5.900
	 
	 
	5.900
	 
	 
	 
	 
	 

	Konjeniške poti Zgornje Gorenjske
	24.419
	3.223
	1.721
	5.126
	7.830
	2.222
	3.180
	1.117
	 

	Konjeniške poti Gorenjske
	11.600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.600

	DELOVANJE NA OBMOČNEM NIVOJU
	17.363
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sodelovanje pri koordinaciji županov
	9.350
	1.336
	1.336
	1.336
	1.336
	1.336
	1.336
	1.336
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Koordinacija Geografskega Informacijskega Sistema
	8.014
	1.336
	1.336
	1.336
	1.336
	1.336
	1.336
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DELOVANJE V OKVIRU RRA, REGIJSKI PROJEKTI
	52.780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RRA
	52.780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52.780

	Regionalni GIS
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Produkti višje kakovosti
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RRP (Gorki)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Regionalni razvojni program
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ROPOL
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OSTALI PROJEKTI
	25.306
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Plavški travnik 2 -  Vrbje
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Center za vseživljenjsko učenje
	1.486
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.486

	M-lab
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	EVEM  
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava predlogov projektov
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Publikacija Zgornje Gorenjske
	16.231
	2.160
	931
	 
	5.704
	1.051
	4.279
	229
	1.877

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Biomasa
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Uredimo si trim stezo
	176
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176

	DIIP - obnova ceste
	1.252
	 
	 
	 
	 
	1.252
	 
	 
	 

	Nepredvideni projekti
	6.160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.160


PRILOGA  C

Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2007

· Tržna dejavnost / javna služba

Javni zavod opravlja javno službo in manjši del tržne dejavnosti. Pri delitvi smo upoštevali navodila ustanovitelja. Pod javno službo smo tako šteli vse prihodke, ki smo jih dosegli z izvajanjem dejavnosti za katere smo ustanovljeni. To so naloge s področja razvoja v skladu z odlokom o ustanovitvi, ali pa so naloge dogovorjene v sklopu Regionalne Razvojne Agencije.  Prihodki iz tržne dejavnosti so v letu 2007 samo druge storitve za nudenje raznih pisarniških pomoči v obsegajo 0,85% celotnih prihodkov.

· Denar na žiro računu

Konec leta 2007 je imel zavod v blagajni 452,98 EUR ter na podračunu pri UJP 27.444,03 EUR. 

· Kupci

Večino odprtih terjatev do kupcev v znesku  22.961,98 EUR predstavljajo izdani računi, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2008. Večina terjatev se nanaša na BSC –Poslovno podporni center (22.058 EUR).

· Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega plana

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 1.147,56 EUR. Terjatve se nanašajo na terjatve do Občin. 

· Predujmi

Na dan 31.1.2007 zavod nima v bilanci izkazanih  nobenih predujmov. 

· Kratkoročne finančne naložbe

Zavod nima konec leta v bilanci izkazanih finančnih naložb.

· Kratkoročne terjatve iz naslova obresti

Zavod ima na dan 31.12.2007 za 46,14 EUR terjatev obresti iz naslova obresti na podračunu UJP na dan 31.12.2007, ki so plačane v januarju 2008.

· Druge kratkoročne terjatve

Druge kratkoročne terjatve v znesku 261,68 EUR na dan 31.12.2007 so terjatve iz naslova vstopnega DDV.

· Investicije

V letu 2007 je zavod investiral v nakup računalniške opreme v znesku 7.075,72 EUR.

· Aktivne časovne razmejitve

V letu 2007 je izkazanih za  130,68 EUR aktivnih časovnih razmejitev, ki predstavljajo telefonske naročnine za januar 2008. 

· Obveznosti do zaposlenih

Obveznosti do zaposlenih na kontu 21 znašajo 7.959,34 EUR. Prikazane obveznosti se nanašajo na obveznosti iz prispevkov in davkov iz plač. Plače za december so bile sicer izplačane v letu 2008. 

· Obveznosti do dobaviteljev

Konec leta je bilo odprtih obveznosti do dobaviteljev v višini 8.845,81 EUR. 

· Druge kratkoročne obveznost

Na kontu 23 predstavljajo druge kratkoročne obveznosti  4.073,29 EUR. Obveznost se nanaša na prispevke, davke na plače, ter na obveznost za plačilo DDV. 

· Kratkoročne finančne obveznosti

RAGOR nima nobene finančne obveznosti na dan 31.12.2007. 

· Pasivne časovne razmejitve

Na dan bilanciranja ni v bilanci izkazanih pasivnih časovnih razmejitev.

· Kratkoročne finančne naložbe

Zavod nima konec leta v bilanci izkazanih finančnih naložb.

· Zaloge blaga in materiala

Zavod ima na dan 31.12.2007 stanje zalog po nabavni vrednosti v TIC v znesku 109,35 EUR in zaloge blaga v konsignaciji v znesku 1.435,62 EUR, ki so izkazane izvenbilančno.  

· Obveznost za sredstva v upravljanju 

Zavod ima na dan 31.12.2007 obveznosti za sredstva v upravljanju v znesku 20.864,65 EUR in sicer se ta znesek nanaša na pet občin ustanoviteljev Ragorja in sicer Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Žirovnica, Občina Radovljica in Občina Bohinj imajo vsaka po 4.172,93 EUR deleža  v RAGOR-ju Jesenice.

· Prihodki

Največ prihodkov izhaja iz naslova financiranja izvajanja razvojnih programov, tehnične pomoči, sofinanciranje TIC-a, vavčarskega sistema….Celotni prihodki so manjši od leta 2006 za 3,5%. Finančni prihodki v skupnem znesku 104,29 EUR predstavljajo prihodke od obresti sredtev na vpogled na poračunu pri UJP. V okviru konta 763 vodi javni zavod izredne na kontu  764 pa druge prevrednotovalne prihodke. 

· Odhodki

Celotni odhodki so manjši za 17,5 % glede na preteklo leto. Stroški dela so manjši za 22,6 % od preteklega leta in predstavljajo 58% celotnih stroškov. Amortizacija je večja za 118%, kar je posledica nabavljenih osnovnih sredstev v letu 2007 in dejstva, da so stara osnovna sredstva večinoma že odpisana.

· Ostali podatki

Javni zavod posluje v okviru zakonskih določb in ne deluje v nobenem sistemu povezanih družb. Prav tako niti zavod niti odgovorna oseba zavoda ni bila obsojena za kaznivo dejanje. Javni zavod nima nobenih drugih obveznosti ali terjatev razen tistih, ki so prikazane v bilanci in poročilu. Prav tako ni udeležen v nobenem sodnem ali izvršilnem postopku in nima nobenih terjatev, ki bi bile predmet stečaja ali prisilne poravnave. Ustanovitelji zavoda so občina Jesenice, občina Kranjska Gora, občina Žirovnica, občina Radovljica in občina Bohinj.

Jesenice, 27.02.2007

Pojasnila pripravila:                                                                               Direktor:

Mirjam Kozan                                                                                        Stevo Ščavničar

PRILOGA  D

Tabela neto fakturirane realizacije

	FAKTURIRANA REALIZACIJA V LETU 2007
	
	
	
	
	

	Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (v €)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	REAL.
	PLAN
	REAL.
	IND
	IND

	VSEBINA
	2006
	2007
	2007
	3/1
	3/2

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	
	
	
	

	PRIHODKI
	
	
	
	
	

	1. Prenos prih. iz preteklega leta
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Prihodki ostali javni skladi
	 
	 
	           -   
	 
	  

	  Prihodki proračuna
	 
	 
	           -   
	 
	  

	  Ostalo 
	 
	 
	           -   
	 
	 

	3. Prihodki proračuna občine Jesenice
	 100.391 
	67.842
	45.511
	45
	   67 

	3.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske
	     4.799 
	6.042
	5.832
	119
	   97 

	Lastno izobraževanje
	 
	     1.250 
	1.032
	 
	   83 

	Delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov
	     4.799 
	     4.792 
	4.800
	100
	 100 

	Produkti višje kakovosti
	 
	 
	 
	 
	  

	3.2 Dejavnosti, ki jih sofinancira samo občina Jesenice
	   22.865 
	25.233
	22.168
	79
	   88 

	Turistična informacijska pisarna (TIC) - sofinanciranje
	   22.865 
	   25.233 
	21.668
	95
	   86 

	Tradicionalne prireditve
	 
	 
	500
	 
	  

	3.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin
	   20.262 
	16.970
	10.522
	56
	   62 

	Podjetniški krožki v osnovnih šolah
	     3.130 
	     3.125 
	3.130
	100
	 100 

	Spodbujanje podjetništva in poklicnega uveljavljanja
	     2.399 
	     2.951 
	2.956
	123
	 100 

	RRA
	     5.740 
	 
	 
	 
	  

	Izvedbeni del RPP - produkti podeželja
	     1.598 
	     4.028 
	 
	 
	    -   

	Sodelovanje pri koordinaciji županov
	     1.113 
	     1.111 
	1.113
	100
	 100 

	Publikacija Zgornje Gorenjske
	     2.039 
	 
	776
	38
	  

	Koordinacija Geografskega Informacijskega Sistema
	     1.113 
	     1.111 
	1.113
	100
	 100 

	RRP 
	 
	 
	 
	 
	  

	Konjeniške poti Zgornje Gorenjske
	     1.391 
	     4.644 
	1.434
	103
	   31 

	Podjetiška iniciativa
	     1.739 
	 
	 
	 
	  

	3.4 Izvajanje projektov po naročilu občine Jesenice
	   52.464 
	19.597
	6.989
	53
	   36 

	Poletne prireditve na Jesenicah
	 
	     5.208 
	 
	 
	    -   

	LA 21
	     1.092 
	        364 
	364
	33
	 100 

	Visoka šola za zdravstveno nego
	   30.137 
	 
	 
	 
	  

	Razvoj turizma na Jesenicah
	   14.388 
	   10.552 
	6.625
	46
	   63 

	Obnova vaškega jedra Blejska Dobrava
	     1.914 
	 
	 
	 
	  

	Koordinacije turizma, projekti (FTP, promocija...)
	     1.872 
	 
	 
	 
	  

	Plavški travnik 2 -  Vrbje
	     3.060 
	     3.472 
	 
	 
	    -   

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	4. prihodki proračuna občine Žirovnica
	     7.894 
	13.998
	7.421
	79
	   53 

	4.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske
	        768 
	767
	768
	98
	 100 

	Delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov
	        768 
	        767 
	768
	100
	 100 

	4.2 Izvajanje dejavnosti, ki jih sofinancira samo občina Žirovnica
	 
	 
	 
	 
	  

	4.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin
	7.126
	13.231
	5.610
	79
	   42 

	Podjetniški krožki v osnovnih šolah
	 
	 
	 
	 
	  

	Spodbujanje podjetništva in poklicnega uveljavljanja
	        456 
	        657 
	657
	144
	 100 

	RRA
	     1.066 
	 
	 
	 
	  

	Izvedbeni del RPP - produkti podeželja
	     1.598 
	     4.917 
	 
	 
	    -   

	Sodelovanje pri koordinaciji županov
	     1.113 
	     1.111 
	1.113
	100
	 100 

	Publikacija Zgornje Gorenjske
	        390 
	 
	876
	225
	  

	Koordinacija Geografskega Informacijskega Sistema
	     1.113 
	     1.111 
	1.113
	100
	 100 

	RRP 
	           -   
	 
	 
	 
	  

	Konjeniške poti Zgornje Gorenjske
	     1.391 
	     5.435 
	1.851
	133
	   34 

	4.4 Izvajanje projektov po naročilu občine Žirovnica
	 
	 
	1.043
	 
	  

	DIIP - obnova ceste
	 
	 
	1.043
	 
	  

	5. prihodki proračuna občine Kranjska Gora
	11.754
	27.116
	19.849
	169
	   73 

	5.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske
	     1.027 
	1.025
	1.028
	100
	 100 

	Delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov
	     1.027 
	     1.025 
	1.028
	100
	 100 

	5.2 Izvajanje dejavnosti, ki jih sofinancira samo občina Kr. Gora
	 
	2.965
	2.969
	 
	 100 

	Mladi razveseljujemo starejše
	 
	     2.965 
	2.969
	 
	 100 

	5.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin
	   10.728 
	23.126
	15.852
	148
	   69 

	Podjetniški krožki v osnovnih šolah
	     1.043 
	2.604
	2.608
	250
	 100 

	Spodbujanje podjetništva in poklicnega uveljavljanja
	        869 
	846
	847
	97
	 100 

	RRA
	     1.411 
	 
	 
	 
	  

	Izvedbeni del RPP - produkti podeželja
	     1.598 
	4.917
	5.900
	369
	 120 

	Sodelovanje pri koordinaciji županov
	     1.113 
	1.111
	1.113
	100
	 100 

	Publikacija Zgornje Gorenjske
	     2.189 
	 
	 
	 
	  

	Koordinacija Geografskega Informacijskega Sistema
	     1.113 
	1.111
	1.113
	100
	 100 

	RRP 
	 
	 
	 
	 
	  

	Konjeniške poti Zgornje Gorenjske
	     1.391 
	12.537
	4.272
	307
	   34 

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	6. prihodki proračuna občine Bohinj
	6.892
	13.909
	6.712
	97
	   48 

	6.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske
	        993 
	992
	 
	 
	    -   

	Lastno izobraževanje
	 
	 
	 
	 
	  

	Delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov
	       993 
	        992 
	 
	 
	    -   

	Produkti višje kakovosti
	 
	 
	 
	 
	  

	6.2 Izvajanje dejavnosti, ki jih sofinancira samo občina Bohinj
	 
	 
	 
	 
	  

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	6.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin
	     5.899 
	12.917
	6.712
	114
	   52 

	Podjetniški krožki v osnovnih šolah
	 
	1.563
	 
	 
	    -   

	Spodbujanje podjetništva in poklicnega uveljavljanja
	 
	828
	 
	 
	    -   

	RRA
	    1.380 
	 
	 
	 
	  

	Izvedbeni del RPP - produkti podeželja
	    1.598 
	4.917
	 
	 
	    -   

	Sodelovanje pri koordinaciji županov
	    1.113 
	1.111
	1.113
	100
	 100 

	Publikacija Zgornje Gorenjske
	 
	 
	1.800
	 
	  

	Koordinacija Geografskega Informacijskega Sistema
	    1.113 
	1.111
	1.113
	100
	 100 

	RRP 
	 
	 
	 
	 
	  

	Konjeniške poti Zgornje Gorenjske
	       695 
	3.388
	2.686
	386
	   79 

	Regionalni GIS
	 
	 
	 
	 
	  

	6.4 Izvajanje projektov po naročilu občine Bohinj
	 
	 
	 
	 
	  

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	7. prihodki proračuna občine Radovljica
	   13.755 
	27.192
	16.943
	123
	   62 

	7.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske
	     3.438 
	3.433
	3.438
	100
	 100 

	Delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov
	    3.438 
	     3.433 
	3.438
	100
	 100 

	7.2 Izvajanje dejavnosti, ki jih sofinancira samo občina Radovljica
	 
	 
	 
	 
	  

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	7.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin
	   10.316 
	23.759
	13.504
	131
	   57 

	Podjetniški krožki v osnovnih šolah
	 
	        521 
	 
	 
	    -   

	Spodbujanje podjetništva in poklicnega uveljavljanja
	 
	     2.535 
	 
	 
	    -   

	RRA
	    4.754 
	 
	 
	 
	  

	Izvedbeni del RPP - produkti podeželja
	    1.598 
	     4.917 
	 
	 
	    -   

	Sodelovanje pri koordinaciji županov
	    1.113 
	     1.111 
	1.113
	100
	 100 

	Publikacija Zgornje Gorenjske
	           -   
	 
	4.753
	 
	  

	Koordinacija Geografskega Informacijskega Sistema
	    1.113 
	     1.111 
	1.113
	100
	 100 

	RRP 
	           -   
	 
	 
	 
	  

	Konjeniške poti Zgornje Gorenjske
	    1.739 
	   13.564 
	6.525
	375
	   48 

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	7.4 Izvajanje projektov po naročilu občine Radovljica
	 
	 
	 
	 
	  

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	8. prihodki proračuna občine Bled
	   11.053 
	23.136
	11.905
	108
	   51 

	8.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske
	     2.420 
	2.417
	2.420
	100
	 100 

	Lastno izobraževanje
	 
	 
	 
	 
	  

	Delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov
	    2.420 
	2.417
	2.420
	100
	 100 

	Produkti višje kakovosti
	 
	 
	 
	 
	  

	8.2 Izvajanje dejavnosti, ki jih sofinancira samo občina Bled
	 
	 
	 
	 
	  

	8.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin
	     8.632 
	20.719
	9.485
	110
	   46 

	Podjetniški krožki v osnovnih šolah
	    1.565 
	1.042
	1.043
	67
	 100 

	Spodbujanje podjetništva in poklicnega uveljavljanja
	           -   
	1.748
	 
	 
	    -   

	RRA
	           -   
	 
	 
	 
	  

	Izvedbeni del RPP - produkti podeželja
	    2.213 
	4.917
	 
	 
	    -   

	Sodelovanje pri koordinaciji županov
	    1.113 
	1.111
	1.113
	100
	 100 

	Publikacija Zgornje Gorenjske
	           -   
	 
	3.566
	 
	  

	Koordinacija Geografskega Informacijskega Sistema
	    1.113 
	1.111
	1.113
	100
	 100 

	Konjeniške poti Zgornje Gorenjske
	    1.530 
	10.790
	2.650
	173
	   25 

	Podjetniška iniciativa
	    1.099 
	 
	 
	 
	  

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	9. prihodki proračuna občine Gorje
	 
	           -   
	     2.235 
	 
	  

	Sodelovanje pri koordinaciji županov
	 
	 
	1.113
	 
	  

	Koordinacija Geografskega Informacijskega Sistema
	 
	 
	 
	 
	  

	Publikacija Zgornje Gorenjske
	 
	 
	191
	 
	  

	Konjeniške poti Zgornje Gorenjske
	 
	 
	931
	 
	  

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	10. Prihodki javna dela
	 
	 
	 
	 
	  

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	11. Transferni prihodki
	 
	 
	 
	 
	  

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	12. prihodki od lastne dejavnosti
	70.590
	112.274
	103.689
	147
	   92 

	  12.1 aktivnosti in projekti, ki jih sofinancira država
	30.419
	17.728
	26.483
	87
	 149 

	Vavčerski sistem
	  10.079 
	     2.604 
	1.653
	16
	   63 

	Delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov
	  17.104 
	   12.847 
	24.830
	145
	 193 

	 
	           -   
	 
	 
	 
	  

	Leonardo da Vinci - mobilnost
	           -   
	 
	 
	 
	  

	LA 21
	    3.237 
	2.277
	 
	 
	    -   

	Produkti višje kakovosti
	 
	 
	 
	 
	  

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	  12.2 prihodki od lastne dejavnosti
	40.171
	94.545
	77.206
	192
	   82 

	Turistična informacijska pisarna (TIC) - lastna dej.
	       939 
	        694 
	2.970
	316
	 428 

	Prihodki od ostalih storitev
	     1.506 
	           -   
	 
	 
	  

	Prihodki od ostalih (nepredvidenih) projektov
	        687 
	           -   
	 
	 
	  

	Konjeniške poti Gorenjske
	    6.677 
	   37.740 
	9.667
	145
	   26 

	Visoka šola za zdravstveno nego
	 
	2.083
	1.967
	 
	   94 

	Priprava predlogov projektov
	 
	 
	 
	 
	  

	Drugi prihodki
	       507 
	 
	 
	 
	  

	ROPOL
	    7.887 
	 
	 
	 
	  

	Prihodki od promocijskega gradiva
	 
	 
	 
	 
	  

	Izvedbeni del RPP - produkti podeželja
	    8.120 
	 
	 
	 
	  

	Prihodki od spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk
	     2.174 
	     1.042 
	 
	 
	    -   

	GRENET
	 
	           -   
	 
	 
	  

	Prihodki od usposabljanja za delo z informacijsko teh.
	    2.336 
	     2.778 
	343
	15
	   12 

	Publikacija Zgornje Gorenjske
	 
	           -   
	1.564
	 
	  

	Prihodki od nudenja pisarniških storitev
	       993 
	     1.042 
	1.148
	116
	 110 

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	RRA
	    8.346 
	49.167
	52.780
	632
	 107 

	Center za vseživljenjsko učenje
	 
	 
	1.486
	 
	  

	DIIP - obnova ceste
	 
	 
	 
	 
	  

	Nepredvideni projekti
	 
	 
	5.134
	 
	  

	Uredimo si trim stezo
	 
	 
	147
	 
	  

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	13. Izredni prihodki
	        148 
	           -   
	        359 
	242
	  

	Prihodki od obresti
	       148 
	           -   
	        104 
	70
	  

	Drugi izredni prihodki
	 
	           -   
	        255 
	 
	  

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	PRIHODKI SKUPAJ
	222.477
	285.466
	214.623
	96
	   75 

	
	
	
	
	
	  

	1. BOD
	 119.874 
	117.177
	93.665
	78
	   80 

	2. prispevki delodajalca
	  19.300 
	19.051
	15.080
	78
	   79 

	3. davek na plače
	    4.593 
	4.592
	2.993
	65
	   65 

	4. osebni prejemki
	  17.382 
	17.754
	11.190
	64
	   63 

	  - regres za letni dopust
	    4.228 
	3.803
	3.625
	86
	   95 

	  - regres za prehrano
	    4.395 
	4.679
	3.284
	75
	   70 

	  - prevoz na delo
	    6.938 
	4.500
	4.281
	62
	   95 

	  - jubilejne nagrade
	           -   
	 
	 
	 
	  

	  - odpravnine, ostalo
	    1.821 
	1.681
	1.761
	 97
	 105

	5. stroški
	   76.335 
	107.925
	71.044
	93
	   66 

	  - pisarniški in splošni material in storitve 
	    1.366 
	    1.563 
	1.814
	133
	 116 

	  - posebni material in storitve (knjige)
	       332 
	       347 
	268
	81
	   77 

	  - električna energija
	       925 
	       868 
	1.461
	158
	 168 

	  - energija, voda, komunal.stor., komunikacije
	    5.385 
	    5.903 
	4.555
	85
	   77 

	  - izobraževanje
	         58 
	       694 
	 
	 
	    -   

	  - svetovalne storitve, računov. storitve, odvet.st.
	    8.538 
	  11.134 
	13.457
	158
	 121 

	  - drugi prevozni in transportni stroški
	       194 
	       243 
	283
	146
	 116 

	  - službena potovanja
	       240 
	       833 
	 
	 
	    -   

	  - tekoče vzdrževanje
	       429 
	       694 
	332
	77
	   48 

	  - najemnine in zakupnine
	           -   
	           -   
	 
	 
	  

	  - drugi operativni odhodki (direktni stroški projektov)
	  57.093 
	  78.526 
	45.110
	79
	   57 

	  - obresti
	           -   
	           -   
	 
	 
	  

	  - transferi
	         83 
	           -   
	 
	 
	  

	  - nakupi in gradnja OS
	    1.587 
	    6.944 
	3.469
	219
	   50 

	  - ostalo
	       103 
	       174 
	295
	288
	 170 

	 - davek od dobička
	           -   
	 
	 
	 
	  

	6. odhodki za posebne namene
	 
	 
	 
	 
	  

	ODHODKI SKUPAJ ( 1-6)
	237.483
	266.499
	195.732
	82
	   73 

	
	
	
	
	
	

	DOBIČEK
	 
	18.967
	18.891
	 
	 100 

	IZGUBA
	  15.006
	 
	 
	 
	 


PRILOGA  E

Tabela odhodkov s pojasnili

	 
	leto 2006 
	leto 2007  
	indeks 2007/ 2006

	1
	3
	4
	5=4/3

	SKUPAJ PRIHODKI
	222.476,81
	214.622,96
	             96 

	 
	 
	 
	 

	ODHODKI
	 
	 
	 

	1. STROŠKI MATERIALA
	4.332,43
	6.471,40
	           149 

	1.1. pisarniški material  
	1.363,46
	1.739,99
	           128 

	1.2. surovine in material
	612,93
	1.183,08
	           193 

	čistila in čistilna sredstva
	30,15
	6,98
	             23 

	karte, ostali material
	582,78
	1.176,10
	           202 

	1.3. energija
	1.967,94
	2.620,21
	           133 

	električna energija
	1.197,93
	1.774,04
	           148 

	ogrevanje
	770,01
	846,17
	           110 

	1.4. odpis drobnega inventarja
	 
	 
	 

	1.5. strokovna literatura
	214,78
	541,45
	           252 

	1.6. drugi stroški materiala
	173,32
	386,67
	           223 

	2. STROŠKI STORITEV
	70.414,38
	60.891,33
	             86 

	2.1. storitve opravljanja dejavnosti
	20.423,47
	25.284,11
	           124 

	čiščenje
	336,91
	213,87
	             63 

	založniške in tiskarske storitve
	11.096,09
	7.090,04
	             64 

	stroški poštnih storitev  telefon, faks. Elektr.pošta
	6.078,09
	4.999,41
	             82 

	računalniške storitve
	1.991,83
	1.764,94
	             89 

	naročnine za baze podatkov
	407,61
	407,79
	           100 

	druge storitve
	334,55
	6.337,17
	        1.894 

	stroški oglaševalskih storitev
	178,39
	4.470,89
	        2.506 

	2.2. vzdrževanje in najemnine
	857,95
	25,09
	               3 

	najemnine
	855,45
	 
	              -   

	vzdrževanje opreme
	2,50
	25,09
	        1.004 

	2.3. intelektualne storitve
	7.498,56
	6.429,74
	             86 

	računovodske, revizorske in svetovalne storitve 
	5.979,50
	6.216,60
	           104 

	svetovalne, izobraževalne storitve, odvet.
	1.519,06
	213,14
	             14 

	2.4. komunalne in prevozne storitve
	1.172,31
	1.219,72
	           104 

	komunalne storitve
	192,34
	310,29
	           161 

	prevozni in transportni stroški
	979,97
	909,43
	             93 

	2.5. povračila v zvezi s stroški dela
	6.693,39
	4.564,58
	             68 

	dnevnice v državi
	15,02
	225,50
	        1.501 

	kilometrina
	5.799,55
	4.025,68
	             69 

	dnevnice tujina
	239,14
	 
	              -   

	drugi izdatki za službena potovanja
	639,68
	313,40
	             49 

	2.6. storitve fizičnih oseb
	21.600,22
	18.552,81
	             86 

	stroški avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb
	17.248,37
	7.117,82
	             41 

	delo preko študentskega servisa
	4.351,85
	11.434,99
	           263 

	2.7. reprezentanca
	238,16
	112,45
	             47 

	2.8. druge storitve
	11.930,32
	4.702,83
	             39 

	strokovno izobraževanje zaposlenih
	1.940,13
	1.772,94
	             91 

	stroški bančnih storitev
	83,39
	89,02
	           107 

	sodelovanje v projektih
	7.438,24
	1.379,38
	             19 

	druge posebne storitve
	2.468,56
	1.461,49
	             59 

	zdravniški pregledi
	0,00
	 
	 

	3. STROŠKI DELA
	161.148,67
	124.688,96
	             77 

	3.1. plače
	119.873,91
	93.664,92
	             78 

	3.2. regres
	4.228,01
	3.624,77
	             86 

	3.3. povračila  
	11.332,82
	7.565,20
	             67 

	prehrana med delom
	4.394,58
	3.283,74
	             75 

	prevoz na delo
	6.938,24
	4.281,46
	             62 

	3.4. prispevki
	19.299,70
	15.080,10
	             78 

	3.5. druge dajatve
	6.414,23
	4.753,97
	             74 

	davek na plače
	4.592,73
	2.993,35
	             65 

	kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
	1.821,50
	1.760,62
	             97 

	4. AMORTIZACIJA
	1.587,31
	3.469,36
	           219 

	      amortizacija 
	1.587,31
	3.469,36
	           219 

	5. FINANČNI ODHODKI
	 
	165,11
	 

	obresti
	 
	165,11
	 

	6. OSTALI DRUGI STROŠKI
	 
	 
	 

	takse koleki
	 
	 
	 

	7. IZREDNI ODHODKI
	0,64
	47,36
	        7.400 

	izredni odhodki
	0,64
	47,36
	        7.400 

	8. DAVEK OD DOBIČKA
	 
	 
	 

	SKUPAJ ODHODKI
	    237.483 
	195.733,52
	             82 

	 
	 
	 
	 

	 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
	     (15.007)
	18.889,44
	 


Pojasnila k izkazu odhodkov po fakturirani realizaciji za leto 2007

V tabeli je podana primerjava odhodkov po fakturirani realizaciji za leti 2007 in 2006. 

1.    STROŠKI MATERIALA

1.1  Pisarniški material


Poraba pisarniškega materiala se je povečala za 28% glede na preteklo leto. Večji znesek v porabi predstavljata 2 tonerja.

1.2 Surovine in material

Stroški kart in ostalega materiala so narasli zaradi izdaje panoramske karte.

1.3  Energija


Porast stroška za električno energijo posledica dejansko porabljene več enregije zaradi namestitve aparatov za pripravo topih in hladnih napitkov. Na slednje smo se pritožili, saj menimo, da mora strošek nositi lastnik aparatov. Spor še ni rešen.

Porast stroškov za ogrevanje je deloma posledica višjih cen.

2.    STROŠKI STORITEV

2.1  Storitve opravljanja dejavnosti


Med storitvami so narasli stroški oglaševanja  in druge storitve, ki pa so vezane na projekte.. 

2.2  Vzdrževanje in najemnine


Stroški vzdrževanja in najemnin so v letu 2007 minimalni..


2.3  Intelektualne storitve


Računovodske storitve so se povečale z indeksom 104 ostale svetovalne storitve pa so se zmanjšale glede na preteklo leto, ker je bilo manj teh storitev vezanih na projekte.


2.4  Komunalne in prevozne storitve


Strošek komunalnih storitev je višji zaradi večje porabe, strošek prevoznih storitev pa je vezan na izvedbo projektov.


2.5  Povračila v zvezi s stroški dela


Zmanjšanje postavke »Prevozne storitve« je posledica manj stroškov iz tega naslova, ki so vezani na manjše število zaposlenih v letu 2007 ter porodniški dopust delavke. 

 2.6  Storitve fizičnih oseb


Vsi stroški avtorskih honorarjev so, kot tudi leto poprej, vezani neposredno na projekte. Drugače je z delom preko študentskega servisa, kjer gre za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu. 

2.8  Druge storitve


Pretežen del strokovnega izobraževanja je bil opravljen v sklopu projektov; v primerjavi z letom poprej pa je tudi skupen obseg stroškov izobraževanja nižji.

Stroški drugih storitev so vezani izključno na projekte. 

3.    STROŠKI DELA

Stroški dela so manjši od preteklega leta zaradi odsotnosti dveh delavk zaradi porodniškega dopusta.

4.    AMORTIZACIJA

Stroški amortizacije so višji zaradi nakupa novih računalnikov v letu 2007.

Jesenice, 29. februarja 2008

Direktor:

Stevo Ščavničar

PRILOGA  F

Tabela realizacije po projektih s pojasnili

	Donosi po projektih v 2007 (v €)

	
	
	
	
	
	

	
	Neto priliv
	BRUTO Strošek dela
	NETO direktni stroški proj.
	Sorazmeno -administracija
	Rezultat

	RAZVOJ KADROV
	
	
	
	
	

	Podjetniški krožki v osnovnih šolah
	6.780
	1.122
	5.076
	358
	224

	LA 21
	364
	1.215
	823
	388
	-2.061

	Mladi razveseljujemo starejše
	2.969
	667
	615
	213
	1.475

	Spodbujanje podjetništva in poklicnega uveljavljanja
	4.459
	1.748
	1.560
	558
	592

	Usposabljanje za delo z informacijsko tehnologijo
	344
	239
	
	76
	29

	Visoka šola za zdravstveno nego
	1.967
	634
	1.043
	202
	88

	Lastno izobraževanje
	
	
	
	0
	0

	RAZVOJ GOSPODARSTVA
	
	
	
	
	

	Vavčerski sistem
	1.653
	825
	
	263
	564

	Delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov
	37.283
	22.109
	2.876
	7.055
	5.243

	 
	
	
	
	0
	

	 
	
	
	
	0
	

	Nudenje pisarniških storitev
	1.148
	465
	
	148
	535

	 
	
	
	
	0
	

	 
	
	
	
	0
	

	RAZVOJ TURIZMA
	
	
	
	
	

	Turistična informacijska pisarna (TIC) - sofinanciranje
	21.668
	15.782
	5.886
	
	0

	Turistična informacijska pisarna (TIC) - ostali prihodki
	2.972
	
	2.394
	
	578

	 
	
	
	
	0
	

	Razvoj turizma na Jesenicah
	6.625
	1.413
	3.098
	451
	1.663

	Poletne prireditve na Jesenicah
	
	
	
	0
	0

	 
	
	
	
	0
	0

	 
	
	
	
	0
	0

	RAZVOJ PODEŽELJA
	
	
	
	
	

	Izvedbeni del RPP - produkti podeželja
	5.900
	3.488
	842
	1.113
	458

	 
	
	
	
	0
	

	 
	
	
	
	0
	

	 
	
	
	
	0
	

	 
	
	
	
	0
	

	Konjeniške poti Zgornje Gorenjske
	20.349
	14.068
	5.867
	4.489
	-4.076

	Konjeniške poti Gorenjske
	9.667
	5.295
	2.722
	1.689
	-39

	DELOVANJE NA OBMOČNEM NIVOJU
	
	
	
	0
	

	 
	
	
	
	0
	

	Sodelovanje pri koordinaciji županov
	7.790
	5.703
	209
	1.820
	58

	 
	
	
	
	0
	

	 
	
	
	
	0
	

	 
	
	
	
	0
	

	Koordinacija Geografskega Informacijskega Sistema
	6.675
	4.277
	174
	1.365
	859

	 
	
	0
	
	0
	

	DELOVANJE V OKVIRU RRA, REGIJSKI PROJEKTI
	
	
	
	
	

	RRA
	52.780
	29.381
	2.118
	9.375
	11.906

	Regionalni GIS
	
	
	
	0
	

	Produkti višje kakovosti
	
	
	
	0
	

	RRP (Gorki)
	
	
	
	0
	

	 
	
	
	
	0
	

	 
	
	
	
	0
	

	Regionalni razvojni program
	
	
	
	0
	

	ROPOL
	
	
	
	0
	

	 
	
	
	
	0
	

	OSTALI PROJEKTI
	
	
	
	0
	

	Plavški travnik 2 -  Vrbje
	
	
	
	0
	0

	 
	
	
	
	0
	

	Center za vseživljenjsko učenje
	1.486
	482
	375
	154
	474

	M-lab
	
	
	
	0
	

	EVEM  
	
	
	
	0
	

	 
	
	
	
	0
	

	 
	
	
	
	0
	

	Priprava predlogov projektov
	
	
	
	0
	

	0
	
	0
	
	0
	0

	0
	
	0
	
	0
	0

	0
	
	0
	
	0
	0

	0
	
	0
	
	0
	0

	0
	
	0
	
	0
	0

	Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)
	
	0
	
	0
	0

	Publikacija Zgornje Gorenjske
	13.528
	2.285
	8.002
	729
	2.512

	 
	
	
	
	0
	

	Biomasa
	
	
	
	0
	

	Uredimo si trim stezo
	
	
	
	0
	

	EFQM
	
	
	
	0
	

	Nepredvideni projekti
	7.856
	3.606
	1.431
	1.151
	1.668

	Overhead
	359
	3.094
	
	
	-2.735

	Admin
	
	5.664
	25.934
	
	

	Bolniška odsotnost
	
	1.124
	
	
	-1.124

	 
	
	
	
	
	

	Skupaj:
	214.623
	124.688
	45.110
	31.598
	18.891


V preglednici obravnavamo projekte glede na donosnost; od neto priliva za vsakega odštejemo bruto efektiven strošek dela, direktne stroške, ter sorazmeren delež administrativnih stroškov.

Bruto efektiven strošek dela dobimo tako, da bruto strošek dela razdelimo med efektivne ure; te dobimo tako, da od polne delovne obveznosti odštejemo dopust in čas za malice.

Administrativne stroške razdelimo tako, da skupne stroške administracije (delo direktorja in tajnice ter fiksne stroške RAGOR-ja, ki niso neposredno vezani na projekte) razdelimo vsakemu projektu v razmerju stroška dela na projektu s skupnim stroškom dela.

V nadaljevanju obravnavamo projekte, ki izstopajo v rezultatu:

Projekt Lokalna Agenda 21 (LA 21) se je zaključil v letošnjem letu, prispevek vodilne partnerice pa je bil nakazan vnaprej.

Delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov izkazuje dober  rezultat zaradi ugodne pogodbe, ki jo je z nami sklenila država ter zaradi manjših stroškov dela; delavko na porodniškem dopustu je nadomeščala delavka, ki je sprva delala preko študentskega servisa in je bilo zato njeno delo cenejše, podporo, ki jo je nudila delavka s porodniškega dopusta pa ta ni posebej zaračunala.

Turistična informacijska pisarna (TIC) - sofinanciranje

Vodenje TIC-a je v celoti pokrito s sofinanciranjem občine Jesenice, ki pokriva tudi vse materialne stroške in zato temu projektu ni dodeljen sorazmeren skupni strošek.

Konjeniške poti Zgornje Gorenjske – rezultat je negativen predvsem zaradi nadaljevanja dela na projektu, ki je potrebno, ni pa več v sklopu pogodbe. Gre za priprravo na čezmejni razpis s Koroško ter za vodenje programskega odbora za turistični produkt »Konjeniške poti Zgornje Gorenjske«

Delo v sklopu RRA (prej tehnična pomoč) – rezultat je soliden predvsem zaradi enotne pogodbe, v kateri je za vse tri razvojne agencije upoštevana enaka urna postavka, kar je za RAGOR-ugodneje.
Publikacija Zgornje Gorenjske – projekt izkazuje močno pozitiven rezultat, ker je bil letos plačan del dela, opravljenega v lanskem letu. 

PRILOGA G

Predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki

	POKRITJE PRESEŽKA ODHODKOV IZ PREJŠNJIH LET
	 3.183 €
	

	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD DOHODKI POSLOVNEGA LETA
	18.888 €
	

	SKUPAJ PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA DELITEV
	15.705 €
	

	
	
	

	Nerazporejeni PRESEŽEK PRIHODKOV
	       15.705 €
	


Delitev presežka prihodkov nad odhodki ni v skladu s statutom zavoda »Razvojna agencija Zgornje Gorenjske«; tudi ne predlagam nagrade poslovodstvu. 

Del presežka prihodkov nad odhodki se nameni pokritju izgube prejšnjih let. Za ostanek presežka prihodkov nad odhodki v znesku 15.705 EUR pa predlagam, da ostane nerazporejen. 

Stevo Ščavničar

Direktor

PRILOGA H

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

	  IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA  JAVNIH FINANC

	

	 V Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske,

	(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka)

	 Spodnji Plavž 24e, 4270 JESENICE

	Šifra: 
	21598 

	Matična številka: 
	1540114 

	Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

	Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

	Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske

	 

	Oceno podajam  na podlagi:  

	* ocene notranje revizijske službe za področja:    

	 

	* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

	 Ocena za vsa področja je dana na podlagi samocenitve direktorja.

	* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

	 

	V Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske 

	

	 je vzpostavljen(o):

	1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti, v označeno polje vpišite  X):

	a) na celotnem poslovanju, 
	 

	b) na pretežnem delu poslovanja, 
	 

	c) na posameznih področjih poslovanja, 
	X 

	d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
	 

	e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
	

	2. upravljanje s tveganji:

	2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni  indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):

	a) na celotnem poslovanju, 
	 

	b) na pretežnem delu poslovanja, 
	X

	c) na posameznih področjih poslovanja, 
	 

	d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
	 

	e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
	 

	2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):

	a) na celotnem poslovanju, 
	 

	b) na pretežnem delu poslovanja, 
	 

	c) na posameznih področjih poslovanja, 
	

	d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
	X

	e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
	

	3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti: 

	a) na celotnem poslovanju, 
	 

	b) na pretežnem delu poslovanja, 
	 

	c) na posameznih področjih poslovanja, 
	X 

	d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
	

	e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
	

	4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti): 

	a) na celotnem poslovanju, 
	 

	b) na pretežnem delu poslovanja, 
	 X

	c) na posameznih področjih poslovanja, 
	 

	d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
	 

	e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
	 

	5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti): 

	a) na celotnem poslovanju, 
	 

	b) na pretežnem delu poslovanja, 
	 

	c) na posameznih področjih poslovanja, 
	 

	d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
	 X

	e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
	

	V letu 2007  sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave: 

	 Vzpostavili smo sistem ocenjevanja tveganj.

	Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:



	 Nadzor nad tveganji in predvsem načrt odziva na tveganja še ni vzpostavljen, zato bom v l. 2008 pričel s sledečim aktivnostmi:

1. Opredelil bomo odziv na tveganja in

2. Formaliziral bom sistem nadziranja.

3. Vzpostavitev sistema kontrole nadzora nad tveganji

	Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: 

	 Stevo Ščavničar

	Podpis: 

	 


PRILOGA  I

Seznam uporabljenih okrajšav

RAGOR – Razvojna Agencija Zgornje GORenjske

RZPR – Regionalna Zasnova Prostorskega Razvoja

DRP – Državni Razvojni Program

MG – Ministrstvo za Gospodarstvo

JAPTI – Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije

LPC – Lokalni Pospeševalni Centri

RPP – Razvojni program podeželja 

RRP – Regionalni Razvojni Program

RRA – Regionalna Razvojna Agencija 

RA – Razvojna Agencija 

PAGE  
3
Poročilo o delu RAGOR za leto 2007 s finančnim poročilom


