PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA

POROČILO O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE (RAGOR)

ZA LETO 2007 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in UVG št. 34/04, 17/05, Ur. list RS, št. 39/06) Občinskemu svetu Občine Žirovnica v obravnavo posredujemo Poročilo o delu RAGOR s finančnim poročilom za leto 2007, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Žirovnica.

Poročilo je na svoji 26. seji dne 1.4.2008 obravnaval svet zavoda in ga potrdil.
Občina Žirovnica je v letu 2007 sofinancirala naslednje projekte, ki jih je izvajal RAGOR:

	projekt
	plan
	realizacija

	· Spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk (proračunska postavka: 1401)
	794 EUR
	788 EUR

	· Sofinanciranje delovanja LPC (proračunska postavka: 1401)
	767 EUR
	768 EUR

	· Izvedbeni del RPP – produkti podeželja (proračunska postavka: 1402)
	5.909 EUR
	/

	· Projekt konjeniških poti (proračunska postavka: 1402)
	17.243 EUR
	2.222 EUR

	· Koordinacija županov (proračunska postavka: 0602)
	1.333 EUR
	1.335 EUR

	· Koordinacija GIS (proračunska postavka: 0602)
	1.333 EUR
	1.335 EUR

	SKUPAJ:
	27.379 EUR
	6.448 EUR


Sodelovanje med občino in javnim zavodom je bilo v skladu s sprejetim programom dela RAGOR za leto 2007 in sprejetim proračunom Občine Žirovnica za leto 2007, razen pri dveh projektih in sicer Projekt konjeniških poti Zg. Gorenjske, kjer je bila planirana označitev poti ter projekt Produkti podeželja, kjer pa je bil eden od razlogov za ne izvedbo sprememba zakonodaje na področju državnih pomoči. Sredstva za sofinanciranje obeh projektov so bila z rebalansom proračuna za leto 2007 ustrezno znižana.
Glede na navedeno predlagam, da Občinski svet občine Žirovnica v skladu s določili 18. člena Statuta občine Žirovnica (Ur. list RS št. 23/99, 23/99 in 109/01 in UVG 34/04, 17/05, Ur. list RS št. 39/06) in 68. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99, UVG št. 13/02, 31/03, 10/05 in Ur. List RS, št. 101/06) obravnava predloženo gradivo in po razpravi sprejme naslednji

SKLEP:

1. Občinski svet Občine Žirovnica se seznanja s Poročilom o delu RAGOR za leto 2007.
Datum: 05.05.2008
Številka: 410-0002/2007

Leopold Pogačar
ŽUPAN

Pripravila: 

Petra Žvan, univ.dipl.ekon.

Priloga: poročilo o delu 2007
C:\Documents and Settings\Petra\My Documents\gospodarstvo\RAGOR\svet-poročilo 2007.doc

