PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA

PRISTOJNOST. OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA

INFORMACIJA O  POTEKU IZDELAVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN)
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur. list RS, št.110/2002 in 8/2003-popr.) je določal, da morajo vse občine najkasneje do 20. julija 2007, to je tri leta po sprejeti strategiji prostorskega razvoja Slovenije, sprejeti svojo strategijo prostorskega razvoja. Do takrat naj bi veljale v večini občin v letu 2004 dopolnjene prostorske sestavine starih družbenih planov, od predvidenega datuma dalje pa ne več.

Večina občin je pričela s pripravo na Strategijo prostorskega razvoja občine (nadalje SPRO) v letih od 2004 do 2006. Občina Žirovnica je pripravo začela s prvo prostorsko konferenco 29.03.2006 v dvorani Kulturnega doma na Breznici, sledil je županov sprejem Programa priprave strategije prostorskega razvoja Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 92/06). Na podlagi programa smo zbrali smernice nosilcev urejanja prostora za izdelavo Strategije ter izbrali najugodnejšega ponudnika med strokovnimi izvajalci. Izbrano je bilo podjetje DOMPLAN d.d. iz Kranja.
Župan Občine Žirovnica je dne 1. februarja 2006 imenoval posebno delovno skupino, ki ima nalogo usklajevati pripravo strategije, pomagala je pri izbiri izvajalca in sodeluje tudi s svojimi predlogi in usmeritvami izvajalcu. Delovni skupini je z novim mandatnim obdobjem prenehala funkcija, zato je novi župan imenoval njeno naslednico v sestavi: Franc Pfajfar, predsednik komisije; Barbara Toman, članica; Darko Gregorič, član; Izidor Jekovec, član; Anton Zupan, član; Bernarda Resman, članica; Monika Kusterle, članica (v času porodniške odsotnosti jo nadomešča Rok Prezelj) in Marija Lužnik, članica. 

Dne 13.04.2007 je bil v 33. številki Uradnega lista objavljen nov Zakon o prostorskem načrtovanju, ki je pričel veljati konec meseca aprila tega leta. Zakon je preimenoval Strategijo v Občinski prostorski načrt(nadalje OPN) in predvidel, da se v njegovem okviru lahko izdela poleg strateškega tudi izvedbeni del (prej prostorski red). Ta zakon je podaljšal veljavnost obstoječih planov na 24 mesecev po sprejetju predpisov o vsebini, obliki in načinu priprave OPN, s tem, da se v tem času obstoječi plani lahko tudi spreminjajo.
Postopki za sprejem strategije prostorskega razvoja občine, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih ta še ni bila javno razgrnjena, se nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot občinski strateški prostorski načrt ali občinski prostorski načrt(OPN).

Občina Žirovnica je sklenila, da bo nadaljevala z izdelavo OPN in vključila vanj tudi izvedbeni del, zaradi racionalizacije in ekonomičnosti posameznih postopkov in dokumentacije. Župan Občine Žirovnica je zato 29.6.2007 sprejel Sklep o začetku priprave OPN Žirovnica (Ur.list RS, št. 61/07). Terminski plan posameznih postopkov je bil  naslednji:
	Faza v postopku
	Nosilec
	Rok izvedbe

	Sklep o pričetku priprave OPN
	župan
	maj 2007

	Izdelava osnutka OPN
	načrtovalec
	začet. oktobra 2007

	Pridobivanje smernic in mnenja ali je za OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje
	pripravljavec
	sredina novembra 2007

	Javna razgrnitev in javna obravnava OPN in okoljskega poročila
	pripravljavec
	december 2007

	Stališča do pripomb
	načrtovalec, pripravljavec
	sredina januarja 2008

	Izdelava predloga OPN
	načrtovalec, pripravljavec
	sredina februarja 2008

	Pridobivanje mnenj, mnenje ministra za prostor o skladnosti OPN in mnenje o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje
	pripravljavec
	marec 2008

	Pridobitev sklepa MOP o potrditvi OPN
	pripravljavec
	maj 2008

	Sprejem odloka o OPN na občinskem svetu in objava v uradnem glasilu
	pripravljavec
	konec maja 2008


Trenutno sam potek izvedbe posameznih postopkov nekoliko zamuja. Vzrokov je več, med njimi so: usklajevanje poteka trase obvoznice Vrba s ključnimi nosilci urejanja prostora, naknadno zbiranje pobud za ureditev doline Završnice, izdelava strokovnih podlag za kolesarske poti, izdelava študije ranljivosti prostora in ne nazadnje manjkajoči podzakonski akti, ki jih MOP za potrebe načrtovanja OPN, še ni objavil.
SKLEP: 

Na podlagi podane obrazložitve in 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur.list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in Ur. vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in Ur. list RS, št. 39/06), predlagam Občinskemu svetu občine Žirovnica v sprejem naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Žirovnica sprejema informacijo o poteku izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN) Žirovnica.

   Leopold Pogačar
ŽUPAN

Pripravila: Marija Lužnik, udig

Št.: 35007-0006/2004

Datum: 11.10.2007

1
1

