	INFORMACIJA O  POTEKU IZDELAVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 



Zaradi nastopa mandata novih svetnikov, bi vam rad v nadaljevanju podal informacijo o postopku sprejemanja OPN, ker se mi zdi pomembno, da se OS v novi sestavi seznani s tem postopkom.

Zakon o urejanju prostora, ki je pričel veljati v letu 2002 je določal, da morajo vse občine najkasneje do 20. julija 2007, to je tri leta po sprejeti strategiji prostorskega razvoja Slovenije, oblikovati lastno strategijo prostorskega razvoja. Do takrat naj bi veljale dopolnjene prostorske sestavine starih družbenih planov, ki so bile v večini občin sprejete v letu 2004. 

Večina občin je pričela s pripravo na Strategijo prostorskega razvoja občine (nadalje SPRO) v letih od 2004 do 2006, tako tudi Občina Žirovnica. Za strokovnega izvajalca je bilo izbrano podjetje DOMPLAN d.d. iz Kranja.
Župan Občine Žirovnica je dne 1. februarja 2006 imenoval posebno delovno skupino, ki ima nalogo usklajevati pripravo strategije, pomagala pa je tudi pri izbiri izvajalca in sodeluje s svojimi predlogi in usmeritvami z izvajalcem. Prvi delovni skupini je z novim mandatnim obdobjem prenehala funkcija, zato je sedanji župan, g. Pogačar imenoval njeno naslednico. Delovno skupino so sestavljali člani izmed občinskih svetnikov, občinske uprave in zunanji člani, vsega skupaj 8 članov. 

Dne 13.04.2007 je bil v 33. številki Uradnega lista objavljen nov Zakon o prostorskem načrtovanju, ki je pričel veljati konec meseca aprila lanskega leta. Zakon je preimenoval Strategijo v Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) in predvidel, da se v njegovem okviru lahko izdela poleg strateškega tudi izvedbeni del. Ta zakon je podaljšal veljavnost obstoječih občinskih planov na 24 mesecev po sprejetju pravilnikov o vsebini, obliki in načinu priprave OPN, s tem, da se v tem času obstoječi plani lahko tudi spreminjajo.
Postopki za sprejem strategije prostorskega razvoja občine, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, v okviru katerih še ni bilo javne razgrnitve, so se zato nadaljevali in se bodo končali po določbah novega zakona kot občinski občinski prostorski načrt.

Občina Žirovnica je sklenila, da bo kontinuirano nadaljevala z izdelavo OPN in vključila vanj tudi izvedbeni del, predvsem zaradi racionalizacije in ekonomičnosti posameznih postopkov in dokumentacije. To so vsebine, ki so sedaj zajete v Prostorskih ureditvenih pogojih in se nanašajo na arhitekturno oblikovanje objektov, njihove gabarite, predpisane odmike, velikosti gradbenih parcel in njihovo pozidanost, dopustne vrste posegov, pogoje za posege na varovanih območjih, itd.

Sam potek izvedbe posameznih postopkov se je nekoliko zavlekel. Vzrokov je več, med njimi so: usklajevanje poteka trase obvoznice Vrba s ključnimi nosilci urejanja prostora, naknadno zbiranje pobud za ureditev doline Završnice, izdelava strokovnih podlag za kolesarske poti, izdelava študije ranljivosti prostora in ne nazadnje manjkajoči podzakonski akti, ki jih je MOP za potrebe načrtovanja OPN, objavil šele v jeseni 2007. Poleg tega je bilo za OPN obvezno potrebno izdelati Poročilo o vplivih na okolje. Poročilo je moralo biti revidirano na MOP in je bilo nato razgrnjeno skupaj z javno razgrnitvijo prostorskega načrta v času od 14. decembra 2009 do četrtka, 21. januarja 2010. V tem času je bila opravljena tudi javna obravnava.
Delovna skupina se je sestajala v povprečju enkrat na dva meseca. Predlog OPN in njegovega izvedbenega dela je pregledala in s svojimi pripombami in predlogi v veliki meri pripomogla izvajalcu pri oblikovanju obeh prostorskih aktov, saj člani-domačini bolje poznajo značilnosti in posebnosti svoje občine ter njene težnje. Do maja 2010 je bil predlog OPN pripravljen do take mere, da je bil poslan v mnenja soglasjedajalcem. S tem je bila funkcija imenovane  delovne skupine za pripravo OPN zaključena.

Sam zaključek prostorskega načrta predvidevamo, glede na zadnja pozitivna pridobljena mnenja soglasjedajalcev in ustni zatrditvi predstavnice MOP, da je Okoljsko poročilo v redu, s sprejetjem odloka na Občinskem svetu in objavo v Uradnem listu v prvem četrtletju leta 2011. Pred tem pa moramo obvezno pridobiti sklep ministra ministrstva za okolje in prostor, da je predlog OPN usklajen z vsemi nosilci urejanja prostora.
                                                                                        Leopold POGAČAR

                                                                                                ŽUPAN
1
1

