SPREMEMBA PLANA RAZVOJA OBČINSKIH CEST ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET 

 2014 - 2017
 Z rebalansom proračuna za leto 2014 deloma prerazporejamo obstoječe investicije glede na spremenjene terminske plane izvedbe del, deloma pa dodajamo nove investicije za to in naslednja leta v Načrt razvojnih programov (NRP) do leta 2017. Investicije sprejme Občinski svet skupaj s proračunom za tekoče leto in je njegov sestavni del. Investicije in večja vzdrževalna dela so tudi predmet programa za občinske ceste v Občini Žirovnica.
V naslednjih letih se občina pripravlja na izvedbo naslednjih investicij:
· prva in glavna naloga občine na področju cest je še vedno izvedba II. faze pločnika ob regionalni cesti od Zabreznice do Breznice, ki bo zagotavljal večjo varnost za pešce, še zlasti, ker je na izvedbo vezana tudi postavitev nove, bolj urejene javne razsvetljave (NRP). V tem delu je predvidena manjša deviacije ceste zaradi odmika od pokopališča in cerkve, z ureditvijo dodatnih parkirnih prostorov pred pokopališčem in krožiščem pred vežicami, ki zahteva predhodno izdelavo OPPN. Pričetek del se prestavlja zaradi pomanjkanja sredstev v državnem proračunu za te namene;
· vsako leto je predvideno urejanje (manjše razširitve, robniki, nižji podporni zidovi) in asfaltiranje krajših odsekov cest v občini po letno iskazanih potrebah;
· v letu 2014 pričnemo s pridobivanjem IDP projektov za daljinsko kolesarsko pot in most v Piškovcih;

· v letu 2014 je predvidena izdelava PZI dokumentacije za izgradnjo pločnika od objekta Elektro do Gregorja v Mostah ob gradnji kanalizacije v letu 2015;

· izdelani so PZI projekti za sanacijo opornega zidu pod bivšo regionalno, sedaj lokalno, cesto v Mostah, na desnem bregu Završnice, sanacija se prestavlja v leto 2015, ker se je izkazala za tehnično zahtevnejšo in dražjo od pričakovane;

· prestavlja se izdelava OPPN za obvoznico Vrbo, ker vaščani želijo, da se pri spremembi OPN ponovnom poskuša pridobiti soglasje zavzhodno varianto.
Na podlagi zgoraj omenjenih investicij je potrebno v naslednjih letih pridobiti še naslednjo dokumentacijo:

· za izgradnjo II. faze pločnika z deviacijo dela regionalne ceste na Breznici (PGD, PZI), 

· za obvoznico Vrba (OPPN,PGD, PZI),

· za kolesarske poti (najprej idejni projekt, nato PGD, PZI projekti),
· za most v Piškovcih (PGD, PZI) skupaj z Občino Bled

Vsako leto, se bodo poleg rednih, izvajala še potrebna večja vzdrževalna dela:

· razširitve cest skozi naselja oz. preplastitev celotnih cest v tistih naseljih, kjer se bo izvajala kanalizacija,

· izboljševanje odvodnjavanja cest.
Še naprej se bodo v vseh naslednjih letih urejala tudi dejanska stanja oz. poteki lokalnih cest in javnih poti s katastrskim stanjem. Dejanski poteki in širina cest po veljavnem katastru zelo odstopajo od dejanskega stanja. To je razlog, da bo potrebno postopoma večino cest ponovno izmeriti, vrisati nove izmere v kataster in zemljiškoknjižno urediti. 

	INVESTICIJA

	 
	LETO  2014
	LETO  2015
	LETO  2016
	LETO  2017

	II.FAZA GRADNJE PLOČNIKA

(ZABREZNICA-BREZNICA)
	OPPN Breznica-Center (BZ 2)

odkupi zemljišč 
	odkupi zemljišč

PGD, PZI projekti
	pričetek gradnje
	zključek gradnje

	PLOČNIK OD ELEKTRO ŽIROVNICA DO GREGORJA
	PZI projekt
	gradnja
	
	

	OBVOZNICA VRBA
	
	
	OPPN 
	odkupi zemljišč, PGD, PZI projekti

	RAZŠIRITEV CESTE V ZAVRŠNICO
	zaključek gradnje
	
	
	

	PREPLASTITVE CEST OB IZGRADNJI KANALIZACIJE
	asfaltiranje cest v naseljih Selo, Moste, Žirovnica
	asfaltiranje cest v naseljih Moste, Žirovnica
	
	

	UREJANJE OBČINSKIH CEST
	urejanje ali asfaltiranje krajših odsekov občinskih cest
	urejanje ali asfaltiranje krajših odsekov občinskih cest, sanacija kamnitega podpornega zidu v Mostah
	urejanje ali asfaltiranje krajših odsekov občinskih cest
	urejanje ali asfaltiranje krajših odsekov občinskih cest

	KOLESARSKE POTI
	idejni project daljinske kolesarske poti
	sporazum z državo
	PGD projekti
	pričetek gradnje

	MOST ČEZ SAVO V PIŠKOVCIH
	idejni project, sporazum z Občino Bled
	PGD, PZI
	gradnja
	


	INVESTICIJA

	
	LETO  2014

(EUR)
	LETO  2015 

(EUR)
	LETO  2016 

(EUR)
	LETO  2017

(EUR)

	II.FAZA GRADNJE PLOČNIKA

(ZABREZNICA-BREZNICA)
	110.170
	100.000
	228.458
	249.600

	PLOČNIK OD ELEKTRO ŽIROVNICA DO GREGORJA
	10.000
	
	
	

	OBVOZNICA VRBA
	0
	0
	30.000
	677.021

	RAZŠIRITEV CESTE V ZAVRŠNICO
	466.947
	0
	0
	0

	PREPLASTITVE CEST OB IZGRADNJI KANALIZACIJE
	36.887
	10.160
	
	

	UREJANJE OBČINSKIH CEST
	143.700
	327.000
	60.200
	35.000

	KOLESARSKE POTI
	8.000
	
	15.000
	25.000

	MOST ČEZ SAVO V PIŠKOVCIH
	15.000
	30.000
	244.800
	0


