PRISTOJNOST: OBČINSKE SVET OBČINE ŽIROVNICA

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA V OBDOBJU

1.1. - 30.06.2013

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 in 38/10) župan poroča občinskemu svetu, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Občinski svet občine Žirovnica je proračun za leto 2013 sprejel na svoji 15. seji dne 20.12.2012, prvi rebalans proračuna za leto 2013 na 16. seji dne 21.2.2013 in drugi rebalans proračuna za leto 2013 na 18. seji dne 30.5.2013.

V 0bdobju 1.1.2013 do 30.06.2013 je bilo v proračun vplačano 1.731.842 EUR prihodkov oziroma 33,9% načrtovanih prihodkov. V tem obdobju je bilo iz proračuna izplačano 1.343.727 EUR odhodkov oziroma 17% planiranih odhodkov. Račun finančnih terjatev in naložb v prvem polletju  ni imel realizacije. V računu financiranja je realizirano odplačilo glavnice dolga v višini 10.295 EUR iz naslova izgradnje večnamenske dvorane. Prav tako račun financiranja na dan 30.06.2013 izkazuje presežek v višini 377.819 EUR. Stanje sredstev na računu na dan 30.6.2013 je bilo 3.546.860 EUR.

Polletna realizacija tekočih izdatkov proračuna (tekoči odhodki in tekoči transferi) je znašala 1.050.262 EUR oziroma 37,1 % načrtovanih tekočih izdatkov proračuna.

Polletna realizacija investicijskega dela odhodkov proračuna (investicijski odhodki in investicijski transferi) je znašala 293.464 EUR oziroma 5,8% načrtovanih odhodkov za te namene. Nizka realizacija je prvenstveno posledica dejstva, da se je z investicijami začelo v pomladanskih mesecih, tako da bo večina stroškov nastala v drugi polovici leta. Natančnejša pojasnila so podana v nadaljevanju.

Podatki o realizaciji proračuna za prvo polletje so razdeljeni na:

- splošni del proračuna, ki vsebuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja,

- posebni del proračuna (realizacija finančnega načrta).

Poročilo o izvrševanju finančnega načrta zajema naslednje postavke:

- sprejeti proračun: vključuje rebalans proračuna, katerega je občinski svet sprejel na svoji 18. seji dne 30.5.2013,

- veljavni proračun: vključuje plan s prerazporeditvami, za katere je pooblaščen župan,

- realizacijo odhodkov za obdobje 01.01.2013 do 30.06.2013.

Datum: 31.07.2013

Številka: 410-0064/2012

Leopold Pogačar

ŽUPAN