PLAN RAZVOJA OBČINSKIH CEST ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET

2021 – 2024

Leopold Pogačar

ŽUPAN

Breznica, 19. oktober 2020

Večje investicije za naslednja leta so zajete v Načrtu razvojnih programov (NRP) od leta 2021 do leta 2024. Te investicije in večja vzdrževalna dela so tudi predmet programa za občinske ceste v Občini Žirovnica in so s proračunom za 2021 vnesene v NRP. Sprejeme ga Občinski svet skupaj s proračunom za tekoče leto in je njegov sestavni del.

V naslednjih letih se občina pripravlja na izvedbo naslednjih večjih investicij:

- prva in glavna naloga občine na področju cest je še vedno izvedba II. faze pločnika ob regionalni cesti od Zabreznice do Breznice, ki bo zagotavljal večjo varnost za pešce, še zlasti, ker je na izvedbo vezana tudi postavitev nove, bolj urejene javne razsvetljave (NRP), obnova primarnega vodovoda in ureditev površin pred cerkvijo in mrliškima vežicama. V tem delu je predvidena manjša deviacije ceste zaradi odmika od pokopališča in cerkve, z ureditvijo dodatnih parkirnih prostorov pred pokopališčem. Država, to je Direkcija RS za infrastrukturo (naprej DRSI) je v letu 2018 izdelala PGD in PZI dokumentacije za pločnik, ki jo je v letu 2019 in 2020 še usklajevala z lastniki zemljišč in objektov ob cesti. Občina Žirovnica je v tem okviru financirala izdelavo projektov za obnovo vodovoda in zunanje ureditve pred cerkvijo in mrliškima vežicama. DRSI je v letu 2019 pričela s pridobivanjem zemljišč in nadaljevala s tem tudi v letu 2020. V proračunu za leto 2021 ima država predvidenih kar nekaj sredstev za to investicijo, zato pričakujemo, da se bo pričela njena izvedba, ki se bo nadaljevala še v letu 2022. Občina je za svoj del financiranja investicije namenila nekaj sredstev v proračunu za leto 2021, menimo pa, da bo večina del, ki jih sofinancira Občina Žirovnica (pločnik, javna razsvetljava, vodovod) plačana šele v letu 2022, ko bo predvidoma tudi izveden večji obseg del kot v letu 2021;

- v letu 2021 se bodo upamo izvedla že v letu 2019 in 2020 predvidena sanacijska dela na cestnih nadvozih čez AC, na odseku Hrušica – Vrba, ki jih je zahteval upravljalec oz. vzdrževalec avtoceste in jih le on lahko izvaja, zato ne moremo vplivati na termin izvedbe;

- v letu 2021 bo Občina Žirovnica pričela z odmero in odkupi zemljišč za zahodno obvoznico Vrba ter s pridobivanjem PGD, PZI projektov. Če bo šlo vse po planu, se konec leta 2021 ali v začetku leta 2022 predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje ter v letu 2023 nadaljevanje in zaključek gradnje z otvoritvijo obvoznice;

- v letu 2020 je bil izbran izvajalec za izgradnjo novega mostu v Piškovcih (vzdrževalna dela v javno korist, PZI projekti so izdelani) ter pričetek gradnje, most bo dograjen v letu 2021. Sredstva za poplačilo del so v proračunu predvidena gleda na ocenjeno količino del v tem letu (delitev potrebnih stroškov med Občino Bled in Občino Žirovnica je dogovorjena v razmerju 40:60);

- v leto 2022 je zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev prestavljena sanacija kamnitega opornega zidu pod bivšo regionalno, sedaj lokalno cesto v Mostah, na desnem bregu Završnice, ki je v slabem stanju (PZI projekti so izdelani), ta čas pa se bo z nameščenimi reperji spremljalo premike zidu, da bi v primeru večjih sprememb, ki bi ogrozile stabilnost zidu, pričeli s sanacijo pred navedenim letom;

- v letu 2021 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in tudi izgradnje parkirišča na Rodinah;

- predvidena je tudi razširitev parkirišča v Završnici z ureditvijo dodatne vrste parkirnih prostorov ob cesti in ureditev nekaj parkirnih mest za potrebe pokopališča nad novim delom pokopališča;

- v kolikor bo prišlo do nadgradnje železniške proge Jesenice-Kranj, bo v letih 2021 do 2023 potrebna preureditev obstoječih makadamskih cest zaradi izvedbe dveh podvozov pod železniško progo – Selške rampe, Vrba proti golfu (odkupi zemljišč, izgradnja, nadzor, varnostni načrt). PZI projekti so bili izdelani v letu 2020, v letu 2021 bi pripravili DGD dokumentacijo, odkupili zemljišča in pridobili gradbeno dovoljenje. Izgradnja bo lahko potekala šele po izvedbi podvozov, predvidoma v letu 2022 in 2023;

- uredili bi novo občinsko cesto na Bregu (odvodnjavanje, javna razsvetljava, asfalt);

- vzdrževalec občinskih cest je opozoril na nekaj manjših, dotrajanih opornih zidov pod cestami (Žirovnica, Moste, Smokuč), za katera bi v letu 2021 pridobili PZI projekte za sanacijo oz. nadomestno gradnjo.

Na podlagi zgoraj omenjenih investicij je še potrebno v pridobiti naslednjo dokumentacijo:

- za obvoznico Vrba (PGD, PZI, gradbeno dovoljenje),

- za sanacijo opornih zidov (PZI),

- za parkirišče Rodine (gradbeno dovoljenje),

- za preureditev dveh makadamskih cest zaradi podvozov pod železnico (DGD, gradbeno dovoljenje).

Še naprej se bodo v vseh naslednjih letih urejala tudi dejanska stanja oz. poteki lokalnih cest in javnih poti s katastrskim stanjem in asfaltirali dotrajani odseki cest.

| INVESTICIJA / OPISI PO LETIH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LETO 2021 | LETO 2022 | LETO 2023 | LETO 2024 |
| II.FAZA GRADNJE PLOČNIKA IN REKONSTR. CESTE (ZABREZNICA-BREZNICA) | pričetek gradnje | izgradnja |  |  |
| OBVOZNICA VRBA | odmera in odkupi zemljišč, PGD, PZI projekti | gradbeno dovoljenje, pričetek gradnje | nadaljevanje in zaključek gradnje |  |
| MOST V PIŠKOVCI | izgradnja |  |  |  |
| PARKIRIŠČE RODINE | gradbeno dovoljenje, izgradnja |  |  |  |
| RAZŠIRITEV PARKIRIŠČA V ZAVRŠNICI | izgradnja |  |  |  |
| UREDITEV PARKIRNIH PROSTOROV NAD POKOPALIŠČEM | izgradnja |  |  |  |
| SANACIJA KAMNITEGA ZIDU V MOSTAH | odstranitev vegetacije, spremljanje pomikov | sanacija |  |  |
| PREUREDITEV CEST ZARADI PODVOZOV POD ŽELEZNIŠKO PROGO | odkupi zemljišč, DGD projekt, gradbeno dovoljenje | gradnja |  |  |
| ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST, SANACIJA PODPORNIH ZIDOV | preplastitve posameznih odsekov, izdelava PZI projektov | sanacija opornih zidov |  |  |
| SANACIJA NADVOZOV NAD AVTOCESTO | nadvozi v Mostah, pri Bregu, Vrbi |  |  |  |
| UREDITEV NOVE CESTE NA BREGU | odvodnjavanje, JR, asfalt |  |  |  |

| INVESTICIJA / STROŠKI PO LETIH V EVRIH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LETO 2021 | LETO 2022 | LETO 2023 | LETO 2024 |
| II.FAZA GRADNJE PLOČNIKA IN REKONSTR. CESTE (ZABREZNICA-BREZNICA) | 53.000 | 650.000 | 311.893 |  |
| OBVOZNICA VRBA | 535.660 | 630.000 | 835.000 |  |
| MOST V PIŠKOVCI | 372.462 |  |  |  |
| PARKIRIŠČE RODINE | 204.057 |  |  |  |
| RAZŠIRITEV PARKIRIŠČA V ZAVRŠNICI | 18.300 |  |  |  |
| UREDITEV PARKIRNIH PROSTOROV NAD POKOPALIŠČEM | 15.000 |  |  |  |
| SANACIJA KAMNITEGA ZIDU V MOSTAH | 7.000 | 210.000 |  |  |
| PREUREDITEV CEST ZARADI PODVOZOV POD ŽELEZNIŠKO PROGO | 47.000 | 253.320 | 253.320 |  |
| SANACIJA NADVOZOV NAD AVTOCESTO | 18.500 |  |  |  |
| ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST, SANACIJA PODPORNIH ZIDOV | 30.000 | strošek sanacije opornih zidov še ni znan |  |  |
| UREDITEV NOVE CESTE NA BREGU | 38.200 |  |  |  |