PLAN RAZVOJA OBČINSKIH CEST ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET

2022 – 2025

Leopold Pogačar

ŽUPAN

Breznica, 5. oktober 2021

Večje investicije za naslednja leta so zajete v Načrtu razvojnih programov (NRP) od leta 2022 do leta 2025. Te investicije in večja vzdrževalna dela so tudi predmet programa za občinske ceste v Občini Žirovnica in so s proračunom za leto 2022 vnesene v NRP. Sprejeme ga Občinski svet skupaj s proračunom za tekoče leto in je njegov sestavni del.

V naslednjih letih se občina pripravlja na izvedbo naslednjih večjih investicij:

- prva in glavna naloga občine na področju cest je še vedno izvedba II. faze pločnika ob regionalni cesti od Zabreznice do Breznice, ki bo zagotavljal večjo varnost za pešce, še zlasti, ker je na izvedbo vezana tudi postavitev nove, bolj urejene javne razsvetljave (NRP), obnova primarnega vodovoda in ureditev površin pred cerkvijo in mrliškima vežicama. V tem delu je predvidena manjša deviacije ceste zaradi odmika od pokopališča in cerkve, z ureditvijo dodatnih parkirnih prostorov pred pokopališčem. Država, to je Direkcija RS za infrastrukturo (naprej DRSI) je v letu 2018 izdelala PGD in PZI dokumentacijo za pločnik, ki jo je v letih od 2019 do 2021 še usklajevala z lastniki zemljišč in objektov ob cesti. Občina Žirovnica je v tem okviru financirala izdelavo projektov za obnovo vodovoda in zunanje ureditve pred cerkvijo in mrliškima vežicama. DRSI je v letu 2019 pričela s pridobivanjem zemljišč in nadaljevala s tem tudi v letih 2020 in 2021. Pričakujemo, da bo država v letu 2022 končno pridobila za projekt gradbeno dovoljenje in vsaj pričela z izvedbo investicije. Občina je za svoj del financiranja investicije namenila sredstva v proračunu za leto 2022, menimo pa, da bo večina del, ki jih sofinancira Občina Žirovnica (pločnik, javna razsvetljava, vodovod) plačana šele v letu 2023, ko bo predvidoma tudi izveden večji obseg del kot v letu 2022;

- v letu 2022 bo Občina Žirovnica pričela z odmero in odkupi zemljišč za zahodno obvoznico Vrba, na podlagi izdelanega PGD projekta. V letu 2021 je bila sklenjena pogodba za izdelavo PGD in PZI projektov s podjetjem CE DESIGN plus d.o.o. Če bo šlo vse po planu, se konec leta 2022 predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje, v letu 2023 nadaljevanje gradnje ter v letu 2024 zaključek gradnje z otvoritvijo obvoznice;

- v leto 2023 je, zaradi minimalnih premikov na leto, prestavljena sanacija kamnitega opornega zidu pod bivšo regionalno, sedaj lokalno cesto v Mostah, na desnem bregu Završnice, ki je v slabem stanju (PZI projekti so izdelani), ta čas pa se bo z nameščenimi reperji redno spremljalo premike zidu, da bi v primeru večjih sprememb, ki bi ogrozile stabilnost zidu oz. cesta nad njim, pričeli s sanacijo pred navedenim letom;

- v leto 2022 je prestavljena razširitev parkirišča v Završnici z ureditvijo dodatne vrste parkirnih prostorov ob cesti, ker v letu 2021 niso bili dokončani dogovori z Agrarno skupnostjo Žirovnica-Moste glede zemljišča;

- v naslednjih letih bo potrebno pristopiti k sanaciji nekaterih dotrajanih oz. poškodovanih opornih zidov pod občinskimi cestami, na katere je opozoril vzdrževalec občinskih cest. V letu 2021 smo pridobili PZI projekte za sanacijo oz. nadomestno gradnjo dveh opornih zidov (Žirovnica v bližini cevovoda za HE Moste, Smokuč-stari del). Zahtevnejši projekt za sanacijo opornega zidu v Mostah (sedaj iz železnih profilov in železniških pragov) bo naročen v letu 2022;

- pričakujemo, da bo država končno pričela v letu 2022 z izgradnjo daljinske kolesarske poti;

- v letu 2023 je predvideno pridobivanje zemljišč za izvedbo pločnika skozi naselje Breg in pričetek gradnje. PZI projekt je bil že izdelan ob gradnji kanalizacije in rekonstrukciji ceste na Bregu.

Na podlagi zgoraj omenjenih investicij je še potrebno v pridobiti naslednjo dokumentacijo:

- za obvoznico Vrba (gradbeno dovoljenje),

- za rekonstrukcijo regionalne ceste in izvedbo pločnika oz. večnamenske steze (gradbeno dovoljenje),

- za sanacijo opornega zidu v Mostah (PZI).

večina investicij na cestah se bo izvajala v okviru vzdrževalnih del v javno korist, za katere gradbeno dvoljenje ni potrebno.

Še naprej se bodo v vseh naslednjih letih urejala tudi dejanska stanja oz. poteki lokalnih cest in javnih poti s katastrskim stanjem in asfaltirali dotrajani odseki cest.

| INVESTICIJA / OPISI PO LETIH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LETO 2022 | LETO 2023 | LETO 2024 | LETO 2025 |
| II.FAZA GRADNJE PLOČNIKA IN REKONSTR. CESTE (ZABREZNICA-BREZNICA) | pričetek gradnje | izgradnja |  |  |
| OBVOZNICA VRBA | odmera in odkupi zemljišč, gradbeno dovoljenje, pričetek gradnje | nadaljevanje gradnje | nadaljevanje in zaključek gradnje |  |
| RAZŠIRITEV PARKIRIŠČA V ZAVRŠNICI | izgradnja |  |  |  |
| SANACIJA KAMNITEGA ZIDU V MOSTAH | spremljanje pomikov | sanacija |  |  |
| ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST, SANACIJA PODPORNIH ZIDOV | preplastitve posameznih odsekov, izdelava PZI projekta | sanacija enega od opornih zidov | sanacija enega od opornih zidov | sanacija enega od opornih zidov |
| UREDITEV PLOČNIKA NA BREGU |  | odkupi zemljišč in pričetek gradnje | nadaljevanje in zaključek gradnje |  |

| INVESTICIJA / PREDVIDENI STROŠKI PO LETIH V EVRIH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LETO 2022 | LETO 2023 | LETO 2024 | LETO 2025 |
| II.FAZA GRADNJE PLOČNIKA IN REKONSTR. CESTE (ZABREZNICA-BREZNICA) | 303.000 | 333.210 |  |  |
| OBVOZNICA VRBA | 591.553 | 699.700 | 698.000 |  |
| RAZŠIRITEV PARKIRIŠČA V ZAVRŠNICI | 20.000 |  |  |  |
| SANACIJA KAMNITEGA ZIDU V MOSTAH | 7.000 | 210.000 |  |  |
| ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST, SANACIJA PODPORNIH ZIDOV | 10.000 | strošek sanacije opornih zidov še ni znan |  |  |
| UREDITEV PLOČNIKA NA BREGU |  | 133.400 | 181.123 |  |